- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

CÓDIGO Y TÍTULO DEL PROGRAMA: PN 09. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

CODIGO Y TÍTULO DEL PROYECTO: Utilización de fuentes de resistencia de tomate en el mejoramiento genético y producción de local de semilla para disminuir los efectos del cambio climático”

CLASIFICACION DEL PROYECTO: I+D+I

PRIORIDAD ESTABLECIDA AL NIVELQUE RESPONDE: Nacional

ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) OACE, MES Director: Dr. C. Alexander Miranda Caballero Dirección: Gaveta Postal No 1, San José de las Lajas, Mayabeque. C.P. 32700 Teléfono: 47863867 Fax: 47863867 E-mail: alex@inca.edu.cu Firma del Director y cuño

JEFE DEL PROYECTO: Dra.C. Marilyn Florido Bacallao Grado y Categoría Científica y/o Docente: Investigador Titular Entidad: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) Teléfono: 47861274, 47848966 E-mail: mflorido@inca.edu.cu

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Instituto: Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical (INIFAT) OACE, MINAG Dirección: Calle 1ra. Esq. 2. Santiago de las Vegas, La Habana, CP: 17200 Teléfono: E-mail: dirgeneral@inifat.co.cu Nombre y Firma Director: MsC. Yanisbell Sánchez Rodríguez

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) Dirección: LaHabana, CP: 17200 Teléfono: E-mail: Nombre y Firma Director:

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Unidad de extensionismo, investigación y capacitación agropecuaria de Holguín (UEICAH) Dirección: La División, Velasco, Holguín Teléfono: E-mail: granos@holguin.inf.cu Nombre y Firma Director: SE ANEXA

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Instituto de Meteorología Dirección: Loma de Casa Blanca, Regla Teléfono: 78686407 E-mail: Nombre y Firma Director Dr. Celso Pasos Alberdi

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Güines (Mayabeque) SUBORDINACIÓN: ONG Director: Yaneilys Páez Espino Dirección: Calle 70 e/e 85 y 91 # 8512. Güines. Mayabeque Teléfono(s): 47525531 E-mail: Firma del Director y cuño SE ANEXA :

DURACIÓN: Exponer el tiempo en años que se prevee dure el proyecto Fecha de inicio: _Enero 2022______ Fecha terminación: __Diciembre 2024_

FINANCIAMIENTO TOTAL:(MN y MLC): Escribir la cifra total del financiamiento en ambas monedas y en miles de unidades

-Presupuesto CUP: 4,489,166.53

RESUMEN DEL PROYECTO: Con el proyecto se pretende promover la utilización de los recursos genéticos del tomate, para mitigar las consecuencias de las agresiones medioambientales sobre la agricultura y la disminución en el uso de plaguicidas por la utilización de cultivares resistentes. Se aspira identificar materiales adaptados a las condiciones edafoclimáticas cubanas y resistencia a plagas (fundamentlamente begomovirus, alternariosis y tospovirus) utilizando técnicas moleculares específicas y obtener líneas avanzadas de tomate adaptados al clima y con al menos dos genes de resistencia a plagas incorporados, lo que permitirá poder ampliar las fechas de permanencia del tomate en el mercado y repercutirá en mayores ganancias para el productor. También se pretende utilizar la modelación como herramienta para predecir el comportamiento de dos cultivares de tomate (Elbita y Amalia) ante el cambio climático y trazar estrategias productivas más idóneas para la adaptación y recomendar fechas de siembra y manejo del cultivo en las localidades de San José de las Lajas y Güines de la provincia Mayabeque. Permitirá contar con semillas de líneas tolerantes al calor y resistentes a plagas con el fin de fomentar la mejora de nuevos cultivares de tomate con un rendimiento mejorado en condiciones adversas y que compitan con los materiales importados con un costo significativamente más bajo. Se pretende implementar un modelo sostenible de producción de semillas, a nivel local, que combine las vías formales y no formales de producción y distribución de semillas, fortaleciendo la participación de los productores y mejoradores de tomate con vistas a aumentar la superficie del cultivo y los ingresos de los agricultores. La inclusión de nuevas líneas o variedades de tomate mejor adaptadas al clima permitirá mitigar los efectos del cambio climático sobre el cultivo. De esta forma se contribuirá al desarrollo sostenible, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la reducción del consumo de pesticidas y, por ende, al incremento de la calidad de vida de los productores y población en general.

- FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMAS A RESOLVER:

El cultivo del tomate se ve seriamente afectado por temperaturas superiores a 35 °C. Estas condiciones afectan la viabilidad del polen provocando anomalías y abortos florales que reducen significativamente el cuajado de los frutos. Es por ello que en Cuba la explotación comercial del cultivo se limita generalmente al período óptimo, porque fuera de ese período se presentan disminuciones en los rendimientos, en la calidad del fruto y se incrementa la incidencia de plagas.

Esta problemática puede incrementarse en los próximos años como consecuencia del cambio climático, lo que representa una amenaza mayor para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. La severidad y frecuencia de estas condiciones medioambientales adversas pueden contribuir a una mayor incidencia de que afectan el cultivo, con pérdidas de hasta el 100% de la producción. La media de daño es mayor, ya que para su control se utilizan frecuentemente pesticidas de toxicidad alta y en exceso, los que pueden ocasionar daños al medio ambiente y a la salud del hombre.

Con el trabajo se pretende promover la utilización de los recursos genéticos del tomate, para mitigar las consecuencias de las agresiones medioambientales sobre la agricultura y la disminución en el uso de plaguicidas por la utilización de cultivares mejor adaptados a las condiciones edafoclimáticas del  y con resistencia a plagas (fundamentlamente begomovirus, alternariosis y tospovirus). Se pretenden obtener al menos dos líneas avanzadas de tomate adaptados al clima y con al menos dos genes de resistencia a plagas incorporados, lo que permitirá poder ampliar las fechas de permanencia del tomate en el mercado y repercutirá en mayores ganancias para el productor, así como la reducción del consumo de pesticidas y, por ende, al incremento de la calidad de vida de los productores y población en general.

También se pretende utilizar la modelación como herramienta para predecir el comportamiento de dos cultivares de tomate (Elbita y Amalia) ante el cambio climático mediante construcción perspectiva a corto y mediano plazo, y trazar estrategias para la adaptación futuras, así como contar con semillas de líneas tolerantes al calor y resistentes a plagas con el fin de fomentar la mejora de nuevos cultivares de tomate con un rendimiento mejorado en condiciones

adversas y que compitan con los materiales importados con un costo significativamente más bajo. Se pretende implementar un modelo sostenible de producción de semillas, a nivel local, que combine las vías formales y no formales de producción y distribución de semillas, con la participación de los productores y mejoradores de tomate, actores y decisores sensibilizados y empoderados de su responsabilidad en el enfrentamiento al cambio climático, con vistas a aumentar la superficie del cultivo y los ingresos de los agricultores. De esta forma se contribuirá al desarrollo sostenible, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la reducción del consumo de pesticidas y, por ende, al incremento de la calidad de vida de los productores y población en general. Los resultados del proyecto están en correspondencia con los lineamientos 158, 159 y 160 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC),

CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO: El tomate es uno de los cultivos hortícolas más consumidos en todo el mundo y su demanda no para de crecer por sus diversos usos tanto en consumo fresco como procesado. Además, por sus características taxonómicas, el tomate se encuentra estrechamente relacionado con otros cultivos, como la papa, el pimiento, la berenjena y el tabaco, por lo que puede ser considerado un modelo para estudios de simulación en los sistemas de producción agrícola. La mayoría de los genotipos comerciales de tomate (Solanum lycopersicum) no son tolerantes a altas temperaturas, por lo que pequeños incrementos, por encima de la temperatura óptima de crecimiento conducirá, en consecuencia, a una disminución de la producción de frutos. Este efecto se agrava si las elevaciones de temperaturas coinciden con períodos lluviosos, incrementándose la incidencia de plagas, fundamentalmente, cuando la explotación del cultivo se realiza a cielo abierto. Esta problemática puede incrementarse producto del calentamiento global, ya que se estima que el promedio de temperatura puede incrementarse hasta en 5,8°C para el año 2100, lo cual causaría serios daños económicos en el cultivo, si se tiene en cuenta que la fructificación en el tomate disminuye significativamente con pequeños incrementos de la temperatura. Es por ello que desde hace años en Cuba se han desarrollado diferentes programas de mejora genética del cultivo encaminados a la obtención de cultivares con resistencia a estreses abióticos y bióticos. Como resultado de estos programas desarrollados en el país, por los institutos de investigación agrícola, se han liberado variedades superiores en determinadas características a las variedades comerciales más empleadas, sin embargo, se necesita obtener resistencia duradera frente a patógenos, por lo que es necesario proceder a un programa de piramidación de genes fundamentalmente ty-1 y sw-5. No se trata de acumular genes de resistencia al patógeno, sino de que los genes que se acumulen controlen mecanismos de resistencia diferentes, a fin de que resulte durable la resistencia obtenida. Con respecto al virus del bronceado del tomate (TSWV) es importante señalar que aun cuando en Cuba este virus constituye un patógeno cuarentenado, su presencia en países vecinos productores de tomate y los graves daños informados por ellos, constituyen una alerta en el trabajo a seguir. De hecho, disponer de una diversidad de cultivares comerciales con resistencia a virus incorporada, posibilita que el productor escoja aquellos cultivares que necesita, dado el período de siembra y las condiciones locales en que realizará el cultivo, para establecer una estrategia de siembra, lo cual le asegura una mayor producción. Es por ello que obtener nuevos cultivares con mayor adaptación a las condiciones adversas constituye una propuesta atractiva, siendo el recurso genético de partida la variabilidad existente en el cultivo. Por otra parte, la variabilidad climática es una de las principales fuentes de incertidumbre y riesgo en muchos sistemas agrícolas alrededor del mundo. La vulnerabilidad de los sistemas agrícolas no es sólo consecuencia de la variabilidad temporal del clima, sino también de la imposibilidad de predecir completamente su comportamiento.

Los modelos de simulación de cultivos son herramientas importantes para la investigación agrícola moderna. Un modelo de cultivos representa de manera sencilla y sintética los procesos fisiológicos y ecológicos más importantes que gobiernan el crecimiento, utilizando ecuaciones matemáticas. La comprensión del funcionamiento y evolución de los principales factores responsables de estas condiciones es adquirida comparando resultados de la simulación con observaciones experimentales. Estas observaciones se pueden diseñar para validar el modelo teniendo en cuenta las condiciones edafoclimáticas del cultivo según el lugar de implantación. Una vez realizada esta primera etapa de validación del modelo, el mismo puede ser utilizado para ayudar a analizar e interpretar distintos escenarios futuros producto de modificaciones que deseen proponerse en el manejo del cultivo, cambios en las condiciones climáticas o para pronóstico de rendimiento, entre otros indicadores. Estos modelos deben convertirse en herramientas imprescindibles para los investigadores, los cuales deben auxiliarse de las mismas para trazar nuevas estrategias de adaptación, incluidas nuevas tecnologías y obtención de variedades con características de adaptación al clima y resistencia a factores bióticos que les permitan alcanzar buenos rendimientos en esas condiciones futuras. Los modelos actualmente en uso, incluido el DSSAT ofrecen a los usuarios alternativas de manejo de los cultivos. El INCA y el INSMET cuentan con experiencia de trabajo con este modelo en sorgo y maíz, fundamentalmente. Con estos antecedentes, con la ejecución de este proyecto se pretenden implementar un conjunto de acciones que tributen a la obtención de líneas de tomate homocigóticas. Se pretende obtener, al menos cultivar de tomate adaptado al clima y con al menos dos genes de resistencia a plagas incorporados, lo que permitirá poder ampliar las fechas de permanencia del tomate en el mercado y repercutirá en mayores ganancias para el productor, así como la reducción del consumo de pesticidas y, por ende, al incremento de la calidad de vida de los productores y población en general, contribuyendo al desarrollo sostenible, a la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, se pretende calibrar y validar el programa DSSAT para el tomate para simulaciones futuras y desarrollar programas de capacitación para técnicos y productores que garanticen una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas

BENEFICIARIOS DIRECTOS: - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) - Ministerio de la Agricultura (MINAG) -Ministerio de Educación Superior (MES) -Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)

CLIENTES o USUARIOS: MINAG Provincia Mayabeque Director: Juan Carlos Borges Estévez Dirección:CAP. Mayabeque Teléfono: E-mail: 47863851 Firma del Director y cuño SE ANEXA

CLIENTES o USUARIOS: Dirección de la Agricultura. San José de las Lajas Director: Andry Piloto Fernández Dirección:calle 54 y final s/n San José de las Lajas Teléfono: E-mail: Firma del Director y cuño SE ANEXA

CLIENTES o USUARIOS: ANAP municipio Güines Director: Yaneilys Páez Espino Dirección: Calle 70 e/e 85 y 91 # 8512. Güines. Mayabeque Teléfono(s): 4752553 Firma del Director y cuño SE ANEXA

CLIENTES o USUARIOS: ANAP municipio San José de las Lajas Director: Ing. Denis Fraga Acosta Dirección: Teléfono: E-mail: Firma del Director y cuño SE ANEXA

CLIENTES o USUARIOS: CITMA MAYABEQUE Director: Terina García Davis Dirección: CAP Mayabeque Teléfono: E-mail: Firma del Director y cuño

AVAL DEL ORGANO CONSULTIVO DE LA ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: El consejo científico avala la propuesta a Proyecto “Utilización de fuentes de resistencia de tomate en el mejoramiento genético y producción de local de semilla para disminuir los efectos del cambio climático” teniendo en cuenta su importancia al promover la utilización de recursos genéticos y generar nuevos cultivares con mayores resistencias a estreses abióticos y bióticos en tomate y fortalecer la participación de los agricultores en la mejora y selección para mitigar los efectos del cambio climático sobre el cultivo. SE ANEXA

III. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL: Promover la utilización de recursos genéticos y generar nuevos cultivares con mayores resistencias a estreses abióticos y bióticos en tomate y fortalecer la participación de los agricultores en la mejora y selección para mitigar los efectos del cambio climático sobre el cultivo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Disponer de germoplasma de tomate con tolerancia estrés abióticos y bióticos, (fundamentalmente altas temperaturas, sequía, begomobirus, aternariosis y tospovirus) y para ser utilizado en programas de mejora genética del cultivo - Obtención de líneas y cultivares de tomate con resistencia a plagas (TYLCV y TSWV) con un rendimiento mejorado en condiciones adversas y que compitan con los materiales importados con un costo significativamente más bajo. - Calibrar, validar y simular el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita en diferentes períodos de siembra y dos localidades de San José de las Lajas y Güines. - Modelar el comportamiento de las variedades de tomate estudiadas, teniendo en cuenta el impacto que las variables meteorológicas puedan ejercer según diferentes proyecciones a futuro. - Seleccionar líneas tolerantes mediante la selección participativa de variedades e implementar un modelo sostenible de producción de semillas.

RESULTADOS: El proyecto entre sus Información sobre grado de diversidad genética existente que permita obtener líneas y cultivares de tomate con resistencia a plagas (TYLCV y TSWV) con un rendimiento mejorado en condiciones adversas. También pretende calibrar el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita con vistas a establecer estrategias de adaptación futuras y proponer fechas de siembra de estos cultivares en diferentes condiciones edafoclimáticas. El proyecto también comprende la capacitación de productores, decisores y actores locales relacionados con la producción tomatera en aspectos relacionados la mejora y selección de nuevos cultivares de tomate lo que tendrán impacto en la producción de tomate de la

provincia, lo cual sin dudas contribuirá a nuestra soberanía alimentaria.

SALIDAS: Los resultados esperados del Proyecto están referidos a la conservación y uso sostenible de la diversidad genética como alternativa para desarrollar cultivares nuevos y sentar las bases para programas de mejoramiento genético en el cultivo futuros. Se pretende registro un nuevo cultivar de tomate con un rendimiento mejorado en condiciones adversas y obtener, al menos, tres líneas avanzadas adaptadas al clima y con al menos dos genes de resistencia incorporados. Se entregarán los informes semestrales y final del cumplimiento de los objetivos propuestos Se pretenden discutir dos tesis de maestrías, una tesis de doctorado, un Premio CITMA, así como la divulgación de los resultados científicos en congresos científicos nacionales e internacionales. El proyecto también comprende la capacitación de productores, decisores y actores locales relacionados con la producción tomatera en aspectos relacionados la mejora y selección de nuevos cultivares de tomate.

IMPACTOS: Como resultados del proyecto se espera promover la utilización de recursos genéticos del tomate, que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático en la agricultura y economía del país; disminución en el uso de plaguicidas por la utilización de cultivares resistentes. También se espera contar semillas de líneas resistentes a germinivirus, tospovirus, alternaría y calor, así como el incremento de la biodiversidad en el cultivo que permita poner a disposición de los productores un mayor número de cultivares adaptados a diferentes condiciones edafoclimáticas, lo cual favorece el incremento de los rendimientos y calidad de los frutos. Se procura calibrar, validar y simular el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita en diferentes períodos de siembra y dos localidades de San José de las Lajas y Güines Se pretende implementar un modelo sostenible de producción de semillas, a nivel local, que combine las vías formales y no formales de producción y distribución de semillas, con la participación de los productores y mejoradores de tomate con vistas a aumentar la superficie del cultivo y los ingresos de los agricultores. Se capacitarán a técnicos y productores para garantizar una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas

RIESGOS: La vulnerabilidad del proyecto pudiera estar asociada a cambios bruscos en las variables meteorológicas (ciclones, tornados, lluvias intensas o sequías prolongadas) o la incidencia de nuevas plagas en el cultivo o en humanos (COVID-19). Otra vulnerabilidad está relacionada con la falta de combustible, lo cual puede afectar la asesoría directa a las fincas involucradas en el proyecto y la selección de materiales resistentes. De no presentarse ninguna de estas afectaciones existe una alta probabilidad de cumplir con la meta trazada, ya que se cuenta con un personal comprometido que cuenta con una amplia experiencia en el mejoramiento genético del cultivo y el fitomejormaiento participativo

METODOLOGÍAS. TECNOLOGÍAS, NORMAS Y MÉTODOS:. Con el objetivo de darle cumplimiento a las tareas programadas los experimentos se desarrollarán en condiciones controladas, semicontroladas y no controladas, en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y la Universidad de extensionismo, investigación y capacitación agropcuaria de Holguín (UEICAH). Los estudios en campo se realizarán en épocas óptimas y estresante del cultivo (condiciones de primavera verano) en el INCA, se sembrarán asimismo las accesiones en las condiciones típicas del clima de Holguín. Las poblaciones segregantes serán obtenidas en el INCA en las condiciones de invierno. Estos estudios se realizarán de acuerdo a las normas técnicas del cultivo La respuesta in Vitro de la tolerancia al tomate a estrés de temperatura y sequía se evaluará pruebas de germinación, evaluando diferentes índices de germinación. Asimismo, en estado de planta se evaluarán

diferentes índices de tolerancia al estrés de acuerdo a las formulas descritas por Fernández, 1992.

Se evaluará el cuajado de los frutos de las nuevas líneas y poblaciones segregantes obtenidas por mediciones del número de flores y frutos por planta en el segundo racimo:. Se buscarán asimismo, marcadores genéticos o fisiológicos relacionados con la tolerancia a estreses medioambientales que pudieran servir para realizar selección indirecta del carácter.

Se realizarán evaluaciones de Área foliar por planta: Se determina mediante el software Adobe Photoshop CS5, Contenido de clorofilas totales: Se determinará con un medidor portátil de clorofilas Minolta (SPAD) y se expresan en unidades SPAD.

Se tomarán muestras de masa seca de tallos, hojas y raíces en las diferentes fases fenológicas del cultivo con vistas a calibrar el modelo DSSAT. Las evaluaciones fenológicas y agronómicas en el cultivos se realizarán utilizando los cultivares Amalia y Elbita en dos períodos de siembra mediante el descriptor del IPGRI, 1995. Se pretende validar en dos fincas de productores empleando el rendimiento del cultivo como carácter a evaluar.

Se utilizará la selección asistida por marcadores para identificar genes de resistencia a tospovirus (sw-5) y begomovirus (ty-1 y ty-2) mediante marcadores específicos para estos.

La selección de los materiales de interés se realizará en condiciones controladas y a cielo abierto en fincas experimentales del INCA y CCS de conjunto con productores dedicados a producir semilla fundamentalmente.

La capacitación de los productores de semillas se implementaría básicamente a partir del desarrollo de cursos, talleres y de otras actividades a realizarse en las áreas experimentales del INCA, dirigidos a familiarizarlos con las características de las variedades comerciales, las del INCA y de otras instituciones científicas o de otras procedencias. También la capacitación se ejercitaría de manera práctica y en fincas municipales de semilla, con la participación de especialistas de la Empresa Nacional Productora y Comercializadora de Semillas Varias y otras instituciones relacionadas con la actividad, los cuales versarían sobre temas específicos, los que generalmente surgen durante la implementación del proyecto, previa solicitud o consulta con los productores

| RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES: Se planifican las actividades principales por resultados y entidad responsable con indicadores verificables. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados Planificados | Entidad Responsa ble | Actividades Principales | Inicio | Término | Indicadores verificables |
| Información sobre grado de diversidad genética existente | INCA INIFAT UEICAH INSMET CIGB | - Se seleccionarán materiales promisorios en condiciones de temperatura alta y sequía, con alta incidencia de patógenos (alternaria y TYLCV, fundamentalmente | 2022 | 2023 | Informes parciales y finales, 1 publicación |
|  | INCA INIFAT UEICAH INSMET | Evaluar en las accesiones de tomate seleccionadas la tolerancia a temperatura alta y sequía mediante el tamizaje en diferentes estadios del cultivo | 2022 | 2023 |  |
|  | INCA CIGB | Identificación de accesiones de tomate con genes Ty-1 y sw-5 | 2022 | 2023 |  |
| Obtención de líneas y cultivares de tomate con resistencia a plagas (TYLCV y TSWV) con un rendimiento mejorado en condiciones adversas | INCA INIFAT CIGB ANAP | Obtener líneas resistentes a estreses bióticos y abióticos mediantes programas de hibridación o selección - Incorporar al cultivar Elbita fuentes de resistencia a begomovirus y tospovirus | 2022 | 2024 | Informes parciales y final, presentación en evento, semillas de las líneas resistentes. 3 publicaciones, 1 tesis de maestría y 1 de doctorado |
| - Calibrar, validar y simular el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita | INCA INSMET | - Introducir en el programa todos los datos necesarios para calibrar el modelo -validar el modelo utilizando datos experimentales, con énfasis en el rendimiento del cultivo Hacewr estrategias de manejo del cultivo | 2022 | 2024 | Informes parciales y final, presentación en evento, 1 publicación, 1 tesis de maestría |

| -Seleccionar líneas tolerantes mediante la selección participativa de variedades e implementar un modelo sostenible de producción de semillas | INCA INIFAT UEICAH CIGB ANAP CITMA SJ | - Seleccionar líneas tolerantes a estrés biótico y abiótico con participación de productores, investigadores y decisores de política. Se realizarán en fincas experimentales y área de investigación - Incorporar programas de capacitación para técnicos y productores que garanticen una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas | 2022 | 2024 | Informes parciales y final, presentación en evento. 1 publicación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración y entrega del informe final |  | Se confeccionará el informe teniendo en cuenta los resultados de todos los escenarios | 2023 | 2023 | Informe Final Monografía. de Premio CITMA | Presentación |

| PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Fecha inicio | Fecha Termin | Tareas | Recursos Humanos Instituciones Participantes | Recursos Financieros | Recursos Materiales | Resultados | Salidas |
| 1. | Enero 2022 | Mayo 2023 | 1-Seleccionar materiales promisorios en condiciones de estrés biótico y abiótico | Marilyn Florido Yaniel Castro Alejandro Fuentes Rosabel Pérez Maribel González Oscar Luis Morffi Garcia Eduardo Cruz Rogelio Alonso Alfredo A. Calderón Marta Álvarez Jorge M. Hernández Cartaya Yanelis Camejo Julia Rosabal Pascual Rojas Noel Zaldívar Claudia C. Ruiz Marío Varela José Francisco Gil Yovanis Ferraz Rolando Vega Leonardo Villa Ranses J. Vázquez Montenegro Elisa T. Ravelo Elsa González |  | Implementos agrícolas, medios de cómputo, insumos agrícolas, material de oficina, kit diagnóstico de resistencia a virus | - Se seleccionarán materiales promisorios en condiciones de temperatura alta y sequía, con alta incidencia de patógenos (alternaría, TSWV y TYLCV, fundamentalmente | Informes parciales y finales, 1 publicación, 1 tesis de maestría, |
|  |  |  | 2- Identificación de accesiones de tomate con genes Ty-1 y sw-5 | Yaniel Castro Alejandro Fuentes Rosabel Pérez Marta Álvarez Marilyn Florido |  | Medios de cómputo, insumos agrícolas, material de oficina, kit diagnóstico de resistencia a virus |  |  |

| 2 | Enero 2022 | Mayo 2023 | 3- Introducir en el programa todos los datos necesarios y correrlo para calibrar el modelo | René Florido Ranses J. Vázquez Montenegro Osmel Rodríguez Sergio León Marilyn Florido Alfredo A. Calderón Marío Varela Tomás C. Hernández Claudia C. Ruiz Yosuán Piñero |  | Medios de cómputo, insumos agrícolas, material de oficina, medios de comunicación, cuota de participación en eventos o cursos, combustible | - Calibrar el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita | Informes parciales y finales, 1 publicación, 1 tesis de maestría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Abril 2022 | Sept. 2024 | 4- Seleccionar líneas tolerantes a estrés biótico y abiótico con participación de productores, investigadores y decisores de política. | Marilyn Florido Yaniel Castro Marta Álvarez Eduardo Cruz Rogelio Alonso Jorge M. Hernández Anarvis Roja Elsa González Lorenzo Suárez Kenia Romero Yanelis Camejo Julia Rosabal Pascual Rojas Jorge L. Salomón Liuber Cedeño Alfredo A. Calderón Noel Zaldívar Mabel Estrada Mario M.Carabeo Cruz Roxana Pérez Espinosa Oscar Luis Morffi García Maribel González José Francisco Gil Yovanis Ferraz Rolando Vega Leonardo Villa Olga L Rivero Raquel Pérez |  | Medios de cómputo, insumos agrícolas, material de oficina, kit diagnóstico de resistencia a virus, medios de comunicación, cuota de participación en eventos o cursos, combustible | Obtención de líneas y cultivares de tomate con resistencia a plagas con un rendimiento mejorado en condiciones adversas. Seleccionar líneas tolerantes mediante la selección participativa de variedades e implementar un modelo sostenible de producción de semillas | Informe Final Monografía. 1 tesis de doctorado Presentación de Premio CITMA |
| 4 | Mayo 2022 | Oct. 2024 | 5. Desarrollar programas de capacitación para técnicos y | Yaniel Castro Marilyn Florido Eduardo Cruz |  | Medios de cómputo, material de oficina, |  |  |
|  |  |  | productores que garanticen una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas | Rogelio Alonso Marta Álvarez René Florido Anarvis Roja Elsa González Osmel Rodríguez Lorenzo Suárez Kenia Romero Yanelis Camejo Julia Rosabal Pascual Rojas Roxana Pérez Espinosa Jorge L. Salomón Liuber Cedeño Alfredo A. Calderón Noel Zaldívar Mabel Estrada Claudia C. Ruiz Mario M.Carabeo Cruz Maribel González Yovanis Ferraz Rolando Vega Leonardo Villa Olga L Rivero Raquel Pérez |  | medios de comunicación, cuota de participación en eventos o cursos, combustible |  |  |
|  |  |  | 6- Incorporar al cultivar Elbita fuentes de resistencia a begomovirus y tospovirus | Marilyn Florido Yaniel Castro Marta Álvarez Alejandro Fuentes Rosabel Pérez Eduardo Cruz Rogelio Alonso Elsa González Alfredo A. Calderón Julia Rosabal Pascual Rojas |  | Insumos agrícolas, material de oficina, kit diagnóstico de resistencia a virus, cuota de participación en eventos o cursos, combustible |  |  |

IV. RECURSOS DEL PROYECTO(Ver a continuación de la tabla, explicación para el llenado de este punto)

| RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES: Se deben relacionar todos los que participan en los proyectos, y sus datos por año solamente 11 meses, para salarios y para remuneración, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Experiencia del Jefe del proyecto relacionada con el objetivo principal del proyecto (No más de 200 palabras) La Dra. C Marilyn Florido Bacallao posee una amplia experiencia en la evaluación de germoplasma de tomate ante estreses y su aplicación a la Mejora genética desde 1994. Desarrolló su tesis de maestría y Doctorado en este tema. Ha recibido más de 20 cursos de postgrado en la especialidad. Ha participado en varios proyectos de investigaciones nacionales e internacionales con resultados satisfactorios, habiéndose desempeñado como jefe de Proyecto y tareas. Ha participado en varios Congresos científicos, nacionales e internacionales. Ha publicado los resultados de su investigación, en más de 40 artículos científicos, en revistas nacionales e Internacionales. Es la coordinadora de la maestría en Mejoramiento genético de las plantas y miembro del tribunal permanente de fitotecnia. Ha asesorado una tesis de maestría y una de grado. Actualmente asesora una tesis de doctorado y dos de maestría. Asimismo, ha sido oponente a Proyectos de investigación y Tesis de Doctorado en el tema. Ha sido autora de dos premios CITMA provincial y MINAG y coautora de varios premios ACC, CITMA y MINAG. Es miembro del colectivo de autores de un registro varietal en tomate (cultivar Elbita) y colaboradora de otros cuatro registros varietales. Ostenta la Medalla por la educación cubana y la Felipe Poey |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y/O REQUERIDA POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO Las personas responsables de las actividades de este proyecto, poseen la experiencia y calificación necesarias para la realización de las mismas. Las instituciones y organismos involucrados se encuentran sensibilizados con las propuestas que se realizan desde este proyecto Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA): Esta Institución coordina la ejecución del proyecto. Cuenta con varios años de trabajo en las temáticas que se abordan, lo que ha resultado en aportes en la producción de tomate del país. Se cuenta con las condiciones materiales e infraestructura mínima para ejecutar las investigaciones. La mayor parte de las tareas como cruzamientos, evaluaciones morfoagronómicas y de % fructificación, selecciones y reproducción de semillas, se desarrollarán en áreas de campo y canaletas del INCA, asimismo se realizarán ensayos de resistencia en campo a alternaria y germinivirus en los institutos INIFAT, INCA y en fincas experimentales de Mayabeque. INIFAT: Es la institución que salvaguarda la diversidad genética existente en el cultivo. Cuenta co más de 700 accesiones de tomate donde se incluyen prospecciones realizadas en el país y genotipos resistentes a alternariosis. Cuenta además con experiencia en el mejoramiento genético del cultivo. UEICAH: se estudiará el comportamiento de las diferentes accesiones en sus respectivos territorios, por sus condiciones climáticas, donde predominan las altas temperaturas y la sequía. Se evaluarán, además, las propuestas de nuevos cultivares en estas condiciones CIGB: Cuenta con la infraestructura necesaria para los trabajos de selección asistida por marcadores moleculares (MAS, por sus siglas en inglés). En este centro se realizarán las inoculaciones con TYLCV y la detección de genes de resistencia a tospovirus y begomovirus (sw-5 y ty-1), mediante marcadores ligados a éstos ANAP Güines: Además de ser los usuarios o clientes del proyecto, sus especialistas son los coordinadores de los equipos de facilitación del proyecto internacional PIAL en uno de los municipios donde se ejecutará el proyecto, tienen acceso a las fincas de productores que permitirá garantizar la realización de las tareas planificadas en el mismo. |  |  |  |  |  |  |  |
| BASES DE CÁLCULO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |

IV. 1. Base de cálculo del Proyecto

IV.1.1 Recursos Humanos: Trabajadores que participan en el proyecto.

Tabla 2. Recursos Humanos participantes. Salario 2022

Entidad Principal – INCA

| Investigador (nombre y apellidos) | Entidad | Número de la actividad | Grado científico y título academico | Categoría Científica, docente y técnologicas | % de Participación en el proyecto | Salario Mensual (CUP) | Salario básico anual en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marilyn Florido Bacallao | INCA | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Investigador | Titular | 80% | 6385 | 40,864.00 |
| Yaniel Castro Reyes | INCA | 1, 2, 4, 5, 6 | Investigador | Aspirante | 70% | 5250 | 29,400.00 |
| Eduardo Cruz Gutiérrez | INCA | 1, 4, 5, 6 | Técnico |  | 50% | 4010 | 16,040.00 |
| Rogelio Alonso Denis | INCA | 1, 4, 5, 6 | Técnico |  | 50% | 3410 | 13,640.00 |
| Alfredo A. Calderón Puig | INCA | 1, 3, 4, 5, 6 | Especialista |  | 40% | 4650 | 3,720.00 |
| Jorge M. Hernández Cartaya | INCA | 1, 4 | Especialista |  | 15% | 4210 | 4,210.00 |
| Marta Álvarez Gil | INCA | 1, 2, 4, 5, 6 | Investigador |  | 50% | 5260 | 21,040.00 |
| René Florido Bacallao | INCA | 3, 5 | Investigador | Auxiliar | 30% | 7435 | 17,844.00 |
| Anarvis Roja Remón | INCA | 4, 5 | Técnico |  | 15% | 3610 | 2,707.50 |
| Sergio León Matos | INCA | 3 | Especialista |  | 15% | 4410 | 3,969.00 |
| Marío Varela Nualles | INCA | 1, 3 | Investigador | Titular | 10% | 6385 | 3,831.00 |
| Elsa González Hernández | INCA | 1, 4, 5 | Técnico |  | 15% | 4210 | 5,052.00 |
| Roxana Pérez Espinosa | INCA | 4, 5 | Especialista |  | 15% | 4210 | 5,052.00 |
| Osmel Rodríguez González | INCA | 3, 5 | Especialista |  | 10% | 4850 | 2,910.00 |
| Lorenzo Suarez Guerra | INCA | 4, 5 | Investigador | Agregado | 10% | 7135 | 5,708.00 |
| Kenia Romero Portales | INCA | 4, 5 | Técnico |  | 10% | 3410 | 1,705.00 |
| Yanelis Camejo Serrano | INCA | 1, 4, 5 | Investigador | Titular | 10% | 7435 | 5,948.00 |
| Julia Rosabal Benítez | INCA | 1, 4, 5, 6 | obrero |  | 25% | 2660 | 5,320.00 |
| Pascual Rojas San Martín | INCA | 1, 4, 5, 6 | obrero |  | 25% | 2660 | 5,320.00 |
| Mario M.Carabeo Cruz | INCA | 4, 5 | Chofer |  | 20% | 2660 | 1,596.00 |
| Claudia C.Ruiz Domínguez | INCA | 1, 3, 5 | Especialista |  | 20% | 4010 | 2,406.00 |
| Jorge L. Salomón Díaz | INCA | 4, 5 | Investigador |  | 10% | 5750 | 3,450.00 |
| Liuber Cedeño Rodríguez | INCA | 4, 5 | Especialista |  | 10% | 4210 | 2,526.00 |
| Tomás C. Hernández García | INCA | 3 | Técnico |  | 10% | 4210 | 2,526.00 |
| Noel Zaldívar Vasallo | INCA | 1, 4, 5 | Técnico |  | 10% | 3410 | 1,364.00 |
| Mabel Estrada Calzadilla | INCA | 4, 5 | Auxiliar |  | 10% | 3300 | 1,980.00 |
| TOTAL ANUAL |  |  |  |  |  |  | 210,128.50 |

IV.1.1 Recursos Humanos: Trabajadores que participan en el proyecto.

Tabla 2. Recursos Humanos participantes. Salario 2023

Entidad Principal – INCA

| Investigador (nombre y apellidos) | Entidad | Número de la actividad | Grado científico y título academico | Categoría Científica, docente y técnologicas | % de Participación en el proyecto | Salario Mensual (CUP) | Salario básico anual en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marilyn Florido Bacallao | INCA |  | Investigador | Titular | 70% | 6385 | 49,164.50 |
| Yaniel Castro Reyes | INCA |  | Investigador | Aspirante | 60% | 5250 | 34,650.00 |
| Eduardo Cruz Gutiérrez | INCA |  | Técnico |  | 50% | 4010 | 22,055.00 |
| Rogelio Alonso Denis | INCA |  | Técnico |  | 50% | 3410 | 18,755.00 |
| Jorge M. Hernández Cartaya | INCA |  | Especialista |  | 20% | 4210 | 5,052.00 |
| Marta Álvarez Gil | INCA |  | Investigador |  | 40% | 5260 | 23,144.00 |
| René Florido Bacallao | INCA |  | Investigador | Auxiliar | 30% | 7435 | 24,535.50 |
| Anarvis Roja Remón | INCA |  | Técnico |  | 20% | 3610 | 5,776.00 |
| Sergio León Matos | INCA |  | Especialista |  | 20% | 4410 | 7,056.00 |
| Marío Varela Nualles | INCA |  | Investigador | Titular | 20% | 6385 | 7,662.00 |
| Elsa González Hernández | INCA |  | Técnico |  | 40% | 4210 | 18,524.00 |
| Roxana Pérez Espinosa | INCA |  | Especialista |  | 30% | 4210 | 10,104.00 |
| Osmel Rodríguez González | INCA |  | Especialista |  | 30% | 4850 | 16,005.00 |
| Lorenzo Suarez Guerra | INCA |  | Investigador | Agregado | 20% | 7135 | 15,697.00 |
| Kenia Romero Portales | INCA |  | Técnico |  | 20% | 3410 | 7,502.00 |
| Yanelis Camejo Serrano | INCA |  | Investigador | Titular | 50% | 7435 | 40,892.50 |
| Julia Rosabal Benítez | INCA |  | obrero |  | 50% | 2660 | 14,630.00 |
| Pascual Rojas San Martín | INCA |  | obrero |  | 20% | 2660 | 5,852.00 |
| Jorge L. Salomón Díaz | INCA |  | Investigador |  | 20% | 5750 | 9,200.00 |
| Liuber Cedeño Rodríguez | INCA |  | Especialista |  | 15% | 4210 | 5,052.00 |
| Tomás C. Hernández García | INCA |  | Técnico |  | 30% | 4210 | 10,104.00 |
| Alfredo A. Calderón Puig | INCA |  | Especialista |  | 20% | 4650 | 7,440.00 |
| Noel Zaldívar Vasallo | INCA |  | Técnico |  | 20% | 3410 | 5,456.00 |
| Mabel Estrada Calzadilla | INCA |  | Auxiliar |  | 10% | 3300 | 5,280.00 |
| Mario M.Carabeo Cruz | INCA |  | Chofer |  | 10% | 2660 | 4,256.00 |
| Claudia C.Ruiz Domínguez | INCA |  | Especialista |  | 10% | 4010 | 6,416.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 380,260.50 |

IV.1.1 Recursos Humanos: Trabajadores que participan en el proyecto.

Tabla 2. Recursos Humanos participantes. Salario 2024

Entidad Principal – INCA

| Investigador (nombre y apellidos) | Entidad | Número de la actividad | Grado científico y título academico | Categoría Científica, docente y técnologicas | % de Participación en el proyecto | Salario Mensual (CUP) | Salario básico anual en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marilyn Florido Bacallao | INCA |  | Investigador | Titular | 70% | 6385 | 49,164.50 |
| Yaniel Castro Reyes | INCA |  | Investigador | Aspirante | 60% | 5250 | 34,650.00 |
| Eduardo Cruz Gutiérrez | INCA |  | Técnico |  | 50% | 4010 | 22,055.00 |
| Rogelio Alonso Denis | INCA |  | Técnico |  | 50% | 3410 | 18,755.00 |
| Jorge M. Hernández Cartaya | INCA |  | Especialista |  | 20% | 4210 | 5,052.00 |
| Marta Álvarez Gil | INCA |  | Investigador |  | 40% | 5260 | 23,144.00 |
| René Florido Bacallao | INCA |  | Investigador | Auxiliar | 30% | 7435 | 24,535.50 |
| Anarvis Roja Remón | INCA |  | Técnico |  | 20% | 3610 | 5,776.00 |
| Sergio León Matos | INCA |  | Especialista |  | 20% | 4410 | 7,056.00 |
| Marío Varela Nualles | INCA |  | Investigador | Titular | 20% | 6385 | 7,662.00 |
| Elsa González Hernández | INCA |  | Técnico |  | 40% | 4210 | 18,524.00 |
| Roxana Pérez Espinosa | INCA |  | Especialista |  | 30% | 4210 | 10,104.00 |
| Osmel Rodríguez González | INCA |  | Especialista |  | 30% | 4850 | 16,005.00 |
| Lorenzo Suarez Guerra | INCA |  | Investigador | Agregado | 20% | 7135 | 15,697.00 |
| Kenia Romero Portales | INCA |  | Técnico |  | 20% | 3410 | 7,502.00 |
| Yanelis Camejo Serrano | INCA |  | Investigador | Titular | 50% | 7435 | 40,892.50 |
| Julia Rosabal Benítez | INCA |  | obrero |  | 50% | 2660 | 14,630.00 |
| Pascual Rojas San Martín | INCA |  | obrero |  | 20% | 2660 | 5,852.00 |
| Jorge L. Salomón Díaz | INCA |  | Investigador |  | 20% | 5750 | 9,200.00 |
| Liuber Cedeño Rodríguez | INCA |  | Especialista |  | 15% | 4210 | 5,052.00 |
| Tomás C. Hernández García | INCA |  | Técnico |  | 30% | 4210 | 10,104.00 |
| Alfredo A. Calderón Puig | INCA |  | Especialista |  | 20% | 4650 | 7,440.00 |
| Noel Zaldívar Vasallo | INCA |  | Técnico |  | 20% | 3410 | 5,456.00 |
| Mabel Estrada Calzadilla | INCA |  | Auxiliar |  | 20% | 3300 | 5,280.00 |
| Mario M.Carabeo Cruz | INCA |  | Chofer |  | 20% | 2660 | 4,256.00 |
| Claudia C.Ruiz Domínguez | INCA |  | Especialista |  | 20% | 4010 | 6,416.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 380,260.50 |

Tabla 2a. Recursos Humanos participantes. Remuneración 2022

| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marilyn Florido Bacallao | INCA |  | 6385 | 40% | 2,554 | 8 | 20,432.00 |
| Yaniel Castro Reyes | INCA |  | 5250 | 30% | 1,575 | 8 | 12,600.00 |
| Eduardo Cruz Gutiérrez | INCA |  | 4010 | 30% | 1,203 | 8 | 9,624.00 |
| Rogelio Alonso Denis | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 8 | 8,184.00 |
| Jorge M. Hernández Cartaya | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 5 | 6,315.00 |
| Marta Álvarez Gil | INCA |  | 5260 | 30% | 1,578 | 8 | 12,624.00 |
| René Florido Bacallao | INCA |  | 7435 | 30% | 2,231 | 8 | 17,844.00 |
| Anarvis Roja Remón | INCA |  | 3610 | 30% | 1,083 | 6 | 5,415.00 |
| Sergio León Matos | INCA |  | 4410 | 30% | 1,323 | 6 | 7,938.00 |
| Marío Varela Nualles | INCA |  | 6385 | 30% | 1,916 | 6 | 11,493.00 |
| Elsa González Hernández | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 8 | 10,104.00 |
| Roxana Pérez Espinosa | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 8 | 10,104.00 |
| Osmel Rodríguez González | INCA |  | 4850 | 30% | 1,455 | 6 | 8,730.00 |
| Lorenzo Suarez Guerra | INCA |  | 7135 | 30% | 2,141 | 8 | 17,124.00 |
| Kenia Romero Portales | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 6 | 5,115.00 |
| Yanelis Camejo Serrano | INCA |  | 7435 | 30% | 2,231 | 8 | 17,844.00 |
| Julia Rosabal Benítez | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 8 | 6,384.00 |
| Pascual Rojas San Martín | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 8 | 6,384.00 |
| Jorge L. Salomón Díaz | INCA |  | 5750 | 30% | 1,725 | 6 | 10,350.00 |
| Liuber Cedeño Rodríguez | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 6 | 7,578.00 |
| Tomás C. Hernández García | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 6 | 7,578.00 |
| Alfredo A. Calderón Puig | INCA |  | 4650 | 30% | 1,395 | 8 | 11,160.00 |
| Noel Zaldívar Vasallo | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 4 | 4,092.00 |
| Mabel Estrada Calzadilla | INCA |  | 3300 | 30% | 990 | 6 | 5,940.00 |
| Mario M. Carabeo Cruz | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 8 | 4,788.00 |
| Claudia C.Ruiz Domínguez | INCA |  | 4010 | 30% | 1,203 | 6 | 7,218.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 252,962.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Maribel González Chaveco | INIFAT | 1, 4, 5 | 5,750.00 | 30% | 1,725 | 8 | 13,800.00 |
| Oscar Luis Morffi Garcia | INIFAT | 1, 4 | 5,060.00 | 25% | 1,265 | 8 | 10,120.00 |
| José Francisco Gil | INIFAT | 1, 4 | 4,650.00 | 25% | 1,163 | 8 | 9,300.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 33,220.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Alejandro Fuentes Martinez | CIGB | 1, 2, 6 | 6,385.00 | 30% | 1,916 | 8 | 15,324.00 |
| Rosabel Pérez | CIGB | 1, 2, 6 | 4,850.00 | 30% | 1,455 | 8 | 11,640.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 26,964.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Yovanis Ferraz Téllez | UEICAH | 1, 4, 5 | 6300 | 30% | 1,890.00 | 8 | 15,120.00 |
| Rolando Vega Delgado | UEICAH | 1, 4, 5 | 4440 | 30% | 1,332.00 | 6 | 7,992.00 |
| Leonardo Villa Fernández | UEICAH | 1, 4, 5 | 2500 | 30% | 750.00 | 6 | 4,500.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 27,612.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Ranses Vázquez Montenegro | INSMET | 1, 3 | 4,850.00 | 30% | 1,455.00 | 8 | 11,640.00. |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11,640.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Olga L Rivero Pineda | ANAP | 4, 5 | 3,235.00 | 0 | 971.00 | 0 | 0.00. |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Raquel Pérez Sosa | CITMA |  | 5,560.00 | 25% | 1,390.00 | 6 | 8,340.00. |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8,340.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 360,738.00 |

Tabla 2a. Recursos Humanos participantes. Remuneración 2023

| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marilyn Florido Bacallao | INCA |  | 6385 | 40% | 2,554 | 11 |  | 28,094.00 |
| Yaniel Castro Reyes | INCA |  | 5250 | 30% | 1,575 | 11 |  | 17,325.00 |
| Eduardo Cruz Gutiérrez | INCA |  | 4010 | 30% | 1,203 | 11 |  | 13,233.00 |
| Rogelio Alonso Denis | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 11 |  | 11,253.00 |
| Jorge M. Hernández Cartaya | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 6 |  | 7,578.00 |
| Marta Álvarez Gil | INCA |  | 5260 | 30% | 1,578 | 11 |  | 17,358.00 |
| René Florido Bacallao | INCA |  | 7435 | 30% | 2,231 | 11 |  | 24,535.50 |
| Anarvis Roja Remón | INCA |  | 3610 | 30% | 1,083 | 8 |  | 8,664.00 |
| Sergio León Matos | INCA |  | 4410 | 30% | 1,323 | 8 |  | 10,584.00 |
| Marío Varela Nualles | INCA |  | 6385 | 30% | 1,916 | 6 |  | 11,493.00 |
| Elsa González Hernández | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 11 |  | 13,893.00 |
| Roxana Pérez Espinosa | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 11 |  | 13,893.00 |
| Osmel Rodríguez González | INCA |  | 4850 | 30% | 1,455 | 8 |  | 11,640.00 |
| Lorenzo Suarez Guerra | INCA |  | 7135 | 30% | 2,141 | 11 |  | 23,545.50 |
| Kenia Romero Portales | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 8 |  | 11,253.00 |
| Yanelis Camejo Serrano | INCA |  | 7435 | 30% | 2,231 | 11 |  | 24,535.50 |
| Julia Rosabal Benítez | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 11 |  | 8,778.00 |
| Pascual Rojas San Martín | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 11 |  | 8,778.00 |
| Jorge L. Salomón Díaz | INCA |  | 5750 | 30% | 1,725 | 8 |  | 13,800.00 |
| Liuber Cedeño Rodríguez | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 8 |  | 10,104.00 |
| Tomás C. Hernández García | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 8 |  | 10,104.00 |
| Alfredo A. Calderón Puig | INCA |  | 4650 | 30% | 1,395 | 8 |  | 11,160.00 |
| ,Noel Zaldívar Vasallo | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 8 |  | 8,184.00 |
| Mabel Estrada Calzadilla | INCA |  | 3300 | 30% | 990 | 8 |  | 7,920.00 |
| Mario M. Carabeo Cruz | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 8 |  | 6,384.00 |
| Claudia C.Ruiz Domínguez | INCA |  | 4010 | 30% | 1,203 | 8 |  | 9,624.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 343,713.50 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Maribel González Chaveco | INIFAT |  | 5,750.00 | 30% | 1,725 | 11 |  | 18,975.00 |
| Oscar Luis Morffi Garcia | INIFAT |  | 5,060.00 | 25% | 1,265 | 11 |  | 13,915.00 |
| José Francisco Gil | INIFAT |  | 4,650.00 | 25% | 1,163 | 11 |  | 12,787.50 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 45,677.50 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Alejandro Fuentes Martinez | CIGB |  | 6,385.00 | 30% | 1,916 | 11 |  | 21,070.50 |
| Rosabel Pérez |  |  | 4,850.00 | 30% | 1,455 | 11 |  | 16,005.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 37,075.50 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Yovanis Ferraz Téllez | UEICAH |  | 6300 | 30% | 1,890.00 | 11 |  | 20,790.00 |
| Rolando Vega Delgado | UEICAH |  | 4440 | 30% | 1,332.00 | 11 |  | 14,652.00 |
| Leonardo Villa Fernández | UEICAH |  | 2500 | 30% | 750.00 | 11 |  | 8,250.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 43,692.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |  |
| Ranses Vázquez Montenegro | ISMET |  | 4,850.00 | 30% | 1,455.00 | 11 | 16,005.00. |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 16,005.00 |  |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |  |
| Olga L Rivero Pineda | ANAP |  | 3,235.00 | 30% | 971.00 | 8 | 7,7764.00. |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,764.00 |  |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |  |
| Raquel Pérez Sosa | CITMA |  | 5,560.00 | 25% | 1,390.00 | 6 | 8,340.00. |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8,340.00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 502,267.50 |  |

Tabla 2a. Recursos Humanos participantes. Remuneración 2024

| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marilyn Florido Bacallao | INCA |  | 6385 | 40% | 2,554 | 11 |  | 28,094.00 |
| Yaniel Castro Reyes | INCA |  | 5250 | 30% | 1,575 | 11 |  | 17,325.00 |
| Eduardo Cruz Gutiérrez | INCA |  | 4010 | 30% | 1,203 | 11 |  | 13,233.00 |
| Rogelio Alonso Denis | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 11 |  | 11,253.00 |
| Jorge M. Hernández Cartaya | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 6 |  | 7,578.00 |
| Marta Álvarez Gil | INCA |  | 5260 | 30% | 1,578 | 11 |  | 17,358.00 |
| René Florido Bacallao | INCA |  | 7435 | 30% | 2,231 | 11 |  | 24,535.50 |
| Anarvis Roja Remón | INCA |  | 3610 | 30% | 1,083 | 8 |  | 8,664.00 |
| Sergio León Matos | INCA |  | 4410 | 30% | 1,323 | 8 |  | 10,584.00 |
| Marío Varela Nualles | INCA |  | 6385 | 30% | 1,916 | 6 |  | 11,493.00 |
| Elsa González Hernández | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 11 |  | 13,893.00 |
| Roxana Pérez Espinosa | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 11 |  | 13,893.00 |
| Osmel Rodríguez González | INCA |  | 4850 | 30% | 1,455 | 8 |  | 11,640.00 |
| Lorenzo Suarez Guerra | INCA |  | 7135 | 30% | 2,141 | 11 |  | 23,545.50 |
| Kenia Romero Portales | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 8 |  | 11,253.00 |
| Yanelis Camejo Serrano | INCA |  | 7435 | 30% | 2,231 | 11 |  | 24,535.50 |
| Julia Rosabal Benítez | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 11 |  | 8,778.00 |
| Pascual Rojas San Martín | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 11 |  | 8,778.00 |
| Jorge L. Salomón Díaz | INCA |  | 5750 | 30% | 1,725 | 8 |  | 13,800.00 |
| Liuber Cedeño Rodríguez | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 8 |  | 10,104.00 |
| Tomás C. Hernández García | INCA |  | 4210 | 30% | 1,263 | 8 |  | 10,104.00 |
| Alfredo A. Calderón Puig | INCA |  | 4650 | 30% | 1,395 | 8 |  | 11,160,00 |
| ,Noel Zaldívar Vasallo | INCA |  | 3410 | 30% | 1,023 | 8 |  | 8,184.00 |
| Mabel Estrada Calzadilla | INCA |  | 3300 | 30% | 990 | 8 |  | 7,920.00 |
| Mario M. Carabeo Cruz | INCA |  | 2660 | 30% | 798 | 8 |  | 6,384.00 |
| Claudia C.Ruiz Domínguez | INCA |  | 4010 | 30% | 1,203 | 8 |  | 9,624.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 343,713.50 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Oscar Luis Morffi Garcia | INIFAT |  | 5,060.00 | 25% | 1,265 | 11 |  | 13,915.00 |
| Maribel González Chaveco | INIFAT |  | 5,750.00 | 30% | 1,725 | 11 |  | 18,975.00 |
| José Francisco Gil | INIFAT |  | 4,650.00 | 25% | 1,163 | 11 |  | 12,787.50 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 45,677.50 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Alejandro Fuentes Martinez | CIGB |  | 6,385.00 | 30% | 1,916 | 11 |  | 21,070.50 |
| Rosabel Pérez |  |  | 4,850.00 | 30% | 1,455 | 11 |  | 16,005.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 37,075.50 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea |  | Remuneración anual por participación en el proyecto |
| Yovanis Ferraz Téllez | UEICAH |  | 6300 | 30% | 1,890.00 | 11 |  | 20,790.00 |
| Rolando Vega Delgado | UEICAH |  | 4440 | 30% | 1,332.00 | 11 |  | 14,652.00 |
| Leonardo Villa Fernández | UEICAH |  | 2500 | 30% | 750.00 | 11 |  | 8,250.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 43,692.00 |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |  |
| Ranses Vázquez Montenegro | INSMET |  | 4,850.00 | 30% | 1,455.00 | 11 | 16,005.00. |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  | 16,005.00 |  |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |  |
| Olga L Rivero Pineda | ANAP |  | 3,235.00 | 30% | 971.00 | 8 | 7,7764.00. |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,764.00 |  |
| Pesonal participante (nombre y apellidos) | Entidad | Número de actividad | Salario básico | % Remune ración | MCE | Tiempo duración de la tarea | Remuneración anual por participación en el proyecto |  |
| Raquel Pérez Sosa | CITMA |  | 5,560.00 | 25% | 1,390.00 | 6 | 8,340.00. |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8,340.00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 502,267.50 |  |

Tabla 3. Recursos Materiales que es necesario adquirir en el proyecto. Año 2022

INCA

| No | Medio Necesario* | U/M | Precio Unitario (CUP) | Cantidad Necesaria | Total (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobres de papel para distribución de semillas | Millar | 1150.00 | 1 | 1150.00 |
| 2 | Cordel tomatero | Rollo | 400.00 | 2 | 800.00 |
| 3 | Manguera de para sistema de riego familiar tricapa verde 100 mts | Rollo | 1320.00 | 1 | 1320.00 |
| 4 | Envases plásticos 1L | Unidad | 11.50 | 20 | 230.00 |
| 5 | LIMA PLANA 8" BASTA | Unidad | 62.00 | 2 | 124.00 |
| 6 | MACHETE 18" 623-18 | Unidad | 96.00 | 2 | 192.00 |
| 7 | Guatacas | Unidad | 200,00 | 3 | 600,00 |
| 8 | Botas goma | Unidad | 180.00 | 10 | 1800.00 |
| 9 | Guantes reforzados para chapear | Unidad | 75.00 | 4 | 300.00 |
| 10 | Guantes trabajo fino | Unidad | 50,00 | 5 | 250.00 |
| 11 | Pomo de boca ancha para conservación de semillas 250ml | Unidad | 100.00 | 50 | 5000.00 |
| 12 | Sacos de malla | Millar | 3061.00 | 1 | 3061.00 |
| 13 | Batas de laboratorio | U | 96,00 | 10 | 1920.00 |
| 14 | Nazobucos | U | 12,00 | 50 | 960.00 |
| 15 | Memoria flash | U | 134,40 | 5 | 672.00 |
| 16 | Libretas | unidad | 25.00 | 10 | 250.00 |
| 17 | Tijeras | U | 72.00 | 3 | 216.00 |
| 18 | Tóner para impresoras | U | 90.00 | 4 | 360.00 |
| 19 | Papel Bond | Paquete | 120.00 | 4 | 480.00 |
| 20 | Marcador permanente | U | 25.00 | 5 | 125.00 |
| 21 | Bolígrafos | U | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 22 | Insumos agrícolas (fertilizantes, bioproductos, plaguicidas, etc.) |  |  |  | 5000.00 |
|  |  |  |  | Total | 24910.00 |

Tabla 3. Recursos Materiales que es necesario adquirir en el proyecto. Año 2023

INCA

| No | Medio Necesario* | U/M | Precio Unitario (CUP) | Cantidad Necesaria | Total (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobres de papel para distribución de semillas | Millar | 1,150.00 | 1 | 1150.00 |
| 2 | Cordel tomatero | Rollo | 400.00 | 1 | 400.00 |
| 3 | LIMA PLANA 8" BASTA | Unidad | 62.00 | 2 | 124.00 |
| 4 | MACHETE 18" 623-18 | Unidad | 96.00 | 2 | 192.00 |
| 5 | Guatacas | Unidad | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 6 | Botas goma | Unidad | 180.00 | 5 | 900.00 |
| 7 | Guantes reforzados para chapear | Unidad | 75.00 | 2 | 150.00 |
| 8 | Guantes quirúrgico | Caja | 50.00 | 4 | 200.00 |
| 9 | Batas de laboratorio | U | 96.00 | 5 | 480.00 |
| 10 | Nazobucos | U | 12.00 | 40 | 480.00 |
| 11 | Discos CD DVD | Caja | 192 | 1 | 192.00 |
| 12 | Cinta adhesiva | U | 120 | 2 | 240.00 |
| 13 | Juegos de lapices | Cajas | 96 | 1 | 96.00 |
| 14 | Memoria flash | U | 134.00 | 2 | 268.00 |
| 15 | Libretas | unidad | 25.00 | 10 | 250.00 |
| 16 | Tijeras | U | 72.00 | 2 | 144.00 |
| 17 | Tóner para impresoras | U | 672.00 | 4 | 2688.00 |
| 18 | Papel Bond | Paquete | 120.00 | 4 | 480.00 |
| 19 | Marcador permanente | U | 25.00 | 4 | 100.00 |
| 20 | Bolígrafos | U | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 21 | Presilladoras | U | 192.00 | 1 | 192.00 |
| 22 | Presillas | Cajas | 72.00 | 2 | 144.00 |
| 23 | Insumos agrícolas (fertilizantes, bioproductos, plaguicidas, etc.) | Módulo | 4000.00 | Módulo | 4000.00 |
|  |  |  |  | Total | 13370.00 |

Tabla 3. Recursos Materiales que es necesario adquirir en el proyecto. Año 2024

INCA

| No | Medio Necesario* | U/M | Precio Unitario (CUP) | Cantidad Necesaria | Total (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manguera de para sistema de riego familiar | Rollo | 1,320.00 | 1 | 1,320.00 |
| 2 | Guatacas | Unidad | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 3 | Botas goma | Unidad | 180.00 | 5 | 900.00 |
| 4 | Guantes reforzados para chapear | Unidad | 75.00 | 2 | 150.00 |
| 5 | Guantes trabajo fino | Unidad | 50.00 | 2 | 100.00 |
| 6 | Guantes quirúrgicos | Caja | 50.00 | 4 | 200.00 |
| 7 | Nazobucos | U | 12.00 | 40 | 480.00 |
| 8 | Discos CD DVD | Caja | 190.00 | 1 | 190.00 |
| 9 | Memoria flash | U | 134.00 | 1 | 134.00 |
| 10 | Libretas | unidad | 25.00 | 10 | 250.00 |
| 11 | Tóner para impresoras | U | 72.00 | 3 | 2,016.00 |
| 12 | Papel Bond | Paquete | 120.00 | 4 | 480.00 |
| 13 | Marcador permanente | U | 25.00 | 2 | 50.00 |
| 14 | Bolígrafos | U | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 15 | Insumos agrícolas (fertilizantes, bioproductos, plaguicidas, etc.) | Módulo | 3,000.00 | Modulo | 3000.00 |
|  |  |  |  | Total | 9,770.00 |

IV.1.2.1. Otras actividades que requieren ser financiadas

Tabla 4. Viajes y Dietas por año de duración del Proyecto Año 2022

INCA

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Identificargenes sw-5 y ty-1 mediante MAS | CIGB |  | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 2 | 4800 |
| Trabajo de | Mayabeque |  | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 5 | 12000 |
| selección en fincas involucradas en el proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 40 | 4800 | 4800 | 5 | 24000 |
| Participación en Congreso INCA | Habana |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 12 | 5760 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 39,580.63 |

INIFAT

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Entrega de diversidad | Mayabeque |  | 120 | 2 | 240 | 240 | 4 | 960 |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 6 | 720 | 720 | 3 | 2160 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 3120 |

UEICAH

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Trabajo de selección en fincas | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 1920 | 2 | 3640 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 1920 | 3 | 5760 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 9400 |

CIGB

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 10 | 1200 | 1200 | 2 | 2400 |
| Impartir | INCA, |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 2 | 960 |
| conferencia | Mayabeque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 3360 |

ANAP Güines

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Trabajo de selección en fincas involucradas en el proyecto | Mayabeque |  | 120 | 5 | 600 | 600 | 1 | 600 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 1 | 480 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 1080 |

Tabla 4. Viajes y Dietas por año de duración del Proyecto Año 2023

INCA

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Identificargenes sw-5 y ty-1 mediante MAS | CIGB |  | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 2 | 4800 |
| Trabajo de selección en fincas involucradas en el proyecto | Mayabeque, La Habana |  | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 4 | 9600 |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque, La Habana, |  | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 5 | 12000 |
| Participación en eventos | Por precisar | 300 | 610 | 5 | 3050 | 3350 | 6 | 20100 |
| Intercambio con especialistas de la UEICAH | Holguín | 300 | 610 | 4 | 2440 | 2740 | 2 | 5480 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque, La Habana |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 10 | 4800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 56780 |

ok

INIFAT

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Entrega de diversidad | Mayabeque |  | 120 | 2 | 240 | 240 | 3 | 480 |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 8 | 960 | 960 | 2 | 1920 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 2400 |

UEICAH

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Trabajo de selección en fincas | Mayabeque |  | 120 | 6 | 720 | 720 | 2 | 1440 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 3 | 360 | 360 | 3 | 1080 |
| Intercambio con especialistas del proyecto | Mayabeque La Habana | 300 | 610 | 3 | 1830 | 2130 | 2 | 4260 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 6780 |

CIGB

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 6 | 720 | 720 | 2 | 1440 |
| Impartir conferencia | INCA, Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 2 | 960 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 2400 |

INSMET

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Intercambio con personal del proyecto | Mayabeque |  | 120 | 2 | 240 | 240 | 5 | 1,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 1,200.00 |

ANAP Güines

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 6 | 720 | 720 | 2 | 1,440.00 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 2 | 960.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 2,400.00 |

CITMA San José

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 1 | 480 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 1 | 480 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 960 |

Tabla 4. Viajes y Dietas por año de duración del Proyecto Año 2024

INCA

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Identificargenes sw- 5 y ty-1 mediante MAS | CIGB |  | 120 | 10 | 1200 | 1200 | 2 | 2400 |
| Trabajo de selección en fincas involucradas en el proyecto | Mayabeque, La Habana |  | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 4 | 9600 |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque, La Habana, |  | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 5 | 12000 |
| Participación en eventos | Por precisar | 300 | 610 | 5 | 3050 | 3350 | 4 | 13400 |
| Intercambio con especialistas de la | Holguín | 300 | 610 | 4 | 2440 | 2740 | 2 | 5480 |
| UEICAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque, La Habana |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 10 | 4800 |
|  |  |  | ok |  |  |  | Total | 47680 |

INIFAT

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Entrega de diversidad | Mayabeque |  | 120 | 2 | 240 | 240 | 3 | 480 |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 8 | 960 | 960 | 2 | 1920 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 2400 |

UEICAH

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Trabajo de selección en fincas | Mayabeque |  | 120 | 6 | 720 | 720 | 2 | 1440 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 3 | 360 | 360 | 3 | 1080 |
| Intercambio con especialistas del proyecto | Mayabeque La Habana | 300 | 610 | 3 | 1830 | 2130 | 2 | 4260 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 6780 |

CIGB

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Intercambio con especialistas del proyecto | Mayabeque |  | 120 | 6 | 720 | 720 | 2 | 1440 |
| Impartir conferencia | INCA, Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 2 | 960 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 2400 |

INSMET

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Intercambio con personal del proyecto | Mayabeque |  | 120 | 2 | 240 | 240 | 5 | 1,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 1,200.00 |

ANAP Güines

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 6 | 720 | 720 | 2 | 1,440.00 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 1 | 960.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 2,400.00 |

CITMA San José

| Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participa ntes | Total (7)*(8) (CUP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Asesoramiento a las fincas involucradas | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 1 | 480 |
| Ejecución de ferias de diversidad y la experimentación campesina | Mayabeque |  | 120 | 4 | 480 | 480 | 1 | 480 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 960 |

IV.2. Presupuesto del Proyecto

MODELO DE PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

Presupuesto del proyecto

| Concepto |  | Presupuesto GLOBAL del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 2024 Total |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 210,128.50 | 380,260.50 | 380,260.50 | 970,649.50 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 19,100.68 | 34,565.68 | 34,565.68 | 88,232.04 |
| Subtotal (3) | 229,229.18 | 414,826.18 | 414,826.18 | 1,058,881.54 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 32,092.09 | 58,075.67 | 58,075.67 | 148,243.42 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 11,461.46 | 20,741.31 | 20,741.31 | 52,944.08 |
| Recursos materiales (6) | 24,910.00 | 13,370.00 | 9,770.00 | 48,050.00 |
| Subcontrataciones (7) | 15,880.00 | 35,760.00 | 35,760.00 | 87,400.00 |
| Otros recursos (8) | 400,316.63 | 559047.50 | 549947.50 | 1509311.63 |
| Remuneración (9) | 360,738.00 | 502,267.50 | 502267.50 | 1365273.00 |
| Subtotal (10) | 484660.17 | 686994.47 | 674294.47 | 1845949.12 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 713889.35 | 1101820.65 | 1089120.65 | 2904830.66 |
| Gastos Indirectos 34% (12) | 77937.92 | 141040.90 | 141040.90 | 360019.72 |
| Total Gastos (13) | 791827.28 | 1242861.55 | 1230161.55 | 3264850.39 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 79182.73 | 124286.16 | 123016.16 | 326485.04 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 871010.00 | 1367147.71 | 1353177.71 | 3591335.42 |
| Aporte al conocimiento 25% (16) |  |  |  | 897833.86 |
| Total General (17) |  |  |  | 4489169.28 |

Nota: El monto de subcontrataciones incluye el presupuesto anual de cada entidad “Ejecutora Participante” y otros servicios de apoyo logístico al proyecto.

El detalle se desglosa en la tabla de subcontrataciones a continuación:

| Subcontrataciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Institución que se subcontrata | Servicio Subcontratado | Costo 2022 (MCUP) | Costo 2023 (MCUP) | Costo 2024 (MCUP) |
| 1 | Financista CIMEX | Combustible | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | ETECSA | Comunicación | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 5 | INIFAT | Entidad Ejecutora Participante | 145,390.00 | 144,600.00 | 144,600.00 |
| 6 | UEICAH | Entidad Ejecutora Participante | 127,960.00 | 119,710.00 | 119,710.00 |
| 7 | CIGB | Entidad Ejecutora Participante | 114,350.00 | 113,290.00 | 113,290.00 |
| 8 | INSMET | Entidad Ejecutora Participante | 40,460.00 | 41,780.00 | 41,780.00 |
| 9 | ANAP Güines | Entidad Ejecutora Participante | 31,490.00 | 32,940.00 | 32,940.00 |
| 10 | CITMA SJ | Entidad Ejecutora Participante | 38,670.00 | 39,720.00 | 39,720.00 |
| Total: |  |  | 535,320.00 | 529,040.00 | 529,040.00 |

PRESUPUESTO ENTIDADES EJECUTORAS PARTICIPANTES:

Presupuesto del proyecto Institución Principal INCA

| Concepto |  | Presupuesto INCA del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 2024 Total |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 210128.50 | 380260.50 | 380260.50 | 970649.50 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 19100.68 | 34565.68 | 34565.68 | 88232.04 |
| Subtotal (3) | 229229.18 | 414826.18 | 414826.18 | 1058881.54 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 32092.09 | 58075.67 | 58075.67 | 148243.42 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 11461.46 | 20741.31 | 20741.31 | 52944.08 |
| Recursos materiales (6) | 24910.00 | 13370.00 | 9770.00 | 48050.00 |
| Subcontrataciones (7) | 0.00 | 17000 | 17000 | 34000.00 |
| Otros recursos (8) | 39578.63 | 56780.00 | 47680.00 | 144038.63 |
| Remuneración (9) | 252962.00 | 343713.50 | 343713.50 | 940389.00 |
| Subtotal (10) | 361004.17 | 509680.47 | 496980.47 | 1367665.12 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 590233.35 | 924506.65 | 911806.65 | 2426546.66 |
| Gastos Indirectos 34% (12) | 77937.92 | 141040.90 | 141040.90 | 360019.72 |
| Total Gastos (13) | 668171.28 | 1065547.55 | 1052847.55 | 2786566.39 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 66817.13 | 106554.76 | 105284.76 | 278656.64 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 734988.40 | 1172102.31 | 1158132.31 | 3065223.02 |
| Aporte al conocimiento 25% (16) |  |  |  | 766305.76 |
| Total General (17) |  |  |  | 3831528.78 |

Presupuesto del Proyeto: Institución Participante: INIFAT

| Concepto | P | resupuesto INIFAT del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 2024 Total |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos materiales (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcontrataciones (7) |  |  |  | 0.00 |
| Otros recursos (8) | 3120.00 | 2400.00 | 2400.00 | 7920.00 |
| Remuneración (9) | 33220.00 | 45677.50 | 45677.50 | 124575.00 |
| Subtotal (10) | 36340.00 | 48077.50 | 48077.50 | 132495.00 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 36340.00 | 48077.50 | 48077.50 | 132495.00 |
| Gastos Indirectos 34% (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gastos (13) | 36340.00 | 48077.50 | 48077.50 | 132495.00 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 36340.00 | 48077.50 | 48077.50 | 132495.00 |

Presupuesto del Proyeto: Institución Participante: UEICAH

| Concepto | Pr | esupuesto UEICAH del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 2024 Total |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos materiales (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcontrataciones (7) |  |  |  | 0.00 |
| Otros recursos (8) | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 28200.00 |
| Remuneración (9) | 27612.00 | 43692.00 | 43692.00 | 114996.00 |
| Subtotal (10) | 37012.00 | 53092.00 | 53092.00 | 143196.00 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 37012.00 | 53092.00 | 53092.00 | 143196.00 |
| Gastos Indirectos 34% (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gastos (13) | 37012.00 | 53092.00 | 53092.00 | 143196.00 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 37012.00 | 53092.00 | 53092.00 | 143196.00 |

Presupuesto del Proyecto: Institución Participante: CIGB

| Concepto |  | Presupuesto CIGB del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 2024 Total |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos materiales (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcontrataciones (7) |  |  |  | 0.00 |
| Otros recursos (8) | 3360.00 | 2400.00 | 2400.00 | 8160.00 |
| Remuneración (9) | 26964.00 | 37075.50 | 37075.50 | 101115.00 |
| Subtotal (10) | 30324.00 | 39475.50 | 39475.50 | 109275.00 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 30324.00 | 39475.50 | 39475.50 | 109275.00 |
| Gastos Indirectos 34% (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gastos (13) | 30324.00 | 39475.50 | 39475.50 | 109275.00 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 30324.00 | 39475.50 | 39475.50 | 109275.00 |

Presupuesto del Proyecto: Institución Participante: INSMET

| Concepto | Pr | esupuesto INSMET del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 2024 Total |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos materiales (6) |  |  |  | 0.00 |
| Subcontrataciones (7) |  |  |  | 0.00 |
| Otros recursos (8) |  | 1200.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| Remuneración (9) | 11640.00 | 16005.00 | 16005.00 | 43650.00 |
| Subtotal (10) | 11640.00 | 17205.00 | 17205.00 | 46050.00 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 11640.00 | 17205.00 | 17205.00 | 46050.00 |
| Gastos Indirectos 34% (12) |  |  |  | 0.00 |
| Total Gastos (13) | 11640.00 | 17205.00 | 17205.00 | 46050.00 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 11640.00 | 17205.00 | 17205.00 | 46050.00 |

Presupuesto del Proyecto: Institución Participante: ANAP GUINES

| E Concepto | Presupuesto ANAP Güines del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 2023 2024 Total |  |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos materiales (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcontrataciones (7) |  |  |  | 0.00 |
| Otros recursos (8) | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | 4800.00 |
| Remuneración (9) | 0.00 | 7764.00 | 7764.00 | 15528.00 |
| Subtotal (10) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |
| Gastos Indirectos 34% (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gastos (13) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |

Presupuesto del Proyecto: Institución Participante: ANAP SAN JOSE

| Concepto | Pr | esupuesto CITMA SJ del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 2024 Total |  |  |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social (14% del total de los salarios) (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos materiales (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcontrataciones (7) |  |  |  | 0.00 |
| Otros recursos (8) | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | 4800.00 |
| Remuneración (9) | 0.00 | 7764.00 | 7764.00 | 15528.00 |
| Subtotal (10) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |
| Total Gastos Corrientes Directos (11) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |
| Gastos Indirectos 34% (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gastos (13) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |
| Margen de Utilidad o Ganancia 10% (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto total del proyecto (15) | 0.00 | 10164.00 | 10164.00 | 20328.00 |

V. Factores que aseguran la sostenibilidad de los resultados del proyecto.

La ejecución de este proyecto pretende implementar un conjunto de acciones que tributen a la obtención de líneas de tomate homocigóticas que contribuyan a obtener al menos un cultivar de tomate adaptado al clima y con al menos dos genes de resistencia  a plagas incorporados, El desarrollo de programas de capacitación para técnicos y productores garantizará una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas

También se pretende utilizar la modelación como herramienta para predecir el comportamiento de dos cultivares de tomate (Elbita y Amalia) ante el cambio climático y trazar estrategias productivas más idóneas para la adaptación y recomendar fechas de siembra y manejo del cultivo.

Los productores y/o especialistas involucrados en el proyecto quedarán capacitados en el uso del DSSAT en la modelación y manejo de prácticas agronómica que le permitirán incrementar sus producciones, aspecto que será garantizado por la ANAP y MINAG como clientes de los resultados.

Se podrán, asimismo, realizar simulaciones posteriores en diferentes periodos de siembra, haciendo énfasis en los componentes del rendimiento y condiciones de altas temperaturas

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO

- Bhattarai U, A. Das SR, Talukdar P. Genetic analysis of yield and yield attributing traits for high temperature resistance in tomato. Intl. J. Veg. Sci. 2016; 22:585–597. https://doi.org/10.1080/19315260.2015.1118421.

- Dagade SB, Dhaduk LK, Mehata DR, Barad AV. Genetic architecture of some yield and biochemical traits of tomato Solanum lycopersicum L .Electronic J. Plant Breed.2015; 6(3): 787-791. ISSN 0975-928x.

- El-Gabry MAH, Solieman TIH, A.I.A. Abido AIA. Combining ability and heritability of some tomato (Solanum lycopersicum L.) cultivars. Scientia Horticulturae 2014; 167: 153–157. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2014.01.010

- Giorno F, Wolters-Arts M, Mariani C, Rieu I. Ensuring Reproduction at High Temperatures: The Heat Stress Response during Anther and Pollen Development Plants 2013; 2: 489-506; doi:10.3390/plants2030489.

- Kaushik P, Dhaliwal MS. Diallel Analysis for Morphological and Biochemical Traits in Tomato Cultivated under the Influence of Tomato Leaf Curl Virus. Agronomy 2018; 8: 153. Doi:10.3390/agronomy8080153.

- Meena OP, Bahadur V, Jagtap A, Saini P. Genetic analysis of agronomic and biochemical variables among different tomato (Solanum lycopersicum L.) accessions. J. Appl. Natural Sci. 2015; 7 (2): 806 – 816. DOI https://doi.org/10.31018/jans.v7i2.687

- ONEI 2018. Anuario Estadístico de Cuba Edición 2019 Enero-Diciembre 2018. Diponible en:

http://www.onei.gob.cu/node/14211

- Panthee D, Kressin JP, Piotrowski A. Heritability of Flower Number and Fruit Set under Heat Stress in Tomato. HortSci. 2018; 3 (9): 1294-1299. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13317-18.

- Paupière MJ, van Haperen P, Rieu I, Visser RGF, Tikunov YM, Bovy AG. Screening for pollen tolerance to high temperatures in tomato.  Euphytica. 2017; 213:130. DOI 10.1007/s10681-017-1927-z.

- Scientific Fundamentals and Production of Heat Stress-Tolerant Crops. Frontier in Plant Science. 2013;

4:273.http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2013.00273.

- Sen A, Chatterjee R, Bhaisare P, Subba S. Grafting as an Alternate Tool for Biotic and Abiotic Tolerance with Improved Growth and Production of Solanaceous Vegetables: Challenges and Scopes in India. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2018; 7(1): 121-135. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.701.014

- Silva RS, KUMAR L, Shabani F, Picanço MC. Assessing the impact of global warming on worldwide open field tomato cultivation through CSIRO-Mk3·0 global climate model. J Agric. Sci. 2017; 155: 407–420. doi:10.1017/S0021859616000654

- Singh U, Patel PK, Singh AK, Tiwari V, Kumar R, Rai N, et al. Screening of tomato genotypes underhigh temperature stress for reproductive traits. Vegetable Science 2015; 42 (2): 52-55. DOI: 10.13140/RG.2.1.2871.1288.

- Yuan L, Yuan Y, Liu Sh, Wang J, Zhu S, Chen G, et al. Influence of High Temperature on Photosynthesis, Antioxidative Capacity of Chloroplast, and Carbon Assimilation among Heat-tolerant and Heat-susceptible Genotypes of Nonheading Chinese Cabbage. HortSci. 2017. 52(11):1464–1470. doi: 10.21273/HORTSCI12259-17.

VII. 	ANEXOS

VIII.1. Aval del Consejo Científico

VIII.2. Compromiso de participación de las instituciones.

VIII.3. Compromiso de apoyo de los clientes identificados.

VIII.6. Datos del Equipos de Investigación del Proyecto.

CURRICULUM VITAE

NOMBRE Y APELLIDOS: Marilyn Florido Bacallao

DIRECCION PARTICULAR: Ave 47 # 7417 e/ 74 y 80 San José de las Lajas, La Habana, Cuba. CP. 32700

TELEFONO PARTICULAR: 861428

LUGAR DE NACIMIENTO: Ciudad de la Habana, Cuba.

NACIONALIDAD: cubana

FECHA DE NACIMIENTO: 31 de Octubre de 1967

FORMACIÓN ACADEMICA: Lic. Química, Universidad de La Habana. 1990

Ms.C. Biología Vegetal, mención Biotecnología, UH.1999

Dra.C. Agrícolas. Universidad Agraria de La Habana (UNAH).2007

CATEGARIA CIENTIFICA: Investigadora Titular. 2013

ESPECIALIDAD: Mejoramiento genético de plantas

# SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL

CENTRO DE TRABAJO: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Dirección laboral:

Carretera Tapaste Km 3 ½. Gaveta Postal #1. San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32700. Ministerio de Educación Superior (MES).

FECHA DE INICIO LABORAL: Septiembre/1992

AREA DE TRABAJO: Departamento de Genética y Mejoramiento de las Plantas.

CARGO: Jefa grupo de Mejora Genética del tomate.

TELEFAX: (53)( 74)863867

DIRECCION ELECTRONICA: mflorido@inca.edu.cu, mary.leo4@gmail.com

IDIOMAS: Inglés Lee: B   Habla: B, Escribe: B

Actividades de carácter científico o profesional desarrolladas en los últimos 5 años:

- Caracterización y conservación de recursos fitogenéticos. 1994 –.  Análisis de datos de Recursos Fitogenéticos (2000 -)  Sistemas Locales de Producción de Semilla. 2006 – .

- Bases genéticas para la mejora de la tolerancia del tomate a plagas y enfermedades ( 1996 – ).

- Obtención y registro de nuevas variedades de tomate tolerantes a estreses bióticos y abióticos, con adaptación específica a sistemas de producción a cielo abierto. (1994–) .

- Bases genéticas de la tolerancia del tomate a los estreses causados por calor, sequía y salinidad. 1996 – actualidad.

- Identificación de nuevas fuentes de resistencia a Begomovirus transmitidos por mosca blanca (Bemisia tabaci Gen.) en tomate (Solanum spp.). 2005 –.

- Identificacion de fuentes de resistencia a TSWV en tomate mediante selección asistida por marcadores moleculares 2016.

# Dirección o participación en otros proyectos o Programas Científico Técnicos

- “Mejoramiento genético, manejo agronómico y producción de semillas de especies hortícolas para condiciones de campo abierto y cultivo protegido”.Entidad financiadora: Programa de Producción de Alimento Humano. Duración: 2012- 2016 (Responsable de tareas)

- Nuevas fuentes de resistencia y/o tolerancia a estrés abióticos y bióticos en tomate (Solanum L. sección Lycopersicon) como apoyo al programa de mejoramiento genético del cultivo. Duración: 2012- 2016. PNAP. Alimento Humano (jefa de proyecto)

- Identificación de nuevas fuentes de resistencia en tomate (Solanum spp.) para Begomovirus transmitidos por mosca blanca (Bemisia tabaci Gen.), como apoyo al programa de mejoramiento genético del cultivo en Brasil y Cuba. Entidad financiadora: CAPES/Brasil. Entidades participantes: INCA-MES, Universidad Federal de Viçosa, Brasil. Duración: 2010- 2012

- Desórdenes de la maduración expresados en genotipos de tomate cultivados en Cuba. Entidad financiadora: Programa Ramal de Ciencia y Técnica, Ministerio de la Agricultura. Entidades participantes: INCA-MES. Duración: 2008- 2012

- Bases genéticas de la tolerancia del tomate a estreses abióticos. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba. CITMA-PNCT. Entidades participantes: INCA-MES. Duración: 2008- 2012. Jefa de proyecto.

- Sistemas locales de producción de semillas: Estudio de casos municipios San José de las Lajas, Rodas y Gibara.. Entidad financiadora: Ministerio de Educación Superior, Cuba. Entidades participantes: INCA-MES, MINAGRI.

- Caracterización y conservación de recursos filogenéticos en especies de importancia agrícola y forestal (papa, tomate, maíz, trigo, triticale, Pinus caribea var. caribaea, jengibre, cúrcuma y sagú). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba. CITMA-PNCT. Duración: 2006. 2009.

- Obtención y selección de variedades de tomate con adaptación específica a sistemas de producción cubanos”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba. CITMA-PNCT. Entidades participantes: INCA-MES. Duración: 2005 – 2009

- Búsqueda y empleo de marcadores en tomate para la tolerancia al estrés de calor y a nemátodos.Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Cuba.

- Selección de nuevas variedades de tomate con adaptación a condiciones de altas temperaturas, sequía y salinidad, tolerantes a enfermedades y adaptadas a diferentes condiciones de cultivo.Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Cuba.

- Duración: 1999 - 2002

PUBLICACIONES CIENTIFICAS O TÉCNICAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

Presenta más de 40 publicaciones en revistas seriadas. Relacionadas con el curso en los últimos  años:

- Hernández, Y., Soto, N., Florido, M., Delgado, C., Rodríguez, G. Evaluación de la tolerancia a la salinidad bajo condiciones controladas de nueve cultivares cubanos de soya. Cultivos Tropicales. 36(4). 2015.

- Marilyn Florido, M., Bao, L. Lara, R.M, ,Álvarez, M.A., Dueñas, F., Shagarodsky, T. Evaluación de la tolerancia a la sequía en tomate utilizando los índices de tolerancia.. Cultivos Tropicales. 37 (1) 2016

- Marta Álvarez Gil, Francisco Dueñas Hurtado, Marilyn Florido Bacallao, Yamila Martínez Zubiaur. Marcadores moleculares en el mejoramiento genético del tomate (Solanum lycopersicum L.).En: Genética, Genómica y Mejoramiento de Plantas Cultivadas, 2016.Ed. Universidad-MES

- Aliannys Rodríguez-Valdés, Marilyn Florido-Bacallao, Francisco Dueñas-Hurtado, Lázaro Julio Muñoz-Calvo, Peter Hanson, Marta Álvarez-Gil. Caracterización morfoagronómica en líneas de tomate (Solanum lycopersicum L.) Con resistencia a begomovirus. Cultivos Tropicales. 38(2). 2017.

- Marilyn Florido, Lourdes Bao, Regla M. Lara, Yaniel Castro, Rosa Acosta y Marta Álvarez. Efecto del estrés hídrico simulado con PEG-6000 en la germinación del tomate

(Solanum sección Lycopersicon). ¨CultivosTropicales¨ 2018, vol 39 no.1 pag 87-92 2018

- Marta Alvarez Gil, Yamila Martínez Zubiaur, José A. Carabeo, Marilyn Florido Bacallao y Francisco Dueñas Hurtado.  ‘Elbita’: variedad de tomate resistente a begomovirus para condiciones tropicales.  Reporte de nuevo cultivar. Cultivos Tropicales, 2018, vol. 39, no. 3, pp. 91

- Marilyn Florido Bacallao, Eduardo Cruz Gutiérrez, Yamila Martínez Zubiau2, Francisco Dueñas Hurtado y Marta Alvarez Gil ‘Yessi’ nuevo cultivar de tomate resistente a begomovirus. Reporte de nuevo cultivar. CultivosTropicales¨ 2020, vol 41 no.3. En prensa

- Marilyn Florido, Regla. M. Lara y Marta Álvarez. Herencia de caracteres relacionados con la tolerancia al calor en tomate (solanum lycopersicum L.), cultivar Nagcarlang. CultivosTropicales¨ 2020, vol 41 no.4. En prensa



PARTICIPACION EN EVENTOS: Ha participado en más de 40 eventos internacionales, relacionados con la temática en los últimos años:

- IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIV Seminario Científico INCA .Años: 2014, 2016 y

2018

- .XVIIth EUCARPIA Meeting of the Tomato Working Group. 11 – 14  Abril, 2011, Fuengirola (Málaga), España.

- I Congreso cubano de Horticultura, Cuba 2012

- Agrocentro, Cuba 2012, 2014

# Patentes o similares

Inventores (p.o. de firma)Marta Alvarez Gil, Yamila Martínez Zubiaur, José A. Carabeo, Marilyn Florido Bacallao y Francisco Dueñas Hurtado

Título: cultivar de tomate ‘Elbita’’

País de prioridad: Cuba

Fecha: 2016 No. de Registro 7/2016

Entidad titular: INCA-MES

Utilidad: Cultivar de tomate con alta resistencia a Begomovirus.

Reconocimientos:

- Condecoración por la Educación Cubana. 2012.

- Premio CITMA Habana 2001.“Métodos de cultivo y acción de nuevos reguladores del crecimiento en la morfogénesis in  vitro del tomate (Lycopersicon esculentum Mill), cultivar Amalia”. (miembro del colectivo de autores)

- Premio CITMA Habana. 2006. “Evaluación de la tolerancia al calor en el germoplasma de tomate (Lycopersicon spp.) conservado ex situ en colecciones cubanas” (autora)

- Premio CITMA Habana. 2007 y Premio MINAGRI 2007. Mejoramiento de la composición varietal del tomate en zonas campesinas de la región occidental, central y oriental del país (miembro del colectivo de autores)

- Premio MINAGRI 2009. Evaluación de la tolerancia al calor en muestra de germoplasma de tomate (Solanum L. sección Lycopersicon subsección Lycopersicon) conservado ex situ en Cuba (author)

- Premio MES: "Impacto económico de variedades de tomate obtenidas por el INCA en la produccion de tomate de Cuba". 2009.

- Npremio ACC: Identificación y uso de fuentes de resistencia en tomate (S. lycopersicum L.) contra begomovirus que afectan el cultivo. 2012 8colaboradora

- Premio CITMA Provincial 2018 “Elbita, cultivar de tomate para condiciones tropicales, resistente a begomovirus” (miembro del colectivo de autores)

-Relevante en XXVI Fórum de Ciencia y Técnica Provincial “Elbita, cultivar de tomate para condiciones tropicales, resistente a begomovirus” (miembro del colectivo de autores)

# Otras actividades Científicas

- Coordinadora de la Maestría de Mejoramiento Genético de las Plantas del INCA

- Tutoría a Tesis de Doctorado en Ciencias agrícolas (en ejecución)

- Tutoría a Tesis de Maestría en Mejoramiento Genético de las plantas (en ejecución)

- Tutor de tesis de maestría y dos tesis de grado defendidas

- Miembro del Tribunal de Fitotecnia

- Miembro del Comité Editorial Revista Cultivos Tropicales

- Miembro. Tribunal de Categorización de investigadores, CENSA

- Miembro de la Comisión Científica del Departamento de Genética, INCA.

- Vinculación a las Cooperativas de Crédito y Servicios productoras de hortalizas.

- Impartición de talleres y conferencias a productores de hortalizas

- Coordinadora del Simposio Mejoramiento y conservación de Recursos Fitogenéticos. Congreso Científico Internacional del INCA (2014 -2016-2018)

.

# Resumen curriculum vitae

NOMBRE Y APELLIDOS: Yaniel Castro Reyes

DIRECCION PARTICULAR: Ave 35, 7418 altos, entre 74 y 76, San José de Las Lajas, Mayabeque, Cuba.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios superiores: Ingeniero Agrónomo. Universidad Agraria de la Habana (UNAH) Fructuoso Rodríguez Pérez.

Fecha de graduación 3 de julio del 2015

Categoría científica: Aspirante a Investigador.

Fecha de obtención 8 de noviembre del 2018

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL

Centro de trabajo: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA).

Dirección laboral: Carretera Tapaste Km 3 ½. Gaveta Postal #1. San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32700. Ministerio de Educación Superior (MES).

Fecha de inicio laboral: 11 de octubre de 2016

Cargo actual: Investigador

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL DESARROLLADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

Publicaciones: Marilyn Florido, Lourdes Bao, Regla M. Lara, Yaniel Castro, Rosa Acosta y Marta Álvarez. EFECTO DEL ESTRÉS HÍDRICO SIMULADO CON PEG

6000 EN LA GERMINACIÓN EN TOMATE (Solanum sección Lycopersicon).

¨CultivosTropicales¨ 2018, vol 39 no.1 pag 87-92 2018.

Es Jefe de tareas del proyecto PAP “Identificación de fuentes de resistencia y/o tolerancia a estrés abióticos y bióticos en tomate (Solanum L. sección Lycopersicon) como apoyo al programa de mejoramiento genético del cultivo” al programa de Alimento Humano.

-Trabaja en la búsqueda de genotipos de tomate resistentes a tospovirus (TSWV) en condiciones de campo a cielo abierto, utilizando la selección asistida por marcadores moleculares (presencia de gen sw-5).

Resumen Currículum Vitae.

Nombre y Apellidos: Yovanis Ferras Tellez

Dirección particular: Calle 41 # 01 E/ Camino El Asiento y Calle Límite Urbano, Velasco, municipio Gibara, provincia Holguín, Cuba.

Formación académica: Ingeniero Agrónomo. Universidad Vladimir I Lenin, provincia de Las Tunas. 2005.

Master en Ciencias Agrícolas. Universidad Vladimir I Lenin, provincia de Las Tunas.

2005.

Categoría docente: Profesor instructor. 2019.

Centro de trabajo: Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuarias de Holguín (UEICAH). MINAG.

Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro: 2005.

Cargo actual: Jefe de departamento de viandas tropicales y hortalizas.

Tiempo horario semanal dedicado al Proyecto: 8 horas

Actividades de carácter científico o profesional desarrolladas en los últimos 5 años  Plantación de ñame con ajuste en la tecnología. Procedimientos prácticos y técnicos. 2020.

- Tecnología de plantación y multiplicación de semillas de boniato en finca de agricultores. Procedimientos. 2020.

- Nuevos clones de boniato (IB-30, IB-50, IB-90 e IB-100) para la provincia de Holguín. 2019.

- Comportamiento de seis nuevos cultivares de yuca (Manihot sculenta.Crantz) provenientes del INIVIT. 2019.

- Evaluación de nuevos clones de boniato (Ipomoea batatas (L) Lam) promisorios para la provincia de Holguín. 2019.

- El clon de plátano vianda IPV-06-30 (AAB) una propuesta para enfrentar los huracanes en Cuba. 2018-2019.

- Uso de tecnología de plantación, cosecha y postcosecha del cultivo del ñamePa. 2018.

- Evaluación de la Sigatoka negra (Mycosphaerella figiensis) con saneamiento en 12 clones de plátanos procedentes del INIVIT. 2017.

- Método convencional para la producción de semilla básica y recuperación del potencial genético y productivo del plátano PV-0630. 2017.

- Progresos del sistema de extensión agrario en la provincia de Holguín, Cuba. Un modelo. 2017.

- Comportamiento del clon de ñame papa con la utilización de diferentes fuentes de materia orgánica al alcance de los productores. 2016.

- Indicadores económicos y productivos de las muestras de confianza del Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL III). 2016.

- Evaluación de diferentes alternativas de nutrición en el cultivo del ñame. 2015.

- Participación conjunta Investigadores-Agricultores en la evaluación y selección de nuevos clones de boniato (Ipomoea batatas (L) Lam) en la provincia de Holguín.2014-2015.

- Evaluación de nuevos clones de boniato (Ipomoea batatas (L) Lam) en las condiciones de Velasco, Holguín. 2014-2015.

Participación en otros proyectos o Programas Científico Técnicos.

- Participante y coordinador del Proyecto de colaboración internacional: Mejora de la disponibilidad alimentaria en tres municipios de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Cuba. 2019-2021.

- Participante del Proyecto de colaboración internacional: Programa para Fortalecer la Innovación Agropecuaria Local (PIAL). IV Fase. 2018-2021.

Coordinador del Proyecto asociado a programa INIVIT. Caracterización y evaluación de cultivares del germoplasma cubano de yuca con potencial para uso agroindustrial. 2017-2020.

- Coordinador del Proyecto asociado a programa INCA. Identificación de fuentes de resistencia y/o tolerancia a estrés abióticos y bióticos en tomate (Solanum L. sección Lycopersicon) como apoyo al programa de mejoramiento  genético del cultivo. 2018-2021.

- Participante del Proyecto asociado a programa INIVIT. Regionalización de clones promisorios de raíces y tubérculos tropicales en la agricultura cubana. 2018-2021.

- Participante del Proyecto asociado a programa INCA. Establecimiento de un sistema para uso del biofertilizante micorrízico EcoMic® y otros bioproductos en la producción de alimentos. (FONCI).  2018-2020.

- Participante del Proyecto asociado a programa INIVIT. Caracterización, evaluación y conservación de los recursos fitogenéticos de yuca (Manihot esculenta Crantz), boniato (Ipomoea batatas), plátanos y bananos (Musa spp.). 2014-2017.

- Miembro y coordinador del proyecto asociado a programa INIVIT. Obtención, evaluación y recomendación de clones de boniato y su tecnología integral. 2014-2017.

- Participante y coordinador del proyecto asociado a programa INIVIT. Obtención, evaluación y recomendación de clones de plátano y su tecnología integral. 2014-2017.

- Participante del proyecto asociado a programa INIVIT. Obtención, evaluación y recomendación de clones de yuca y su tecnología integral. 2014-2017.

- Participante del proyecto de colaboración internacional. Programa para fortalecer la Innovación Agrícola Local (PIAL). Provincia Holguín. Liderado por el INCA. 2011-2016.

- Participante del proyecto Ramal del INIVIT. Uso y manejo de la simbiosis micorrízica  en raíces y tubérculos. Liderado por el INIVIT. 2011-2014.

Publicaciones

- Variantes de nutrición al alcance de todos, en el comportamiento del clon INIVIT ÑamePa. Libro SOMAS. Agricultura Sostenible, México. Capítulo 74. Pág. 561-569. ISBN: 978-607-715-390-0. 2019.

- Variantes de nutrición al alcance de todos, en el comportamiento del clon INIVIT ÑamePa. III Taller de Manejo Agro-ecosistemas Áridos para la región oriental. Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias, Universidad de Holguín: ISBN: 978-959-7237-54-9. 2019.

- Evaluación de nuevos clones de boniato (Ipomoea batatas (L) lam) promisorios para la provincia de Holguín. 9na Conferencia Científica internacional de la UHO. ISBN 978-959-7237-34-1. 2019.

- Evaluación de nuevos clones de boniato (Ipomoea batatas (L) lam) de ciclo corto proveniente del INIVIT. II Taller Regional de Agro ecosistemas Áridos de la UHO. ISSN 978-959-7237-27-3. 2018.

- Participación Conjunta Investigadores-Agricultores en la Evaluación y Selección e clones de Boniato, Provincia Holguín. II Taller Regional de Agro ecosistemas Áridos de la UHO. ISSN 978-959-7237-27-3. 2018.

- Evaluación de 13 clones de boniato (Ipomoea batatas (l) lam) de ciclo corto, resilientes a los efectos del cambio climático, en área experimental del departamento de viandas tropicales de la UEICAH, Holguín. XXI Congreso Científico Internacional INCA. ISBN: 978-959-7023-99-9. 2018.

Utilización de alternativas de nutrición a nivel local en el comportamiento del clon de ñame Papa. 8va Conferencia Científica internacional de la UHO. ISBN: 978-959-295-012-2. 2017.

- Variantes de nutrición al alcance de todos, en el comportamiento del clon INIVIT ÑamePa con tecnología de tutores. II Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. INIVIT, Santa Clara. Octubre. ISBN: 978-959-295-012-2. 2017.

- Método convencional para la producción de semilla básica y recuperación del potencial genético y productivo del plátano Pv-0630. II Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. INIVIT, Santa Clara. ISBN: 978-959-295-011-5. 2017.

- Evaluación de la sigatoka negra (micosphaerella figiensis) con saneamiento en 12 clones de plátanos procedentes del INIVIT. II Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. INIVIT, Santa Clara. ISBN: 978-959-295-011-5. 2017.

- Comportamiento del clon de ñame papa con la utilización de diferentes fuentes de materia orgánica al alcance de los productores. XIX Congreso Científico Internacional INCA. ISBN: 978-959-7023-89-0. 2016.

- Evaluación de nuevos clones de boniato de ciclo corto (Ipomoea batatas (L) Lam) en las condiciones de Velasco, Holguín. II Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. INIVIT, Santa Clara. ISBN: 978-959-295-011-5. 2017.

- Los Bancos locales de semillas (BLS) como herramienta para la recuperación e incremento de los pastos y forrajes en Holguín. V Congreso de Producción animal Tropical. ISBN: 978-959-7171-70-6. 2015.

- Evaluación del momento de cosecha de dos clones de yuca (Manihot esculenta Crantz) de ciclo corto, para el fortalecimiento de la estrategia clonal en Holguín. II Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. INIVIT, Santa Clara. Octubre. ISBN: 978-959295-011-5. 2015.

- Participación conjunta Investigadores-Agricultores en la evaluación y selección de nuevos clones de boniato (Ipomoea batatas (L) Lam) en la provincia de Holguín. II Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. INIVIT, Santa Clara. Octubre. ISBN: 978-959-295-011-5. 2015.

- Evaluación de accesiones de maíz (Zea mays. L) en condiciones de sequía en dos zonas edafoclimática del municipio Gibara, provincia Holguín. Evaluación morfoagronómica y estudios de la Interacción Genotipo x Ambiente. Revista Cultivos Tropicales INCA. Volumen 34, número 4, páginas 24-30. 2013.

- Evaluación de 20 accesiones de maíz (Zea mays L.) en condiciones de sequía y de riegos suplementarios, municipio Gibara, Cuba. Revista Agrotécnia. INIFAT. Volumen 35, número 1, páginas 18-29. 2012.

- Evaluación de accesiones de maíz (Zea maíz. L) bajo condiciones de sequía en el municipio Gibara. Revista Cubana del Arroz. Edición Especial. ISSN: 1607-6272. RNPS. No. 1879. 2011.

- Estancias en centros relevantes por su excelencia académica o científica. (Especificar: Centro. País. Año. Duración. Temática): no

Participación en congresos nacionales e internacionales

- Congreso Agricultura Sostenible, México. 2019.

III Taller de Manejo Agro-ecosistemas Áridos para la región oriental. Universidad de Holguín. 2019.

- 9na Conferencia Científica internacional. Universidad de Holguín. 2019.

- II Taller Regional de Agro ecosistemas Áridos. Universidad de Holguín. 2018.

- XXI Congreso Científico Internacional INCA. 2018.

- 8va Conferencia Científica internacional. Universidad de Holguín. 2017.

- II Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. INIVIT, Santa Clara. 2017.

- XIX Congreso Científico Internacional INCA. 2016.

- V Congreso de Producción animal Tropical. 2015.

Tutoría de tesis de grado de estudiantes universitarios.

- Evaluación de nuevos clones de boniato (Ipomoea batatas (L) Lam) en las condiciones de Velasco, Holguín. Universidad de Holguín.

- Determinación del momento de cosecha de los clones de Manihot esculenta Crantz (yuca) de ciclo corto: IY - 93 - 4 e IY- 80+1. Universidad de Holguín.

- Evaluación de los clones (musa ssp) de plátano vianda Macho ¾, INIVIT PV06-30 y FHIA-21, con la tecnología Extradenso, en la Finca Columbia, Empresa Agroindustrial de Granos Gibara. Universidad de Holguín.

- Evaluación agronómica y sensorial del frijol común (Phaseolus vulgaris. L) en la comunidad Las Caobas del municipio Gibara, Holguín. Universidad de Holguín.

- Uso de alternativas de nutrición en el cultivo del pepino (Cucumis sativus. Lin) variedad INIVIT-2007. Universidad de Holguín.

- Evaluación de diferentes dosis de materia orgánica de origen vacuno en el cultivo de la Lechuga (Lactura sativa, L), variedad Black Sceded Simpson en la CCSF “Aracelio Iglesias” de la comunidad Cuatro Caminos. Gibara. Universidad de Holguín.

- Evaluación de diferentes dosis de materia orgánica de origen vacuno en el cultivo de la remolacha (Beta vulgaris, L) variedad Detroit Dark Red. Universidad de Holguín.

Curriculum Vitae

Name: Alejandro Divo Fuentes Martínez

Date of birth: December 3, 1967

Civil status: married

Scienific degree: PhD. Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de La Habana. Tema: Silenciamiento génico posttranscripcional contra el virus del encrespamiento y amarillamiento de la hoja del tomate (2008).

Scientific category: Investigador Titular,  año 2010

Graduated studies: 1984-1989,  Universidad de Lomonosov, Moscú (Rusia). Master in Science Biological en la especialidad Bioquímica-Biología Molecular.

Current employment: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología; avenida 31 entre 158 y 190, Playa, La Habana 10600, Cuba. Teléfono (53) 7250 4369.

Research experiences (1989-2020):

2007-2020:

Head of Plant Virology laboratory, CIGB; Project manager: “Control of diseases provoked by geminiviruses”. Main research areas: geminivirus pathogenicity; geminivirus control; RNA silencing in plants; TYLCV resistant plants; control of transgene expression in plants; tools for transgene expression and silencing in plants; plant models for studies on plant-geminivirus interactions.

2008:

PhD in Biological Sciences; Application of RNA silencing to inhibit TYLCV replication; CIGB-Universidad de La Habana.

2001-2012:

Production and evaluation of tomato transgenic plants resistant to TYLCV; Plant Virology laboratory, CIGB.

Molecular characterization of tomato transgenic plants resistant to TYLCV; Plant Virology laboratory, CIGB and Molecular Virology laboratory at University of Basel (Switzerland).

Development of molecular strategies to prevent transgene silencing; Plant Virology laboratory, CIGB.

1994-2000:

Genetic transformation of tomato; Plant Virology laboratory, CIGB.

Application of plant cell systems for recombinant protein production; Plant Tissue Culture and Transformation laboratory, CIGB.

1989-1994:

Genetic transformation of sugarcane; production of resistant transgenic sugarcane against borer; banana regeneration methodologies; Plant Tissue Culture and Transformation laboratory, CIGB.

Technical visits abroad:

-CINVESTAV IPN, Unidad Irapuato, México (1991-1992): Plant Genetic Transformation Systems.

-Molecular Virology laboratory, Basel University, Switzerland (2012): Molecular characterization of plant RNA silencing in transgenic tomato resistant to TYLCV.

-Molecular Virology laboratory, Basel University, Switzerland (2014-2015) with support of National Science Fundation (SNSF): Molecular characterization of TLV silencing in Nicotiana benthamiana plants.

List of publications:

- Yoslaine Ruiz, Pedro Luis Ramos, Jeny Soto, Meilyn Rodríguez, Natacha Carlos, Aneisi Reyes, Danay Callard, Yadira Sánchez, Merardo Pujol, Alejandro Fuentes. “The M4 insulator, the TM2 matrix attachment region, and the double copy of the heavy chain gene contribute to the enhanced accumulation of the PHB-01 antibody in tobacco plants”, 2020. Transgenic Research,

29:171–186 **

- Alejandro Fuentes, Natacha Carlos, Yoslaine Ruíz, Danay Callard, Yadira Sanchez, Maria Elena Ochagavía, Jonathan Seguin, Nachelli Malpica-López, Thomas Hohn, Maria Rita Lecca, Rosabel Pérez, Vivian Doreste, Hubert Rehrauer, Laurent Farinelli, Merardo Pujol, and Mikhail M. Pooggin.” Field trial and molecular characterization of RNAi transgenic tomato plants that exhibit resistance to Tomato yellow leaf curl geminivirus”, 2016. MPMI, vol 29, N 3, pp 197-209***

- Leonardo Gomez, Sigifredo Padilla, Alejandro Fuentes, Yoslaine Ruiz, Tatiana Gonzalez, Margarita Somoza, Lisette Lopez, Julio Sinchez, David Gavilin, Elio Espinosa, Yenisleydis, Otto Mendoza, Yordanka Masforrol, Cristina Garcia, Maylin La 0 and RodolfoValdes. “Assessment of Two Transgenic Tobacco Plant Varieties for the HBsAg-Specific Plantibody Production”,2013. Journal of Agronomy, ISSN 1812-5379 1 DOI: 10.3923/ja.2013.

- Marta Alvarez Gil, Francisco Dueñas Hurtado, Alejandro Fuentes, Yamila Martínez Zubiaur, Rafael Fernández Muñoz. “Resistance to Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV-IL) in F2 tomato (S. lycopersicum, L.) populations segregating for Ty-1 and Ty-2 genes”, 2012. Cultivos Tropicales, vol 33, No4, p64-70 ISSN 0258-5936

- María Elena Ochogavía Roque, Alejandro Fuentes Martínez, Ricardo Bringas Perez. “Diseño e implementación de un protocolo de     análisis de datos para determinar la expresión diferencial de microRNAs a partir de un experimento de secuenciación profunda de mRNA de pequeño tamaño. Aplicación a la identificación de la expresión diferencial de microRNAs en plantas transgénicas de tomate inmunes a TYLCV”. 2012. Informe técnico, CIGB.

- Yoslaine Ruiz, Natacha Carlos, Pedro Ramos, Danay Callard, Yadira Sanchez, Aneisi Reyes, Vivian Doreste, Merardo Pujol, Osvaldo Oliva, Adelma Pérez, Tatiana González, Alejandro Fuentes. “Generación de líneas homocigóticas de tabaco que expresan el planticuerpo HB-01 en hojas bajo la regulación de una secuencia aisladora”. 2010. Informe técnico, CIGB.

- A.Fuentes, P.L.Ramos, A.I.Fernández, K.Tiel, D.Callard, Y.Sánchez y M.Pujol. “Transgenic tobacco cells: a permissive system for the assessment of resistance strategies against Tomato yellow leaf curl virus”, 2009. Biotecnología Aplicada 26: 127-132.

- Marta Ayala, Jorge Gavilondo, Meilyn Rodriguez, Alejandro  Fuentes, Gil Enriquez, Lincidio Perez, Jose Gremata, and Merardo Pujol “Production of plantibodies in Nicotiana plants”, 2009. Recombinant Proteins From Plants  Methods and Protocols Series: Methods in Molecular Biology, Vol. 483 Faye, Loïc  Gomord, Véronique (Eds.); ISBN: 978-1-58829-978-9  Alejandro D. Fuentes, Pedro L. Ramos, Yadira Sánchez, Danay Callard, Aleines Ferreira, Kenia Tiel, Karen Cobas, Raisa Rodríguez, Carlos Borroto, Vivian Doreste y Merardo Pujol. “A transformation procedure for recalcitrant tomato by addressing transgenic plant-recovery limiting factors”, 2008. Biotechnol. J., 3, 1088– 1093.***

- Dagmara Plana, Alejandro Fuentes, Marta Álvarez, Regla M Lara, Félix Álvarez y Merardo Pujol. “A new approach for in vitro regeneration of tomato plants devoid of exogenous plant growth hormones”, 2006. Biotechnology Journal 1: 1153-1157.

- A.Fuentes, P.L.Ramos, E.Fiallo, D.Callard, Y.Sánchez, R.Peral, R.Rodríguez y M.Pujol. “Intron-hairpin RNA derived from replicase associated protein C1 gene confers immunity to Tomato yellow leaf curl virus infection in transgenic tomato plants”, 2006. Transgenic Research 15: 291-304.***

- Kenia Tiel González, Gil A. Enríquez, Yanaysi Ceballo, Natacha Soto, Alejandro D. Fuentes, Aleines Ferreira, Yamilet Coll & Merardo Pujol.” Development of a system for rapid plant regeneration from in vitro sugarcane (Saccharum officinarum L.) meristematic tissue”, 2006.  Biotecnología Aplicada 23: 22-24.,

- Y.M.Morán, P.L.Ramos, M.Domínguez, A. Fuentes, Y.Sánchez y J.A.Crespo  “Tobacco leaf curl Cuba virus, a new begomovirus infecting tobacco (Nicotiana tabacum) in Cuba”, 2006. Plant Pathology 55: 570.

- P. L. Ramos, A. D. Fuentes, Q. Quintana, G. Castrillo, R. G. Guevara-González, R. Peral, R. F. Rivera – Bustamante, M. Pujol.  “Identification of the minimal sequence required for vascular-specific activity of Tomato mottle Taino virus Replication-associated protein promoter in transgenic plants”, 2004. Virus Research 102,

125-132.*

- Alejandro Fuentes, Pedro Luis Ramos, Camilo Ayra, Meilyn Rodríguez, Nadia Ramírez and Merardo Pujol. “Development of a highly efficient system for assessing recombinant gene expression in plant cell suspension via Agrobacterium tumefaciens transformation”, 2004. Biotechnol. Appl. Biochem., vol. 39 p355-361. **

- A. L. Echemendía, P. L. Ramos, L. Díaz, R. Peral, A. Fuentes, M. Pujol. “First report of Sida golden yellow vein virus infecting Sida species in Cuba”, 2004. Plant Pathology, vol. 53 p234.

- A. L. Echemendía, P. L. Ramos, R. Peral, A. Fuentes, M. Pujol and G. González “First report of Dicliptera yellow mottle virus (DiYMoV) infecting Dicliptera vahliana in Cuba”, 2003. Plant Pathology, vol. 52 p787.

- Meilyn Rodríguez, Nadia Ramírez, Walter Góngora, Alejandro Fuentes, Marlene Pérez, Marta Ayala, Jorge Gavilondo, Guillermo Selman-Housein “Transient expression of a full-size antibody against Hepatitis B surface antigen in plant cell suspension cultures”, 2003. Biotecnología Aplicada, vol. 20 p152-154.

- Raidel Rodríguez, Pedro Luis Ramos, Vivian Doreste, Karelia Velásquez, Rudy Peral, Alejandro Fuentes and

Merardo Pujol “Establishment of a non-radioactive nucleic acid hybridization technique for begomovirus detection”, 2003. Biotecnología Aplicada, vol.20 p164-169.

- P. L Ramos, A. Fernández, G. Castrillo, L. Díaz, A. L. Echemendía, A. Fuentes, R. Peral and M. Pujol. “Macroptilium yelow mosaic virus, a New Begomovirus Infecting Macroptilium lathyroides in Cuba”, 2002. Plant Disease, vol.86 p 1049.

- Nadia Ramirez, Marta Ayala, Pedro Opacas, Jorge Gavilondo, Marlene Pérez, Damaryst Lorenzo, Meilyn Rodríguez, Lissett Herrera, Daniel Palenzuela, Alejandro Fuentes, Viviana Falcón, Vivian Doreste. “Expresión de fragmentos de anticuerpos activos en plantas transgénicas de tabaco”,2001. Biotecnología Aplicada, vol.18 p101-102.

- A. L. Echemendia, P. L. Ramos, R. Peral, A. D. Fuentes, G. González, J. Sanpedro and F. Morales “Cuban isolate of bean golden mosaic virus is a strain of the Caribbean BGMV group”, 2001. Plant disease, vol. 85 p

1030,

- N. Ramírez, D. Lorenzo, D. Palenzuela, L. Herrera, M. Ayala,  A. D. Fuentes, M. Pérez, J. Gavilondo and P. Oramas. “Single-chain antibody fragments specific to hepatitis B surface antigen, produced in recombinant tobacco cell cultures”, 2000. Biotechnology Letters, vol. 22 pp 1233-1236.

- L.E. Trujillo, J.G Arrieta, G.A. Enríquez, F. Dafnis, A. D. Fuentes, R. Garcia, M. Soto, D. Alfonso, A. Banguela, and L. Hernánde “Strategies of fructan production in transgenic sugarcane (Saccharum ssp L.) and sweet potato (Ipomoea batata L.) plants expressing the Acetobacter diazotrophicus levansucrase”, 2000. Plant Genetic Engineering towards the third Millennium. Proccedings of the international Symposium on Plant genetic Engineering.

- F. Dafhnis, L.E Trujillo, J.G Arrieta, A. D. Fuentes, P.L Ramos, O. Quintero, B.M Garcia and L. Hernández “Recombinant expression of active Penicillium minioluteum endodextranase in alternative hosts”, 2000. J. Biochem. Mol. Biol. And Biophys. Vol. 4 pp 1-7.

- A. D. Fuentes, N. Soto, D. Alfonso y P. Oramas. “Estudio de las condiciones de cultivo para la regeneración de plantas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) a partir de cotiledones y hojas de la variedad Campbell 28”, 1998. Biotecnología Aplicada, vol. 15 pp242-245.

- G. Enríquez, A. D. Fuentes, G. Selman-Housein, P. Téllez, N. Soto, M. Pérez y P. Oramas “Efecto de diferentes métodos de cultivo sobre la regeneración in vitro de papa (Solanum tuberosum L.) var. Chieftain”, 1997. Biotecnología Aplicada, vol. 14 No 3 pp169-174.

- P.Molina, E. Menéndez, A. Arencibia, A. D. Fuentes,  J. Alfonso, Y. Coll, V. Greenigge, S. Perez and G. Selman-Housein “Transient gene expression in sugarcane protoplasts after electroporation and polyethyeneglycol treatment”, 1993. Biotecnología Aplicada, vol. 10 No 3 pp 171-175.

- A. Arencibia, P. Molina, C. Gutierrez, A. D. Fuentes, V. Greenigge, E. Menéndez, G. de la Riva and  G. Selman-Housein “Regeneration of transgenic sugarcane plants from intact meristematic tissue transformed by electroporation”, 1992. Biotecnología Aplicada, vol. 9 No 2 pp156-165.

- P. Molina, A. Arencibia, C. Gutierrez A. D. Fuentes, E. Menéndez, V. Greenigge, G. de la Riva, G. SelmanHousein. “The use of intact cell electroporation for transformation and regeration of sugar cane”, 1992. Advances in Gene Technology: Feeding the world in the 21st century.

Awards of Cuban Academy of Sciences:

-Premio de la Academia de Ciencias de Cuba (Res. 275/91). “Obtención de plantas transgénicas de Caña de Azúcar mediante la electroporación de células intactas”.

-Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, 2000.” Expresión de fragmentos de anticuerpo activo en plantas de tabaco”.

- Premio ACC 2004-“Caracterización y Diagnóstico del Virus del mosaico dorado amarillo del frijol (BGYMV) en Cuba”.

-Premio ACC, 2005- “Obtención de plantas inmunes a TYLCV mediante el silenciamiento génico posttranscripcional.”Desarrollo de herramientas moleculares para el control y seguimiento de enfermedades provocadas por geminivirus”.

-Premio CITMA 2012: “Identificación y aprovechamiento de fuentes de resistencia en tomate frente a begomovirus que afectan el cultivo”.

-Premio de ACC 2013: “Identificación y aprovechamiento de fuentes de resistencia en tomate frente a begomovirus que afectan el cultivo”.

-Premio de ACC 2017: “Identificación mediante secuenciación profunda de mecanismos de silenciamiento contra TYLCV en plantas de tomate cultivadas en campo”.

# CURRICULUM VITAE

Nombres y apellidos: Yanelis Camejo Serrano.

Lugar y fecha de nacimiento: Bayamo, Cuba, 9 de agosto de 1978.

Dirección: Edificio 19 A, Apto 36, / 1ra y 3ra Avenida Granma, Reparto Nuevo Bayamo. Bayamo. Granma.

Graduado de: Licenciada en Biología, 2001, Universidad de Oriente Título académico: Doctora en Ciencias Agrícolas, 2018

Ciudadanía: Cubana.

Profesión: Investigadora

Categoría Científica: Investigadora Auxiliar

Categoría Docente: Profesora Asistente

INVESTIGACIONES REALIZADAS:

Estudio del rendimiento agrícola y calidad interna de los frutos en plantas de tomate (Solanum Lycopersicum L.) procedentes de semillas irradiadas con rayos x.

Estudio del crecimiento y desarrollo de plántulas de tomate del cultivar Santa Clara con rayos ganma del co60.

Dignóstico y Sistema de Gestión Ambiemtal en la Empresa Matadero de Aves de Bayamo.

Dignóstico y Sistema de Gestión Ambiemtal en la Empresa Pecuaria 26 de Julio de Jiguaní, Granma

Inducción de la tolerancia a la salinidad en plantas hortículas, mediante el tratamiento combinado de semillas con brasinoesteroide y radiaciones ionizantes.

La Gestión Agropecuaria vista desde su dimensión Ambiental.

Efecto del Biobras-16 en el rendimiento y   sus componentes en plantas de tomate cv. ´Vyta´.

Efecto de bajas dosis de rayos X en el rendimiento y sus componentes en plantas de tomate cv. ´Vyta´.

Efecto de los tratamientos combinados con bajas dosis de rayos X y Biobras-16 en indicadores de la calidad interna de los frutos en plantas de tomate cv. ´Vyta´.

Efecto de los tratamientos combinados con bajas dosis de rayos X y Biobras- 16 en el rendimiento, sus componentes en plantas de tomate cv. ´Vyta´.

Apoyo al programa de rehabilitación de suelos afectados por salinidad en la provincia Granma.

Efecto sinérgico de las bajas dosis de rayos X y el Biobras-16 sobre la inducción de tolerancia a la salinidad en plantas de tomate.

Efecto de los tratamientos combinados con bajas dosis de rayos X y Biobras-16 en los indicadores de resistencia a enfermedades, en condiciones de salinidad.

Gestión ambiental para el desarrollo sostenible de fincas agropecuarias en ecosistemas frágiles de la provincia de Granma.

PRINCIPALES PUBLICACIONES.

Influencia de la potencia de dosis en la estimulación de semillas de tomate (Lycopersicon esculentum, M.) con rayos ganma del co60 .Yanelis Camejo Serrano, R. Ramírez, y L. M. González. 2002.

Incremento de la tolerancia a la salinidad en plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum mill), mediante el tratamiento de semillas con rayos X). Alimentaría  339:109-112 pp 2002. Luis Manuel González Nuñez, Ramiro Ramírez Fernández, Licet Chávez Suárez, Yanelis Camejo Serrano.

Rendimiento agrícola y calidad interna de los frutos en plantas de tomate (Lycopersicon esculentum mill) procedentes de semillas irradiadas con rayos

X. Alimentaría  339: 113-116, pp 2002. Luis Manuel González Núñez, Licet Chávez Suárez, Ramiro Ramírez Fernández, Yanelis Camejo Serrano.

Estimulación del crecimiento y desarrollo de plantulas de tomate del cultivar

Santa Clara con rayos gamma del Co60. Alimentaría (España), 331: 67-70 2002. L. M. González, R. Ramírez y Yanelis  Camejo Serrano

Aplicación de las técnicas de irradiación en la producción alimentaría, sus ventajas y repercusion socia. Alimentaría (España), 331: 57-64. 2002. R. Ramírez, L.M. González y Yanelis Camejo Serrano.

Estudio de la radiosensibilidad y selección del rango de dosis estimulante de rayos x en cuatro variedades de tomate (Lycopersicon esculentum Mill). Cultivos Tropicales. 2006 vol.27 No.1 p.63-67. R. Ramírez, L. M. González, Yanelis Camejo, Nircia Zaldívar y Yorleidis Fernández.

Estudio bioquímico-molecular de la estabilidad genética en plantas de tomate procedentes de semillas tratadas con bajas dosis de rayos X. Cultivos Tropicales, 29(3): 5-12, 2008.R. Ramírez   , L. M. González, María C. González, Licet Chávez, Arais Fernández y Yanelis Camejo Serrano.

Efecto del tratamiento de semillas con láser de baja potencia en un híbrido de tomate (Solanum lycopersicum L.). Revista Electrónica Granma Ciencia. 15 (2): mayo-agosto 2011-ISSN 1027-975X. Álvarez Alexander., Ramírez Ramiro., Chávez Licet y Camejo Yanelis.

Efecto del tratamiento de semillas con láser de baja potencia sobre el crecimiento y rendimiento en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.).

ITEA, Vol. 107 (3), 1-10. Álvarez Alexander. Ramírez Ramiro. Chávez Licet.  Camejo Yanelis. Licea Luis. Porras Elia y García Blanca.

Efecto del estrés salino en la absorción de agua por las semillas y el creimiento en plántulas de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Revista Electrónica Granma Ciencia. 16 (1): enero-abril 2012-ISSN 1027-975X. Chávez Licet, Álvarez Alexander, Camejo Yanelis, Ramírez Ramiro, y Batista Daulemis.

Efecto del Biobras-16 en el rendimiento agrícola y la repuesta al TYLCV en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.). Revista Electrónica Granma Ciencia. 17 (1): enero-abril 2013-ISSN 1027-975X. Yanelis Camejo, Ramiro. Ramírez, Lilita Sueiro Pelegrín, Luis Licea Castro.

Synergistic Effect of Low Doses of X-rays and Biobras-16 on Yield and Its

Components in Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plants. American Journal of Bioscience and Bioengineering 2015; 3(6): 197-202. Yanelis Camejo Serrano, Ramiro Ramírez Fernández, Franklin Rivera Pineda, Lilita T. Sueiro Pelegrin, Dagoberto García Fernández, María Caridad González Cepero.

Efecto combinado de bajas dosis de rayos x y Biobras-16 en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.) cv. Vyta en condiciones de salinidad. Cultivos Tropicales, 2016, vol. 37, no. 3, pp. 85-93. Yanelis Camejo Serrano, Ramiro Ramírez Fernández, Franklin Rivera Pineda, Maria C. González Cepero, Luis Licea Castro y Elia Porra León.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS.

Taller Nacional Abiotic 2001.

Jornada Científica Dimitrov 2002.

XIII Congreso Científico del INCA.

Simposio Internacional de Técnicas Nucleares NURT.

Agrojoven 2003.

Segundo taller caribeño de biotecnología vegetal

Congreso Internacional de Ecosistema Frágiles y Degradado 2004.

Agrojoven 2005

Agromas 2006

Tegnogest 2007

Ecojoven Provincial 2007

Ecojoven  Nacional 2007

Agrojoven 2008

CNEA. III Conferencia Internacional de Electromagnetismo Aplicado 2009

Agromas 2010.   Congreso Internacional de   Agricultura en Ecosistemas Frágiles y Degradados.

Evento de Mujeres Creadoras. 2011

Taller “Mecanismos de Flexibilidad del mercado del carbono en áreas de cambio climático y energía”.2011

I Congreso Cubano de Horticultura. IIH “Liliana Dimitrova. 2012.

- Taller Internacional sobre Agricultura Sostenible. 2013

- Congreso Internacional de Universidades Interculturales, en la Ciudad de México, “El Desarrollo Sustentable desde el interior de las comunidades”, 2014

II Congreso Cubano de Horticultura IIH “Liliana Dimitrova.2014.

IV Congreso Internacional de Agricultura en Ecosistemas Fragiles y Degradados. 2015.

IV Simposio “Biotecnología y Recursos Fitgeneticos “. 2015.  Taller Provincial de Malezas. 2016.

- Conferencia 	Científica 	Internacional 	Desarrollo 	Agropecuario 	y Sostenibilidad. 2016

VIII Simposio Mejoramiento y Conservación de Recursos Filogenéticos. INCA 2016

CNEA. III Conferencia Internacional de Electromagnetismo Aplicado, 2017

- Congreso Internacional de Agricultura en Ecosistemas Frágiles y Degradados, 2017

Simposio de la Flor de Jamaica, 2017

XIII Simposio Internacional de Biotecnología Vegetal. IBP, 2018

XXI Congreso Científico Internacional, 2018

I Taller Técnicas Nucleares Aplicadas a la Producción Sostenible de Alimentos, 2018

Primer Simposio Latinoamericano Mejora por Mutaciones en Plantas. Varadero, 2019.

Simposio Latinoamericano Flor de Jamaica. Varadero, 2019

CNEA. Conferencia Internacional de Electromagnetismo Aplicado, 2019

PRINCIPALES CURSOS DE POSTGRADO RECIBIDOS.

Diseño experimental.

Computación.

Fisiología Vegetal.

Cultivo de tejidos vegetales.

Micropropagación.

Genética y mejoramiento in vitro.

Evaluación de proyectos.

Curso de actualización político ideológica para personal del CITMA

Gestión de Proyectos y  Extensionismo rural

Metodología de la Investigación Científica

Estadística Matemática y Diseño Experimental

FITOGEOGRAFÍA

Sistema de información Geográfica

Cartografía

Doctorado curricular en Ciencias Ambientales:

Cambios Globales

Legislación ambiental

Seminario I Y II de Metodología de la Investigación

Ecosistemas Terrestres y marinos

Economía  Ambiental

Desarrollo Sostenible

Impacto Ambiental

Gestión Ambiental

Dinámica de Sistema

Calidad y Medio Ambiente

Estadística Multivariada

Informática

Bioquímica y Fisiología Vegetal

Ciencias del Suelo

Economía y Administración Agrícola

Agroecología

Tecnología de la Producción Agrícola

Gestión de Proyecto y Extensionismo Rural

Seminario de Tesis I

Seminario de Tesis II

Producción de semillas

Manejo Integrado de Plagas

Evaluación de Impacto Ambiental en la Producción Agrícola

Cosecha y Postcosecha de las Hortalizas

Fitotecnia Especial de las Hortalizas

Mecanización Agrícola de las Hortalizas

Sanidad Vegetal de las Hortalizas

Riego y Drenaje de las Hortalizas

SIG y la Teledetección en el Manejo de los Recursos Naturales y Agropecuarios.

¿Cómo medir los impactos en la ciencia?

Mini-curso “Cultivo protegido de las hortalizas para clima tropical húmedo”  Curso Regional de Capacitación Básica sobre Mejora por Mutaciones.

Innovación Rural Agropecuaria en el Contexto Cubano.

Fisiología de las plantas ante estrés abióticos.

Estadísticas aplicada a las mejora de plantas.

Mejoramiento genético para estrés biótico y abiótico.

Taller provincial de Maleza.

Curso Oligosacarinas y Brasinoesteroides: Usos y perspectivas en la

Agricultura.

Curso regional de Capacitación Básica sobre Mejoramiento Genético por Mutaciones Inducidas.

Curso de refrescamiento en mejoramiento genético de plantas para obtener resistencia durable contra patógenos especializados,2018

Application of molecular tools and bioinformatics in plant breeding for  improving food security in Cuba. February 28, 2019

Application of molecular tools and bioinformatics in plant breeding for improving food security in Cuba. Varadero, 18-19 noviembre,2019.

Curso regional. “Creación de capacidades para la implementación en Cuba del Fondo Verde del Clima”, 2019

## ACTIVIDAD DOCENTE

Profesora Asistente en las asignaturas Bioquímica y Fisiología (9-04 –7- 08) Profesora Asistente en las asignaturas de Fundamentos Biológicos y

Bioquímica. (7-08- 19-12-09)

Tutora de 3 estudiante en la carrera de Agronomía (2005- 2009)  Curso de Postgrado. Fisiología Ambiental (14-9-011- 30-9-011).

Curso de Postgrado. Gestión Ambiental Empresarial, (14-5-019- 30-5-019)  Tutora de 2 Tesis de Grado, 2018-2019.

## DISTINCIONES CIENTIFICO-TECNICAS

Premio Resolución 34/98 a nivel Provincial. 2004

- Forum de Ciencia y Técnica. 2006

- Forum de Ciencia y Técnica. 2006

- Forum de Ciencia y Técnica. 2007

Evento Provincial ECOJOVEN 2007

XVIII Forum Municipal de Ciencia y Técnica. 2007

Resultado Científico Técnico Destacado Provincial. 2007

Sello Forjadores del Futuro. Por su actitud ejemplar y su destacada trayectoria científico – técnica.2007

Sello Forjadores del Futuro. Por su actitud ejemplar y su destacada trayectoria científico – técnica.2009

1er Premio Nacional. Concurso Científico Técnico Juvenil Con el resultado:

“Estudio de radiosensibilidad y selección del rango de dosis estimulante de rayos x, en cuatro variedades de tomates (Lycopersicon esculentum

Mill)”.2008

Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Resultado de la Investigación Científica. “Avances En las investigaciones del tratamiento estimulante de semillas con métodos físicos para incrementar el rendimiento agrícola y la calidad de la cosecha”. 2009

- Forum de Ciencia y Técnica. Destacado a nivel municipal. 2013

Premio CITMA a nivel Provincial. 2015

PREMIO TERRITORIAL POR LA RESOLUCIÓN 19/06 DEL CITMA,2019  Premio Nacional de la AENTA, 2019.

- Forum de Ciencia y Técnica. Relevante a nivel municipal, 2019

XVII Forum de Ciencia y Técnica. Relevante a nivel provincial, 2019

Premio TALLER PROVINCIAL “La producción de alimentos con más ciencia”, 2020

Curriculum Vitae

Nombre: René

Apellidos: Florido Bacallao

Carné de Identidad: 70020600127

Fecha de Nacimiento: 6 de febrero del 1970

Estado civil: Casado

Sexo: Masculino

Dirección particular: Ave 39 Esq. 40 entre 40 y 42, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

URL: https://reneflorido.blogspot.com/ Correo Electrónico: florido@inca.edu.cu

renefloridob@gmail.com

### Formación académica

- Técnico de nivel medio en programación para computadoras (1988-1991)

- Ingeniería Industrial (1994 –2001)

- Doctor en Ciencias de la Educación (2001-2007)

- Diplomado en Dirección y Gestión Empresarial

Centro de trabajo: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)

Dirección del Centro de Trabajo: Carretera Tapaste Km 3 ½, San José de la Lajas, La Habana. Cuba

Labor que desempeña:

1991 – 2001 Programador B de aplicaciones

2001 – 2008 Especialista B en Actividades Desarrollo y Producción

2008 – 2011 Jefe de Departamento de Matemática Aplicada

2011 – 2017 Jefe de Departamento de Informática y Comunicaciones

2017 – Actualidad Director de Desarrollo

Otras actividades académicas y científicas relevantes que ha desarrollado en los últimos

5 años (comités académicos y científicos, tribunales, consejos editoriales, etc.).

En los últimos años, ha desempeñado distintas funciones como miembro, Comisiones y Consejos Científicos dentro de las cuales se destacan:

- Comisión científica del departamento Manejo de Agro ecosistema Sostenible (2008 hasta el presente)

- Consejo Científico del INCA (2009 hasta el presente)

- Consejo Científico Pedagógico Ramal del Centro de Estudios de la Educación Superior Agraria (CEESA-UNAH) (2011 hasta el presente).

- Miembro del consejo provincial de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC)

- Miembro del Comité Académico del Doctorado en Producción Agrícola Sostenible

- Miembro del Comité Académico de la Maestría en Agroecología y Mejoramiento de las Mlantas

- Miembro del Comité Académico de la Maestría en Genética y Mejoramiento de las Plantas

- Miembro del Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Educación de la UNAH

- Coordinó Diplomado de Informática Avanzada impartido en el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, México

Cursos que habitualmente imparte:

    - Metodología de la investigación

    - Tecnología de la Información y las Comunicaciones

    - Marketing digital

    - Adaptación al cambio climático utilizando modelos de simulación de cultivos

Artículos publicados:

      - Sitio Web para la gestión de información y conocimiento entre miembros de la comunidad citrícola que integra la Red Interamericana de Cítricos (RIAC). Cultivos Tropicales, 2015, vol. 36, no. 2, p. 7-12. R. Florido, M. Mesa y Horacio Medero

      - Productividad y Visibilidad de la Revista “Cultivos Tropicales”. 2015, vol. 36, no. 3, p. 20-26. Elianes Ortega Velázquez, Yamila I. Díaz Bravo, Francisco Soto Carreño y René Florido Bacallao

      - UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN PARA LA PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS CEREALES EN LAS

CONDICIONES DE CUBA. Naivy Hernández Córdova, Francisco Soto

Carreño, René Florido Bacallao, Rodolfo Plana Llerena, Alberto Caballero

Núñez, Lázaro A. Maqueira López, Greco Cid Lazo, Teresa López Ceijas,

Yoima Chaterlan Durruty, Aymara García López, Oscar Solano Ojeda,

Ranses Vázquez Montenegro, Lázara Otero Gómez y Antonio Vantour

Causse. Cultivos Tropicales, 2016, vol. 37, no. 1, pp. 78-84. ISSN: 1819-4087

      - Influencia de tres fechas de siembra sobre la productividad biológica del cultivo del sorgo (Sorghum bicolor L. Moench). Naivy Hernández-Córdova, Francisco Soto-Carreño, René Florido-Bacallao. Cultivos Tropicales, Vol. 38, no. 3, pp.  64-71. ISSN: 1819-4087

      - Aplicaciones de la modelación matemática y la simulación de cultivos agrícolas en Cuba. Rodríguez-González, O., Florido-Bacallao, R., & VarelaNualles, M. (2018).. Cultivos Tropicales, 39(1), 121–126.

Eventos científicos:

      - Utilización del Modelo DSSAT como herramienta para la adaptación al cambio climático. René Florido Bacallao, Naivy Hernández Córdoba y Francisco Soto Carreño. XX Congreso científico del INCA. 2016

      - Herramientas para la adaptación a los cambios climáticos. Francisco Soto Carreño, Naivy Hernández Córdoba y René Florido Bacallao. XX Congreso científico del INCA. 2016

      - UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN PARA LA PREDICCIÓN

DEL 	COMPORTAMIENTO 	DE 	ALGUNOS 	CEREALES 	EN 	LAS

CONDICIONES DE CUBA. Naivy Hernández Córdova, Francisco Soto

Carreño, René Florido Bacallao, Rodolfo Plana Llerena, Alberto Caballero Núñez, Lázaro A. Maqueira López, Greco Cid Lazo, Teresa López Ceijas, Yoima Chaterlan Durruty,  Aymara García López, Oscar Solano Ojeda, Ranses Vázquez Montenegro, Lázara Otero Gómez, Antonio Vantour Causse. XX Congreso científico del INCA. 2016

      - Proceso editorial y visibilidad de las publicaciones científicas en las ciencias agrícolas. Yamila Díaz Bravo, Edulia Leyva, Rafael Cervantes Beyra, René Florido Bacallao. XX Congreso científico del INCA. 2016

      - Taller “Aplicación de Modelos de Simulación de Cultivos y Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones”. Universidad Agraria de la Habana- Universidad de Auburn, octubre, 2016

      - Segundo Taller “Aplicación de Modelos de Simulación de Cultivos y Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones”. Universidad Agraria de la Habana - Universidad de Auburn, noviembre, 2017

      - Congreso Agrociencias “Utilización del Modelo DSSAT como herramienta para la adaptación al cambio climático”. R. Florido, Naivy Hernández, Francisco Soto, Nelson Verdesia y Osmel Rodríguez. 2017  XXI CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL. “Calibración y validación del genotipo de maíz P7928 utilizando el Modelo DSSAT”. René Florido, Naivy Hernández, Francisco Soto, Deborah González, Nelson Verdesia y Osmel Rodríguez. Noviembre 2018

      - XXI CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL. Presidente de Sesión en el “XI Taller INFORMATIZACIÓN, EDICIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA EN LAS CIENCIAS

AGRÍCOLAS”. Noviembre 2018.

      - XXI CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL. Osmel Rodríguez, René Florido, Mario Varela y Nelson Verdesia. “Estrategia de manejo para la variedad de arroz J-104 en Cuba”. Noviembre 2018

Premios y condecoraciones recibidas:

      - Premio MINAG 2015

      - Reconocimiento como experto CITMA 2017 en la Provincia Mayabeque

      - Medalla “José Tey”, noviembre 2018

      - Reconocimiento como experto CITMA 2018 en la Provincia Mayabeque

Tutoría de tesis

Tutor de siete tesis de maestría defendidas.

      - Lic. Raida Iglesias Cáceres. Título: “HIPERMEDIA DE BIOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COGNITIVA, COMUNICATIVA Y SOCIOCULTURAL DEL IDIOMA ESPAÑOL EN EL CURSO

PREPARATORIO DE LA EIEFD.” (Universidad de La Habana)

      - Lic. Yusneiby Valdés Lima. Título: Investigación de Mercado de las Plantas de Biofertilizantes Micorrízicos en el estado de Michoacán, México. Propuesta de Acciones. (UNAH)

      - Ing. Tatiana Pérez Pino. Título: Proyección y Evaluación del Proceso de Gestión de Formación en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.

(CUJAE).

      - Lic. Yanisel Pérez Hernández. PERCEPCIÓN DE AGRICULTORES SOBRE LAS VULNERABILIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROPUESTAS DE MEDIDAS ADAPTATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA HONDA, PROVINCIA ARTEMISA (UNAH, 2016)

      - Lic. Moisés Ramón Colmenares Manzanero. Título: ANÁLISIS DEL MODO DE DE PRODUCCIÓN CONUQUERO DE LA COMUNIDAD DE REMOLINO DEL MUNICIPIO ALBERTO ARVELO TORREALBA, ESTADO BARINAS.

Julio 2017. Venezuela

      - Ing. Osmel Rodríguez González. Título: “USO DEL SISTEMA DE APOYO

PARA 	TOMA 	DE 	DECISIONES 	DE 	TRANSFERENCIA

AGROTECNOLÓGICA (DSSAT) PARA ESTIMAR LA DOSIS ÓPTIMA DE FERTILIZANTE NITROGENADO PARA LA VARIEDAD DE ARROZ J-104”.

Marzo 2019.

      - Lic. Mayelin Margarón La Rosa. Título: “ESTRATEGIA DE MARKETING PARA EL PRODUCTO QUITOMAX®”. Junio 2019.

Proyectos de Investigación en los que ha participado:

      - Zonificación agroecológica del cafeto en los macizos montañosos SaguaBaracoa, Sierra Maestra y Guamuhaya (Proyecto de Investigación, INCA).

      - Paquete tecnológico para el manejo de las plantaciones cañeras de la provincia de La Habana (Proyecto de Investigación, INCA).

      - Conservación del germoplasma de Papa (Proyecto de Investigación, INCA).

      - Perfeccionamiento e implementación de un sistema de documentación computarizado para el manejo de los recursos fitogeneticos de Cuba. (Proyecto de Investigación, INIFAT).

      - Conservación de germoplasma de Papa (Proyecto de Investigación, INCA).

      - Uso de la simulación y modelación de cultivos como herramienta para la toma de decisiones en el manejo y diversificación de la soya en áreas cañeras. (INCA)

      - Proyecto de Desarrollo Endógeno en San José de las Lajas (NEDA), Cuba – Venezuela.

      - PNCT participación: Evaluación de la potencialidad productiva y las principales limitaciones para la producción de cereales en algunas regiones secas de Cuba utilizando Modelos de Simulación de Cultivos.

      - Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local. Proyecto BASAL. (investigador participante)

      - Mejoramiento genético, manejo agronómico y producción de semillas de especies hortícolas para condiciones de campo abierto y cultivo protegido. Mega proyecto (investigador participante)

      - Bases para el manejo sostenible e incremento de los rendimientos de arroz, frijol, maíz y soya en agro ecosistemas arroceros de Cuba.

      - jefe de Proyecto Nacional en ejecución: Utilización de la modelación como herramienta para predecir el comportamiento de los cultivos de maíz y sorgo ante los cambios climáticos y trazar estrategias para la adaptación. Fecha de actualización: 03/06/2019

VIII.6. Datos del Equipo de Investigación del Proyecto. Resumen Currículum Vitae.

| Nombre y apellidos: Osmel Rodríguez González E-mail: osmel@inca.edu.cu Dirección particular: Ave 17 #1806 e/ 20y Final, Tapaste. San José de las Lajas. Mayabeque |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formación académica Graduado de: Ingeniero Informático |  | Fecha | Lugar | Tiempo horario semanal dedicado al Proyecto: 24 horas/semana |
|  |  | 2009 | CUJAE |  |
| Grado científico | Máster en Biomatemática | 2019 | UNAH |  |
| Categoría científica-docente | Especialista | 2009 | INCA |  |
| Cargo Actual y comienzo | desde 2009, Especialista en Dpto Informática y Comunicaciones |  |  |  |
| CES/ECTI/OACE | INCA, MES, Carretera a Tapaste, Km 3½, CP. 32700, San José de las Lajas, Mayabeque |  |  |  |
| Actividades de carácter científico o profesional desarrolladas en los últimos 5 años. - Desarrollo de software para incrementar el intercambio de conocimientos entre especialistas vinculados a las ciencias agrícolas. - Utilización de las TICs para apoyar la innovación y la capacitación de productores agrícolas en escenarios de Güines y San José de la provincia Mayabeque. - Utilización de la modelación como herramienta para predecir el comportamiento de algunos cultivos de interés agrícola ante el cambio climático y trazar estrategias para la adaptación. |  |  |  |  |
| Relación de publicaciones (5 máximo) más significativas y en relación con el Proyecto de Investigación - Osmel Rodríguez, René Florido, Mario Varela. 2018. “Aplicaciones de la modelación matemática y la simulación de cultivos agrícolas en Cuba”. Revista Cultivos Tropicales, Vol. 39, no. 1 (págs. 121-126) - Andy Bernal, Alberto Hernández, Michel Mesa, Osmel Rodríguez, Pedro J. González y Reynerio Reyes. 2015. “Características de los suelos y sus factores limitantes de la región de Murgas, provincia La Habana”. Revista Cultivos Tropicales, Vol. 36, no. 2 (págs. 30-40) - Osmel Rodríguez, Reinaldo Cánovas, Ana L. Infante, Rodobaldo Ortíz, Adriana Pérez. 2013. "SISCORFI: una aplicación Web para el control de los recursos fitogenéticos". Revista Cultivos Tropicales, Vol. 34, no. 3, 2013 (págs. 25-31) - Adriana Pérez, René Florido, Juliet Díaz, Ramón Rivera y Osmel Rodríguez. 2010. “Sitio Web para la red temática manejo de la simbiosis micorrízica en agrosistemas”. Revista Cultivos Tropicales, Vol. 31, no. 4, 2010 (págs. 25-32) |  |  |  |  |
| Patentes concedidas (con un asterisco las que estén o hayan estado en explotación). Autores por orden de firma. Ninguna |  |  |  |  |
| Estancias en centros relevantes por su excelencia académica o científica. (Especificar: Centro. País. Año. Duración. Temática) |  |  |  |  |
| Participación en congresos nacionales e internacionales (5 máximo). - XIII Conferencia Científica de Ingeniería Agrícola (AGRING 2019), Cuba, 2019. “Valoración de estrategias de fertilización nitrogenada para la variedad de arroz J-104 usando el modelo DSSAT”. Osmel Rodríguez, René Florido, Mario Varela, Deborah González, Ramsés Vázquez, Lázaro Maqueira y Rogelio Morejón. - XIII Conferencia Científica de Ingeniería Agrícola (AGRING 2019), Cuba, 2019. “Determinación de las variables fisiológicas y agronómicas para la calibración del modelo DSSAT en el cultivo del maíz (Zea mays L.)”. Deborah González, René Florido, Osmel Rodríguez, Ramsés Vázquez. - VIII Encuentro de Ecosistemas Arroceros (EcoArroz 2019), Cuba, noviembre 2019. “Valoración de estrategias de fertilización nitrogenada para la variedad de arroz J-104 usando el modelo DSSAT”. Osmel Rodríguez, René Florido, Mario Varela, Deborah González, Ramsés Vázquez, Lázaro Maqueira y Rogelio Morejón. - XXI Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Cuba, noviembre 2018. “ESTRATEGIA DE MANEJO PARA LA VARIEDAD DE ARROZ J-104 EN CUBA”. Osmel Rodríguez, René Florido, Mario Varela, Deborah González y Nelson Verdesia. - XXI Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Cuba, noviembre 2018. “CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL GENOTIPO DE MAÍZ P7928 UTILIZANDO EL MODELO DSSAT”. René Florido, Naivy Hernández, Francisco Soto, Deborah González, Nelson Verdesia y Osmel Rodríguez. |  |  |  |  |
| Dirección de tesis de grado de estudiantes universitarios (5 máximo). |  |  |  |  |
| Últimos resultados relevantes premiados a diferentes niveles (5 máximo). |  |  |  |  |

COMPATIBILIZACION CON LA DEFENSA

Localización del Proyecto: Se ubica en la provincia Mayabeque. Los resultados se evalúan en fincas experimentales de San José de las Lajas y Güines

Finca “La Pedrera” de la Cooperativa de Créditos y Servicios     Finca Ayala. Güines 22,890068, 82,012018  (CCS) “Venancio Núñez", Güines

22.7506651 N, 82.0337658 W

#### Finca Robeba. Tapaste                                                    Finca El mulato. Tapaste 23°00'00.1"N 82°08'11.7"W.                                              23°00'35.3"N 82°08'20.5"W

Finca La Chivería. Zaragoza       Finca “Si se puede. San José de las Lajas

22°56'23.0"N 82°04'09.8"W             23°00'35.3"N 82°08'20.5"W