Maestría en

Biomatemática

Evaluación de

Gestión de Proyectos

Lic. Yuniel Loriga Martínez
ANEXO 2

Guía para la elaboración y presentación de Proyectos de todas las categorías.

TÍTULO DEL PROGRAMA: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

TÍTULO DELPROYECTO:Utilización de fuentes de resistencia de tomate en el mejoramiento genético y producción de local de semilla para disminuir los efectos del cambio climático.

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO:

PRIORIDAD NACIONALMENTE ESTABLECIDA A LA QUE RESPONDE O DE INTERÉS INSTITUCIONAL O EMPRESARIAL: Nacional

ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) OACE, MES Director: Dr. C. Alexander Miranda Caballero Dirección: Gaveta Postal No 1, San José de las Lajas, Mayabeque. C.P.32700 Teléfono: 47863867Fax:47863867E-mail: alex@inca.edu.cu Firma del Director y cuño: Se anexa

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical (INIFAT) Director:MsC. Yanisbell Sánchez Rodríguez Dirección:Calle 1ra. Esq. 2. Santiago de las Vegas, La Habana, CP: 17200 Teléfono: Fax: E-mail:dirgeneral@inifat.co.cu Firma del Director y cuño: Se anexa

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) Director: Dirección: La Habana, CP: 17200 Teléfono: Fax: E-mail: Firma del Director y cuño: Se anexa

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTEUnidad de extensionismo, investigación y capacitación agropecuaria de Holguín (UEICAH) Director: Dirección: La División, Velasco, Holguín Teléfono: Fax: E-mail: granos@holguin.inf.cu Firma del Director y cuño: Se anexa

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Güines (Mayabeque) Director:Yaneilys Páez Espino Dirección: Calle 70 e/e 85 y 91 # 8512. Güines Mayabeque Teléfono:47525531 Fax: E-mail: Firma del Director y cuño: Se anexa

JEFE DELPROYECTO: Dra.C. Marilyn Florido Bacallao, Lic. Yuniel Loriga Martínez Entidad: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) Teléfono: +53 58287035 Fax: E-mail: loriga@inca.edu.cu

USUARIOS o CLIENTES: (Incluir tantos como sean necesarios) MINAG Provincia Mayabeque Director: Juan Carlos Borges Estévez Dirección: CAP. Mayabeque Teléfono: 47863851 Fax: E-mail: Firma del Director y cuño: Se anexa

USUARIOS o CLIENTES: (Incluir tantos como sean necesarios) Dirección de la Agricultura. San José de las Lajas Director: Andry Piloto Fernández Dirección: calle 54 y final s/n San José de las Lajas Teléfono: Fax: E-mail: Firma del Director y cuño: Se anexa

USUARIOS o CLIENTES: (Incluir tantos como sean necesarios) ANAP municipio Güines Director: Yaneilys Páez Espino Dirección: Calle 70 e/e 85 y 91 # 8512. Güines. Mayabeque Teléfono: 4752553 Fax: E-mail: Firma del Director y cuño: Se anexa

USUARIOS o CLIENTES: (Incluir tantos como sean necesarios) ANAP municipio San José de las Lajas Director: Ing. Denis Fraga Acosta Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: Firma del Director y cuño: Se anexa

USUARIOS o CLIENTES: (Incluir tantos como sean necesarios) CITMA MAYABEQUE Director: Terina García Davis Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: Firma del Director y cuño: Se anexa

DURACIÓN: Exponer el tiempo en años que se prevé dure el proyecto Fecha de inicio: Enero 2025Fecha terminación: Diciembre 2027

AVAL DELÓRGANO CIENTÍFICO o TÉCNICO DE LA ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL El consejo científico avala la propuesta a Proyecto “Utilización de fuentes de resistencia de tomate en el mejoramiento genético y producción de local de semilla para disminuir los efectos del cambio climático” teniendo en cuenta su importancia al promover la utilización de recursos genéticos y generar nuevos cultivares con mayores resistencias a estreses abióticos y bióticos en tomate y fortalecer la participación de los agricultores en la mejora y selección para mitigar los efectos del cambio climático sobre el cultivo.

PROBLEMA(S) A RESOLVER. El cultivo del tomate se ve seriamente afectado por temperaturas superiores a 35 °C. Estas condiciones afectan la viabilidad del polen provocando anomalías y abortos florales que reducen significativamente el cuajado de los frutos. Es por ello que en Cuba la explotación comercial del cultivo se limita generalmente al período óptimo, porque fuera de ese período se presentan disminuciones en los rendimientos, en la calidad del fruto y se incrementa la incidencia de plagas. Esta problemática puede incrementarse en los próximos años como consecuencia del cambio climático, lo que representa una amenaza mayor para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. La severidad y frecuencia de estas condiciones medioambientales adversas pueden contribuir a una mayor incidencia de que afectan el cultivo, con pérdidas de hasta el 100% de la producción. La media de daño es mayor, ya que para su control se utilizan frecuentemente pesticidas de toxicidad alta y en exceso, los que pueden ocasionar daños al medio ambiente y a la salud del hombre. Con el trabajo se pretende promover la utilización de los recursos genéticos del tomate, para mitigar las consecuencias de las agresiones medioambientales sobre la agricultura y la disminución en el uso de plaguicidas por la utilización de cultivares mejor adaptados a las condiciones edafoclimáticasdel y con resistencia a plagas (fundamentlamentebegomovirus, alternariosis y tospovirus). Se pretenden obtener al menos dos líneas avanzadas de tomate adaptados al clima y con al menos dos genes de resistencia a plagas incorporados, lo que permitirá poder ampliar las fechas de permanencia del tomate en el mercado y repercutirá en mayores ganancias para el productor, así como la reducción del consumo de pesticidas y, por ende, al incremento de la calidad de vida de los productores y población en general. También se pretende utilizar la modelación como herramienta para predecir el comportamiento de dos cultivares de tomate (Elbita y Amalia) ante el cambio climático mediante construcción perspectiva a corto y mediano plazo, y trazar estrategias para la adaptación futuras, así como contar con semillas de líneas tolerantes al calor y resistentes a plagas con el fin de fomentar la mejora de nuevos cultivares de tomate con un rendimiento mejorado en condicionesadversas y que compitan con los materiales importados con un costo significativamente más bajo. Se pretende implementar un modelo sostenible de producción de semillas, a nivel local, que combine las vías formales y no formales de producción y distribución de semillas, con la participación de los productores y mejoradores de tomate, actores y decisores sensibilizados y empoderados de su responsabilidad en el enfrentamiento al cambio climático, con vistas a aumentar la superficie del cultivo y los ingresos de los agricultores. De esta forma se contribuirá al desarrollo sostenible, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la reducción del consumo de pesticidas y, por ende, al incremento de la calidad de vida de los productores y población en general. Los resultados del proyecto están en correspondencia con los lineamientos 158, 159 y 160 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: El tomate es uno de los cultivos hortícolas más consumidos en todo el mundo y su demanda no para de crecer por sus diversos usos tanto en consumo fresco como procesado. Además, por sus características taxonómicas, el tomate se encuentra estrechamente relacionado con otros cultivos, como la papa, el pimiento, la berenjena y el tabaco, por lo que puede ser considerado un modelo para estudios de simulación en los sistemas de producción agrícola. La mayoría de los genotipos comerciales de tomate (Solanumlycopersicum) no son tolerantes a altas temperaturas, por lo que pequeños incrementos, por encima de la temperatura óptima de crecimiento conducirá, en consecuencia, a una disminución de la producción de frutos. Este efecto se agrava si las elevaciones de temperaturas coinciden con períodos lluviosos, incrementándose la incidencia de plagas, fundamentalmente, cuando la explotación del cultivo se realiza a cielo abierto. Esta problemática puede incrementarse producto del calentamiento global, ya que se estima que el promedio de temperatura puede incrementarse hasta en 5,8°C para el año 2100, lo cual causaría serios daños económicos en el cultivo, si se tiene en cuenta que la fructificación en el tomate disminuye significativamente con pequeños incrementos de la temperatura. Es por ello que desde hace años en Cuba se han desarrollado diferentes programas de mejora genética del cultivo encaminados a la obtención de cultivares con resistencia a estreses abióticos y bióticos.

Como resultado de estos programas desarrollados en el país, por los institutos de investigación agrícola, se han liberado variedades superiores en determinadas características a las variedades comerciales más empleadas, sin embargo, se necesita obtener resistencia duradera frente a patógenos, por lo que es necesario proceder a un programa de piramidación de genes fundamentalmente ty-1 y sw-5. No se trata de acumular genes de resistencia al patógeno, sino de que los genes que se acumulen controlen mecanismos de resistencia diferentes, a fin de que resulte durable la resistencia obtenida. Con respecto al virus del bronceado del tomate (TSWV) es importante señalar que aun cuando en Cuba este virus constituye un patógeno cuarentenado, su presencia en países vecinos productores de tomate y los graves daños informados por ellos, constituyen una alerta en el trabajo a seguir. De hecho, disponer de una diversidad de cultivares comerciales con resistencia a virus incorporada, posibilita que el productor escoja aquellos cultivares que necesita, dado el período de siembra y las condiciones locales en que realizará el cultivo, para establecer una estrategia de siembra, lo cual le asegura una mayor producción. Es por ello que obtener nuevos cultivares con mayor adaptación a las condiciones adversas constituye una propuesta atractiva, siendo el recurso genético de partida la variabilidad existente en el cultivo. Por otra parte, la variabilidad climática es una de las principales fuentes de incertidumbre y riesgo en muchos sistemas agrícolas alrededor del mundo. La vulnerabilidad de los sistemas agrícolas no es sólo consecuencia de la variabilidad temporal del clima, sino también de la imposibilidad de predecir completamente su comportamiento. Los modelos de simulación de cultivos son herramientas importantes para la investigación agrícola moderna. Un modelo de cultivos representa de manera sencilla y sintética los procesos fisiológicos y ecológicos más importantes que gobiernan el crecimiento, utilizando ecuaciones matemáticas. La comprensión del funcionamiento y evolución de los principales factores responsables de estas condiciones es adquirida comparando resultados de la simulación con observaciones experimentales. Estas observaciones se pueden diseñar para validar el modelo teniendo en cuenta las condiciones edafoclimáticas del cultivo según el lugar de implantación. Una vez realizada esta primera etapa de validación del modelo, el mismo puede ser utilizado para ayudar a analizar e interpretar distintos escenarios futuros producto de modificaciones que deseen proponerse en el manejo del cultivo, cambios en las condiciones climáticas o para pronóstico de rendimiento, entre otros indicadores. Estos modelos deben convertirse en herramientas imprescindibles para los investigadores, los cuales deben auxiliarse de las mismas para trazar nuevas estrategias de adaptación, incluidas nuevas tecnologías y obtención de variedades con características de adaptación al clima y resistencia a factores bióticos que les permitan alcanzar buenos rendimientos en esas condiciones futuras. Los modelos actualmente en uso, incluido el DSSAT ofrecen a los usuarios alternativas de manejo de los cultivos. El INCA y el INSMET cuentan con experiencia de trabajo con este modelo en sorgo y maíz, fundamentalmente. Con estos antecedentes, con la ejecución de este proyecto se pretenden implementar un conjunto de acciones que tributen a la obtención de líneas de tomate homocigóticas. Se pretende obtener, al menos cultivar de tomate adaptado al clima y con al menos dos genes de resistencia a plagas incorporados, lo que permitirá poder ampliar las fechas de permanencia del tomate en el mercado y repercutirá en mayores ganancias para el productor, así como la reducción del consumo de pesticidas y, por ende, al incremento de la calidad de vida de los productores y población en general, contribuyendo al desarrollo sostenible, a la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, se pretende calibrar y validar el programa DSSAT para el tomate para simulaciones futuras y desarrollar programas de capacitación para técnicos y productores que garanticen una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas

| OBJETIVO GENERAL: Promover la utilización de recursos genéticos y generar nuevos cultivares con mayores resistencias a estreses abióticos y bióticos en tomate y fortalecer la participación de los agricultores en la mejora y selección para mitigar los efectos del cambio climático sobre el cultivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Disponer de germoplasma de tomate con tolerancia estrés abióticos y bióticos, (fundamentalmente altas temperaturas, sequía, begomobirus, aternariosis y tospovirus) y para ser utilizado en programas de mejora genética del cultivo - Obtención de líneas y cultivares de tomate con resistencia a plagas (TYLCV y TSWV) con un rendimiento mejorado en condiciones adversas y que compitan con los materiales importados con un costo significativamente más bajo. - Calibrar, validar y simular el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita en diferentes períodos de siembra y dos localidades de San José de las Lajas y Güines. - Modelar el comportamiento de las variedades de tomate estudiadas, teniendo en cuenta el impacto que las variables meteorológicas puedan ejercer según diferentes proyecciones a futuro. - Seleccionar líneas tolerantes mediante la selección participativa de variedades e implementar un modelo sostenible de producción de semillas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA(que garantiza la calidad en la ejecución y los resultados) Con el objetivo de darle cumplimiento a las tareas programadas los experimentos se desarrollarán en condiciones controladas, semicontroladas y no controladas, en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y la Universidad de extensionismo, investigación y capacitación agropcuaria de Holguín(UEICAH). Los estudios en campo se realizarán en épocas óptimas y estresante del cultivo (condiciones de primavera verano) en el INCA, se sembrarán asimismo las accesiones en las condiciones típicas del clima de Holguín. Las poblaciones segregantes serán obtenidas en el INCA en las condiciones de invierno. Estos estudios se realizarán de acuerdo a las normas técnicas del cultivo La respuesta in Vitro de la tolerancia al tomate a estrés de temperatura y sequía se evaluará pruebas de germinación, evaluando diferentes índices de germinación. Asimismo, en estado de planta se evaluarán diferentes índices de tolerancia al estrés de acuerdo a las formulas descritas por Fernández, 1992. Se evaluará el cuajado de los frutos de las nuevas líneas y poblaciones segregantes obtenidas por mediciones del número de flores y frutos por planta en el segundo racimo:. Se buscarán asimismo, marcadores genéticos o fisiológicos relacionados con la tolerancia a estreses medioambientales que pudieran servir para realizar selección indirecta del carácter. Se realizarán evaluaciones de Área foliar por planta: Se determina mediante el software Adobe Photoshop CS5, Contenido de clorofilas totales: Se determinará con un medidor portátil de clorofilas Minolta (SPAD) y se expresan en unidades SPAD. Se tomarán muestras de masa seca de tallos, hojas y raíces en las diferentes fases fenológicas del cultivo con vistas a calibrar el modelo DSSAT. Las evaluaciones fenológicas y agronómicas en el cultivos se realizarán utilizando los cultivares Amalia y Elbita en dos períodos de siembra mediante el descriptor del IPGRI, 1995. Se pretende validar en dos fincas de productores empleando el rendimiento del cultivo como carácter a evaluar. Se utilizará la selección asistida por marcadores para identificar genes de resistencia a tospovirus (sw-5) y begomovirus (ty-1 y ty-2) mediante marcadores específicos para estos. La selección de los materiales de interés se realizará en condiciones controladas y a cielo abierto en fincas experimentales del INCA y CCS de conjunto con productores dedicados a producir semilla fundamentalmente. La capacitación de los productores de semillas se implementaría básicamente a partir del desarrollo de cursos, talleres y de otras actividades a realizarse en las áreas experimentales del INCA, dirigidos a familiarizarlos con las características de las variedades comerciales, las del INCA y de otras instituciones científicas o de otras procedencias. También la capacitación se ejercitaría de manera práctica y en fincas municipales de semilla, con la participación de especialistas de la Empresa Nacional Productora y Comercializadora de Semillas Varias y otras instituciones relacionadas con la actividad, los cuales versarían sobre temas específicos, los que generalmente surgen durante la implementación del proyecto, previa solicitud o consulta con los productores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES: Se planifican las actividades principales por resultados y entidad responsable con indicadores verificables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados Planificados | Entidad Responsable |  |  | Actividades Principales |  | Inicio | Término |  | Indicadoresverificables |
| Información sobre grado de diversidad genética existente | INCA INIFAT UEICAH INSMET CIGB |  |  | - Se seleccionarán materiales promisorios en condiciones de temperatura alta y sequía, con alta incidencia de patógenos (alternaria y TYLCV, fundamentalmente |  | 2025 | 2026 |  | Informes parciales y finales, 1 publicación |
|  | INCA INIFAT UEICAH INSMET |  |  | - Evaluar en las accesiones de tomate seleccionadas la tolerancia a temperatura alta y sequía mediante el tamizaje en diferentes estadios del cultivo |  | 2025 | 2026 |  |  |
|  | INCA CIGB |  |  | - Identificación de accesiones de tomate con genes Ty-1 y sw-5 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| Obtención de líneas y cultivares de tomate con resistencia a plagas (TYLCV y TSWV) con un rendimiento mejorado en condiciones adversas | INCA INIFAT CIGB ANAP |  |  | - Obtener líneas resistentes a estreses bióticos y abióticos mediantes programas de hibridación o selección - Incorporar al cultivar Elbita fuentes de resistencia a begomovirus y tospovirus |  | 2025 | 2027 |  | Informes parciales y final, presentación en evento, semillas de las líneas resistentes. 3 publicaciones, 1 tesis de maestría y 1 de doctorado |
| - Calibrar, validar y simular el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita | INCA INSMET |  |  | - Introducir en el programa todos los datos necesarios para calibrar el modelo -validar el modelo utilizando datos experimentales, con énfasis en el rendimiento del cultivo Hacewr estrategias de manejo del cultivo |  | 2025 | 2027 |  | Informes parciales y final, presentación en evento, 1 publicación, 1 tesis de maestría |
| -Seleccionar líneas tolerantes mediante la selección participativa de variedades e implementar un modelo sostenible de producción de semillas | INCA INIFAT UEICAH CIGB ANAP CITMA SJ |  |  | Introducir en el programa todos los datos necesarios para calibrar el modelo -validar el modelo utilizando datos experimentales, con énfasis en el rendimiento del cultivo Hacewr estrategias de manejo del cultivo |  | 2025 | 2027 |  | Informes parciales y final, presentación en evento, 1 publicación, 1 tesis de maestría |
| -Seleccionar líneas tolerantes mediante la selección participativa de variedades e implementar un modelo sostenible de producción de semillas | INCA INIFAT UEICAH CIGB ANAP CITMA SJ |  |  | - Seleccionar líneas tolerantes a estrés biótico y abiótico con participación de productores, investigadores y decisores de política. Se realizarán en fincas experimentales y área de investigación - Incorporar programas de capacitación para técnicos y productores que garanticen una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas |  | 2025 | 2027 |  | Informes parciales y final, presentación en evento. 1 publicación |
| Elaboración y entrega del informe final |  |  |  | Se confeccionará el informe teniendo en cuenta los resultados de todos los escenarios |  | 2026 | 2027 |  | Informe Final Monografía. de Premio CITMA Presentación |
| RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS |  | Marcar si es Jefe de Resultado | Grado Científico |  | Categoría científica, docente o tecnológica |  |  | Entidad | %de participación |
| Marilyn Florido Bacallao |  |  | Investigador |  | Titular |  |  | INCA | 80% |
| Yaniel Castro Reyes |  |  | Investigador |  | Aspirante |  |  | INCA | 70% |
| Yuniel Loriga Martínez |  |  |  |  | Especialista |  |  | INCA | 15% |
| Eduardo Cruz Gutiérrez |  |  | Técnico |  |  |  |  | INCA | 50% |
| Rogelio Alonso Denis |  |  | Técnico |  |  |  |  | INCA | 50% |
| Alfredo A. Calderón Puig |  |  |  |  | Especialista |  |  | INCA | 40% |
| Jorge M. Hernández Cartaya |  |  |  |  | Especialista |  |  | INCA | 15% |
| René Florido Bacallao |  |  | Investigador |  | Auxiliar |  |  | INCA | 30% |
| Anarvis Roja Remón |  |  | Técnico |  |  |  |  | INCA | 15% |
| Marío Varela Nualles |  |  | Investigador |  | Auxiliar |  |  | INCA | 10% |
| Elsa González Hernández |  |  | Técnico |  |  |  |  | INCA | 15% |
| Roxana Pérez Espinosa |  |  | Especialista |  |  |  |  | INCA | 15% |
| Osmel Rodríguez González |  |  | Especialista |  |  |  |  | INCA | 10% |
| Lorenzo Suarez Guerra |  |  | Investigador |  | Agregado |  |  | INCA | 10% |
| Kenia Romero Portales |  |  | Técnico |  |  |  |  | INCA | 10% |
| Yanelis Camejo Serrano |  |  | Investigador |  | Titular |  |  | INCA | 10% |
| Julia Rosabal Benítez |  |  | Obrero |  |  |  |  | INCA | 25% |
| Pascual Rojas San Martín |  |  | Obrero |  |  |  |  | INCA | 25% |
| Mario M.Carabeo Cruz |  |  | Chofer |  |  |  |  | INCA | 20% |
| Claudia C.Ruiz Domínguez |  |  | Especialista |  |  |  |  | INCA | 20% |
| Jorge L. Salomón Díaz |  |  | Investigador |  |  |  |  | INCA | 10% |
| Liuber Cedeño Rodríguez |  |  | Especialista |  |  |  |  | INCA | 10% |
| Tomás C. Hernández García |  |  | Técnico |  |  |  |  | INCA | 10% |
| Noel Zaldívar Vasallo |  |  | Técnico |  |  |  |  | INCA | 10% |
| Mabel Estrada Calzadilla |  |  | Auxiliar |  |  |  |  | INCA | 10% |
| Experiencia del Jefe del proyecto relacionada con el objetivo principal del proyecto (No másde 200 palabras) La Dra. C Marilyn Florido Bacallao posee una amplia experiencia en la evaluación de germoplasma de tomate ante estreses y su aplicación a la Mejora genética desde 1994. Desarrolló su tesis de maestría y Doctorado en este tema. Ha recibido más de 20 cursos de postgrado en la especialidad. Ha participado en varios proyectos de investigaciones nacionales e internacionales con resultados satisfactorios, habiéndose desempeñado como jefe de Proyecto y tareas. Ha participado en varios Congresos científicos, nacionales e internacionales. Ha publicado los resultados de su investigación, en más de 40 artículos científicos, en revistas nacionales e Internacionales. Es la coordinadora de la maestría en Mejoramiento genético de las plantas y miembro del tribunal permanente de fitotecnia. Ha asesorado una tesis de maestría y una de grado. Actualmente asesora una tesis de doctorado y dos de maestría. Asimismo, ha sido oponente a Proyectos de investigación y Tesis de Doctorado en el tema. Ha sido autora de dos premios CITMA provincial y MINAG y coautora de varios premios ACC, CITMA y MINAG. Es miembro del colectivo de autores de un registro varietal en tomate (cultivar Elbita) y colaboradora de otros cuatro registros varietales. Ostenta la Medalla por la educación cubana y la Felipe Poey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y/O REQUERIDA POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUTAR ELPROYECTO Las personas responsables de las actividades de este proyecto, poseen la experiencia y calificación necesarias para la realización de las mismas. Las instituciones y organismos involucrados se encuentran sensibilizados con las propuestas que se realizan desde este proyecto Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA): Esta Institución coordina la ejecución del proyecto. Cuenta con varios años de trabajo en las temáticas que se abordan, lo que ha resultado en aportes en la producción de tomate del país. Se cuenta con las condiciones materiales e infraestructura mínima para ejecutar las investigaciones. La mayor parte de las tareas como cruzamientos, evaluaciones morfoagronómicas y de % fructificación, selecciones y reproducción de semillas, se desarrollarán en áreas de campo y canaletas del INCA, asimismo se realizarán ensayos de resistencia en campo a alternaria y germinivirus en los institutos INIFAT, INCA y en fincas experimentales de Mayabeque. INIFAT: Es la institución que salvaguarda la diversidad genética existente en el cultivo. Cuenta co más de 700 accesiones de tomate donde se incluyen prospecciones realizadas en el país y genotipos resistentes a alternariosis. Cuenta además con experiencia en el mejoramiento genético del cultivo. UEICAH: se estudiará el comportamiento de las diferentes accesiones en sus respectivos territorios, por sus condiciones climáticas, donde predominan las altas temperaturas y la sequía. Se evaluarán, además, las propuestas de nuevos cultivares en estas condiciones CIGB: Cuenta con la infraestructura necesaria para los trabajos de selección asistida por marcadores moleculares (MAS, por sus siglas en inglés). En este centro se realizarán las inoculaciones con TYLCV y la detección de genes de resistencia a tospovirus y begomovirus (sw-5 y ty-1), mediante marcadores ligados a éstos ANAP Güines: Además de ser los usuarios o clientes del proyecto, sus especialistas son los coordinadores de los equipos de facilitación del proyecto internacional PIAL en uno de los municipios donde se ejecutará el proyecto, tienen acceso a las fincas de productores que permitirá garantizar la realización de las tareas planificadas en el mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO: (Ver tabla 1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD:(si se requiere, Ver Indicaciones) Factores que aseguran la sostenibilidad de los resultados del proyecto. La ejecución de este proyecto pretende implementar un conjunto de acciones que tributen a la obtención de líneas de tomate homocigóticas que contribuyan a obtener al menos un cultivar de tomate adaptado al clima y con al menos dos genes de resistencia a plagas incorporados, El desarrollo de programas de capacitación para técnicos y productores garantizará una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas También se pretende utilizar la modelación como herramienta para predecir el comportamiento de dos cultivares de tomate (Elbita y Amalia) ante el cambio climático y trazar estrategias productivas más idóneas para la adaptación y recomendar fechas de siembra y manejo del cultivo. Los productores y/o especialistas involucrados en el proyecto quedarán capacitados en el uso del DSSAT en la modelación y manejo de prácticas agronómica que le permitirán incrementar sus producciones, aspecto que será garantizado por la ANAP y MINAG como clientes de los resultados. Se podrán, asimismo, realizar simulaciones posteriores en diferentes periodos de siembra, haciendo énfasis en los componentes del rendimiento y condiciones de altas temperaturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS ESPERADOS DE LOS RESULTADOS PLANIFICADOS (científicos, tecnológicos, económicos, sociales y medio ambientales) Puede consultar Anexo 16. Como resultados del proyecto se espera promover la utilización de recursos genéticos del tomate, que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático en la agricultura y economía del país; disminución en el uso de plaguicidas por la utilización de cultivares resistentes. También se espera contar semillas de líneas resistentes a germinivirus, tospovirus, alternaría y calor, así como el incremento de la biodiversidad en el cultivo que permita poner a disposición de los productores un mayor número de cultivares adaptados a diferentes condiciones edafoclimáticas, lo cual favorece el incremento de los rendimientos y calidad de los frutos. Se procura calibrar, validar y simular el modelo DSSAT 4.5 en los cultivares Amalia y Elbita en diferentes períodos de siembra y dos localidades de San José de las Lajas y Güines Se pretende implementar un modelo sostenible de producción de semillas, a nivel local, que combine las vías formales y no formales de producción y distribución de semillas, con la participación de los productores y mejoradores de tomate con vistas a aumentar la superficie del cultivo y los ingresos de los agricultores. Se capacitarán a técnicos y productores para garantizar una adecuada preparación en las metodologías de cultivo, cosecha, beneficio y almacenamiento de las semillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODELO DE PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

Se elabora por el jefe de proyecto de conjunto con el área económica de la entidad ejecutora. Para ello se debe tomar en cuenta la Resolución No. 401/2011 de la Ministra de Finanzas y Precios, relativa a los clasificadores por objetos de gastos.   (Ver Modelo de Presupuesto Global del Proyecto).

Cuando en el proyecto participa más de una entidad, debe anexarse además una tabla con el presupuesto correspondiente a cada entidad participante. La suma de estas tablas debe coincidir con el presupuesto total del proyecto. Esto se realiza con el objetivo de tener conocimiento del plan de cada entidad participante.

Tabla 1.1

Modelo

| Concepto | Presupuesto Global del Proyecto(en Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año: 2025 | Año: 2026 | Año: 2027 | Total Total |
|  | MT | MT | MT | MT |
| Salario(1) | 210,128.50 | 380,260.50 | 380,260.50 | 970,649.50 |
| Otras retribuciones(2) |  |  |  |  |
| Salario complementario (9,09% del salario total anual)(3) | 19,100.68 | 34,565.68 | 34,565.68 | 88,232.04 |
| Subtotal (4) | 229,229.18 | 414,826.18 | 414,826.18 | 1,058,881.54 |
| Seg. Social (hasta 14% Del total de los salarios) (5) | 32,092.09 | 58,075.67 | 58,075.67 | 148,243.42 |
| Impuestos por la utilización de la fuerza De trabajo (6) según lo aprobado Para el año. | 11,461.46 | 20,741.31 | 20,741.31 | 52,944.08 |
| Recursos materiales(7) | 24,910.00 | 13,370.00 | 9,770.00 | 48,050.00 |
| Subcontrataciones(8) | 15,880.00 | 35,760.00 | 35,760.00 | 87,400.00 |
| Otros recursos(9) | 400,316.63 | 559047.50 | 549947.50 | 1509311.63 |
| Subtotal (10) | 484660.17 | 686994.47 | 674294.47 | 1845949.12 |
| Total Gastos Corrientes Directos(11) | 713889.35 | 1101820.65 | 1089120.65 | 2904830.66 |
| Gastos de Capital(12) |  |  |  |  |
| Gastos Indirectos(13) | 77937.92 | 141040.90 | 141040.90 | 360019.72 |
| Total Gastos(14) | 791827.28 | 1242861.55 | 1230161.55 | 3264850.38 |
| Total General del Proyecto |  |  |  | 3264850.38 |

Instrucciones para el llenado del Modelo:

Presupuesto del proyecto en Moneda Total (MT): Incluye los gastos previstos en moneda nacional CUP.