## Slide 1
Plan de Acción Azofert 2015
Azofert-F
Azofert-S
Azofert-otras leg
Optimización de formulaciones líquidas. Estabilidad y control de calidad. Enero-Nov.
(Tere-Belkis)
Aislar y caracterizar cepas de rizobios-frijol en diferentes suelos. Enero-Julio
(Tere + todo el equipo)
Evaluar la interacción Azofert-frijol+Quitomax y Pectimorf. Enero-Nov.
(Tere, Belkis, Daymí, Kirenia)
Divulgar y capacitar en el uso de rizobios, inoculantes y técnicas de microbiología.
Feb-Abril (todo el grupo)
Aislar y caracterizar rizobios de arroz. Enero-Julio (Ionel-Alicia)
Estudio sobre Conservación de cepas. Enero-Nov. (Alicia, Tere)
Investigación
Producción
8000 dosis
Productos líquidos estables, 6 meses
Productos combinados: Biofertilizante+Bioestimulantes
Cursos teórico-prácticos en microbiología,
prod. de inoculantes, conservación de cepas
Cepario
Rizobios frijol diferentes suelos
Rizobios arroz, suelo Los Palacios
Cepario conservado a 4°C y a -20°C
Obtención de Registro Azofer-F. Enero-Sept. (Tere, Ionel)
Salidas
Nuevas cepas
Optimización
Estabilidad
Conservación
Problemas con autoclaves,
pHmetro, incubadoras, insumos,
personal
Aislar y caracterizar cepas de Canavalia. Enero-Julio (Ionel-Alicia)
Rizobios Canavalia, diferentes suelos
Registro
-Implementación de control de calidad del proceso (concentración, pureza, nodulación). Abril-Dic.(Belkis, Daymí, Kirenia)
-Mantenimiento a los equipos y mejora de las condiciones de trabajo en la planta. Ene-Junio. Belkis, Personal de mantenimiento y administración.