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	CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

	Código y Título del Programa: PS131LH004 Programa de desarrollo y uso sostenible de Bioinsumos agrícolas y veterinarios
Código y Título del Proyecto: PS131LH004-00X1 Bioproductos a base de rizobios para arroz y maíz. 
Período que se certifica: Enero-Diciembre 2024

Denominación del resultado:    Parcial x		Final 

Cumplimiento del cronograma de Actividades: Especificar, de forma breve, el cumplimiento de las actividades propuestas para cada trimestre o semestre. Precisar si se ha concluido alguno de los objetivos propuestos y si existen o se mantienen atrasos.

En el último año del proyecto, a pesar de que se han acrecentado los problemas energéticos del país, con mayores interrupciones en el servicio eléctrico, el déficit de combustible y de transportación para los trabajadores; se han logrado ejecutar las tareas pendientes para su culminación. Se logró realizar el escalado del bioproducto para maíz y varias pruebas de validación de ambos biofertilizantes. Se avanza en el Registro de Azofert-A, con la valoración del dictamen de Cenatox y se trabaja en el informe final del proyecto.    
Cumplimiento de los Resultados planificados: Referir los indicadores que permiten medir estos resultados y los medios que permiten su verificación (Incluir Informe Científico Técnico). Debe enfocarse al estado de cumplimiento de los Resultados comprometidos para el período, señalando lo logrado, lo que no se pudo alcanzar, las causas y las recomendaciones. Precisar si hay resultados protegidos por la propiedad industrial, tesis de doctorados y maestrías defendidas, publicaciones.

Se logró validar Azofert-A y Azofert-M como biofertilizantes para arroz y maiz. Se trabajó en la capacitación de los diferentes actores a nivel nacional sobre el uso de las nuevas tecnologías y la disminución del uso de agroquímicos. Se elaboraron plegables y se llevó a cabo un trabajo de divulgación a través de diferentes medios de comunicación. Se elabora el Informe final del proyecto.

Como salidas se realizaron en el año una tesis de diploma, que resultó Premio a la tesis con mayor impacto en la investigación cientítica, se participó en un Simposio Internacional en Paraguay, en el Encuentro Internacional de Jóvenes Agropecuarios con 3 trabajos, en el Simposio Internacional de Biotecnología Vegetal con dos trabajos y se participó en otros cuatro eventos nacionales. Se entregó una publicación a la revista Cultivos Tropicales.

Las tareas asignadas al Instituto de Investigaciones de Granos, institución que funge como Participante de este proyecto desde que fue aprobado, se ejecutaron en el 100 % por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, debido a la no respuesta de dicha institución. Estas tareas fueron fundamentalmente la validación de Azofert A y Azofert M en diferentes escenarios del país.  

	Actividades principales cumplidas

	Relacionar las actividades cumplidas en el período: 
_Escalado de Azofert®-M hasta 42 L.
_Validación de Azofert-A y Azofert-M en diferentes agroecosistemas de producción.
_Capacitación de los diferentes actores, a nivel nacional, en las nuevas tecnologías de producción de los cultivos con el uso combinado de bioestimulantes nacionales y la disminución del uso de agroquímicos.
_Diseño y Elaboración de material divulgativo.
[bookmark: _30j0zll]_Elaboración del informe final del proyecto.

	*Anexar el reporte contable desglosado por actividad que emite el área económica de la entidad ejecutora principal correspondiente al período evaluado

	Estado del proyecto: Con el dictamen que otorga el Consejo Científico o el Técnico Asesor de la Entidad Ejecutora Principal y el del Grupo de Expertos (si está asociado a un programa), sobre la ejecución del proyecto de acuerdo con el cumplimiento de las actividades a concluir en el período (marcar con una cruz en la casilla correspondiente). 

Normal  x           Atrasado        Detenido         Cancelado 

	Ejecución financiera          

	Presupuesto anual
	Gastos del período.
	Gastos acumulados

	Aprobado:
	Recibido
(Anticipo + Certificaciones anteriores):
	
	

	
	
	
	

	Observaciones: Si la propuesta de evaluación es atrasado, detenido o cancelado explicar brevemente las causas y si éstas se consideran imputables o no al centro 



	Nombre y apellidos
	Cargo
	Firma
	Fecha

	
	Jefe de Proyecto
	
	

	
	Director de la EEP
	
	



Nota: Los períodos para la Certificación de Actividades recomendados son: enero-marzo, abril-junio; julio-septiembre; octubre-noviembre. Dado que la evaluación correspondiente al último período se realiza en el mes de noviembre, se emite un criterio valorativo del cumplimiento hasta diciembre.
