Hola Nani, gracias por pensar en nuestro trabajo e incluirlo en tus gestiones, es una magnífica idea, algo que casi materializamos en Nicaragua (aunque con otros cultivos) y por razones de visado “difícil” no se concretó. Voy sobre tu mismo correo y te escribo en rojo.
Les expongo mi idea:

1. Hacer prospección, aislamiento, selección y no sé hasta dónde se podrá hacer la caracterización, de rizobios

2. Con la selección, hacer un biofertilizante

3. Comercializar el biofertilizante

Muy completa tu idea. La caracterización me parece un poco más difícil hacerla allá porque se requieren medios de cultivo y reactivos más exquisitos y sobre todo equipamiento que pudieran no tener ellos, pero teniendo cepas seleccionadas por su efecto en plantas se pudieran caracterizar aquí.

Te propongo, si te parece bien para empezar, probar los mejores aislados que tenemos nosotros ya caracterizados y casi identificados taxonómicamente en ambos cultivos. Si funcionan bien entonces un paso posterior podría ser compararlos con aislados de allá. En nuestro proyecto esta lograr esos biofertilizantes, entonces sería camino adelantado.

Consideraciones de la parte salvadoreña:

1. Muy buena idea y necesaria
2. Comenzar con el maíz ok
3. Continuar con arroz ok
La selección del maíz como primer cultivo, responde a que en todo el país se siembra ese cultivo; mientras que el arroz está un tanto circunscrito a alguna que otra región determinada. Por otro lado, nuestra contraparte salvadoreña, no le ha llegado nunca a los productores de arroz.

El hecho de considerarla como muy buena idea estriba en que engrosarán su cartera de negocios y trabajarán en un cultivo hacia el que han volcado caso todos sus esfuerzos.

Dudas (desconocimiento) mías:

1. Tiempo requerido para hacer las dos primeras tareas de “mi Idea” prospección y aislamiento: dependerá de cuantos sitios haya que muestrear, pero en 15, 21 días más o menos se tienen aislados puros, pongámosle 1 mes si quieres. La selección ya incluiría probarlo en macetas al menos y crecer las plantas hasta 30-40 días para evaluar el efecto sobre el crecimiento. La caracterización no creo que pueda hacerse allá, a menos que tengan una universidad cerca o algo así. Antes de Diseñar el biofertilizante hay que identificar taxonómicamente el aislado seleccionado, para no propagar algo que pudiera constituir un patógeno potencial. Para la identificación hay que enviar la cepa a otro sitio donde lo hagan.

El diseño del biofertilizante incluye pensar en un medio adecuado para la multiplicación de ese aislado, en materias primas que ellos tengan disponibles y asequibles a una producción continua, envases apropiados que permitan una estabilidad de la bacteria, condiciones de temperatura, etc. El diseño como diseño pudiera hacerse en 45-60 días pienso, llevando una idea preconcebida con nuestra experiencia, por supuesto, pero hay que chocar con las condiciones y realidades de allá, por eso te decía que si pudiéramos partir de probar lo que ya tenemos aquí adelantaríamos mucho.
2. Cantidad de localidades, regiones, lugares, condiciones edafoclimáticas, etc…, requeridas para hacer la primera tarea. Mira, esto puede hacerse tan complejo como uno quiera…puedes pensar en aislar en diferentes regiones edafoclimáticas, o tipos de suelos, o de variedades de maíz que más se cultiven, pero al final tendrás un solo biofertilizante, con una cepa que sea buena para casi todas esas condiciones. Entonces si partimos de lo que ya tenemos en la mano aquí, yo recomendaría probarlos en un experimento con diferentes tipos de suelo y variedades más comerciales. Si quieren empezar de cero, entonces elegir de los suelos más representativos en los que se cultiva el maíz y de las variedades más comerciales para el aislamiento.
3. Momento en que se debe hacer la prospección. En plántulas, no más de 1 mes de sembrado.
4. Cuidados necesarios para las muestras tomadas hasta que lleguen al laboratorio. Plantas completas en bolsas de nylon de polietileno para su traslado al laboratorio, donde se conservarán a 4 ºC hasta su procesamiento. 
5. Necesidades de laboratorio: 
No se las condiciones que se tienen en los laboratorios de acá, por lo que no les puedo dar ideas, solo conozco que tienen zaranda pequeña, flujo laminar y cristalería; no les puedo dar más detalles.

La zaranda es termostatada? Sino, cómo oscila la temperatura ahí?

Se requiere cristalería, zaranda, medios de cultivo, pareciera que lo que no está pudiera comprarse, no?

Les agradeceré que todo lo que deban decirme, me lo envíen antes del jueves, pues en la tarde de ese día tendré una reunión con los salvadoreños y quisiera poder darles la propuesta pero con detalles precisos.

Cualquier duda, me escriben que estoy online a diario y el día completo, pero me escriben a la dirección:  naniadriano1950@gmail.com
que puedo atender ese correo desde el móvil dondequiera que esté, claro, siempre que haya cobertura. 

Creo que te hablé de todo, pero si falta algo me dices.

Por último, les aclaro que esta idea no la he comentado con nadie de allá, por lo que les pido la mayor reserva de comentarios al respecto, hasta que tengamos alguna definición. Cuenta con eso.
Uds. se encargarán de aclararme sobre la base de mis dudas y lo que les he dicho, yo correré con la responsabilidad de buscar un nuevo negocio para el INCA, que espero no sea desatendido.
Después, el negocio será de vos (una argentinada de despedida).

Saludos a todos por allá.

Abrazos

Un abrazo fuerte para ti
