PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
“SALUD ANIMAL Y VEGETAL”
PROCESO DE CONVOCATORIA INDUCIDA y/o ENCARGO DE PROYECTOS 
PARA EL AÑO 2019
En correspondencia con las prioridades nacionalmente establecidas, el ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente (Citma), el ministerio de la agricultura (Minag) y los objetivos del programa de salud animal y vegetal (PSAV), se convoca a la comunidad científica, técnica y productiva, a presentar proyectos, con énfasis en acciones de innovación  relacionados con las temáticas que se señalan a continuación:

TEMAS ESPECÍFICOS del PROGRAMA SUJETOS AL PROCESO DE CONVOCATORIA INDUCIDA y/o ENCARGO.    
1. Tema 1: Desarrollo de nuevos sistemas para el diagnóstico, caracterización, prevención y control de enfermedades en especies animales de interés económico y/o social (bovina, bufalina, otros rumiantes, cerdo, aves, equino, abejas, peces, animales de compañía, ornamentales, gusano de seda y otros animales de valor económico y con potencial zoonótico), con enfoque a Una Salud.

Potenciales Instituciones Líderes y Participantes de Proyectos: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Investigaciones Porcinas, Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, Instituto de Investigaciones Avícolas, Centro de Investigaciones Pesqueras, Instituto de Investigaciones Apícolas, LABIOFAM, Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, Centro de Desarrollo de la Montaña, Zoológicos Nacionales, Centros Universitarios, Centros del OSDE BioCubaFarma y otras entidades. 

2. Tema 2: Desarrollo y aplicación de nuevos sistemas para el diagnostico, caracterización y manejo de plagas en cultivos de interés económico y/o social (arroz, maíz, fríjoles, soya, café, cacao, tabaco, cítricos, frutales, hortalizas, plátanos, bananos, raíces, tubérculos, pastos, forestales, así como árboles y plantas por su valor proteico, medicinal, ornamental o uso como condimento).

Potenciales Instituciones Líderes y Participantes de Proyectos: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Instituto de Investigaciones de Granos, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Instituto de Investigaciones Fundamentales para la Agricultura Tropical, Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales,  Institutito de Investigaciones Agroforestal, Instituto de Investigaciones del Tabaco, Centro de Desarrollo de la Montaña, Instituto de Ciencia Animal, Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes, Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, LABIOFAM, Centros Universitarios, Centros del OSDE BioCubaFarma y otras entidades. 

3. Tema 3: Desarrollo de sistemas de monitoreo de contaminantes de suelos agropecuarios y de procesos para su protección como sustento de la cadena trófica, con enfoque a Una Salud.

Potenciales Instituciones Líderes y Participantes de Proyectos: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Instituto de Investigaciones de Granos, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Instituto de Investigaciones Fundamentales para la Agricultura Tropical, Instituto de Suelos, Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales,  Institutito de Investigaciones Agroforestal, Instituto de Investigaciones del Tabaco, Centro de Desarrollo de la Montaña, Instituto de Ciencia Animal, Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes, Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, LABIOFAM, Centros Universitarios, Centros del OSDE BioCubaFarma y otras entidades.
4. Tema 4: Desarrollar nuevos compuestos bioactivos y tecnologías de producción, a partir de recursos naturales cubanos y moléculas biológicas promisorias para el manejo de enfermedades y plagas que afectan a los animales y cultivos. 

Potenciales Instituciones Líderes y Participantes de Proyectos: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Investigaciones Porcinas,  Instituto de Investigaciones Avícolas, Centro de Investigaciones Pesqueras, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Instituto de Investigaciones de Granos, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Instituto de Investigaciones Fundamentales para la Agricultura Tropical, Institutito de Investigaciones Agroforestal, Instituto de Investigaciones del Tabaco Instituto de Ciencia Animal, Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes, Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”,   LABIOFAM, Centros Universitarios, Centros del OSDE BioCubaFarma y otras entidades. 

5. Tema 5: Desarrollo de capacidades y competencias en laboratorios para realizar labores de diagnóstico, investigación, prestación de, servicios técnicos, control de la calidad y calibración en beneficio de la sanidad animal y vegetal.

Potenciales Instituciones Líderes y Participantes de Proyectos: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Investigaciones Porcinas,  Instituto de Investigaciones Avícolas, Centro de Investigaciones Pesqueras, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, LABIOFAM, Centros Universitarios, Centros del OSDE BioCubaFarma y otras entidades.

6. Tema 6: Fortalecimiento de los sistemas de diagnóstico y vigilancia integrados para la alerta temprana y respuesta rápida ante peligros de desastres sanitarios en animales y cultivos frente al cambio climático, con enfoque a Una Salud.

Potenciales Instituciones Líderes y Participantes de Proyectos: Instituto de Meteorología, Instituto de Investigaciones de Geofísica y Astronomía, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Investigaciones Porcinas, Instituto de Investigaciones Avícolas, Centro de Investigaciones Pesqueras, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Centros Universitarios y otras entidades. 

7. Tema 7: Fortalecimiento de sistemas de vigilancia para la lucha contra la resistencia antimicribiana (RAM) en los animales. Estudio de poblaciones microbianas, su impacto en la transmisión global de los genes de resistencia. Enfoque multisectorial dirigido a Una Salud.

Potenciales Instituciones Líderes y Participantes de Proyectos: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Investigaciones Porcinas,  Instituto de Investigaciones Avícolas, Centro de Investigaciones Pesqueras, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, LABIOFAM, Centros Universitarios, Centros del OSDE BioCubaFarma, IPK y otras entidades.

Los proyectos que se presenten a este proceso de Convocatoria Inducida y/o Encargo del PSAV cumplimentarán todos los acápites que les correspondan de la Guía de Proyecto establecida en el año 2013, la que se anexa, incluyendo la presentación de los Avales de la institución ejecutora principal y de las participantes, así como el aval del Cliente si corresponde. También deben incluirse las Tablas de Presupuesto Global del Proyecto y de cada una de las instituciones participantes. 

El Cronograma establecido por el CITMA para esta Convocatoria para el 2018 y al cual deben ajustarse todas las entidades e investigadores se presenta a continuación:

1. Convocatoria: Desde el 20 de noviembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018.

1. Elaboración y Presentación de Proyectos: Desde el 1 febrero hasta el 30 de marzo de 2018. Las propuestas de proyectos en copia dura y digital, se presentarán al Secretario del Programa, Antonio Vantour Causse (avantour@censa.edu.cu, avantour@citma.cu).

1. Evaluación, selección, aprobación y conciliación de los Proyectos: Desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2018.

1. Aprobación de la Carpeta de proyectos por parte del CITMA y compatibilización con la Defensa: Desde 16 de mayo  hasta 30 de junio 2018. El organismo que dirige o entidad que gestiona el Programa nuevo, presenta al CITMA la Carpeta de Proyectos para su aprobación y presenta al MINFAR y DC la compatibilización con la Defensa.

1. Contratación: A partir del 15 de julio de 2018. Las instituciones ejecutoras principales elaboran y firman el contrato de los proyectos con las partes interesadas de acuerdo al tipo proyecto que se trate.
 
1. Presentación de los proyectos que formarán el Plan 2019, según cronograma de trabajo de los OACE, OSDE, CAP y Entidades Nacionales, en correspondencia con las Directivas del Ministerio de Economía y Planificación.

Para desarrollar este proceso de Convocatoria además de la divulgación por todos los medios disponibles la Dirección del Programa de Salud Animal y Vegetal desarrollará  reuniones con las instituciones líderes a fin de intercambiar detalladamente los Objetivos que se pretenden lograr en los proyectos integrales que se deben elaborar y presentar para su evaluación en cada uno de los temas. 

ANEXO I
Guía para la elaboración y presentación de Proyectos de todas las categorías. 
	TÍTULO DEL PROGRAMA: (solo para proyectos asociados)

	TÍTULO DEL PROYECTO :

	CLASIFICACION DEL PROYECTO: (de Investigación Básica, Aplicada y de Desarrollo, de Innovación y de Formación de Recursos Humanos)

	PRIORIDAD NACIONALMENTE ESTABLECIDA A LA QUE RESPONDE:

	ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL:
Director:
Dirección:    
Teléfono:                                    Fax:                      E-mail:      
Firma del Director  y cuño                                                          

	ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: (Incluir todas las entidades participantes. Se puede adjuntar carta, debidamente firmada y acuñada con los elementos de participación y financiamiento requerido)
Director:
Dirección:    
Teléfono:                                    Fax:                      E-mail:                               
Firma del Director  y cuño                                                          

	JEFE DEL PROYECTO: (Nombre y apellidos) 
Entidad:
Teléfono:                                    Fax:                      E-mail:                                                                     

	USUARIOS o CLIENTES: (Incluir tantos como sean necesarios) 
Director:
Dirección:    
Teléfono:                                   Fax:                       E-mail:          
Firma del Director  y cuño                                                          

	DURACIÓN
Fecha de inicio: __________________           Fecha terminación: _________________

	AVAL DEL ÓRGANO CIENTÍFICO o TÉCNICO DE LA ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL


	PROBLEMA(S) A RESOLVER. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 


	OBJETIVO GENERAL:


	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


	METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA (que garantiza la calidad en la ejecución y los resultados) 


	RIESGOS Ó PUNTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO (que permita conocer las posibilidades de que en algún momento este se detenga ó no) 


	RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES

	Resultados Planificados
	Entidad Responsable
	Actividades Principales
	Inicio 
	Término
	Indicadores verificables

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES

	NOMBRE Y APELLIDOS
	Marcar si es Jefe de Resultado
	Grado Científico
	Categoría científica, docente o tecnológica
	Entidad
	% de participación

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Experiencia del Jefe del proyecto  relacionada con el objetivo principal del proyecto (No más de 200 palabras)


	RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y/O REQUERIDA POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO


	PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO: (Ver Modelo)


	ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD TECNICO-ECONOMICA Y SOSTENIBILIDAD: (si se requiere, Ver Indicaciones)


	IMPACTOS ESPERADOS DE LOS RESULTADOS PLANIFICADOS (científicos, tecnológicos, económicos, sociales y medio ambientales) Anexo 16




MODELO DE PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

Se elabora por el jefe de proyecto de conjunto con el área económica de la entidad ejecutora. Para ello se debe tomar en cuenta la Resolución No. 401/2011  de la Ministra de Finanzas y Precios, relativa a los clasificadores por objetos de gastos.  (Ver Modelo de Presupuesto Global del Proyecto).
Cuando en el proyecto participa más de una entidad, debe anexarse además una tabla con el presupuesto correspondiente a cada entidad participante. La suma de estas tablas debe coincidir con el presupuesto total del proyecto. Esto se realiza con el objetivo de tener conocimiento del plan de cada entidad participante.




Modelo

	
Concepto
	Presupuesto Global  del Proyecto (en Miles de Pesos) 

	
	Año
	Año
	Año
	Año
	Total

	
	MT
	CUC
	MT
	CUC
	MT
	CUC
	MT
	CUC
	MT
	CUC

	Salario(1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otras retribuciones (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subtotal (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seg. Social (hasta 14% del total de los salarios) (5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo(6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recursos materiales (7) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subcontrataciones (8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otros recursos (9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subtotal (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Gastos Corrientes Directos (11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gastos de Capital (12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gastos Indirectos (13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Gastos   (14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Know How (hasta el 10% del total de gastos) (15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ganancia (hasta el 15% del total de gastos) (15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total General del Proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Instrucciones para el llenado del Modelo:

Presupuesto del proyecto en Moneda Total (MT): Incluye los gastos previstos en moneda nacional y los gastos correspondientes en CUC.

Presupuesto en CUC: Incluye solo los gastos previstos en CUC

Salario (1): Presupuesto de salario del personal vinculado directamente al proyecto, de acuerdo con su por ciento de participación. La cifra anual comprende solamente 11 meses pues el mes de vacaciones está considerado en el 9,09% del salario anual.

Otras retribuciones (2): Presupuesto de otros gastos correspondientes a cualquier otro pago al personal directamente vinculado al proyecto y que no constituye salario, como por ejemplo pago de estimulación, pago por participación en proyectos, entre otros.

Salario complementario (3): Presupuesto correspondiente a las vacaciones del personal directamente vinculado al proyecto. Corresponde al 9,09% de la suma de las cifras que aparecen en (1) y (2). 

Subtotal (4): Cifra que incluye la suma de (1), (2) y (3): salario, otras retribuciones y salario complementario. 

Seguridad social (5): 14% de la cifra subtotal (4) 
20% de impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo (6): 20 % de la cifra subtotal (4)
 
Recursos materiales (7): Presupuesto vinculado a los gastos previstos para la adquisición de los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto.
 
Subcontrataciones (8): Presupuesto para el pago de los servicios o actividades que la entidad ejecutora principal prevé contratar para la ejecución del proyecto.

Otros recursos (9): Presupuesto para todo tipo de recursos y actividades que requieran  financiamiento, tales como: investigación del estado de la técnica, vigilancia tecnológica, protección legal de los resultados, aseguramiento de la calidad, gestión ambiental, formación de recursos humanos, publicación de documentos, viajes y dietas, pago de licencias, gastos de celebración de eventos, entre otros.

Sub-total (10):   Cifra que incluye la suma de (5), (6), (7), (8) y (9).

Total de gastos corrientes directos (11): Se calcula sumando los subtotales (4) y (10).

Gastos de capital (12): Presupuesto para los gastos correspondientes a inversiones materiales o compra de activos fijos (equipos y otros) necesarios para el proyecto. Deben estar en correspondencia con el plan de inversiones de la entidad y tienen que cumplimentar los aspectos relacionados con la Resolución 91/2006 del Ministerio de Economía y Planificación. 

Gastos Indirectos (13): Son aquellos gastos que no son identificables con el proyecto y se relacionan con él de forma indirecta.  La característica de estos gastos está dada por la imposibilidad  de asociarlos directamente a un proyecto específico, ya que son gastos  que se relacionan con la actividad general de la entidad, por lo que se aplican a cada Centro de  Costo (Proyecto) por la vía del prorrateo (Coeficiente de Gastos Indirectos), sobre determinadas bases, como por ejemplo los salarios directos. Como ejemplos más comunes de gastos indirectos a la actividad del Proyecto se pueden citar: gastos de  reparaciones generales, mantenimiento, gastos de salario de personal relacionado indirectamente con el proyecto, gastos de electricidad, agua, gas, depreciación de instalaciones o equipos, desgastes de útiles y herramientas, servicios de teléfono, comunicaciones e internet, entre otros. 

En este caso se puede determinar multiplicando el subtotal (4) por el coeficiente de gastos indirectos de la entidad ejecutora del Proyecto. El coeficiente debe ser certificado por cada OACE y debe ser menor de uno siempre.

El Khow How y la ganancia (15) pueden ser financiados por el cliente de acuerdo a las bases contractuales del proyecto
INDICACIONES PARA EL ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA (si se requiere)

Aspecto muy importante para aquellos proyectos que demanden una inversión. Para proyectos de alcance más limitado se describirán, de forma breve, solamente aquellos elementos que se consideren procedentes (fundamentalmente VAN y TIR) y que no hayan sido contemplados en los puntos anteriores.  

a.- Aspectos  técnicos
 
Describir brevemente los aspectos no incluidos en la fundamentación del proyecto relacionados con la solución seleccionada en comparación con las variantes analizadas, incluyendo variantes nacionales si las hubiera. Se recomienda describir el flujo tecnológico y sus principales parámetros (actuales y propuestos) así como los riesgos de origen tecnológico. Incluir, cuando proceda, las soluciones técnicas a servicios auxiliares y los aspectos más importantes relacionados con el empleo de sistemas de automatización y control del proceso productivo.

b.- Aspectos económicos y de mercado (para proyectos de innovación tecnológica que impliquen una amplia inversión)
Incluir, si resulta necesario, el balance de la empresa en los últimos 3 años y su pronóstico, en función de los cambios que se esperan con la innovación. Realizar un análisis del flujo de caja actual y el que se prevé como resultado de la innovación. Analizar los siguientes indicadores económicos:
a. Plazo estimado de recuperación de la inversión
b. Tasa interna de retorno (TIR)
c. Valor actualizado neto (VAN), considerando una tasa de descuento del 10%.
Describir brevemente las mejoras que introduce la innovación tecnológica con relación a los índices de consumo de materias primas, materiales principales y productividad del trabajo. Determinar el punto de equilibrio y su relación con el aprovechamiento de la capacidad potencial esperada.
 
c.- Capacidad de asimilación y desarrollo (para proyectos de innovación tecnológica que impliquen una amplia inversión)
Compatibilidad entre la tecnología sujeta a innovación y los sistemas técnico- productivos a los que se vincula (reparación, mantenimiento y metrología fundamentalmente).  Nivel de empleo que permite la tecnología seleccionada. Posibilidades de asimilación por la fuerza laboral disponible. Requerimientos de fuerza de trabajo por nivel educacional. Posibilidades de obtención en el territorio. 

Compatibilidad de la inversión con el nivel de mecanización y automatización de la entidad receptora de la tecnología. Expectativas de los potenciales consumidores (calidad, presentación, términos de entrega, modalidades de pago, servicios posventa y otros)

d.- Energía
En dependencia de las características del proyecto, se efectuará un análisis comparativo del consumo de portadores energéticos, los gastos directos e indirectos de energía, el consumo total de combustible equivalente por unidad física de producción en la variante tecnológica actual y luego de efectuada la innovación.  Destacar, cuando proceda, los puntos potenciales de pérdida energética. Fundamentar los parámetros del tipo de calderas a utilizar y posibilidades de cogeneración de energía. Relacionar el posible aprovechamiento de fuentes energéticas renovables y de excedentes energéticos generados por el propio proceso tecnológico, cuando sea aplicable.

e.- Materias primas y recursos naturales
Para aquellos proyectos que impliquen cambios importantes en el uso de materias primas y de materiales para el proceso productivo se recomienda efectuar un balance de las principales materias primas y materiales en el nuevo proceso productivo (entradas- salidas) Posibilidad de reciclaje de desechos de otras industrias en sustitución de materias primas y materiales vírgenes. Utilización racional de recursos naturales. Análisis de los efectos ambientales ocasionados por la nueva producción (favorable y desfavorable).

f.- Calidad
Describir, cuando sea aplicable, las principales especificaciones de calidad del nuevo producto a escala mundial. Enfatizar el aseguramiento normalizativo y metrológicos que se requiere para lograrla y si se dispone de este o no. 
g.- Medio ambiente
Los proyectos de innovación tecnológica asociados a una nueva inversión de gran alcance deben solicitar licencia ambiental según lo establecido por la Resolución 77 de 1999 del CITMA. 
h.- Propiedad intelectual
Importante consultar la legislación vigente nacional e internacional relacionada con la protección de la propiedad industrial y asesorarse con la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial los aspectos relacionados con la estrategia empresarial. 

i.- Tecnologías constructivas
Para aquellos proyectos que requieran construir nuevas edificaciones o adaptar edificaciones existentes se recomienda analizar la compatibilidad de las soluciones constructivas y tecnológicas. Fundamentar desde el punto de vista técnico –económico las soluciones constructivas, así como cada una de las inversiones inducidas y las afectaciones asociadas a la ejecución de la inversión.   

ANEXO II.

Principales indicadores de impacto
Científico 
· Nuevas líneas de investigación
· Nuevos conocimientos teóricos 
· Premios y distinciones 
· Publicaciones (Nacionales y Extranjeras)
· Reconocimiento de la comunidad científica 
Tecnológico
· Aumento del rendimiento.
· Mayor flexibilidad de utilización.
· Cambios organizacionales positivos.
· Empleo de materias primas nacionales.
· Mejora en la calidad de los productos.
· Disminución de riesgos tecnológicos.
· Existencia de capacidad para la asistencia técnica, la asimilación y para la mejora continua.
· Propuesta de patentes u otras formas de la propiedad industrial.
Económico
· Aumento de las exportaciones.
· Disminución de las importaciones.
· Diversificación de la producción y servicios.
· Disminución de los costos de producción.
· Aumento de la eficiencia en la producción y los servicios.
· Aumento de la calidad de los productos y servicios.
· Incremento de activos fijos en explotación.
Social
· Mejoramiento de los indicadores sociales (Educación, salud, nivel ocupacional, organizacional, alimentación, cultura, deportes, otros).
· Perfeccionamiento de las agendas políticas, de la definición, elaboración e implementación de las políticas a adoptar, así como de su evaluación.
· Mejoramiento del ciclo socializador en los diferentes niveles educacionales, en la familia, en las organizaciones sociales, en las comunidades, en los colectivos laborales, en los medios de difusión masiva.
· Modificaciones en la esfera de las representaciones sociales, los estereotipos, las opiniones y el clima político-moral.
· Cambios en los puntos de vista teóricos, axiológicos y metodológicos sostenidos.
Medio ambiental		
· Disminución de los índices de degradación de los suelos
· Reducción de la carga contaminante
· Aprovechamiento de residuales
· Reutilización del agua
· Incremento de la cobertura de agua potable
· Uso y desarrollo de fuentes de energía renovables
· Incremento de la superficie boscosa
· Conservación in situ y ex situ de los recursos de la diversidad biológica, con especial énfasis en los recursos genéticos
· Manejo sostenible de ecosistemas frágiles: montañas, cuencas, zona costera y bahías.
· Disminución de la contaminación atmosférica
· Desarrollo de producciones  más limpias
· Aplicación de instrumentos económicos
· Perfeccionamiento del proceso de ordenamiento territorial
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Potenciales Instituciones L

íderes

 

y Participantes de Proyectos

:

 

Centro Nacional de Sanidad 

Agropecuaria,

 

Instituto de Inve

stigaciones Porcinas,

 

Centro de Investigaciones para el 

Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, 

Instituto de Investig

aciones Avícolas,

 

Centro de 

Investigaciones Pesqueras, 

Instituto de Investigaciones Apícolas, 

LABIOFAM,

 

Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, Centro de Desarrollo de la Montańa,

 

Zoológicos 

Nacionales,

 

Centros Universitarios, Centros 

del OSDE Bio

CubaFarma

 

y 

otras entidades.

 

 

 

2.

 

Tema 2: 

Desarrollo y aplicación de nuevos sistemas para el diagnostico, caracterización y manejo 

de plagas en cultivos de interés económico y/o social (arroz, maíz, fríjoles, soya, café, cacao, 

tabaco, cítricos, f

rutales, hortalizas, plátanos, bananos, raíces, tubérculos, pastos, forestales, así 

como árboles y plantas por su valor proteico, medicinal, ornamental o uso como condimento).

 

 

Pote

nciales Instituciones L

íderes

 

y Participantes de Proyectos

:

 

Centro Nacional

 

de Sanidad 

Agropecuaria,

 

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal,

 

Instituto de Investigaciones de 

Granos, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Instituto de Investigaciones Fundamentales para 

la Agricultura Tropical,

 

Instituto de Investigacion

e

s de Viandas Tropicales, 

 

Institutito de 

Investigaciones Agroforestal,

 

Instituto de Investigaciones del Tabaco,

 

Centro de Desarrollo de la 

Montańa,

 

Instituto de Ciencia Animal, Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, 

Instituto de Investig

aciones de Pastos y Forrajes, Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias “Jorge 

Dimitrov”, 

LABIOFAM, Centros Universitarios, Centros del OSDE BioCubaFarma

 

y otra

s

 

entidades.

 

 

 

3.

 

Tema 3: 

Desarrollo de sistemas de monitoreo de contaminantes de suelos agropecua

rios y de 

procesos para su protección como sustento de la cadena trófica, con enfoque a Una Salud.

 

 

Pote

nciales Instituciones L

íderes

 

y Participantes de Proyectos

:

 

Centro Nacional de Sanidad 

Agropecuaria, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal,

 

In

stituto de Investigaciones de 

Granos, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Instituto de Investigaciones Fundamentales para 

la Agricultura Tropical,

 

Instituto de Suelos, 

Instituto de Investigacione

s de Viandas Tropicales, 

 

Institutito de Investigacione

s Agroforestal,

 

Instituto de Investigaciones del Tabaco, Centro de 

Desarrollo de la Montańa,

 

Instituto de Ciencia Animal, Estación Experimental de Pastos y Forrajes 

Indio Hatuey, Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes, Instituto de Investigacion

es 

Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, 

LABIOFAM, Centros Universitarios, Centros del OSDE 

BioCubaFarma

 

y otras entidades.

 

