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Biofertilizantes:
Acreditar las técnicas para análisis de micorrizas en el 1er. Trimestre de 2017.
a) Gestionar con Luis Gómez (I. Suelos) la norma nacional.
b) Designar a Gustavo para continuar el trabajo de acreditación.
c) Elaborar la norma con cambio de técnica de coloración de raíces.
d) Gestionar por la Dirección de Ciencia y Técnica la compra de tamices.
e) Presentar cronograma el 15 de noviembre con todas las medidas a cumplir.

Productos Bioactivos:
Quitomax:
a) Elaborar técnicas de determinación de quitosana.
b) Documentar el proceso de validación. Revisar si existen datos anteriores que puedan utilizarse para acelerar el proceso.
c) Indagar la posibilidad de adelantar el proceso antes d elos cinco años.
d) Gestionar la calibración de todos los equipos que lo requieran. Hacer carta al INSMET.
e) Revisar requisitos a cumplir con la cristalería.
f) Acreditar en una primera etapa materia prima y posteriormente producto final.
Pectimorf:

a) Revisar el proceso de acreditación del producto  a partir de las dos técnicas utilizadas.

· Realizar propuesta por el Dpto. de Fisiología sobre  cómo organizar los procesos productivos separados de las investigaciones.
· Entregar cronograma y cumplimiento de acurdos en la 1era. quincena de diciembre.
