INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

# Gaveta  Postal No. 1, San José de las Lajas, La Habana, Cuba. C. P.  32700

Tel. / Fax: (53) (047) 4786 3867

C. electrónico: mcperez@inca.edu.cu

11 de Julio del 2016

Año 58 de la Revolución

PLAN DE MEDIDAS INTEGRALES  PARA EL CONTROL GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

| No | Actividades | F. Cump. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualización de Plan de Reducción de Desastres (PRD) | 30-8-2016 | Máximo, Jefe Dpto y secciones. |
| 2 | Medidas de Defensa civil en el Plan de tiempo de Guerra | 10-8-2016 | Máximo |
| 3 | Actualizar las actas de cooperación del Pla de Reducción de Desastres. | 30-8-2016 | Máximo |
| 4 | Hacer las coordinaciones con GEOCUBA para los estudios de PVR de la institución. | 30-8-2016 | Máximo |
| 5 | Control de la Base Legal y su aplicación. Incluye Documentos Nacionales, del MES e indicaciones de la Directora General. | 30-8-2016 | Máximo |
| 6 | Control de la preparación de las distintas categorías de personal con sus programas de estudios correspondientes | 20-8-2016 | Máximo Arasay |
| 7 | Preparar los Oficiales de Guardia, insistiendo en la aplicación del AVISO. | 10-9-2016 | Máximo y Alejandro |
| 8 | Efectuar una comprobación del AVISO al Órgano de Dirección para casos de desastres. | 10-9-2016 | Máximo y Alejandro |
| 9 | Efectuar un ejercicio práctico (Alarma Aérea) donde mediante una señal de aviso los trabajadores ocupen los refugios. | 10-9-2016 | Máximo. |
| 10 | Tener el control de los planes de realización desarrolladas los Días de la Defensa y Ejercicio Meteoro. | 30-7- 2016 | Máximo |
| 11 | Tener definido con la Región Militar la protección del Personal Científico y Documento que lo ampare. | 30-7- 2016 | Máximo |
| 12 | Confeccionar un programa de divulgación sobre las medidas de Defensa Civil que debemos tomar ante Peligros Naturales, Tecnológicos y Sanitarios. | 24-7-2016 | Máximo, Florido Y comunicador |
| 13 | Planificación Económica de la Reducción de Riesgos de desastres según las principales vulnerabilidades existentes. ( Tener en cuenta el plan de Inversiones y Mantenimiento) incluir en el mismo fecha, costo y quién lo realiza | 5-8-2016 | Leyva y Tony |
| 14 | Tener la evaluación de la vulnerabilidad física de las instalaciones de acuerdo a la fuerza de los vientos. | 30-8-2016 | Tony |
| 15 | COMPATIBILIZACIÓN. Elaborar procedimiento para la compatibilización del desarrollo económico y social del país con los intereses de la Defensa Civil. Esto tanto a inversiones, investigaciones como proyectos internacionales. Comprobar la existencia de documentos que demuestren el cumplimiento (Decreto Ley 262 del 14 Mayo del 1999 Del Presidente del Consejo de Ministros, Resolución No. 77 del 22 de Mayo del 2000 del Ministro de las FAR y la Resolución No. 6 del 2002 del Jefe del EMNDC | 30-8-2016 | Leyva y Ángeles |
|  | Tener control del trabajo que se hizo en el 2015 para disminuir vulnerabilidades. Lo informado en el Último Valorativo. | 30-7- 2016 | Leyva |
| 16 | Tener control de los recursos para las TSRUA en Inventarios Operacionales y en Uso. Gestiones Realizadas | 30-7- 2016 | Leyva |
| 17 | Actualizar el Plan de Ordenamiento Forestal. (Poda y tala de árboles que afectan bajo los efectos de un Fenómeno Atmosférico) a edificaciones, redes eléctricas y de datos | 5-8-2016 | Leyva |
| 18 | Darle mantenimiento general a los refugios incluyendo la limpieza y pintura. | 10-8-2016 | Leyva/Osvaldo y Tony |
| 19 | Estado higiénico- epidemiológico. Cumplir con lo que establece en la indicación No. 7 del 2010 del Ministro de Educación Superior. Actualizar plan de acción. Sistema sostenible de trabajo para prevenir el dengue y otras enfermedades y eliminar el Aedes aegypti. Se incluye un anexo que puede ser utilizado total o parcialmente según los intereses y necesidades de la evaluación. | 5-8-2016 | Jorge, Rafaela y Osvaldo |
| 20 | Personal Extranjero. Elaborar o actualizar procedimiento ante un huracán u otro evento hidrometeorológico y Tiempo de Guerra explicar en ambos casos. Tener documentos que acrediten lo planteado, la evacuación, ver acta de cooperación y recursos para cumplirla. | 5-8-2016 | Idioleydis |
| 21 | Protección del personal científico. Tener claro la respuesta dada por la Región Militar y documentos que lo acrediten. | 5-8-2016 | Idioleydis |
| 22 | Rescate y Salvamento Comprobar el. Personal designado y su preparación, así como el aseguramiento material previsto y en existencia. Debe tener programa de estudio y control de su cumplimiento, así como el plan de aviso. Poseer plan de trabajo individual. | 30-8-2016 | Osvaldo |
| 23 | Aseguramiento Veterinario y fitosanitario Estar preparado con los medios necesarios, para cumplir con el aseguramiento veterinario y fitosanitario, en caso de desastres naturales y otros tipos de catástrofes”, así como el aseguramiento material previsto y en existencia. Esto incluye las medidas fitosanitarias y agrotécnicas para preservar las plantas y su producción y las medidas zootécnicas, veterinarias y de evacuación para preservar los animales y su producción. Establecer las actas de cooperación para la protección de plantas y animales | 30-8-2016 30-8-2016 | Yasmani Máximo |
| 24 | Protección de los medios materiales y las edificaciones (instalaciones, almacenes, cubiertas, bibliografía, equipos, etc.) Comprobar las medidas previstas, el personal designado y su preparación, así como el aseguramiento material previsto y en existencia incluyendo las cubiertas ligeras. Evaluar que en Agosto se recesa por vacaciones, se impone tomar medidas para proteger los recursos, por estar en plena temporada ciclónica. | 5-8-2016 | Directores, jefes de departamentos y secciones. |
| 25 | Tener organizadas y protegidas las Sustancias Peligrosas | 30-7-2016 | Willian, Yoyi y Alejandro |
| 26 | Hacer un procedimiento para el buen funcionamiento del grupo de Electrógeno. | 30-7-2016 | Leiva/ Yoandy y Tony. |