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            PLAN DE MEDIDAS INTEGRALES  PARA EL CONTROL GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

	No
	Actividades
	F. Cump.
	Responsable

	1
	Actualización de Plan de Reducción de Desastres (PRD)
	30-8-2016
	Máximo, Jefe Dpto y secciones.

	2
	Medidas de Defensa civil en el Plan de tiempo de Guerra
	10-8-2016
	Máximo

	3
	Actualizar las actas de cooperación del Pla de Reducción de Desastres.
	30-8-2016
	Máximo

	4
	Hacer las coordinaciones con GEOCUBA para los estudios de PVR de la institución.
	30-8-2016
	Máximo

	5
	Control de la Base Legal y su aplicación. Incluye Documentos Nacionales, del MES e indicaciones de la Directora General.
	30-8-2016
	Máximo

	6
	Control de la preparación de las distintas categorías de personal con sus programas de estudios correspondientes
	20-8-2016
	Máximo
Arasay

	7
	Preparar los Oficiales de Guardia, insistiendo en la aplicación del AVISO.
	10-9-2016
	Máximo y Alejandro

	8
	Efectuar una comprobación del AVISO al Órgano de Dirección para casos de desastres.
	10-9-2016
	Máximo y Alejandro

	9
	Efectuar un ejercicio práctico (Alarma Aérea) donde mediante una señal de aviso los trabajadores ocupen los refugios.
	10-9-2016
	Máximo.

	10
	Tener el control de los planes de realización desarrolladas los Días de la Defensa y Ejercicio Meteoro.
	30-7- 2016
	Máximo

	11
	Tener definido con la Región Militar la protección del Personal Científico y Documento que lo ampare.
	30-7- 2016
	Máximo

	12
	Confeccionar un programa de divulgación sobre las medidas de Defensa Civil que debemos tomar ante Peligros Naturales, Tecnológicos y Sanitarios.
	24-7-2016
	Máximo, Florido
Y comunicador

	13
	Planificación Económica de la Reducción de Riesgos de desastres según las principales vulnerabilidades existentes. ( Tener en cuenta el plan de Inversiones y Mantenimiento) incluir en el mismo fecha, costo y quién lo realiza
	5-8-2016
	Leyva y Tony

	14
	Tener la evaluación de la vulnerabilidad física de las instalaciones de acuerdo a la fuerza de los vientos.
	30-8-2016
	Tony

	15
	COMPATIBILIZACIÓN. Elaborar procedimiento para la compatibilización del desarrollo económico y social del país con los intereses de la Defensa Civil. Esto tanto a inversiones, investigaciones como proyectos internacionales. Comprobar la existencia de documentos que demuestren el cumplimiento (Decreto Ley 262 del 14 Mayo del 1999 Del Presidente del Consejo de Ministros,  Resolución No. 77 del 22 de Mayo del 2000 del Ministro de las FAR y la Resolución No. 6 del 2002 del Jefe del EMNDC
	30-8-2016
	Leyva y Ángeles

	
	Tener control del trabajo que se hizo en el 2015 para disminuir vulnerabilidades. Lo informado en el Último Valorativo.
	30-7- 2016
	Leyva

	16
	Tener control de los recursos para las TSRUA en Inventarios Operacionales y en Uso. Gestiones Realizadas
	30-7- 2016
	Leyva

	17
	Actualizar el Plan de Ordenamiento Forestal. (Poda y tala de árboles que afectan bajo los efectos de un Fenómeno Atmosférico) a edificaciones, redes eléctricas y de datos
	5-8-2016
	Leyva

	18
	Darle mantenimiento general a los refugios incluyendo la limpieza y pintura.
	10-8-2016
	Leyva/Osvaldo y Tony

	19
	Estado higiénico- epidemiológico. Cumplir con lo que establece en la indicación No. 7 del 2010 del Ministro de Educación Superior. Actualizar plan de acción.
Sistema sostenible de trabajo para prevenir el dengue y otras enfermedades y eliminar el Aedes aegypti. Se incluye un anexo que puede ser utilizado total o parcialmente según los intereses y necesidades de la evaluación.

	5-8-2016
	Jorge, Rafaela y Osvaldo

	20
	Personal Extranjero. Elaborar o actualizar procedimiento ante un huracán u otro evento hidrometeorológico y Tiempo de Guerra explicar en ambos casos. Tener documentos que acrediten lo planteado, la evacuación, ver acta de cooperación y recursos para cumplirla.
	5-8-2016
	Idioleydis

	21
	Protección del personal científico. Tener claro la respuesta dada por la Región Militar y documentos que lo acrediten.
	5-8-2016
	Idioleydis

	22
	Rescate y Salvamento
Comprobar el. Personal designado y su preparación, así como el aseguramiento material previsto y en existencia.
Debe tener programa de estudio y control de su cumplimiento, así como el plan de aviso. Poseer plan de trabajo individual.
	30-8-2016
	Osvaldo

	23
	Aseguramiento Veterinario y fitosanitario
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]Estar preparado con los medios necesarios, para cumplir con el aseguramiento veterinario y fitosanitario, en caso de desastres naturales y otros tipos de catástrofes”, así como el aseguramiento material previsto y en existencia. Esto incluye las medidas fitosanitarias y agrotécnicas para preservar las plantas y su producción y las medidas zootécnicas, veterinarias y de evacuación para preservar los animales y su producción.
Establecer las actas de cooperación para la protección de plantas y animales
	30-8-2016





     30-8-2016
	Yasmani





 Máximo

	24
	Protección de los medios materiales y las edificaciones (instalaciones, almacenes, cubiertas, bibliografía, equipos, etc.)
Comprobar las medidas previstas, el personal designado y su preparación, así como el aseguramiento material previsto y en existencia incluyendo las cubiertas ligeras. Evaluar que en Agosto se recesa por vacaciones, se impone tomar medidas para proteger los recursos, por estar en plena temporada ciclónica.

	  5-8-2016
	Directores, jefes de departamentos y secciones.

	25
	Tener organizadas y protegidas las Sustancias Peligrosas
	30-7-2016
	Willian, Yoyi y Alejandro

	26
	Hacer un procedimiento para el buen funcionamiento del grupo de Electrógeno.
	30-7-2016
	Leiva/ Yoandy y Tony.
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