# INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

# Gaveta  Postal No. 1, San José de las Lajas, La Habana, Cuba. C. P.  32700

Tel. / Fax: (53) (047) 4786 3867

C. electrónico: mcperez@inca.edu.cu

PLAN DE MEDIDAS PARA DISMINUIR VULNERABILIDADES.

| No | Actividades y tareas | Responsable | Fecha de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profundizar en el estudio de las vulnerabilidades | Comisión de Expertos para el estudio de PVR | 20-5-2016 |
| 2 | Incluir en la planificación económica, las medidas para disminuir0 las vulnerabilidades posibles. | Leyva y Marylín | Según plan |
| 3 | Establecer Relaciones de trabajo con el Centro de Gestión de Riesgos de Mayabeque Mediante acta de cooperación | Máximo | Permanente |
| 4 | Planificar, organizar y controlar la compatibilización con los intereses de la Defensa Civil, de los programas ramales y nacionales de la ciencia e innovación tecnológica, de inversiones de construcción , y montaje, así como de proyectos internacionales | Ramón, Ángeles, Mayté y Leyva. | Permanente |
| 5 | Garantizar el incremento de la divulgación de las medidas de Defensa Civil. | Máximo y Florido | 30-4-2016 |
| 6 | Preparación del personal. . BPD . Cuadros y funcionarios. . Trabajadores .TSRUA | Máximo, Directores. Jefes de Departamentos y Osvaldito. | 30-11-2016. |
| 7 | Concluir el cambio de una cubierta ligera. | Leyva | 30- de agosto 2016 |
| 8 | Tener actualizado el sistema de guardia y aviso. Capacitar los Oficiales de Guardia. | Máximo, Alejandro y Jorgito. | 30-5-2016 |
| 9 | Actualizar los planes de Reducción de Desastres a nivel de departamento e instituto. | Máximo, Directores y Jefes de departamento. | 30-6-2016 |
| 10 | Tener definida la evacuación y protección del personal extranjero. (Acta de compromiso) Acta de coop. HNAH actual. | Idioleidys | Permanente |
| 11 | Tener definido aseguramiento veterinario y fitosanitario. (Acta de Coop. Con el CENSA) | Yasmany. Sanitario de las papas. | Permanente |
| 12 | Darle mantenimiento a los refugios | Leyva | 30-4-02016 |
| 13 | Efectuar poda de árboles, intensificando los las labores antes del inicio de la etapa ciclónica. | Leyva | 30 de Mayo |
| 14 | Cada departamento debe seleccionar un activista para las tareas de Defensa Civil, en aras de lograr una mayor divulgación y preparación de los trabajadores ante la percepción del riesgo de los diferentes peligros. | Jefes de departamentos | Abril - 2016 |

Cada compañero afectado con estas tareas debe informar de su cumplimiento en el Consejo de Dirección del mes de Junio 2016.