# INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

APROBADO

Cargo de quien aprueba el Plan:		Director Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombres y apellidos de quien aprueba: 	Dr.C Juan G. Castillo Hernández

PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA VEGETAL

PARA EL MES DE FEBRERO 2020

TAREAS PRINCIPALES

- Organización documentación del dpto. en el mes (planes de trabajo, impactos )

- Trabajo con personal  del Dpto en proyecto nacionales e internacional a presentar.

- Resolución 60 (Gestión y prevención de riesgos)

- Defensas de planes de doctorado en comisión científica.(Nueva aspirante)

| ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | PARTICIPAN | CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIMENTOS |  |  |  |  |
| -Atención a expto de Frijol (Finca de Yoel) -Atención a expto de tomate -Atención a expto de garbanzo - | Todo el mes | Lisbel, geydi Yanebis, Indira y Arasay | Milaydis Marcos Adiestrados |  |
| Estudio de interacción entre Quitomax y tabaquina | Todo el mes | Yuliem, Alejandro | Hugo, Lily |  |
| EXTENSIONES DE RESULTADOS |  |  |  |  |
| Validación del QMx en hortalizas en San Juan y Mtnez | Todo el mes | Alejandro |  |  |
| PROYECTOS NACIONALES |  |  |  |  |
| Actividades a desarrollar en los PAP que coordina el dpto | Todo el mes | Tere y Donaldo |  |  |
| PROYECTOS INTERNACIONALES |  |  |  |  |
| TALLERES Y EVENTOS |  |  |  |  |
| VII Taller de Jóvenes Científicos. CENSA | 17 y 18 |  | Danurys, Ionel, Indira |  |
| PUBLICACIONES Y ARBITRAJES |  |  |  |  |
| -Arbitrajes: Realizar 2 |  | Miriam Cartaya |  |  |
| POSGRADO Y CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| Presentación del plan de doctorado en la Comisión científica | 10 | Lilisbet | Comisión Científica |  |
| Presentación de perfil de un proyecto nacional en la Comisión Científica | 10 | Jesús | Comisión Científica |  |
| Curso Análisis térmico en Fac de Química | Todos los jueves | Yuliem |  |  |
| ACTIVIDADES SINDICALES Y DEL PCC |  |  |  |  |
| Matutinos | 27 |  |  |  |
| Reunión de la Sección Sindical | 11 | Lilisbet | Trabajadores |  |
| Reunión de S/G de N/PCC | 26 |  | Cartaya |  |
| Reunión de S/G del Sindicato | 7 |  | Lilisbet |  |
| Reunión del N/P | 11 (1:30 pm) | SG del N/P | Militantes |  |
| Donaciones de sangre | Todo el mes |  |  |  |
| Asamblea de trabajadores | 25 |  | Trabajadores |  |
| OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |
| Comisión Científica | 10 (9:00 am) | J´ dpto | Miembros e invitados |  |
| Reunión de los Dptos con DCIT | 6 y 9 |  | J´Dpto |  |
| Consejo de Dirección | 17 |  | Yanelis |  |
| Consejo Científico | 11 |  | Miembros e investigadores del dpto |  |
| Reunión del Dpto | 19 | J´Dpto | Trabajadores |  |
| Reunión de Administradores | 4 | Yanett | Yanett |  |
| OTRAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| Realizar cumplimiento del plan mensual de cada trabajador | 27 al 29 | J` de grupo | Trabajadores |  |
| Elaboración del plan mensual de los trabajadores del mes sgte | 1ra sem marzo | Yanelis | J` de grupo |  |
| Entregar impactos del mes anterior | 1ra sem marzo | J´Dpto | Jefes de grupo |  |
| CAPTACIÓN DE CUP Y CUC |  |  |  |  |

Dra.C Yanelis Reyes Guerrero

J´Dpto. Fisiología y Bioquímica Vegetal