1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
	CÓDIGO Y TÍTULO DEL PROGRAMA: BIOINSUMOS AGROPECUARIOS


	CÓDIGO Y TÍTULO DEL PROYECTO:
Fortalecimiento de capacidades para la generalización del biofertilizante EcoMic® y su interacción con otros bioproductos y bioestimulantes en la provincia de Pinar del Río.

	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: Innovación 

	PRIORIDAD ESTABLECIDA AL NIVEL QUE RESPONDE: Sectorial
Producción de alimentos
Sustitución de importaciones
Seguridad alimentaria

	ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 

Dirección: Carretera a Tapaste Km 31/2, San José de las Lajas, Mayabeque. Gaveta Postal No.1. Código Postal 32700. 
  
Teléfono: (53)  47  863867       Fax:          e-mail: alex@inca.edu.cu

Director: Dr. C. Alexander Miranda Caballero                 __________________


	JEFE DEL PROYECTO:  Dr.C. Michel Ruiz Sánchez

Entidad: Unidad Científico Tecnológica “Los Palacios”, perteneciente al Instituto 
               Nacional de Ciencias Agrícolas

Teléfono: (53) 48 54 7120                Fax:        e-mail: mich@inca.edu.cu


	ENTIDADES PARTICIPANTES: 
Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de Oca” (UPR)

Dirección: Universidad de Pinar del Río, Calle José Martí Final #300, Barrio Segundo Sur, entre 27 de Noviembre y González Alcorta, Pinar del Río, Cuba   

Teléfono: (53) 48 779348            Fax:                 e-mail: rector@upr.edu.cu                             

Nombre y Firma Director:                                                             _____________ 


Instituto de Suelos (IS)

Dirección: Avenida Borrego Calle Los Pinos Final   

Teléfono: 48762205                Fax:                e-mail:  

Nombre y Firma Director: MSc. Fidel Humberto Pérez                  _____________        

Instituto de Investigaciones de Granos (IIG)

Dirección:     

Teléfono:                         Fax:                e-mail:  

Nombre y Firma Director: MSc. Tercel                  _____________        



	DURACIÓN: Exponer el tiempo en años que se prevee dure el proyecto
Fecha de inicio:    enero 2021           Fecha terminación:     diciembre 2023

	FINANCIAMIENTO TOTAL: 829 966,62MN 


	RESUMEN DEL PROYECTO: 
En los últimos años se han ejecutado varios proyectos de investigación y tesis de doctorado y maestrías que han permitido establecer el manejo y beneficios de los inoculantes micorrízico arbusculares y su interacción con otros bioproductos y bioestimulantes en el país. Estos estudios han abarcado una amplia diversidad de cultivos de interés económico, especies de pastos y tipos de suelos; obteniendo sistemas integrados de suministro de nutrientes que garantizan altos rendimientos y estado nutricional satisfactorio, con una reducción de entre 15 y 25 % de fertilizantes, a partir de un funcionamiento micorrízico eficiente. Entre los biofertilizantes más difundidos en el país se encuentran los que se obtienen a partir del aislamiento de cepas de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) capaces de colonizar las raíces de las plantas, incidir en la absorción de agua y nutrientes, así como potenciar el uso de otros bioproductos y bioestimulantes. Otros beneficios relacionados con la activación de mecanismos de defensa de la planta, ante situaciones de estrés, han sido ampliamente divulgados en la literatura científica. Todos estos beneficios provocan un incremento de los rendimientos agrícolas entre un 15-30 %. A pesar de los notables avances en el país y el cambio de paradigma que representa el uso sistemático de estos bioproductos en el predio agrícola, no existe una correspondencia entre la efectividad de los resultados obtenidos y su impacto en la práctica productiva de las entidades del sector agropecuario en el territorio. A partir de lo antes expuesto la Unidad Científico Tecnológica de Base “Los Palacios”, la Universidad de Pinar del Río y del Instituto de Suelos UCTB-PR, con la colaboración de especialistas de la subdelegación de cultivos varios del MINAG, propone este proyecto de Innovación Tecnológica con el objetivo de fortalecer las capacidades para la generalización del biofertilizante EcoMic® en interacción con otros bioproductos disponibles en la provincia de Pinar del Río. El mismo abarca la capacitación de los actores involucrados y el montaje de áreas demostrativas, tanto en condiciones semicontroladas, como en condiciones de campo, para evaluar in situ la efectividad del EcoMic® en interacción con otros bioproductos en cinco municipios de la provincia, en diversos cultivos de interés económico (arroz, frijol, yuca, boniato, maíz, boniato, hortalizas en condiciones de organopónicos), así como la evaluación de impacto obtenido. 

Palabras claves: biofertilizantes, nutrición, rendimientos, seguridad alimentaria





	
2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
	PROBLEMAS A RESOLVER: 
En los últimos años se han ejecutado en el país varios proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestría que han permitido establecer el manejo y beneficios de los inoculantes micorrízico arbusculares y su integración con otros bioproductos, en muchos de los cultivos económicos del país y tipos de suelos. Permitiendo sistemas de suministro de nutrientes que garantizan altos rendimientos y estado nutricional satisfactorio con menores dosis de fertilizantes minerales u orgánicos, a partir de un funcionamiento micorrízico efectivo.
En este sentido existe información experimental para los cultivos de frijol, maíz, soya, yuca, plátano, boniato, papa, malanga, ñame, tomate, pimiento, cebolla, ajo, tabaco, sorgo y otros pastos fundamentalmente gramíneos tales como: braquiarias, king grass, guinea y otras leguminosas forrajeras También se ha comprobado su efectividad en posturas de cafetos, aguacate, mango, mamey y frutales. En algunos de estos cultivos como frijol, maíz, yuca pastos de gramíneas, existen resultados validados a escala productiva entre decenas y miles de hectáreas. Se dispone además de una tecnología de producción del inoculante, la cual se encuentra incluida en el Registro de Fertilizantes y Biofertilizantes del MINAG (RCF 004/15). Otros resultados de investigación evidencian que la simbiosis micorrízica conbinada adecuadamente con otros biofertilizantes nitrogenados, fosfóricos y bioestimuladores del crecimiento vegetal, constituyen pilares básicos a un manejo sostenible de los diferentes sistemas agrícolas productivos.
En el Programa Gubernamental de Bioproductos aprobado en 2011 se incluyó el biofertilizante micorrízico EcoMic® como producto priorizado y se planeó instalar 9 plantas de producción a lo largo del país, lo cual no ha sido implementado. Además, si bien el producto se conoce por agricultores en diferentes provincias, este conocimiento es limitado y su uso ha estado vinculado principalmente a la producción de frijol en la provincia de Mayabeque.
La creación de capacidades incluyendo la capacitación de agricultores y sus familias, extensionistas y técnicos de las empresas y entidades productivas es un componente decisivo para la generalización del uso de este biofertilizante y de los bioproductos en general; esta temática será abordada durante la ejecución de este proyecto. Un tratamiento especial merece la capacitación a estudiantes de tecnológicos y universidades, por su importancia para garantizar la sostenibilidad de su uso en la práctica productiva. 
Las acciones realizadas encaminadas a la introducción y generalización del uso de los biofertilizantes y su interacción con otros bioproductos, en la provincia no pasan de ser acciones aisladas en algunas entidades. Dichos esfuerzos encuentran muchos problemas objetivos y subjetivos impidiendo que dichos resultados impliquen transformaciones en la práctica agrícola actual. 
Se ha comprobado que en ocasiones existen limitaciones en cuanto a la disponibilidad del producto, se requieren algunas adecuaciones de las normas para determinadas condiciones de suelos, especialmente en la región sur de la provincia o existe baja credibilidad, por parte de los productores, de la efectividad del uso de los biofertilizantes. Para alcanzar resultados superiores en la generalización se requiere profundizar no solo en escenarios económico productivos sino también en aspectos de carácter sociocultural.
El éxito en la generalización de estos resultados de investigación, probados en otras regiones del país, requiere de un esfuerzo interdisciplinario capaz de demostrar en la práctica el beneficio de los bioproductos para nuestras producciones agrícolas, al tiempo que garantice la cantidad de bioproductos necesaria para satisfacer la demanda actual y perspectiva de tan importantes insumos, para contribuir a alcanzar la soberanía alimentaria, y al desarrollo local en cada municipio. 

	CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO: 
A partir de la crisis sufrida a principios de la década de los 90 se han venido implementando en el país un grupo de medidas encaminadas a lograr el tránsito del modelo agrícola convencional a un modelo alternativo, que algunos definen como agricultura sostenible con bases agroecológicas. Según (Funes, 2009), la transición hacia la agricultura sostenible se ha caracterizado fundamentalmente por la necesidad de sustituir insumos químicos (importados) por biológicos (disponibles localmente). 
Sin embargo, a pesar de los reconocidos avances logrados por la agricultura sostenible de bajos insumos, su impacto en la economía agraria cubana sigue siendo limitado. En este sentido el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba General de Ejército Raúl Castro Ruz expresó: "La producción alimentaria es de alta seguridad nacional…, sin una agricultura fuerte y eficiente, no podemos aspirar a mantener y elevar la alimentación de la población, que tanto depende todavía de importar productos que puedan cultivarse en Cuba”. 
En la década del 70 comienzan las investigaciones que dan lugar a la producción de los biofertilizantes a base de bacterias y hongos capaces de mejorar por diferentes vías, la nutrición y defensa de la mayoría de los cultivos. Esta estrategia productiva ha ubicado a Cuba como país de referencia en el desarrollo de insumos (biofertilizantes) que constituyen pilares básicos dentro del paradigma agrícola ecológico y sostenible que actualmente se impone (Dibut, 2007). Entre los organismos que más se emplean para producción de biofertilizantes en el país se encuentran los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), los cuales contribuyen a mejorar la nutrición de las plantas a partir de diferentes mecanismos. El empleo de esta importante alternativa biotecnológica incide en el incremento de los rendimientos y la reducción del uso de los fertilizantes químicos. El beneficio reportado por el uso de las asociaciones micorrízica arbuscular en el crecimiento de las plantas cultivadas resulta efectiva, particularmente en suelos tropicales deficientes en fósforo (P) asimilable (Rivera et al., 2020).
Entre los bioproductos de mayor importancia obtenidos por el país se encuentra el EcoMic®, patentado por el Instituto de Ciencias Agrícolas (INCA). Entre los avances logrados con la introducción de los biofertilizantes a base de HMA se encuentran: la recomendación de cepas eficientes por tipo de suelo, la baja especificidad cepa eficiente HMA- cultivo, los sistemas de suministros de nutrientes para cultivos micorrizados, el manejo conjunto con otros biofertilizantes y estimulantes, el efecto de permanencia y el manejo en secuencias de cultivos y la integración de los abonos verdes con la inoculación de cepas eficientes de HMA (), uso eficiente del agua de riego e incremento de los rendimientos entre un 15 y un 35 % (Rivera et al., 2007; 2020; Ruiz-Sánchez, 2016; Simó-González et al., 2018).
En el caso particular de nuestra provincia en este momento el Instituto de Suelos es la única institución capaz de producir biofertilizantes, con una entrega de 3,8 t año-1 de tres bioproductos a base de rizobacterias, que se comercializan fundamentalmente en la propia entidad y no cuenta con capacidad instalada para producir bioproductos a base de HMA. Esta cifra es insuficiente y no cubre las demandas de la producción e investigación. 
El empeño en aras de lograr la generalización del uso de estos bioproductos involucra a productores, investigadores, profesores y extensionistas de las diferentes instituciones generadoras de conocimientos en la provincia, así como, algunas dependencias del MINAG. Sin embargo, como se expresa en el apartado anterior se requiere de una estrategia para la generalización de estos resultados, que permita lograr que los avances científicos en las ventajas de los productos a base de microorganismos eficientes, en la nutrición de las plantas y sostenibilidad de las producciones sea del conocimiento y práctica común por los actores involucrados en el proceso productivo.
El empleo de los biofertilizantes a base de HMA y otros bioproductos o bioestimulantes, constituye una alternativa tecnológica de probada efectividad para el incremento de los rendimientos en la mayoría de los cultivos de interés agrícola, que no es suficientemente explotada en las condiciones actuales por la sociedad pinareña. Adoptar este tipo de innovación tecnológica que se inclina hacia la protección del ambiente, incrementará la productividad de los cultivos y reducirá los costos de producción, contribuyendo con una agricultura sustentable, que emplea los recursos naturales con en armonía con el ambiente, sin comprometer a las generaciones futuras.
La difusión del conocimiento y la tecnología relacionada con los biofertilizantes requiere de un trabajo de investigación el cual debe ser liderado por instituciones científicas del territorio relacionadas con la rama en la provincia. Para logar el desarrollo exitoso de esta tecnología se requiere de un mejor funcionamiento del sistema extensionista del MINAG con énfasis en la capacitación de profesionales, técnicos y especialistas.
Por todo lo planteado anteriormente un grupo de investigadores de la Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios, de la Universidad de Pinar del Río y del Instituto de Suelos, con la colaboración de especialistas de la subdelegación de cultivos varios del MINAG, propone este proyecto de Innovación Tecnológica que abarca desde la capacitación y el montaje de áreas demostrativas, tanto en condiciones semicontroladas, como en condiciones de campo para evaluar in situ la efectividad del EcoMic® en cinco municipio de la provincia y diversos cultivos de interés económico para el desarrollo agrícola del territorio.

	BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
· Productores de organopónicos de los municipios Pinar del Río, San Luis, Viñales, Consolación del Sur y Los Palacios, donde se montarán áreas demostrativas.
· Productores y familiares asociados a las entidades (CCS, CPA, UBPC) donde se montarán las áreas demostrativas.
· Estudiantes de la Carrera de Agronomía de la Universidad de Pinar del Río y de Institutos Tecnológicos Agropecuarios que participarán en el proyecto, los cuales, recibirán capacitación y realizarán evaluaciones de impacto del uso de los bioproductos en las entidades seleccionadas.
· Investigadores, profesores, extensionistas y técnicos de las instituciones científicas que participan en el proyecto.

	CLIENTES o USUARIOS: 

Polo Productivo Pinar del Río “Hermanos Balcón”

Dirección: km 20 carretera a la Coloma, Pinar del Río, Cuba.

Teléfono:                  Fax:        E-mail:      

Nombre y Firma Director:                                                   ______________

UEB Granja Urbana Pinar del Río

Dirección: Calle 3ra, km 88 carretera central, Reparto 10 de octubre; Pinar del Río. Cuba

Teléfono:   769056           Fax:        E-mail:      

Nombre y Firma Director: Tec. Sergio Travieso Sánchez        _____________  

CCS Fortalecida “José María Pérez” 
Dirección: km 4 carretera de Viñales, camino El Cuajaní     

Teléfono:                             Fax:                  E-mail: 

Nombre y Firma Director: Tec. José C. Alonso Pulido             _____________


Empresa Cultivos Varios “Cubaquivir”

Dirección: 

Teléfono:                  Fax:        E-mail:      

Nombre y Firma Director:                                                       ________________

Empresa Cultivos Varios “Viñales”

Dirección: 

Teléfono:                  Fax:        E-mail:      

Nombre y Firma Director:                                                      ________________

Empresa Cultivos Varios “San Luis”
Dirección: 

Teléfono:                  Fax:        E-mail:      

Nombre y Firma Director:                                                      ________________

Empresa Integral Tabaco “Consolación del Sur”
Dirección: 

Teléfono:                  Fax:        E-mail:      

Nombre y Firma Director:                                                      ________________


	AVAL DEL ÓRGANO CONSULTIVO DE LA ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: 
El Consejo Científico del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas acordó avalar el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la generalización del biofertilizante EcoMic® en la provincia de Pinar del Río”, bajo la dirección del Dr.C. Michel Ruiz Sánchez, para su presentación al PROGRAMA SECTORIAL BIOINSUMOS AGROPECUARIOS

[bookmark: _GoBack]Dr.C. María Caridad Nápoles  
Presidente Consejo Científico INCA



3. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
	OBJETIVO GENERAL: 
Fortalecer capacidades para la generalización del biofertilizante EcoMic® en interacción con otros bioproductos disponibles en la provincia de Pinar del Río.

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Implementar un sistema de capacitación dirigido a agricultores, extensionistas, comercializadores, estudiantes y decisores sobre el manejo del EcoMic® y otros biofertilizantes en los diferentes cultivos. 
2. Realizar estudios de cepas de hongos micorrízicos arbusculares (HMA), en cada municipio en diferentes condiciones edafoclimáticas.
3. Establecer áreas demostrativas en los cultivos de frijol, maíz, arroz, producción de hortalizas en organopónicos, boniato, yuca, entre otros, donde se aplique el EcoMic® y otros bioproductos disponibles en los municipios seleccionados.
4. Evaluar impacto productivo de la aplicación del EcoMic® y otros bioproductos disponibles en el territorio en los rendimientos de los cultivos seleccionados.
5. Promover a través de diferentes actividades de divulgación el empleo del biofertilizante EcoMic® y otros bioproductos en los principales cultivos de interés económico.

	RESULTADOS: 
· Implementado un sistema de capacitación dirigido a productores, directivos, técnicos y estudiantes sobre el empleo del EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes.
· Cepas de HMA más eficientes en interacciones con otros bioproductos o bioestimulantes en las diferentes condiciones edafoclimáticas.
· Áreas demostrativas donde se constata la respuesta productiva del EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes en los cultivos seleccionados.
· Incremento en los rendimientos de los cultivos donde se aplique el EcoMic® y otros bioproductos entre 0,25 t ha-1 y 0,50 t ha-1.
· Implementado un sistema de divulgación donde se promueve el uso del biofertilizante EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes disponibles en el territorio, a través de talleres, prácticas de campo, publicaciones, eventos científicos, prensa plana, radial, en correspondencia con los resultados obtenidos en las áreas demostrativas.

	SALIDAS: Formas de presentación del resultado que demuestran y avalan el mismo. Se expresan en informes, metodologías, procedimientos, normas, bases de datos, publicaciones, tesis de Grado, de Diploma y de Maestría. 
· Programa de capacitación sobre técnicas para el empleo del biofertilizante EcoMic® combinado con otros bioproductos en condiciones de suelos de la provincia de Pinar del Río.
· Informes semestrales y final del proyecto donde se reflejen los principales alcanzados en cada etapa.
· Un manual para el empleo del EcoMic® combinado con otros bioproductos y bioestimulantes en los principales cultivos de interés económico del territorio pinareño.
· Seis publicaciones científicas y 10 ponencias en eventos científicos que reflejan la respuesta productiva del EcoMic® y otros bioproductos en las condiciones edafoclimáticas del territorio.
·  10 trabajos de diploma y 2 tesis de maestría con los principales resultados obtenidos durante el proyecto.
· Dos premios CITMA PROVINCIAL y dos PREMIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
· Un video documental que refleje las principales acciones realizadas durante la ejecución del proyecto encaminadas a generalizar el uso del EcoMic® y otros bioproductos disponibles en el territorio.
· Plegables divulgativos con técnicas del uso de los biofertilizantes recomendados para las condiciones edafoclimáticas de la provincia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	IMPACTOS: Transformaciones (cambios) de corto, mediano y largo plazo que se producen en el conocimiento científico, 
Tecnológico:
· Establecidas al menos 5 áreas demostrativas en diferentes cultivos de interés agroeconómicos en cada municipio por año de ejecución del proyecto.
· Seleccionadas las cepas de HMA más eficientes para cada tipo de suelo y las interacciones con otros bioproductos más favorables para alcanzar los mayores rendimientos en cada cultivo. 
· Validados a escala productiva los inoculantes micorrízicos en interacción con otros bioproductos y su manejo en los cultivos de frijol, maíz, arroz, banano, yuca, y cafeto, entre otros, a través de la ejecución de 20 áreas demostrativas.
Económico:
· Se incrementan los rendimientos de los cultivos donde se aplique el EcoMic® y otros bioproductos y bioestimulantes disponibles en el territorio, entre 0,25 t ha-1 y 0,50 t ha-1.
· Reducción del costo de producción de los productores y sus familias por el uso de bioproductos que son muy baratos en comparación con los fertilizantes minerales y pesticidas.
Social:
· Establecido el subsistema de capacitación a diferentes tipos de actores incluyendo áreas demostrativas, talleres, materiales y videos. Ejecutados 10 talleres y capacitados 50 agricultores, 10 técnicos y extensionistas, 5 comercializadores y 10 estudiantes cada año en la provincia.
· Generados 5 nuevos empleos dirigidos a mujeres en organopónicos y otras áreas involucradas en el proyecto dedicadas a la conservación y aplicación combinada de los bioprodutos y bioestimulantes.
· Incremento en la calidad de los productos agrícolas obtenidos a partir de la sustitución parcial o total de fertilizantes químicos sintéticos y productos fitosanitarios por bioproductos y bioestimulantes efectivos en sistemas integrados de nutrición de planta y protección contra el ataque de plagas.
Medioambiental:
· Generalizados a escala productiva la aplicación de los inoculantes micorrízicos, rizobios y otros bioproductos disponibles en el territorio, en el cultivo del frijol, maíz, arroz, banano, yuca, y cafeto, entre otros en sustitución de fertilizantes minerales y productos fitosanitarios químicos sintéticos. 
· Mejora en la calidad de los suelos y el manto freático (aguas subterráneas) por la reducción entre un 50 y un 75 % de la carga contaminante generada por los fertilizantes minerales y productos fitosanitario químicos sintéticos.

	RIESGOS: Deben quedar de forma explícita los riesgos reales y posibles, de carácter externo, que puede confrontar el proyecto, así como las acciones previstas para enfrentarlos. 
1. Perdida de las áreas demostrativas, por afectaciones climatológicas desfavorable (intensas lluvias, caída de granizo, inundaciones e intensa sequía). Incursión del ganado, o el robo de la producción agrícola obtenida.
Acciones: 
· Seleccionar de forma exhaustiva los productores y mejores áreas donde se establecerán las áreas demostrativas con la ayuda de expertos de instituciones científicas establecidas en los territorios como los Centro Universitarios Municipales, Delegación del MINAG, ANAP y el CITMA con presencia permanente en los territorios.
· Realizar las siembras en fecha óptimas que permitan evitar estrés por factores climáticos.
· Emplear las semillas y propágulos provenientes de los mejores genotipos de máxima expresión del potencial productivo en las condiciones edafoclimáticas de la provincia.
2. Carencia de bioproductos (EcoMic®, Azofer®, QuitoMax®, Rizobium, Metarizo) y otros.
Acciones:
· Gestionar todos los bioproductos necesarios en las entidades productoras a través del pago de los mismo por el proyecto, así como conciliar con LABIOFAM la disponibilidad de estos bioproductos con fines de lograr la ejecución exitosa y el cumplimiento en tiempo del cronograma de actividades del proyecto.
3. No contar con un trasporte propio del proyecto, para facilitar la transportación de los productos, muestras de suelos y planta. La transportación de los investigadores, profesores y la prensa hacia donde se establecerán las áreas demostrativas y donde se impartirá la capacitación.
Acciones: 
· Contratación de trasportación con la cooperativa de taxis para el traslado de investigadores, profesores y productos hacia las capacitaciones y le montaje de las áreas demostrativas, realización de prácticas de campo y talleres.
· Solicitud de apoyo del parque automotor de las entidades participantes en la medida de las posibilidades.
· Gestión de financiamiento internacional para la adquisición de algún vehículo con tales fines

	METODOLOGÍAS. TECNOLOGÍAS, NORMAS Y MÉTODOS:
El proyecto se desarrollará en cinco tareas de forma interactiva y participativa. Desde su inicio se llevarán cabo procesos de introducción y generalización del uso del EcoMic® como vía para la contribución a la sostenibilidad alimentaria y la reducción de importaciones. El mismo se apoyará de forma integrada entre las entidades participantes y el cliente.
1. La capacitación se realizará “in situs” dirigido a agricultores, extensionistas, comercializadores, estudiantes y decisores sobre el manejo de este biofertilizante en diferentes cultivos. Se realizarán desde la práctica en el campo antes o en el momento de la siembra de los cultivos y en el proceso de seguimiento a las áreas donde se aplique el producto se realizarán convocatorias para la capacitación con ejemplo demostrativo. El sistema de capacitación seguirá una la estrategia previa coordinación donde al menos en cada municipio se realicen anualmente más de 10 acciones. Responsable: Dr.C. Michel Ruiz Sánchez
2. Los estudios de cepas de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y su interacción con otros bioproductos y bioestimulantes se realizarán en todos los municipios, con la finalidad de identificar y recomendar las cepas o la cepa de HMA promisoria para diferentes tipos de suelos y su efectividad al ser combinadas con diferentes bioproductos. El Instituto de Suelo en Pinar del Río realizará los muestreos de suelo la y siguiendo las metodologías previstas para estos fines. Se trabajará con la menos cuatro cepas de HMA (INCAM-8: Claroideoglomus claroideum, (Cc); INCAM-4: Glomus cubense (Gc); INCAM-11: Rhizoglomus intraradices, (Ri) e INCAM-2: Funneliformis mosseae, (Fm), provenientes del cepario del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) solas y combinadas con los bioprodutos y bioestimulantes de mayor disponibilidad en el territorio Responsable: Dr.C. Alexei Y. Martínez Robaina.
3.	En los cinco municipios donde se desarrollará el proyecto se establecerán áreas demostrativas en la producción de hortalizas en organopónicos, en los cultivos de frijol, maíz, arroz, boniato, yuca, entre otros. Se emplearon diferentes métodos de aplicación en función de los cultivos y su vía de propagación, ya sea mediante semilla gámica o agámica. La aplicación será vía peletización de las semillas, imbibición en una solución fluida del biofertilizante y agua de las raíces de plantas jóvenes o esquejes, también mediante la mezcla de sustrato con el biofertilizante EcoMic®.  Responsables: MSc. Edel Amaro Aroche
4.	La evaluación del impacto productivo de la aplicación del biofertilizante EcoMic® y otros bioproductos disponibles en el territorio mediante indicadores agronómicos y económicos agroproductivos gastos de producción, costo de producción, venta de la producción y relación costo/beneficio en todas los municipios y áreas demostrativas en los diferentes cultivos a partir de los rendimientos alcanzados. Responsable: MSc. Edenys Miranda Izquierdo
5. La promoción y divulgación el empleo del biofertilizante EcoMic® en los principales cultivos de interés económico se realizará en todos los escenarios donde se realice capacitación, donde se siembren áreas demostrativas con la aplicación del biofertilizante, además de lograr la impresión del manual para el uso del EcoMic®. Además de divulgar en las redes sociales el trabajo del proyecto, mediante la creación de una página de Facebook del proyecto donde se subirá imágenes y videos de trabajo realizado. También se apoyará en la ACTAF para lograr la impresión de plegables y divulgación de las acciones del proyecto. Se logrará la divulgación del uso del biofertilizante del EcoMic® con la participación en eventos científicos, defensas de tesis de diploma y maestría, así como la publicación en revista seriadas de los resultados.	Responsable: MSc. Yoerlandy Santana Baños

	RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES: Se planifican las actividades principales por resultados y entidad responsable con indicadores verificables.

	Resultados Planificados
	Entidad Responsable
	Actividades Principales
	Inicio
	Término
	Indicadores verificables

	Implementado un sistema de capacitación dirigido a productores, directivos, técnicos y estudiantes sobre el empleo del EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes.
	UCTB Los Palacios

Universidad de Pinar del Río

Instituto de Suelo, PR
	Conferencias, 
Talleres
Prácticas de campo
	01/21
	12/23
	Informe mensual

Publicaciones en las redes sociales

Programa de capacitación


	Cepas de HMA más eficientes en interacciones con otros bioproductos y bioestimulates en las diferentes condiciones edafoclimáticas.
	Instituto de Suelo, PR 

UCTB Los Palacios

Universidad de Pinar del Río


	Se realizan estudios de cepas de HMA en diferentes tipos de suelos en los cinco municipio
	01/21
	12/23
	Informe mensual
Publicaciones en las redes sociales
Dos Publicaciones en revista seriadas
Dos defensas de tesis de diploma
Dos eventos nacionales
Un evento internacional
Manual para el empleo del EcoMic® combinado con otros bioproductos y bioestimulantes en los principales cultivos de interés económico del territorio pinareño.


PREMIO CITMA PROVINCIAL
PREMIO INNOVACIÓN


	Áreas demostrativas donde se constata la respuesta productiva del EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes en los cultivos seleccionados.
	UCTB Los Palacios

Universidad de Pinar del Río

Instituto de Suelo, PR
	Siembra áreas demostrativas con al menos del 50 % con la aplicación del biofertilizante EcoMic® en los cultivos de frijol, maíz, arroz, producción de hortalizas en organopónicos, boniato, yuca, entre otros, según época de siembra.
	01/21
	12/23
	Informe mensual
Publicaciones en las redes sociales
Dos Publicaciones en revista seriadas
Dos eventos nacionales
Dos eventos internacional

PREMIO CITMA PROVINCIAL

	Se incrementan los rendimientos de los cultivos donde se aplique el EcoMic® y otros bioproductos entre 0,25 t ha-1 y 0,50 t ha-1.
	UCTB Los Palacios

Universidad de Pinar del Río

Instituto de Suelo, PR
	Monitoreo de los rendimientos agrícolas en todas las áreas demostrativa

Monitoreo de los gastos para la producción en las áreas demostrativas
	01/21
	12/23
	Informe mensual
Defensas de 10 tesis de diploma y 2 de maestrías 
Dos publicaciones en revista seriada
Dos eventos nacionales

Un evento internacional
PREMIO INNOVACIÓN


	Implementado un sistema de divulgación donde se promueve el uso del biofertilizante EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes disponibles en el territorio 
	UCTB Los Palacios

Universidad de Pinar del Río

Instituto de Suelo, PR

ACTAF
	Divulgar cada acción que realiza el proyecto a través de las redes sociales

Elaborar plegables divulgativos

Realizar videos
	01/21
	12/23
	Informe mensual
Creación de una página de Facebook del proyecto.
Impresión  y entregan 100 plegables divulgativos.




	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO: Cada etapa del proyecto o unidad temporal en la planificación del mismo, se caracteriza por el método de investigación empleado y se conforma por un conjunto de tareas para las cuales se planifican los recursos humanos, financieros y materiales, y se define el resultado y las salidas que lo avalan

	Etapa
	Fecha inicio
	Fecha Terminación
	Tareas
	Recursos Humanos
Instituciones Participantes
	Recursos Financieros
	Recursos Materiales
	Resultados
	Salidas

	
	01/21
	12/23
	Capacitación
	UCTB LP, INCA, UPR, UCTB UCTB IS PR y IIG
	
	
	Implementado un sistema de capacitación dirigido a productores, directivos, técnicos y estudiantes sobre el empleo del EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes.
	Informe mensual

Publicaciones en las redes sociales

Programa de capacitación

	
	01/21
	12/23
	Evaluación de cepas
	UCTB LP, INCA, UPR, UCTB IS PR y IIG
	
	
	Cepas de HMA más eficientes en interacciones con otros bioproductos y bioestimulates en las diferentes condiciones edafoclimáticas.
	Informe mensual
Publicaciones en las redes sociales
Dos Publicaciones en revista seriadas
Dos defensas de tesis de diploma
Dos eventos nacionales
Un evento internacional
PREMIO CITMA PROVINCIAL
PREMIO INNOVACIÓN

	
	01/21
	12/23
	Establecer áreas demostrativas
	UCTB LP, INCA, UPR, UCTB IS PR y IIG
	
	
	Áreas demostrativas donde se constata la respuesta productiva del EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes en los cultivos seleccionados.
	Informe mensual
Publicaciones en las redes sociales
Dos Publicaciones en revista seriadas
Dos eventos nacionales
Dos eventos internacional

PREMIO CITMA PROVINCIAL

	
	01/21
	12/23
	Evaluación de Impacto
	UCTB LP, INCA, UPR, UCTB IS PR y IIG
	
	
	Se incrementan los rendimientos de los cultivos donde se aplique el EcoMic® y otros bioproductos entre 0,25 t ha-1 y 0,50 t ha-1.
	Informe mensual
Defensas de 10 tesis de diploma y 2 de maestrías 
Dos publicaciones en revista seriada
Dos eventos nacionales
Un evento internacional
PREMIO INNOVACIÓN

	
	01/21
	12/23
	Divulgación de los resultados
	UCTB LP, INCA, UPR, UCTB IS PR y IIG
	
	
	Implementado un sistema de divulgación donde se promueve el uso del biofertilizante EcoMic® en interacción con otros bioproductos y bioestimulantes disponibles en el territorio 
	Informe mensual
Creación de una página de Facebook del proyecto.
Impresión  y entregan 100 plegables divulgativos.




4. RECURSOS DEL PROYECTO (Ver a continuación de la tabla, explicación para el llenado de este punto)
	RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES: Se deben relacionar todos los que participan en los proyectos, y sus datos por año solamente 11 meses, para salarios y para remuneración,

	

	Experiencia del Jefe del proyecto relacionada con el objetivo principal del proyecto (No más de 200 palabras)
El responsable del proyecto Dr.C. Michel es Investigador Auxiliar y Profesor Titular, es jefe del Departamento de Fitotecnia de la UCTB “Los palacios”. Dirigió dos proyectos CITMA provincia, relacionados con la inoculación con HMA, con resultados satisfactorios. Participa en otros proyectos de este tipo e internacionales. Posee publicaciones en revistas nacionales (Cultivos Tropicales, Ciencia y Técnicas Agropecuarias) e internacionales (Acta Agronómica Colombiana, agronomía Mesoamericana) y de impacto (Journal of Plant Physiology). es coautor de un libro titulado: Manejo, integración y beneficios del biofertilizante micorrízico EcoMic en la producción agrícola. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. Obtuvo Premio de Mejor Tesis de Doctorado en la Sección de Ciencias Agropecuarias 2016, es autor de siete Premios Academia Provincial (2011, 2013, 2015 2016, 2017, 2018 y 2019) y coautor de otros tres premios en la misma categoría. Obtuvo un Premio Nacional Academia de Ciencias de Cuba (2016), recibió la Distinción Especial del Ministro de Educación Superior en el 2016. También a más de 13 tesis de diploma y dos de Maestría. En los momentos actuales ha impartido conferencias en el uso de los bioproductos en la provincia se Santi Spiritus y en el municipio de Los Palacios.

	RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y/O REQUERIDA POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO

Se cuenta con locales de oficina, conectividad aceptable a correo electrónico e internet y existe un conjunto de equipos de laboratorios que posibilitaran la realización de estudios necesarios para abordar la temática tratada. Las entidades científicas y docentes involucradas en el proyecto, disponen de una infraestructura adecuada y en la mayoría existe el equipamiento especializado para el desarrollo del proyecto. 



	BASES DE CÁLCULO DEL PROYECTO



	PRESUPUESTO DEL PROYECTO








 

IV. 1. Base de cálculo del Proyecto 
Tabla 2. Recursos Humanos participantes. Salario
	Investigador (nombre y apellidos)
	Categoría ocupacional
	Categoría Científica
	Institución a que pertenece
	% de Participación
	Salario Mensual
	Salario anual por participación en el proyecto

	Michel Ruiz Sánchez
	Inv. Titular
	Doctor
	UCTB LP
	40
	1890,00
	8316,00

	Guillermo Díaz López
	Especialista
	Master
	UCTB LP
	15
	1200,00
	1980,00

	María C. Palacios Díaz
	Técnico
	
	UCTB LP
	20
	620,00
	1364,00

	Mario C. Álvarez Chala
	Técnico
	
	UCTB LP
	10
	620,00
	682,00

	Roselys Rodríguez Pérez
	Reserva C.
	
	UCTB LP
	15
	935,00
	1542,75

	Aida Medina Carmona
	Técnico
	
	INCA
	10
	1030,00
	1133,00

	Juan de Dios Mederos Sánchez
	Especialista
	Master
	INCA
	10
	1200,00
	1320,00

	Ramón Rivera Espinosa
	Inv. Titular
	Doctor
	INCA
	10
	1400,00
	1540,00

	Jeider Estrada Mujica
	Especialista
	
	IIG
	10
	1200,00
	1320,00

	Marcos Valles Sánchez
	Especialista
	
	IIG
	10
	1200,00
	1320,00

	Alexei Y. Martínez Robaina
	Prof. Titular
	Doctor
	UPR
	30
	1635,00
	5395,50

	Edenys Miranda Izquierdo
	Prof. Asist.
	Master
	UPR
	20
	1400,00
	3080,00

	Yaumara Muñoz Hernández 
	Prof. Asist.
	Master
	UPR
	20
	1799,00
	3597,00

	Yoerlandy Santana 
	Prof. Auxiliar
	Master
	UPR
	20
	2300,00
	5060,00

	Ariel A. Espín Páez
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Patricia Cordero
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Marcos  González
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Joamna Blanco
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Roxana  González
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Adrian Robaina García 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Juan José Cordero Lezcano 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Noel Díaz Jiménez 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Felix Daniel Rodríguez Paz 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Neivis María Guerra García 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	5
	620,00
	1023,00

	Edel Amaro Aroche
	Inv. Agreg.
	Master
	IS
	20
	1400,00
	3080,00

	Yoana
	Especialista
	Master
	IS
	10
	1200,00
	1320,00

	Técnico
	Técnico
	
	IS
	20
	1030,00
	2266,00


Tabla 2a. Recursos Humanos participantes. Remuneración
	[bookmark: _Toc34295826]Investigador
	Categoría ocupacional
	Categoría Científica
	Institución a que pertenece
	% en que Participa
	% a Remunerar
	Remuneración Mensual
	Remuneración anual por participación en el proyecto

	Michel Ruiz Sánchez
	Inv. Titular
	Doctor
	UCTB LP
	40
	30,00
	567,00
	6237,00

	Guillermo Díaz López
	Especialista
	Master
	UCTB LP
	15
	20,00
	240,00
	2640,00

	María C. Palacios Díaz
	Técnico
	
	UCTB LP
	20
	20,00
	124,00
	1364,00

	Mario C. Álvarez Chala
	Técnico
	
	UCTB LP
	10
	20,00
	124,00
	1364,00

	Roselys Rodríguez Pérez
	Reserva C.
	
	UCTB LP
	15
	20,00
	187,00
	2057,00

	Aida Medina Carmona
	Técnico
	
	INCA
	10
	20,00
	206,00
	2266,00

	Juan de Dios Mederos Sánchez
	Especialista
	Master
	INCA
	10
	20,00
	240,00
	2640,00

	Ramón Rivera Espinosa
	Inv. Titular
	Doctor
	INCA
	10
	20,00
	280,00
	3080,00

	Jeider Estrada Mujica
	Especialista
	
	IIG
	10
	20,00
	240,00
	2640,00

	Marcos Valles Sánchez
	Especialista
	
	IIG
	10
	20,00
	240,00
	2640,00

	Alexei Y. Martínez Robaina
	Prof. Titular
	Doctor
	UPR
	30
	20,00
	327,00
	3597,00

	Edenys Miranda Izquierdo
	Prof. Asist.
	Master
	UPR
	20
	20,00
	280,00
	3080,00

	Yaumara Muñoz Hernández 
	Prof. Asist.
	Master
	UPR
	20
	20,00
	327,00
	3597,00

	Yoerlandy Santana 
	Prof. Auxiliar
	Master
	UPR
	20
	20,00
	460,00
	5060,00

	Ariel A. Espín Páez
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	20,00
	124,00
	1364,00

	Patricia Cordero
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	20,00
	124,00
	1364,00

	Marcos  González
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	20,00
	124,00
	1364,00

	Joamna Blanco
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	20,00
	124,00
	1364,00

	Roxana  González
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	21,00
	130,20
	1432,20

	Adrian Robaina García 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	22,00
	136,40
	1500,40

	Juan José Cordero Lezcano 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	23,00
	142,60
	1568,60

	Noel Díaz Jiménez 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	24,00
	148,80
	1636,80

	Felix Daniel Rodríguez Paz 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	25,00
	155,00
	1705,00

	Neivis María Guerra García 
	Técnico
	Estudiante
	UPR
	15
	26,00
	161,20
	1773,20

	Edel Amaro Aroche
	Inv. Agreg.
	Master
	IS
	20
	27,00
	378,00
	4158,00

	Yoana
	Especialista
	Master
	IS
	10
	28,00
	336,00
	3696,00

	Técnico
	Técnico
	
	IS
	20
	29,00
	298,70
	3285,70

	
	
	
	
	
	
	
	68473,90


IV.1.2 Recursos Materiales que es necesario adquirir para el proyecto
Se reflejarán los gastos totales en que se requiere incurrir para implementar el proyecto (en ambas monedas) incluyendo lo que se aportara por las partes o por terceros. 

[bookmark: _Toc34295827][bookmark: _Toc34830372][bookmark: _Toc34830471][bookmark: _Toc34655638][bookmark: _Toc34908058][bookmark: _Toc34381483][bookmark: _Toc34984109][bookmark: _Toc34655479]Tabla 3 Recursos Materiales Año 2021, 2022 y 2023

	No.
	Medio Necesario*
	U/M
	Precio Unitario
	Cantidad Necesaria
	Total

	1
	Machete
	unidad
	70,00
	5
	350,00

	2
	Guantes 
	pares
	35,00
	30
	1050,00

	3
	Lima
	unidad
	120,00
	10
	1200,00

	4
	Guataca
	unidad
	165,00
	5
	825,00

	5
	Alambre de púa
	rollo
	700,00
	5
	3500,00

	6
	Biógrafos
	unidad
	10,00
	50
	500,00

	7
	Lápiz
	unidad
	7,00
	50
	350,00

	8
	Libretas
	unidad
	5,00
	50
	250,00

	9
	Cinta métrica (50 m)
	unidad
	250,00
	3
	640,00

	
	
	
	
	Total
	8 775,00


* Pueden ser medios básicos, materiales gastables u otros. Para cada tipo de medio se confeccionará la tabla correspondiente por año de duración del Proyecto.

[bookmark: _Toc34295828]

IV.1.2.1. Otras actividades que requieren ser financiadas
[bookmark: _Toc34295829]
Tabla 4. Viajes y Dietas por año de duración del Proyecto Año 2021, 2022 y 2023

	Actividad
	Lugar
	Pasaje
	Dieta (Alojamiento y alimentación)
	Cant. de Días
	Total
Dieta
 
(4)*(5)
	Total pasaje y dietas/
participante
(3)+(6)
 
	Participantes
	Total
 
(7)*(8)
 

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8
	-9

	Evento nacionales
	La Habana
	33,00
	140,00
	5
	700
	733
	5
	3665,00

	Evento nacionales
	Mayabeque
	33,00
	140,00
	5
	700
	733
	4
	2932,00

	Evento nacionales
	Pinar del Rio
	33,00
	140,00
	5
	700
	733
	10
	7330,00

	Evento internacionales
	La Habana
	33,00
	140,00
	5
	700
	733
	5
	3665,00

	Evento internacionales
	Granma
	175,00
	140,00
	5
	700
	875
	4
	3500,00

	Talleres 
	San Luis
	 
	40,00
	4
	160
	160
	15
	2400,00

	Talleres 
	Consolación 
	 
	40,00
	4
	160
	160
	15
	2400,00

	Talleres 
	Viñales
	 
	40,00
	4
	160
	160
	15
	2400,00

	Talleres 
	Pinar del Río
	 
	40,00
	4
	160
	160
	15
	2400,00

	Talleres 
	Los Palacios
	 
	40,00
	4
	160
	160
	15
	2400,00

	Prácticas de campo
	San Luis
	 
	40,00
	8
	320
	320
	15
	4800,00

	Prácticas de campo
	Consolación 
	 
	40,00
	8
	320
	320
	15
	4800,00

	Prácticas de campo
	Viñales
	 
	40,00
	8
	320
	320
	15
	4800,00

	Prácticas de campo
	Pinar del Río
	 
	40,00
	8
	320
	320
	15
	4800,00

	Prácticas de campo
	Los Palacios
	 
	40,00
	8
	320
	320
	15
	4800,00

	
	
	
	
	
	
	
	Total
	57092,00



[bookmark: _Toc34295830]

Tabla 5. Subcontrataciones. Año 2021, 2022 y 2023
	Institución que se subcontrata
	Servicio Subcontratado
	Costo

	ACTAF (Provincial)
	Diseño de plegables
	2000.00

	
	Impresión de plegables y otros materiales
	4000.00

	ACTAF (Provincial)
	Coordinación y aseguramiento alimentario para el desarrollo de los prácticas de campo y talleres.
	5000.00

	Cooperativa de Taxis
	Trasportación de investigadores, profesores y materiales
	10000.00

	Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
	Compra de bioproductos (EcoMic, Azofer, Quitomáx y Pertimorf)
	5000.00

	Labiofam (Provincial)
	Compra de bioproductos (Rizobium, Fitomax, NitroFix, entre otros).
	5000.00

	GELMA
	Compra de algunos medios de trabajo como apoyo a las labores culturales de las áreas de mostrativas
	4000.00

	
	Total
	35 000.00





IV.2. Presupuesto del Proyecto
	PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

	Concepto
	Año 2021
	Año 2022
	Año 2023
	Total

	
	CUP
	MLC
	CUP
	MLC
	CUP
	MLC
	CUP
	MLC

	Salario (1)
	22519,75
	 
	22519,75
	 
	22519,75
	 
	67559,25
	 

	Otras retribuciones (2)
	62377,70
	 
	62377,70
	 
	62377,70
	 
	187133,10
	 

	Salario complementario (9,09 % del salario total anual) (3)
	2047,05
	 
	2047,05
	 
	2047,05
	 
	6141,14
	 

	Subtotal (4)
	86944,50
	 
	86944,50
	 
	86944,50
	 
	260833,49
	 

	Seg. Social (hasta 14% del total de los salarios) (5)
	3152,77
	 
	3152,77
	 
	3152,77
	 
	9458,30
	 

	10% de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo(6)
	4347,22
	 
	4347,22
	 
	4347,22
	 
	13041,67
	 

	Recursos materiales (7) 
	8775,00
	 
	8775,00
	 
	8775,00
	 
	26325,00
	 

	Subcontrataciones (8)
	35000,00
	 
	35000,00
	 
	35000,00
	 
	105000,00
	 

	Otros recursos (9)
	25000,00
	 
	25000,00
	 
	25000,00
	 
	75000,00
	 

	Subtotal (10)
	76274,99
	 
	76274,99
	 
	76274,99
	 
	228824,97
	 

	Total Gastos Corrientes Directos (11)
	163219,49
	 
	163219,49
	 
	163219,49
	 
	489658,46
	 

	Gastos de Capital (12)
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	 

	Gastos Indirectos (13)
	30430,57
	 
	30430,57
	 
	30430,57
	 
	91291,72
	 

	Total de Gasto (14)
	193650,06
	 
	193650,06
	 
	193650,06
	 
	580950,18
	 

	Aporte al Conocimiento (15)
	48412,51
	 
	48412,51
	 
	48412,51
	 
	145237,54
	 

	Ganancia (16)
	4841,25
	 
	4841,25
	 
	4841,25
	 
	14523,75
	 

	Total Gastos del Proyecto (17)= 14+15+16
	246903,82
	 
	246903,82
	 
	246903,82
	 
	740711,47
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VIII.1. Aval del Consejo Científico 
Debe avalarse la importancia del proyecto, sus resultados y salidas, así como los impactos esperados, calidad y rigor científico de la ejecución del proyecto. 
VIII.2. Compromiso de participación de las instituciones.
Para la presentación del proyecto debe incluirse el compromiso de las instituciones participantes con la firma del representante legal de cada institución. 
VIII.3. Compromiso de apoyo de los clientes identificados. 
Para la presentación del proyecto debe incluirse el compromiso de los clientes con la firma del representante legal de cada institución. 
VIII.4. Certificación del coeficiente de gasto indirecto de las instituciones participantes 
Se utilizará Resolución 54/97 del MFP 
VIII.5 Regulaciones vigentes. 
En dependencia de la temática que aborda el proyecto deberá presentarse las licencias, permisos, conciliaciones con órganos regulatorios etc. 
VIII.6. Datos del Equipos de Investigación del Proyecto. 
Resumen Currículum Vitae.  
Nombres y Apellidos. Dirección particular. 
· Formación académica 
a) Licenciatura / ingeniería. Centro. Fecha de graduación 
b) Doctorado. Centro. Fecha de titulación 
c) Categoría científica o docente. Fecha de obtención 
· Situación profesional actual 
d) Centro de trabajo. Dirección postal y Organismo 
e) Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. Cargo actual 
· Tiempo horario semanal dedicado al Proyecto 
· Actividades de carácter científico o profesional desarrolladas en los últimos 5 años. Dirección o participación en otros proyectos o Programas Científico Técnicos 
· Relación de publicaciones señalando con asterisco las más significativas en relación con el Proyecto de Investigación que se presenta (Según las normas editoriales).
· Patentes concedidas (señalando con un asterisco las que estén o hayan estado en explotación). Autores por orden de firma.
· Título. Número de registro. Año. Entidad titular 
· Estancias en centros relevantes por su excelencia académica o científica. (Especificar: Centro. País. Año. Duración. Temática)
· Participación en congresos nacionales e internacionales 
· Dirección de tesis de grado de Estudiante
· Tesis de doctorado dirigidas. 
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