CUMPLIMIENTO

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS

Departamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal

Mayabeque

Diciembre de 2017

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ARC -3: IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Objetivo 5:Incrementar la obtención de resultados de investigación–desarrollo con alta pertinencia y las gestiones necesarias que garanticen los procesos innovativos y la elevación del impacto en la economía y la sociedad(Lineamientos vinculados: 129, 131, 137 y 152. Objetivos del Partido vinculados: 43, 47, 53, 54 55, y 65).

Criterios de medida:

- Se garantizan las demandas del Programa Gubernamental de Biofertilizantes a través de la entrega de 2 500dosis de Azofert®, 12 000dosis de Quitomax® y 200de Pectimorf, mejorando el impacto de los productos en la Agricultura.

De Azofert® solo se ha producido para la investigación (proyectos, tesis), pero solo 476 dosis para la comercialización por dificultades con equipos rotos y falta de reactivos para su producción. Actualmente se cuenta con el equipamiento arreglado, pero continúan las dificultades con la adquisición de los reactivos y otros insumos como frascos. De Quitomax®  se han producido 3688 dosis, de las cuales se ha ingresado 184 400 pesos y quedan 370 dosis en almacén. No se ha vendido más debido a la falta de demanda. Actualmente, existe la posibilidad de producir otras 4022 dosis (4022 ha) para satisfacer la demanda de GELMA. Se produjeron 225 dosis de PectiMorf, con ingresos de 4 500 pesos.

| Mes | Azofert (Dosis) | Ingreso CUP | Quitomax (Dosis) | Ingreso CUP | PectiMorf (Dosis) | Ingreso CUP | Ingreso Fisiología CUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 14 | 476 | 286 | 14300 | 118 | 2360 | 17136,00 |
| Febrero | 0 | 0 | 174 | 8700 | 32 | 640 | 9340,00 |
| Marzo | 0 | 0 | 100 | 5000 | 75 | 1500 | 6500,00 |
| Abril | 0 | 0 | 110 | 5500 | 0 | 0 | 5500,00 |
| Mayo | 0 | 0 | 1856 | 92800 | 0 | 0 | 92800,00 |
| Junio | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 1000,00 |
| Julio | 0 | 0 | 46 | 2300 | 0 | 0 | 2300 |
| Agosto | 0 | 0 | 174 | 8700,00 | 0 | 0,00 | 8700,00 |
| Septiembre | 0 | 0 | 458 | 22900,00 | 0 | 0 | 22900,00 |
| Octubre | 0 | 0 | 164 | 8200,00 | 0 | 0,00 | 8200,00 |
| Noviembre | 0 | 0 | 300 | 15000,00 | 0 | 0,00 | 15000,00 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14 | 476 | 3688 | 184400,00 | 225 | 4500,00 | 189376,00 |

- Se  mantiene  la  ejecución  satisfactoria  de 2PA, 2 proyecto FONCI  y  1  Proyecto Institucional que coordina el Departamento, así como la participación en otros 3 proyectos  asociados. Se participa además, en 1 institucional, en 3 subcontratos con otras instituciones, 1 proyecto empresarial y en 1 proyecto internacional, todos se ejecutan satisfactoriamente. Se elabora 1 internacional.

Tabla 1. Ejecución de proyectos

| Título del proyecto | Categoría | Programa | Coordinador (es) | Participantes del Dpto. | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- Desarrollo de Bioestimuladores nacionales para la protección y el beneficio de cultivos de interés económico | Megaproyecto Nacional | Alimento humano | Dr. C. Alejandro Falcón | Grupo de Productos Bioactivos, Donaldo, Pedro, Idioleidys, Dell, Yanett, Yenisley, Yenisei, | 2014-2018 |
|  | Nacional | FONCI | Dr. C. Alejandro Falcón | Grupo de Productos Bioactivos, Donaldo, Pedro, Idioleidys, Dell, Yanett, Yenisley, Yenisei, | 2016-2018 |
| 2.- Los rizobios como alternativa a la fertilización nitrogenada en Cuba | Megaproyecto Nacional | Alimento humano | Dra. C. María C. Nápoles | Grupo de ProductosBioactivos,Idioleidys, Dell, Yanett, Yenisley,Jesus, Milaidys, Yenisel | 2017-2020 |
|  | Nacional | FONCI | Dra. C. María C. Nápoles | Grupo de ProductosBioactivos,Idioleidys, Dell, Yanett, Yenisley,Jesus, Milaidys, Yenisel | 2018-2020 |
| 3.- Manejo conjunto e impacto de biofertilizantes micorrizicos y otros bioproductos en la producción agrícola de diferentes cultivos | Megaproyecto Nacional | Alimento humano | Dr. C. Ramón Rivera | Tere, Ionel, Miriam | 2013-2017 |
| 4.- Bases para el manejo sostenible e incremento de los rendimientos de arroz, frijol, maíz y soya en agroecosistemas arroceros de Cuba | Megaproyecto Nacional | Alimento humano | Dra. C. Noraida Pérez | Tere, Walfredo, Miriam, Yanelis, Lisbel, Ionel, Daimy, Alejandro, Dell’Amico, Donaldo | 2013-2017 |
| 5.- Fortalecimiento del Programa Nacional de Producción de Semilla de papa | Megaproyecto Nacional | Alimento humano | Dr. C. Juan G. Castillo | Jerez, Roberqui, Donaldo, Alejandro, Yanett, Kirenia | 2013-2017 |
| 6.- Optimización en el manejo del agua en cultivos agrícolas de interés económico | Nacional | Proyecto Institucional | Dr. C. Pedro Rodríguez | Todo el Dpto. | 2013- 2017 |
| 7.- Rescate, propagación y conservación de especies vegetales mediante el empleo de técnicas biotecnológicas | Nacional | Proyecto Institucional | M. Sc. Lorenzo Suárez | Miriam, Alejandro | 2015-2017 |
| 8.- Development of rice and common beans mutants with better adaptations to high temperature and drought | Internacional | OIEA | Dra. C. María C. González | Dell’Amico, Pedro, Humberto, Yanelis, Elisa | 2015-2018 |
| 9.- Estudio de las potencialidades de la ceba bovina en diferentes regiones del país | Megaproyecto Nacional del IIPF (subcontrato) | Alimento animal | M Sc. Janet Blanco Lobaina | Tere, Ionel, Belkis | 2015-2017 |
| 10.- Estudio de la diversidad de rizobios asociados a legumbres para la adaptación al cambio climático en agroecosistemas de Cuba | Megaproyecto Nacional del INIFAT | Diversidad Biológica | M Sc. Marisel Ortega García | Tere, Ionel, Belkis | 2017-2020 |

| Título del proyecto | Categoría | Programa | Coordinador (es) | Participantes del Dpto. | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.- Perfeccionamiento de la fertilización mineral y la biofertilización del café y el cacao | Megaproyecto Nacional del Instituto de Investigaciones Agroforestales UCTB III Frente (subcontrato) | Alimentohumano | Dra. C. Carlos Bustamante González | Ionel, Belkis, Hugo | 2015-2018 |
| 11.- Evaluación de la introducción de nuevas especies de pastos y forrajes en Cuba | Megaproyecto Nacional del IIPF (subcontrato) | Alimento animal | Ing. DelioFernándezMilanés | Dell, Jerez, | 2015-2018 |
| 12.- Enfrentamiento al cambio climático en el cultivo de los cítricos | ProyectoEmpresarial IIFT (subcontrato) | ProyectoEmpresarial | Dra. C. Mayda Betancourt | Miriam | 2015-2018 |

Se elaboró el informe final del proyecto institucional “Optimización en el manejo del agua en cultivos agrícolas de interés económico”. El resto de los proyectos tienen una ejecución satisfactoria.

3. Los ingresos por proyectos nacionales en Programas I+D + i son del orden de los 1655.0 MCUP, de 500.0 MCUPpor productos y de 1.0 MCUPy 25.0 MCUCpor Servicios Científico Técnicos.

- Proyecto de Tere (FONCI): 331.61 + 445,00 = 776,61 MCUP

- Proyecto de Alejandro (FONCI): 771.00 + 470.00 = 1241.00 MCUP

- Rizobacter: 25.00 MCUC.

Por proyecto FONCI de Alejandro  se ingresaron 771,61 MCUP + 1450 CUC.

El Proyecto FONCI de Tere comienza en 2018 con 776,61 MCUP + 950 CUC.

Se captaron 42 294 USD por transferencia de Royaltie desde Rizobacter, de las cuales se facturaron 9 500euros en el primer semestre + 11 000 ahora.

4. Se obtiene 1 Premio ACC y 2 Premios CITMA. En el Fórum de Ciencia y Técnica, se presentan al menos 19 ponencias en el evento de Base, obteniéndose 1 premio en el Fórum Municipal, y 1 en el Fórum Provincial.

- Todos los investigadores y especialistas presentan al menos una ponencia como autor principal.

- Premio ACC: Yanelis y Miriam

- Premios CITMA: Yanelis y Miriam y, Jesús (Tesis de Doctorado)

# Se obtuvieron dos (2) Premios MINAG con los Títulos: QUITOMAX®, nuevo bioestimulante para el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L) en el que aparecen como autor principal: Donaldo Morales Guevara y en otros autores: Jorge Arzuaga Sánchez, Llilddrey Torres Hernández, Alejandro Falcón Rodríguez, Eduardo Jerez Mompie y José Dell’Amico Rodríguez y como  colaboradores del INCA: Yenisel La Rosa O`Farril, Roberqui Martín Martín, Yanet Mora Portales, Yusnier Díaz Hernández, Lisbel Travieso Hernández, Dr. C. Ramón Rivera Espinosa y Dr. C. Juan Castillo Hernández. Este premio se otorgó en el mes de Abril de este año.

2. Obtención y caracterización de rizobios para la inoculación de arroz, soya y leguminosas forrajeras, de interés agrícola. Autores: Ionel Hernández Forte, María Caridad Nápoles García, Pedro José Gonzalez Cañizares, Pedro Rafael Rosales Jenqui,  Yonger Tamayo Aguilar, Juan F. Ramírez Pedroso, Belkis Morales Mena, Susana Lázara Estévez Negreira, Maida Peña Borrego, Alicia Pérez Hernández.

Se Participa en Premio ACC y Premio CITMA Provincial 2017. Aportes al conocimiento de la aplicación del estrés hídrico y la inoculación con hongos micorrízico arbusculares en el cultivo del arroz (Oryza sativa L.).

Participación en Premio CITMA Provincial: INCA TH–4, nuevo cultivar de trigo harinero (Triticum aestivum L.) para la alimentación animal (forrajes y granos), en el período poco lluvioso.

Se elaboró y presentó a convocatoria una propuesta a Premio CITMA que no fue otorgado. “Estudio de la diversidad florística en la cuenca Almendares-Vento. Alternativas que contribuyan a su incremento y conservación a favor del medio ambiente”

Durante este año La Dra. Miriam de la C. Núñez Vázquez recibió Diploma de Reconocimiento del XL Aniversario de la CNGC por el destacado desempeño y resultados en función del desarrollo del Sistema Nacional de Grados Científicos.

La Dra. María C. Nápoles García fue propuesta a integrar el colectivo de académicos de la ACC y el MSc. Ionel Hernández Forte fue propuesto como joven asociado de la ACC.

En el Fórum de Ciencia y Técnica, se presentan al menos 19 ponencias en el evento de Base, obteniéndose 1 premio en el Fórum Municipal, y 1 en el Fórum Provincial.

- Todos los investigadores y especialistas presentan al menos una ponencia como autor principal.

Forum de Base:

- Ponencias presentadas: 15

- Relevantes: 3

- Destacados: 8

- Mención: 4

ForumMunicipal:

- Ponencias presentadas: 3

- Relevante: -

- Destacado:-

- Mención: -

Forum Provincial:-

Ponencia presentadas en el Fórum de base 2017 (Titulo y autores)

Germinación y crecimiento de plántulas de trigo obtenidas con diferentes manejos de agua y dosis de fertilización Yanet Mora, Roberqui Martin, Eduardo Jerez y José Dell’ Amico.

Señales Moleculares de la interacción Bacteria-no leguminosa. María C. Nápoles, I. Hernández, B. Morales, D. Costales, A. Hernández, K. Aguilera y D. Alonso.

Productividad del tomate (Solanum lycopersicon L.) tratado con QUITOMAX®. Donaldo Morales, José Dell'Amico, Eduardo Jerez, Roberqui Martín, Yenisel La Rosa y Yanet Mora.

El empleo de Quitomax puede adelantar el tiempo de obtención de tubérculos "semilla" de papa (Solanum tuberosum L.) Eduardo Jerez, R. Martín, D. Morales, J. Dell'Amico, Y. La Rosa, Y. Mora, M. Carrillo, F. Fiallo y A. Falcón.

Crecimiento y eficiencia en el aprovechamiento de los nutrientes en el tomate inoculado con diferentes dosis de LicoMic. José Dell'Amico, Donaldo Morales, Eduardo Jerez, Roberqui Martín.

El pasto Cayman frente al déficit hídrico Roberqui Martín, José Miguel Dell’ Amico y Pedro José Cañizares.

Análisis de sensibilidad económica del Quitomax. Ana M. Moreno, Omar E. Cartaya, Yuliem Mederos, Juan Hugo Hernández, Alejandro Falcón, Yanett Mora, Yenisel de la Rosa y otros.

Caracterización química de la quitosana empleada en la formulación del QuitoMax Yuliem Mederos, Miguel Á. Ramírez, A. Falcón, Ana M. Moreno, Juan H.Hernández.

Efecto de diferentes formas de aplicación de una mezcla de oligogalacturonidos en la fitoextraccion de metales pesados del suelo. O. Cartaya, Ana Moreno, Yenisei Hernández, A. Cabrera y F. Guridi

Nuevos aislados de rizobios promisorios para la biofertilización de frijol (Phaseolus vulgaris). Alicia Hernández Pérez

Azofert-S®. Incrementos en su estabilidad biológica. Belkis Morales Mena, Kirenia Aguilera, Daymi Alonso, María C. Nápoles García e Ionel Hernández Forte.

Identificación molecular de bacterias endófitas de dos cultivares de arroz (Oryza sativa L.) Ionel Hernández.

Resultados preliminares de la aplicación foliar de Quitomax y Pectimorf en el rendimiento del maní. Yanebis Pérez Madruga, Alejandro Falcón Rodríguez, Yenisel de la Rosa Ofarril,Mislaidys López Rodríguez y FavielFiallo.

Respuesta morfoagronómica del frijol a la aplicación de una mezcla de oligogalacturónidos. Danurys Lara Acosta, Daimy Costales Menéndez,ElisaRabeloAguero, Alejandro Falcón Rodríguez.

Compatibilidad de los bioproductos Azofert-F® y Pectimorf® Kirenia Aguilera, Daymi Alonso, Belkis Morales Mena, María C. Nápoles García, Alejandro Falcón e Ionel Hernández.

CUMPLIDO CON SEÑALAMIENTOS

5. Se publican 23 artículos en revistas científicas, de ellos 5 en revistas de Corriente Principal (grupo I), 14 en Bases de Datos Especializadas de Reconocimiento Internacional (grupo II), 2 en Bases de Datos Especializadas de ReconocimientoLatinoamericano (grupo III) y 1 en Revistas Científicas Cubanas certificadas por el CITMA y otras revistas extranjeras arbitradas (grupo IV). Además se publica 1 Libro.

- Grupo I (Impacto): Cartaya (ene.), Alejandro (jun.), Pedro (oct.), Daymi (oct.), Yanelis (nov.).

- Grupo II (Cultivos Tropicales): Tere, Miriam, Dell’Amico, Donaldo, Jerez, Jesús, Yuliem, Ionel, Yenisei, Yanebis, Danurys, Pedro Rosales, Roberqui,  Belkis y Ana María [todas se deben entregar en junio].

- Grupo II (Extranjeras): Yanelis y Humberto [ambos en junio].

- Grupo III o IV (Otras): Alejandro [octubre]

- Libro: Ionel [octubre]

Publicaciones 2017.

Se publicaron 6 artículos en revistas del grupo I (Impacto),  en revistas del grupo II se entregaron a publicar en Cultivos Tropicales 14 artículos. Se publicaron 2 artículos en la Revista Centro Agrícola. Se publicó 1artículo en revista extranjera LATINDEX. Se publicaron 5 libros. SOBRECUMPLIDO.

Artículos grupo 1 (De Impacto)

- P. Rodríguez, A. Torrecillas, Y. Hernández, Z.N. Cruz, A. Galindo, A. Ruiz, M.C. Pérez and Y. RodríguezAgronomical, physiological and biochemicalcharacterization of Chinesemulberrycultivarsunder Cuban tropical conditions. Aprobado para publicar en la revista Journalof IndianHorticulture. WEB OF SCIENCE

- D.M. Díaz Abril, J. E. Vélez Sánchez y Pedro Rodríguez Hernández. Effect of the controlled irrigation in the yield and fruit quality of Pyrus communis L. cv. Triunfo de Viena. Acta AgronómicaVol 65 No.2. 2016. WEB OF SCIENCE

- Humberto Izquierdo Oviedo, Esther Diosdado Salces, María Caridad González Cepero, Miriam de la Caridad Núñez Vázquez, Juan Carlos Cabrera Pino, Reina Margarita Hernández Ortiz, Justo Lorenzo González Olmedo, María Margarita Hernández Espinosa, Eduardo Fidel Héctor Ardisana, Rafael Gómez Kosky, Ruth Proenza Llerena y Marisol Velásquez Hechavarría. Aportes al conocimiento del funcionamiento de bioestimuladores nacionales en procesos de la Biotecnología Vegetal". Aprobado para publicar en la revista Biotecnología AplicadaVol 33 No.3. 2016. SCOPUS

- Galindo, J. Collado-González, I. Griñán, M. Corell, A. Centeno, M.J. Martín Palomo, I.F. Girón, P. Rodríguez, Z.N. Cruz, H. Memmi, A.A. Carbonell Barrachina, F. Fernández, A. Torrecillas, A.Moriana y D. López Pérez. Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. Aprobado para publicar en la revista Agricultural Water Management. WEB OF SCIENCE

- A. Galindo; A. Calín; I. Griñán, P.Rodríguez; Z. N. Cruz; I. F. Girón, M. Corell; R. Martínez; A. Moriana; A. A. Carbonell-Barrachina; A. Torrecillas; F. Hernández.Water stress at the end of the pomegranate fruit ripening stage produces earlier harvest and improves fruit quality. Scientia HorticulturaeVol 226, p.68-74, 2017. WEB OF SCIENCE

- Chitosans of different molecular weight enhance potato (Solanum tuberosum L.) yield in a field trial” de los autoresAlejandro B. Falcón-Rodríguez, DaimyCostales, DianevysGónzalez-Peña, Donaldo Morales, YuliemMederos, Eduardo Jerez, and Juan C. Cabrera publicado en la revista Spanish Journal of Agricultural Research March 2017 • Volume 15

Artículos científicos elaborados y enviados a revistas de impacto*

1-Brassinosteroids and their analogs enhance plant tolerance to salt stress. Anoverview

Miriam Núñez, Yanelis Reyes, Walfredo Torres, Lisbel Martínez y Marco Zullo

Enviado a Theoretical and Experimental Plant Physiology.

2- Foliar spray with brassinosteroids analogue enhanced the mechanism against oxidative stress in rice plants

Yanelis Reyes, Lisbel Martínez, José Dell´Amico y Miriam Núñez

Enviado a Sylwan Journal

3- Chitosan induces defensive responses in soybean plants inoculated with Bradyrhizobiumelkanii.Costales, D.; Nápoles, M.C.; Varela, M.; Falcón-Rodríguez, A. and Cabrera, J.C. Enviada a Journal Biotecnology Researchs.

Entregadas a CultivosTropicales.

- Influencia del Biobras-16® y el Quitomax® en el crecimiento y metabolismo de plantas de frijol. Lisbel Martínez

- Respuesta del pasto Cayman al déficit hídrico. Roberqui Martín

- Oligogalacturónidos estimulan el crecimiento de plántulas de arroz cultivadas en medio salino. Miriam Núñez.

- Inducción de señales en la interacción Mesorhizobiumcicerii-Cicerarietinum L. María C. Nápoles

- Monitoreo y evaluación de la población Carica papaya L. silvestre en la cuenca Almendares Vento. Jesús Rodríguez

- Efecto de dos bioestimulantes y hongos micorrizícos en plantas de tomate sembradas fuera de época en condiciones semicontroladas. Donaldo Morales.

- El QuitoMax influye en la producción de tubérculos "semilla" de papa (Solanum tuberosum  l.) Eduardo Jerez.

- Efecto de diferentes fuentes de carbono sobre el crecimiento de un aislado de rizobios. Ionel

- Comportamiento de cinco líneas de tomate (Solanum lycopersicum L.) cultivadas en dos variantes de riego, en condiciones de campo.    Dell’Amico.

- Oligogalacturónidos en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Revisión Bibliográfica. Danurys

- La extensión agraria. Pedro Rosales

- Aspectos generales en la obtención y caracterización del quitosano. Yuliem.

- Caracterización química y agronómica de las aguas residuales del yacimiento Castellano, Pinar del Río. Yenisei

- Efecto de la combinación de formas de aplicación de quitosano en el desarrollo de soya biofertilizada en época de invierno. Daymi Costales.

Publicados en Revista extranjera.

- Omar Cartaya, Ana M. Moreno, FernándoGuridi, Adriano Cabrera. Estudio de los complejos oligogalacturónidos–Cu(II) en solución y fase sólida. Revista Iberoamericana de Polímeros. Vol 18(1): 38-46, 2017. LATINDEX

En Revista Centro Agrícola

- L.G. González Gómez, M.C. Jiménez, L. Vaquero, I. Paz, A.B. Falcón-Rodríguez, L. Araujo.Evaluación de la aplicación de quitosana sobre plántulas de tabaco (Nicotianatabacum L.). Revista Centro Agrícola, Vol.44, No.1, enero-marzo, 34-40, 2017  ISSN papel: 0253-5785 ISSN on line: 2072-2001.SCIELO

- Klever Iván Granda Mora, María Caridad Nápoles García, Ángel Rolando Robles Carrión, Yelenys Alvarado-Capó y Roldán Torres Gutiérrez. Respuesta de Phaseolus vulgaris cv. Mantequilla a la inoculación de cepas de Rhizobium nativas de Ecuador en casas de cultivo. Centro Agrícola, 43 (4): 49-56; octubre-diciembre, 2016. SCIELO

Enviado a publicar en revista extranjera.

Optimización del proceso de obtención de quitosana a escala de laboratorio en el INCA” Ana M. Moreno, O. Cartaya, Dianevys González-Peña, Lisbel Travieso y J. L. Menéndez.Enviado a Revista Iberoamericana de Polímeros

Libros

- Martín Martín, Roberqui y Mompie Jerez, Eduardo. Sistemas de labranza: efecto en el suelo y en la nutrición del trigo., 2016. 96 pp. ISBN-13: 978-3-639-88335-0; ISBN-10: 3639883357; EAN: 9783639883350. España: Editorial Académica Española

- Martín Martín, Roberqui. Residuos sólidos urbanos. Vías para atenuar la contaminación ambiental., 2016. 52 pp. ISBN-13: 978-3-639-53021-6; ISBN-10: 3639530217; EAN: 9783639530216. España: Editorial Académica Española

- Condori Ali B; De La Casa A; AdaltonMazetti F; RogérioPeres S; Olarte Mantilla S; Jerez Mompies  E; Clavijo Ponce N; Rodriguez D; Gómez Benitez B; Trebejo I; Vilaro F; García C; Sarmiento L; RodriguezBaide J; Van Den Berg M. 2016. Modelación de la papa en Latinoamérica: Estado del arte y base de datos para parametrización; Luxembourg: Publications Office of theEuropeanUnion; EUR 28396 ES; doi:10.2788/520167.

- Ionel Hernández Fortes, María Caridad Nápoles y Pedro José González. Rizobios promisorios para la inoculación de gramíneas y leguminosas. ISBN 978-3-639-75534-3. Editorial Académica Española. 90p.

- Ionel Hernández Fortes, María Caridad Nápoles e Inés Reynaldo. Los rizobios: bacterias promotoras del crecimiento de las gramíneas. ISBN 978-3-8417-5912-2. Editorial Académica Española. 115p.

6. Se obtiene al menos 1 nuevo registro de bioproducto de los cuatro que se entregaron.

Tabla 2. Registro de productos

| Nombre del bioproducto | Coordinador del registro | Participantes | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. QuitoMax y Pectimorf | Alejandro | Alejandro, Oraima | 2017 |
| 2. Azofert-F y Azofert-Can | Tere, Ionel | Tere, Ionel, Belkis | 2017 |

Se obtuvieron 3 registros. SOBRECUMPLIDO:

Azofert-F

Azofert-Can

QuitoMax

El registro de PectiMorf está en vías de obtenerse.

7. Se participa en no menos de 3 talleres o congresos nacionales e internacionales con al menos 8 ponencias.

Los investigadores del Dpto. participaron en 9 talleres y 11 Congresos.

Talleres.

- Taller de colaboración Complejo-Universidad de Connecticut (EUA)

- Taller Integral de Porcicultura para sector cooperativo y campesino.

- Workshop on Chemistry for Safety, Security and Environment Safeguard.

- II Taller Nacional sobre Recursos Fitogenéticos, FITOGEN’ 2017.

- Taller Internacional de Fitorremediación.

- Taller de tomate  INCA.2017

- Taller de Papa INCA 2017

- XII Taller Internacional de Ecología y Recursos Agrosostenibles” en la Provincia de Matanzas.

- Taller de valores.

- Seminario de Bioseguridad.

Congresos Nacionales e Internacionales.

- Evento previo para Universidad 2018

- 11° Congreso Internacional en Biotecnología Vegetal y Agricultura

- International Conference on Biobased and Biodegradable Polymers, Mons 11-13 September 2017 (Biopol)

- Encuentro Ecosistemas Arroceros y I Simposio sobre Granos Alimenticios Ecoarroz, 2017.

- Congreso INIFAT

- Congreso Internacional en Biotecnología Vegetal y Agricultura (BIOVEG 2017),

- Conferencia Iberoamericana de Interacciones Beneficiosas Planta-Microorganismo- Ambiente (IBEMPA),XXVIII RELAR (Reunión Latinoamericana de Rizobiología).

- Congreso Internacional de las Ciencias Agropecuarias (Agrociencias 2017)

- Evento Ecoleg, Las Tunas

- Evento AGROMAS 2017

- V Congreso internacional de agricultura en ecosistemas frágiles  y degradados.

En total se presentaron   17 ponencias en Talleres y Congresos.SOBRECUMPLIDO

- Impacto de los bioproductos en la agricultura cubana

- Aplicación sinérgica de bioestimulantes en el cultivo de soya (Glycinemax L. Merrill)

- Biomass polysaccharides for the development of materials and plant biostimulants

- Avances en el uso de Bioestimulantes en granos en Cuba

- Bioactive poly and oligosaccharides from agroindustrialsubproducts to develop plant biostimulants

- Diversidad microbiana: obtención, conservación y utilización

- Rizobios asociados a cultivos de arroz (Oryza sativa L.) y de maíz (Zea mays L.)

- Rizobios en no leguminosas como arroz y maíz

- Biopreparados de rizobios para crotalaria

- Aislamiento y caracterización de posibles rizobios asociados a la rizosfera de plantas de maíz (Zea mays L.). Efecto en el crecimiento del cultivo

- Diversidad microbiana y Biofertilizantes ante el cambio climático

- Simbiosis Rhizobium-leguminosas. Señales en la interacción.

- Rizobios en no leguminosas”.

- Efecto de bioestimulantes en el rendimiento de dos cultivares de frijol (Phaseolus vulgaris L.) biofertilizados.

- Bioestimulantes para mitigar los efectos adversos provocados por estreses abióticos en las plantas”

- Mecanismo de acción del análogo de Brasinoesteroide cubano ((BIOBRAS-16) en la respuesta de plantas de arroz al estrés salino

- La labor de Ernesto Che Guevara en la medicina.

Además, se participó en el evento de Técnicos Medios TECMED 2017 con 8   ponencias (6 de ellas obtuvieron premio) y en el Evento de Mujeres Creadoras de base y Provincial con 4 ponencias(se obtuvo el tercer lugar provincial).

POSTGRADO

ARC - 2: CLAUSTRO REVOLUCIONARIO DE EXCELENCIA

Objetivo 2: Elevar la calificación y la formación integral del claustro, con énfasis en la preparación político-ideológica (Lineamientos vinculados: 138, 144, 146, 141, 145, 170 y 172. Objetivos del Partido vinculados: 42, 47, 50, 56 y 66).

Criterios de medida:

- Se desarrollará el proceso de Categorización de al menos 2 profesionales: Aspirante a Investigador 1 Investigador Agregado 1  Investigador Auxiliar 1. Se forman al menos 2 Masters y 2 Doctores. Se contribuye a la formación de al menos 3 estudiantes de pregrado.

Tabla 1. Categorización científica

| Posiblesinvestigadores a categorizar | Categoríaque ostenta | Categoría a la que aspira | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Omar Cartaya | Investigador Agregado | Investigador Auxiliar | 3/16 |
| 2. Roberqui Martín | Especialista | Aspirante a Investigador o Investigador Agregado | 3/16 |

La Ing. Yanebis Pérez se categorizó como investigador agregado

Los expedientes científicos se presentaron pero no se llevaron en tiempo al MES por parte del Dpto. deRecursosHumanos

Tabla 2. Formación de Masters y Doctores

| Aspirante | Tutor (es) | Título de la tesis | Tipo de tesis |  | Fechas de defensa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maestría | Doctorado |  |
| 1. Jesús Rodríguez | Dra. C. María E. González Dr. C. Pedro Rodríguez | Caracterización de la Caricasp. en la cuenca del río Almendares-Vento |  | X | Defendió exitosamente |
| 2. Omar E. Cartaya | Dr. C. Fernando Guridi Dr. C. Adriano Cabrera | Olga y metales pesados |  | X | Defendió en Consejo Científico 11/17 - Entrega al Tribunal Estatal.- 10/17 |
| 3. Marcia B. Moya | Dr. C. Alejandro Falcón | La activación de resistencia basal inducida en plantas de tomate contra sus principales patógenos por acción de quitosana, ácido salicílico y su combinación |  | X | - Discusión: 2020 Aspirante de Biología |
| 4. Daimy Costales | Dr. C. Alejandro Falcón Dr. C. Pedro Rodríguez | Efecto de los bioestimulantesQuitoMax® y Pectimorf® en la tolerancia de la soya (Glycinemax) contra el estrés por déficit hídrico |  | X | En ejecución |
| 5. Max Encalada | Dr. C. Donaldo Morales | Efecto de tratamientos de luz y fechas de siembra en posturas de cafeto. |  | X | Defendió exitosamente |
| 6. Ionel Hernández | Dr. C. María C. Nápoles Dra. Elena Fabiano (Uruguay) | Rizobios asociados a plantas de arroz (Oryza sativa L.). Efecto en el crecimiento y rendimiento del cultivo |  | X | Enejecución |
| 7. Gerardo Montero | Dra. C. María C. Nápoles | Efecto de diferentes cepas de HMA y Rizobios sobre el frijol (PhaseolusvulgarisL.) en suelos pardos carbonatados de Santiago de Cuba | X |  | Enejecución |
| 8. Osmara Renté | Dra. C. María C. Nápoles | Uso de Canavaliaensiformis (L.) en la recuperación de la fertilidadde un suelo fluvisol en Santiago de Cuba | X |  | Defendió exitosamente |
| 10. Yonaisy Mujica | Dra. C. Kalyanne Fernández Dr. C. José M. Dell’Amico | Estudio de un inoculante líquido basado en el hongo micorrízicoarbuscularGlomuscubense |  | X | Defensa: 6/18 |
| 11.Belkis Morales Mena | Dra. C. María C. Nápoles, IonelHdez | Efecto de algunoscompuestos en la estabilidaddelbiofertilizanteAzofert-F | X |  | Enejecución |
| 12.Danurys Lara Acosta | Dr.C.Alejandro Falcón,Dra. C. María C. Nápoles | Oligogalacturonidos y Rhizobium en el metabolismo y crecimientodelfrijol | X |  | En ejecución |
| 13.Crizostro Sauvu | Dra. C. María C. Nápoles, Dr.C.AlejandroFalcón | Azofert, Ecomic y Quitomax en la nodulacion y el rendimiento de soya | X |  | Enejecución |
| - MagalysGarcia | Dr.C.Alejandro Falcón | Quitomax en maiz | X |  | En ejecución |
| Aspirante | Tutor (es) | Título de la tesis | Tipo de tesis |  | Fechas de defensa |
|  |  |  | Maestría | Doctorado |  |
| 1. Jesús Rodríguez | Dra. C. María E. González Dr. C. Pedro Rodríguez | Caracterización de la Caricasp. en la cuenca del río Almendares-Vento |  | X | Defendió exitosamente |
| 2. Omar E. Cartaya | Dr. C. Fernando Guridi Dr. C. Adriano Cabrera | Olga y metales pesados |  | X | Defendió en Consejo Científico 11/17 - Entrega al Tribunal Estatal.- 10/17 |
| 3. Marcia B. Moya | Dr. C. Alejandro Falcón | La activación de resistencia basal inducida en plantas de tomate contra sus principales patógenos por acción de quitosana, ácido salicílico y su combinación |  | X | - Discusión: 2020 Aspirante de Biología |
| 4. Daimy Costales | Dr. C. Alejandro Falcón Dr. C. Pedro Rodríguez | Efecto de los bioestimulantesQuitoMax® y Pectimorf® en la tolerancia de la soya (Glycinemax) contra el estrés por déficit hídrico |  | X | En ejecución |
| 5. Max Encalada | Dr. C. Donaldo Morales | Efecto de tratamientos de luz y fechas de siembra en posturas de cafeto. |  | X | Defendió exitosamente |
| 6. Ionel Hernández | Dr. C. María C. Nápoles Dra. Elena Fabiano (Uruguay) | Rizobios asociados a plantas de arroz (Oryza sativa L.). Efecto en el crecimiento y rendimiento del cultivo |  | X | Enejecución |
| 7. Gerardo Montero | Dra. C. María C. Nápoles | Efecto de diferentes cepas de HMA y Rizobios sobre el frijol (PhaseolusvulgarisL.) en suelos pardos carbonatados de Santiago de Cuba | X |  | Enejecución |
| 8. Osmara Renté | Dra. C. María C. Nápoles | Uso de Canavaliaensiformis (L.) en la recuperación de la fertilidadde un suelo fluvisol en Santiago de Cuba | X |  | Defendió exitosamente |
| 10. Yonaisy Mujica | Dra. C. Kalyanne Fernández Dr. C. José M. Dell’Amico | Estudio de un inoculante líquido basado en el hongo micorrízicoarbuscularGlomuscubense |  | X | Defensa: 6/18 |
| 11.Belkis Morales Mena | Dra. C. María C. Nápoles, IonelHdez | Efecto de algunoscompuestos en la estabilidaddelbiofertilizanteAzofert-F | X |  | Enejecución |
| 12.Danurys Lara Acosta | Dr.C.Alejandro Falcón,Dra. C. María C. Nápoles | Oligogalacturonidos y Rhizobium en el metabolismo y crecimientodelfrijol | X |  | En ejecución |
| 13.Crizostro Sauvu | Dra. C. María C. Nápoles, Dr.C.AlejandroFalcón | Azofert, Ecomic y Quitomax en la nodulacion y el rendimiento de soya | X |  | Enejecución |
| - MagalysGarcia | Dr.C.Alejandro Falcón | Quitomax en maiz | X |  | En ejecución |

Tabla 3. Formación de estudiantes de pregrado

| Estudiante | Tutor (es) | Especialidad que cursa | Año | Título de la tesis o trabajo de curso | Fechas de defensa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Arasay Santa Cruz | Dra. C. María C. Nápoles, IonelHdez | Agronomía | 5to | Efecto de inoculantes a base de bacterias rizosfericas y endófitas en el crecimiento y desarrollo de plantas de arroz INCA LP-5 | Defensa: 6/18 |
| 2. Renne Pérez | IonelHdez, Dra. C. María C. Nápoles | Microbiología | 5to | Identificación de rizobios en la rizosfera de plantas de maíz | Defensa exitosa |
| 3. Sheila Betancourt | M. Sc. Ionel Hernández,Dra. C. María C. Nápoles | Microbiología | 5to | Identificación de rizobios en la rizosfera de plantas de arroz. | Defensa: 6/18 |
| 4. Hau Le Van | Dra. C. María C. Nápoles, IonelHdez | Agronomía | 5to | Efecto de inoculantes a base de bacterias rizosfericas y endófitas en el crecimiento y desarrollo de plantas de arroz INCA LP-7 | Defensa: 6/18 |
| 5.Rolando MedinaLeon | Dra. C. María C. Nápoles, Dr. Alejandro Falcon | Agronomía | 5to | Efecto de diferentes cepas de Rhizobium sobre la nodulacion, el crecimiento y desarrollo del frijol común. | Defensa: 6/18 |
| 6.Lucas Moreno | Dr. Alejandro Falcón | Agronomía | 5to | Uso combinado de bioestimulantes en la productividad del frijol | Defensa: 6/18 |
| 7.Ermelinda Sonco | Dr. Alejandro Falcón | Agronomía | 5to | Quitomax en tubérculos de papa | Defensa: 6/18 |
| 8.Richard Garcia | Mr. S.Daimy Costales | Agronomía | 5to | Efecto de quitosanosasperjadorfoliarmente en soya | Defensa: 6/18 |
| 9.David Valdes | Danurys Lara, Dr. Alejandro Falcón | Agronomía | 4to | Respuestas de frijol a la aplicación de una mezcla de oligogalacturonidos | Defensa: 6/19 |

2.  El  100 % de los recién graduados (Reserva científica) tienen un plan de formación aprobado y cuentan con un tutor para este propósito.

Tabla 4. Formación de recién graduados (Reservas científicas)

| Reservacientífica | Tutor (es) | Plan anual |
| --- | --- | --- |
| 1.- Geidy Pérez | Dra. C. Miriam de la C. Núñez | Si |
| 2. DanurysLara | Dr. C. Alejandro Falcón | Si |

Se incorporaron al departamento recientemente dos (2) reservas científicas

Reneé Pérez Pérez Lic., en Microbiología y Lilisbet Guerrero Domínguez Ing. Agrónomo.e Indira López Padrón, especialista Lic., en Farmacia.

- El 100 % de los temas de tesis doctorales a defender se corresponden con el área de desempeño profesional y académico del investigador, en distribución armónica por áreas del conocimiento.

Jesús Rodríguez Cabello defendió exitosamente su tesis de doctorado.

Omar Cartaya Rubio Predefendió ante el Consejo Científico INCA.

- No menos del 80 %  de los doctores participan en proyectos de investigación y son tutores de tesis doctorales de líneas de investigación identificadas por los campos

El 86 % de los doctores son tutores de tesis doctorales.

Tabla 6. Doctores que participan en proyectos y son tutores de tesis doctorales

| Doctor | Proyectos en los que participa | Tutor de tesis doctoral |
| --- | --- | --- |
| 1. Pedro Rodríguez | 3 | 2 |
| 2. Miriam Núñez | 2 | 1 |
| 3. María C. Nápoles | 4 | 3 |
| 4. Eduardo Jerez | 2 | 1 |
| 5. José Dell’Amico | 3 | 1 |
| 6. Donaldo Morales | 3 | 1 |
| 8. Idioleidys Álvarez | 1 | - |
| 10. Alejandro Falcón | 3 | 2 |
| TOTAL | 100 % | 80 % 86 % |

- Ingresar  al  menos  4 investigadores o profesores, 2 como aspirantes internos y 2 como aspirantes externos con temas de tesis correspondientes a las prioridades de investigación del país.

Tabla 8. Ingreso de aspirantes al Doctorado

| Aspirante | Tutor (es) | Tema de tesis | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. YaritzaMeriño Hernández (Profesora externa) | Dr. C. Pedro Rodríguez | Estrés salino en garbanzo | - Com. C.- 4/17 - Csjo C.- 5/17 |
| 2. Wilfredo Estrada (investigador externo, viene del 2016) | Dr.C. Eduardo Jerez Dra. C. María C. Nápoles | Efecto del Azofert® en la tolerancia de frijol (PhaseolusvulgarisL.) al déficit hídrico | - Com. C.- 3/17 - Csjo C.- 4/17 |
| 3.- YanebisMadruga | Dr. C. Alejandro Falcón Dr. C. Maria C. Napoles | Bioestimulantes en mani | Por ingresar |
| 4.- Yuliem Mederos | ? | ? | - Com. C.- 9/17 - Csjo C.- 11/17 |
| 5. Aracelis Romero Arias | Dra. C. María C. Nápoles | Influencia de la biofertilizacion en trescultivares de soya cultivadas en suelos de la provincia Las Tunas | Por ingresar |

* Los tutores de los aspirantes externos deben tener la carta oficial de la institución, que diga que ellos son tutores de esas personas.

Los aspirantes externosYaritza Meriño y Wilfredo Estrada presentaron exitosamente su plan general de doctorado ante el Consejo Científico del INCA

6. Se  imparte  al  menos 1 curso internacional y otro nacional. Además se coordina la Red CytedAgroMicroBios y Ecofisiología Vegetal.

Tabla 9. Relación de cursos a impartir

| Título del curso | Categoría | Lugar | Coordinador (es) | Profesor (es) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Oligosacarinasy Brasinoesteroides para una agricultura inocua y sostenible | Internacional | INCA | Dr. C. Alejandro Falcón | Dr. C. Alejandro Falcón Dra. C. Miriam de la C. Núñez Dra. C. María C. Nápoles Dr. C. Humberto Izquierdo M. Sc. Yanelis Reyes | 7/17 |
| 2. Rizobios en la biofertilización | Internacional | INCA | Dra. C. María C. Nápoles | Dra. C. María C. González M. Sc. Ionel Hernández | 6/17 |
| 4. Cursos de la Maestría de Nutrición y Biofertilizantes | Nacional | INCA | Dr. Pedro José | Dr. C. Walfredo Torres, Dr. C. Eduardo Jerez, Dra. C. Miriam Núñez, Dra. C. María C. Nápoles, M. Sc. Ionel Hernández, ra. C. IdiolidysAlvarez | En el año |
| 5.- Cursos de la Maestría de Mejoramiento Genético | Nacional | INCA | Dra. C. María C. González | Dr. C. Walfredo Torres, Dr. C. Humberto Izquierdo y José Dell’Amico. | En el año |
| 6.- Biotecnología Vegetal | Nacional | UH | Dr. C. Humberto Izquierdo Dra. C. María E. González | Dr. C. Humberto Izquierdo Dra. C. María E. González | 2 al 6/17 |

Se impartió capacitación sobre Usos y aplicaciones del PectiMorf y el QuitoMax a productores e investigadores en varios encuentros.

Conferencias Impartidas:

2 conferencias a estudiantes de la maestría de Biofertilización: Inoculantes bacterianos y Simbiosis Rhizobium-leguminosas. Tere

Curso de Agua en el Programa de Fisiología de la Maestría de Biofertilizantes y Nutrición de las plantas. Jerez

Se Coordinó y se impartió conferencias en el curso de Bioestimulantes en la agricultura dentro de la Maestría de “Biofertilizantes y nutrición de las plantas”. Alejandro

Se impartió conferencias en los Cursos de Fisiología Vegetal y de Bioestimulantes en la Maestría de Nutrición de las Plantas y Biofertilización. Miriam

Conferencia de Bioestimulantes en el curso de Horticultura para ingenieros agrónomos de 5tº año de la UNAH (20 de noviembre). Daymi y Yanebis

-Se impartieron dos conferencias en el Curso Bioestimulantes y Biofertilizantes a personal de producción y comercialización de la empresa Labiofam.

-Conferencia sobre Bioestimulantes-Biofertilizantes a colombianos participantes en el curso de Agricultura Sostenible.

-Conferencia impartida a investigadores extranjeros de México y Perú sobre los bioproductos del Inca. Tere.

-Se coordinó la Red CytedAgroMicroBios.

-Conferencia a Bolivianos (impartida): “Biopreparado para leguminosas a partir de bacterias que habitan el suelo”

-Seminarios especializados (impartidos) con estudiantes de pre grado de Microbiología y Agronomía (Discusión de artículos científicos con presentación oral).

-Conferencia a delegación de Canadienses (Métodos de obtención de los Productos bioactivos y sus aplicaciones) – IMPARTIDO

-Curso de Normas de trabajo en el Laboratorio Químico. – IMPARTIDO

- Se participa en al menos 3 cursos de superación básicos para la formación de la Reserva Científica; se participa en otros 2 cursos por los investigadores, técnicos o especialistas.

Se participó en17 cursos de superación básicos y especializados cuatro (4) investigadores recibieron cursos y conferencias.

Cursos y Conferencias recibidas:

Se recibieron varias conferencias relacionadas con Bioseguridad en forma de curso con examen final de contenido.

Curso introductorio a la Bioseguridad.

Conferencia de Bioseguridad.

ConferenciaSouth Africa and my University” “Plants in changing climate”.Facultad de Biología Universidad de La Habana.

Seminario Nacional sobre los manejos seguros de las sustancias peligrosas en la red de los centros universitarios.

Cursos en que se ha participado. (Recibidos)

- Curso de manejo de sustancias peligrosas realizado en el departamento.Yuliem

- Normas de trabajo en un Laboratorio Químico (2 de marzo de 2017) Yanebis

- Fertilidad del suelo y su manejo (6 de marzo-4 de abril de 2017) Yanebis

- Bioproductos (15-29 de junio de 2017) Yanebis

- Curso de Microsoft Excel.  Danurys

- Curso de Inglés Básico. Danurys,

- Curso de Enzimología. Danurys

- Curso de Inglés avanzado. Danurys

- Curso de Inglés Especializado. Danurys

- Curso de Estadística Avanzada. Danurys

- Curso de Normas de Trabajo de Laboratorio Químico. Yenisei

- Diseño experimental avanzado. Lilisbett

- Crecimiento y desarrollo. Lilisbett

- Curso de Absorción Atómica. Yenisei

- Curso de Espectrometría de Emisión Atómica con plasma acoplado por inducción. Yenisei

- Curso de Espectrometría de Emisión Atómica acoplado a espectrómetro de masaYenisei

- Curso de Química del Agua.Yenisei

ARC -3: IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Objetivo 3: Satisfacer con calidad las demandas de formación de capacitación y posgrado de acuerdo con las prioridades del desarrollo del país (Lineamientos vinculados: 04, 74, 138, 145, 146, 153. Objetivos del Partido vinculados: 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 52, 56).

Criterios de medida:

1. Se gradúan 2 estudiantes internos de la Maestría de Nutrición y Biofertilización de las Plantas que se desarrolla en el INCA.

- Gerardo Montero

- Osmara Renté

Solo se graduó Osmara Renté.

Gerardo solicito prorroga por problemas de salud.

2. Los ingresos por Postgrado son del orden de los 2.0 MCUC.

No tengo ese dato.