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En la etapa que se evalúa y luego de haber obtenido los biofertilizantes Azofert® A y Azofert® M, el proyecto debe responder a las siguientes tareas:
-Evaluar respuesta morfo fisiológica de plantas y disminución de N mineral con el uso de Azofert A y Azofert M en condiciones controladas, semicontroladas y de campo.
En ejecución. Se continúa evaluando el efecto de los productos, con diferentes cepas y variedades de importancia económica en Cuba como Selección 1 y mutantes de interés por su resistencia a estés biótico y abiótico.
-Efecto de Azofert-A y M en la protección contra patógenos del arroz y maíz, respectivamente. 
Atrasado. Debido al abandono de Deyanira y Ariel, que motivó un cambio en los responsables de la tarea. Soluciones: Se incorporó a Tania y se aprovechan los experimentos en campo para evaluar la incidencia de algunos patógenos en los cultivos, a la vez que se vayan realizando los experimentos in vitro. 
-Optimización del proceso fermentativo de Azofert-A en planta piloto y a escala industrial
Atrasado. Tuvimos una contaminación del ingrediente activo que causó incongruencias en los resultados en la planta de fermentación y los obtenidos en el INCA. Además de fallos en la corriente y en la transportación del material del INCA a Cuba 10 (entidad responsable del proceso). Soluciones: Cambio del ingrediente activo, ya está en ejecución la optimización del crecimiento en zaranda, para pasar al escalado. Entregado a Cuba 10 el Protocolo de experimentación. Se evalúa crecimiento de las cepas en diferentes medios de cultivo a base de materia prima de producción nacional.  
-Optimización del proceso fermentativo de Azofert-M en planta piloto
En ejecución y en tiempo
- Validar Azofert-A como biofertilizante en el cultivo del arroz y su combinación con otros productos. Evaluar impacto económico y ambiental por incremento de rendimiento y sustitución de fertilizantes.
En ejecución y en tiempo
-Efecto del medio de cultivo de fermentación de cepas de Rhizobium en el crecimiento de plantas de arroz. Inoculación de cepas de Rhizobium crecidas en tres medios de cultivo (Bradyfact, TY y Medio con extracto de arroz) en plantas de arroz cultivar Selección 1 en condiciones semicontroladas. Se determinaron variables de crecimiento y bioquímicas como nitrato reductasa, contenido de clorofilas y carotenoides totales.   
-Efecto de la inoculación de cepas de Rhizobium en diferentes mutantes de arroz con el objetivo de determinar si existe especificidad cepa-mutante. Inoculación de tres cepas de Rhizobium en cinco variedades de mutantes de arroz en condiciones semicontroladas. Se evaluaron variables de crecimiento a los 50 días de la inoculación.
-Validar Azofert-M como biofertilizante en el cultivo del maíz y su combinación con otros productos. Evaluar impacto económico y ambiental por incremento de rendimiento y sustitución de fertilizantes.
En ejecución y en tiempo
- Capacitación de los diferentes actores, a nivel nacional, en las nuevas tecnologías de producción de los cultivos con el uso combinado de bioestimulantes nacionales y la disminución del uso de agroquímicos.
En ejecución y en tiempo
- Diseño y Elaboración de material divulgativo
En ejecución y en tiempo
Otras tareas cumplimentadas que tributan al proyecto:
[bookmark: _GoBack]- Caracterización genética y fisiológica de cepas de Rhizobium en estudio para el desarrollo de Azofert-A y Azofert-M. Extracción de ADN total, amplificación y secuenciamiento del gen ARNr16S y genes housekeeping glnII, rpoB y recA para la identificación hasta especie de las cepas de Rhizobium. Crecimiento en medios semisólidos libre de nitrógeno de las cepas de Rhizobium para estudiar sus potencialidades en la FBN. Se determinó la presencia de un halo, que confiere la capacidad de crecimiento de la cepa en el medio y, por lo tanto, de fijar nitrógeno.
- Trabajo en documentación para el registro de Azofert A y Azofert M. Coordinación con las entidades para los análisis de caracterización química del producto.
- Ensayos de conservación en el tiempo de cepas de Rhizobium en estudio para el desarrollo de Azofert-A y Azofert-M. Crecimiento de las cepas en diferentes medios de cultivo a base de materia prima de producción nacional. Evaluación de su viabilidad en el tiempo.

