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DICTAMEN FINAL DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE PROYECTO

Título del programa: Educación Superior y Desarrollo Sostenible
Código y Título del proyecto: Catálogo de ofertas de productos, servicios y tecnologías del MES – MINAG con impacto en el sector agropecuario de La Habana.      PS 223LH001-041                        
Entidad Ejecutora Principal: Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo. Universidad de La Habana
Entidades participantes: MES, 
Clientes: MES
Jefe del Proyecto: Nombre y apellidos del Jefe de Proyecto. Dr. C Annia Hernández Rodríguez
	Novedad, Calidad y utilidad de los resultados obtenidos, escala de introducción alcanzada

	
El proyecto cumplió con los objetivos y resultados planificados inicialmente. Resulta novedoso y muy útil para el sistema de la agricultura del país disponer de una plataforma tecnológica donde se puede acceder por internet a la oferta de productos, servicios y tecnologías agropecuarias generados por centros de investigación y universidades pertenecientes al MES, como contribución a la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Educación nutricional. La plataforma presenta una interfaz amigable y de fácil acceso y comprensión para sus potenciales clientes.


	Valoración de los impactos alcanzados respecto a los esperados

El informe no se desarrolla una evaluación de impactos con indicadores específicos, aunque se describe las actividades realizadas con estructuras y productores del municipio de la Lisa, donde se han validado e introducido algunos de los productos y tecnologías que aparecen en e catálogo. 



	Resumen de gastos del proyecto en MN y en MLC

	
El presupuesto planificado en la ficha de proyecto aprobada, ascendía a: 913 264.2 CUP de ellos, de acuerdo al informe final, solo recibieron en los dos años de ejecución: 518,834.05 CUP y de estos han ejecutado hasta la fecha de entrega del informe: 414,559.55 CUP, teniendo el resto comprometido con un servicio de impresión contratado. El mayor por ciento de los gastos correspondió al pago de la remuneración con un total de 224 366 CUP que corresponde al 54 %. 


	CONCLUSIONES


Resultados alcanzados:   Positivos x               Negativos  
[bookmark: _GoBack]Informe Final:   Aprobar x    Desaprobar
	RECOMENDACIONES

	Dado la necesidad de disponer en el país de sitios donde la base productiva y los decisores del MINAG puedan acceder para buscar los productos, servicios y metodologías nacionales que sustituyen importaciones para la producción de alimentos se recomienda:
· Continuar incorporando el resto de los productos, servicios y metodologías, generados por otros centros de investigación y universidades.
· Vincular el sitio al Observatorio tecnológico de la SAEN, que actualmente se emplea en todos los municipios de Cuba. 
· Implementar una estrategia de comunicación que permita el conocimiento en la base productiva del país de la existencia de este catálogo para incrementar su empleo.
· Entregar al programa avales de los clientes de los resultados.
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