
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

APROBADO
Cargo de quien aprueba el Cronograma:		                      Director General
Nombres y apellidos de quien aprueba:                             Alexander Miranda Caballero

Cronograma para ejecución del Ejercicio de Auto Control Interno mediante la Aplicación de las Auditorias Estratégicas-2022


	No.
	Actividad
	Fecha Cumplimiento
	Responsable
	Participantes
	Observaciones

	Primera Etapa: Preparación-Organización
	









mes de Junio 16 al 30
	
	
	

	

1
	Actualizar Identificación de Riesgos
	
	-Dir. General -Responsable del CI
	-Jefes de Departamentos
-Trabajadores designados

	

	


2
	Estudio y adecuación de la GAI
	
	-Dir. General 
-Responsable del CI
	-Jefes de Departamentos
-Trabajadores designados

	Eliminar todo lo que no les resulta aplicable e incorporar temas de su interés (riesgos propios)

	

3
	Organización para la aplicación de la Guía
	
	-Dir. General 
-Responsable del CI
	-Jefes de Departamentos
-Trabajadores designados

	La aplicación de la GA será por los procesos

	
4
	Conocimiento y preparación previa de los participantes en la aplicación de la Guías.
	
	-Dir. General 
-Responsable del CI
	-Jefes de Departamentos
- Trabajadores
	

	Segunda Etapa: Desarrollo del Ejercicio de Autocontrol, mediante la ejecución de Auditorías Estratégicas
	
Mes-Julio
	
	
	

	



5
	Aplicación de la Guía de Autocontrol en cada área. Identificar sus potencialidades, mejores resultados y experiencias, así como trabas, obstáculos y deficiencias a superar.

	



1 al 14 Julio
	


-Dir. General
-Responsable del CI
	

-Jefes de Departamentos
-Trabajadores designados

	

	











6
	Elaboración del informe resultado del diagnóstico por cada componente en cada Área y por proceso.

Debe contener los documentos correspondientes: diagnóstico actualizado sobre:
· sus potencialidades, mejores resultados y experiencias.
· trabas, obstáculos y deficiencias a superar.
· presentación de propuestas para mejorar los resultados
· Plan de Medias

Actualización del PPR en cada área.
	













30 de Julio 
	











-Dir. General
-Responsable del CI
	










-Jefes de Departamentos
-Trabajadores designados

	

	7
	
Envío del informe
	
6 de septiembre
	
-Jefes de Departamentos
	
	puntualidad con la entrega de la información
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