INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

APROBADO

Cargo de quien aprueba el Cronograma:		                      Director General

Nombres y apellidos de quien aprueba:                             Alexander Miranda Caballero

Cronograma para ejecución del Ejercicio de Auto Control Interno mediante la Aplicación de las Auditorias Estratégicas-2022

| No. | Actividad | Fecha Cumplimiento | Responsable | Participantes | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primera Etapa: Preparación-Organización |  | mes de Junio 16 al 30 |  |  |  |
| 1 | Actualizar Identificación de Riesgos |  | -Dir. General -Responsable del CI | -Jefes de Departamentos -Trabajadores designados |  |
| 2 | Estudio y adecuación de la GAI |  | -Dir. General -Responsable del CI | -Jefes de Departamentos -Trabajadores designados | Eliminar todo lo que no les resulta aplicable e incorporar temas de su interés (riesgos propios) |
| 3 | Organización para la aplicación de la Guía |  | -Dir. General -Responsable del CI | -Jefes de Departamentos -Trabajadores designados | La aplicación de la GA será por los procesos |
| 4 | Conocimiento y preparación previa de los participantes en la aplicación de la Guías. |  | -Dir. General -Responsable del CI | -Jefes de Departamentos - Trabajadores |  |
| Segunda Etapa: Desarrollo del Ejercicio de Autocontrol, mediante la ejecución de Auditorías Estratégicas |  | Mes-Julio |  |  |  |
| 5 | Aplicación de la Guía de Autocontrol en cada área. Identificar sus potencialidades, mejores resultados y experiencias, así como trabas, obstáculos y deficiencias a superar. | 1 al 14 Julio | -Dir. General -Responsable del CI | -Jefes de Departamentos -Trabajadores designados |  |
| 6 | Elaboración del informe resultado del diagnóstico por cada componente en cada Área y por proceso. Debe contener los documentos correspondientes: diagnóstico actualizado sobre: - sus potencialidades, mejores resultados y experiencias. - trabas, obstáculos y deficiencias a superar. - presentación de propuestas para mejorar los resultados - Plan de Medias Actualización del PPR en cada área. | 30 de Julio | -Dir. General -Responsable del CI | -Jefes de Departamentos -Trabajadores designados |  |
| 7 | Envío del informe | 6 de septiembre | -Jefes de Departamentos |  | puntualidad con la entrega de la información |

ELABORADO

Cargo de quien elabora el Cronograma:		                                  Responsable CI               Nombres y apellidos de quien elabora:                                                       Yojani Galbán Manero