Informe Científico Técnico de Resultado

(Parcial)

- Identificación del Proyecto

Código: PN131LH01.86

Título: Estimación de la huella hídrica en cultivos de interés económico tratados

con bioestimulantes nacionales. Vía para un uso consciente del agua

Entidad ejecutora principal: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas

(INCA)

Clasificación del documento por las normas establecidas: Ordinario

Título del Resultado: Huella hídrica en cultivos de importancia económica

Tipo de resultado: Parcial

Relación de autores y contribución al resultado: Donaldo Morales Guevara (30%),

José Dell'Amico Rodríguez (30 %), Febles Piñar (20 %), Eduardo Jerez

Mompie, (10 %), Reinaldo Cun González (10 %)

Rama o campo del conocimiento: Ciencias Agrícolas

- Resumen (250 palabras como máximo) que incluya la correspondencia entre los objetivos planteados para el período y los resultados alcanzados.

El proyecto iniciado el pasado mes de enero, contempla en su primer objetivo, determinar la huella hídrica de los cultivos de papa, maíz y frijol en los que se cuantificarán rigurosamente las normas de riego aplicadas en las diferentes fases

de desarrollo de los cultivos, para ello, se determinará la huella hídrica de los cultivos en las condiciones normales de producción y la determinada teniendo como criterios las características del suelo, de las plantas y las condiciones climáticas imperantes durante las diferentes etapas de su desarrollo.  Para el primer trimestre se concibió obtener información preliminar acerca de las dotaciones de agua entregadas para los cultivos a través del riego y la contabilización de los volúmenes de lluvias ocurridas durante el desarrollo de los cultivos de papa y frijol, así como la producción, de manera que pueda servir de referencia para los trabajos que se ejecutarán utilizando el Programa CropWat.8. En estos momentos se encuentran en ejecución los trabajos en los cultivos de papa y frijol en condiciones de campo y se ha montado un ensayo en condiciones semicontroladas en el cultivo del maíz, de igual forma se prevé el montaje en el primer semestre de otro ensayo en maíz en condiciones de campo.

Valoración científica:

Rigor Científico de los resultados obtenidos

Se considera que los resultados que se alcanzarán en el período contarán con rigor científico suficiente, desde el diseño experimental, la toma de muestra, el procesamiento estadístico de los datos obtenidos, el análisis de los resultados y su divulgación en talleres, congre y reuniones científicas.

Nivel de actualización de los resultados

Los resultados que se esperan obtener deben resultar de gran actualidad si se tiene en cuenta los problemas existentes en el mundo, sin exceptuar a Cuba con las disponibilidades de agua, no solo para la actividad agrícola, sino también para la vida en general, dada la ocurrencia de eventos extremos de sequía-

Magnitud y características del aporte alcanzado: repercusión nacional o internacional, patente, doctorado, relación de eventos, publicaciones, entre otros.

Aun no se tiene resultados que puedan contribuir a algunos de los aspectos que se señalan.

Nivel de generalización: propuesta, alcanzada y posible

No evaluable aún.

- Novedad

No valorable aún.

- Efecto positivo:

No valorable aún.

- Bibliografía consultada:

No corresponde de acuerdo al estado del proyecto (iniciando)

- Anexos:

No hay.

Firma del Jefe de Proyecto:

Fecha: 20 de marzo de 2024