[bookmark: _gjdgxs]Anexo 20. Modelo de Certificación de Actividad / Resultado

	CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

	Código y Título del Programa: PS131LH004 Programa de desarrollo y uso sostenible de Bioinsumos agrícolas y veterinarios
Código y Título del Proyecto: PS131LH004-00X1 Bioproductos a base de rizobios para arroz y maíz. 
Período que se certifica: Enero-Marzo 2023

Denominación del resultado:    Parcial x		Final 

Cumplimiento del cronograma de Actividades: Especificar, de forma breve, el cumplimiento de las actividades propuestas para cada trimestre o semestre. Precisar si se ha concluido alguno de los objetivos propuestos y si existen o se mantienen atrasos.
Durante este primer semestre del último año del proyecto, se han acrecentado los problemas energéticos del país, evidenciándose en interrupciones en el servicio eléctrico, el déficit de combustible y de transportación para los trabajadores; lo cual ha atentado contra la ejecución de tareas como el escalado y los estudios de estabilidad de estos bioproductos. Por otra parte, y pese a esta situación, se han ejecutado tareas que contribuyen a dar valor comercial a estos bioproductos. El diseño de nuevos medios de cultivo empleando subproductos nacionales, el estudio de la estabilidad a temperatura ambiente, el escalado, los estudios de antagonismo contra patógenos, así como la validación, son aspectos de gran novedad científica y práctica que permitirán proponer en este proyecto al menos un nuevo Registro de Azofert-A y avanzar lo más posible con el Azofert-M.    
Cumplimiento de los Resultados planificados: Referir los indicadores que permiten medir estos resultados y los medios que permiten su verificación (Incluir Informe Científico Técnico). Debe enfocarse al estado de cumplimiento de los Resultados comprometidos para el período, señalando lo logrado, lo que no se pudo alcanzar, las causas y las recomendaciones. Precisar si hay resultados protegidos por la propiedad industrial, tesis de doctorados y maestrías defendidas, publicaciones.
A pesar de las restricciones crecientes, se están cumpliendo los resultados planificados que permitirán obtener dos nuevos bioproductos para arroz y maíz. Se comienzan a dar pasos para el registro de al menos el Azofert-arroz. En el semestre no contamos con publicaciones, pero si con eventos. Se avanzó en la divulgación de los resultados y alcance del proyecto mediante programas radiales, televisivos, redes sociales y la confección de plegables, así como diferentes capacitaciones. Se generan algunos resultados sensibles de protección.
[bookmark: _30j0zll]Las tareas asignadas al Instituto de Investigaciones de Granos, institución que funge como Participante de este proyecto desde que fue aprobado, se ejecutaron en el 100 % por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, debido a la no respuesta de dicha institución. Estas tareas fueron fundamentalmente la validación de Azofert A y Azofert M en diferentes escenarios del país.  

	Actividades principales cumplidas

	Relacionar las actividades cumplidas en el período: 
_Obtención de un Biofertilizante de Rhizobium para arroz (Azofert®-A) y uno para maíz(Azofert®-M)
_Escalado de Azofert-A hasta 500 L.
_Evaluación de la estabilidad de Azofert-A a temperatura ambiente.
_Efecto de Azofert-A en la protección contra patógenos del arroz
_Capacitación de los diferentes actores, a nivel nacional, en las nuevas tecnologías de producción de los cultivos con el uso combinado de bioestimulantes nacionales y la disminución del uso de agroquímicos
_Diseño y Elaboración de material divulgativo

	*Anexar el reporte contable desglosado por actividad que emite el área económica de la entidad ejecutora principal correspondiente al período evaluado

	Estado del proyecto: Con el dictamen que otorga el Consejo Científico o el Técnico Asesor de la Entidad Ejecutora Principal y el del Grupo de Expertos (si está asociado a un programa), sobre la ejecución del proyecto de acuerdo con el cumplimiento de las actividades a concluir en el período (marcar con una cruz en la casilla correspondiente). 

Normal  x           Atrasado        Detenido         Cancelado 

	Ejecución financiera          

	Presupuesto anual
	Gastos del período.
	Gastos acumulados

	Aprobado:
	Recibido
(Anticipo + Certificaciones anteriores):
	
	

	
	
	
	

	Observaciones: Si la propuesta de evaluación es atrasado, detenido o cancelado explicar brevemente las causas y si éstas se consideran imputables o no al centro 



	Nombre y apellidos
	Cargo
	Firma
	Fecha

	
	Jefe de Proyecto
	
	

	
	Director de la EEP
	
	



Nota: Los períodos para la Certificación de Actividades recomendados son: enero-marzo, abril-junio; julio-septiembre; octubre-noviembre. Dado que la evaluación correspondiente al último período se realiza en el mes de noviembre, se emite un criterio valorativo del cumplimiento hasta diciembre.
