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	Código y Título del Programa: PS131LH004Programa de desarrollo y uso sostenible de Bioinsumos agrícolas y veterinarios

	Código y Título del Proyecto: PS131LH004-00X13- Bioestimulantes a base de extractos de algas para el aumento de los rendimientos y la calidad de cultivos de importancia económica.

	Entidad Ejecutora Principal: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)

	Órgano consultivo que dictamina:  CC 	x	CTA 	     Grupo de Expertos

	Denominación del Resultado: 

	Tipo de Resultado: Parcial x		Final 

	Año: enero-junio 2024

	CUMPLIMIENTO
Valoración de la calidad y utilidad de los resultados obtenidos, de los impactos (científicos, tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales) de los resultados del proyecto respecto a los esperados (breve y directo) y cumplimiento de los plazos y ejecución del financiamiento.

Las actividades planificadas en el semestre en el cronograma del proyecto se han cumplido. Las mismas tributan a todos los objetivos específicos propuestos en el proyecto y se cumplen según la planificación de las mismas. Se trabajó en la caracterización de los extractos de sargazo, así como en la determinación de dosis y formas de aplicación de los extractos de sargazo y Spirulina en condiciones de campo para el caso del cultivo del frijol y el pimiento. También se trabajó en la evaluación de estos extractos en la germinación y el crecimiento inicial de plántulas de arroz en medio salino, así como en la germinación de frijol y el crecimiento en cepellones del tomate y el pimiento. Se publica un artículo en una revista del Grupo 2, es aceptado para publicar otro en el Grupo 1 y se entregan dos en revistas del grupo 2. Se presentan 12 ponencias en 6 eventos nacionales e internacionales. Se discute una tesis de diploma.

Marcar con una cruz (X) la valoración sobre el cumplimiento de los resultados y actividades:

	
	Adelantado
	Normal
	Atrasado
	Observaciones

	Resultados
	
	x
	
	

	Actividades
	
	x
	
	

	Ejecución financiera: Cifra del anticipo otorgado y los gastos incurridos. En el caso del Informe Final, reportar el cierre financiero (planificado y ejecutado)



	Conclusiones:   Certificar  x     No certificar   el resultado. 
Valorar los resultados y aprobar el paso a la siguiente etapa. Si el resultado es final, Aprobar el Paso a la Producción (Publicación)



	Recomendaciones: Incluir lo referente a la magnitud de asignación por Aporte del Conocimiento y Acciones de continuidad de los proyectos concluidos


	Nombre(s) y apellidos
	Cargo
	Firma
	Fecha 

	María Caridad Nápoles García
	Presidenta del Consejo Científico INCA
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	Alexander Miranda Caballero
	Director General INCA
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