Anexo 13. Dictamen sobre el Informe Científico Técnico de Resultado.

| Código y Título del Programa: PS131LH004Programa de desarrollo y uso sostenible de Bioinsumos agrícolas y veterinarios |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código y Título del Proyecto: PS131LH004-00X13- Bioestimulantes a base de extractos de algas para el aumento de los rendimientos y la calidad de cultivos de importancia económica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad Ejecutora Principal: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Órgano consultivo que dictamina: CC  x CTA  Grupo de Expertos |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación del Resultado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Resultado: Parcial x Final  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año: enero-junio 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO Valoración de la calidad y utilidad de los resultados obtenidos, de los impactos (científicos, tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales) de los resultados del proyecto respecto a los esperados (breve y directo) y cumplimiento de los plazos y ejecución del financiamiento. Las actividades planificadas en el semestre en el cronograma del proyecto se han cumplido. Las mismas tributan a todos los objetivos específicos propuestos en el proyecto y se cumplen según la planificación de las mismas. Se trabajó en la caracterización de los extractos de sargazo, así como en la determinación de dosis y formas de aplicación de los extractos de sargazo y Spirulina en condiciones de campo para el caso del cultivo del frijol y el pimiento. También se trabajó en la evaluación de estos extractos en la germinación y el crecimiento inicial de plántulas de arroz en medio salino, así como en la germinación de frijol y el crecimiento en cepellones del tomate y el pimiento. Se publica un artículo en una revista del Grupo 2, es aceptado para publicar otro en el Grupo 1 y se entregan dos en revistas del grupo 2. Se presentan 12 ponencias en 6 eventos nacionales e internacionales. Se discute una tesis de diploma. Marcar con una cruz (X) la valoración sobre el cumplimiento de los resultados y actividades: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adelantado |  | Normal | Atrasado | Observaciones |  |  |
| Resultados |  |  | x |  |  |  |  |
| Actividades |  |  | x |  |  |  |  |
| Ejecución financiera: Cifra del anticipo otorgado y los gastos incurridos. En el caso del Informe Final, reportar el cierre financiero (planificado y ejecutado) |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusiones: Certificar x No certificar  el resultado. Valorar los resultados y aprobar el paso a la siguiente etapa. Si el resultado es final, Aprobar el Paso a la Producción (Publicación) |  |  |  |  |  |  |  |
| Recomendaciones: Incluir lo referente a la magnitud de asignación por Aporte del Conocimiento y Acciones de continuidad de los proyectos concluidos |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre(s) y apellidos |  | Cargo |  |  |  | Firma | Fecha |
| María Caridad Nápoles García |  | Presidenta del Consejo Científico INCA |  |  |  |  |  |
| Alexander Miranda Caballero |  | Director General INCA |  |  |  |  |  |