[bookmark: _gjdgxs]Anexo 20. Modelo de Certificación de Actividad / Resultado

	CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

	Código y Título del Programa: PS131LH004Programa de desarrollo y uso sostenible de Bioinsumos agrícolas y veterinarios
Código y Título del Proyecto: PS131LH004-00X13- Bioestimulantes a base de extractos de algas para el aumento de los rendimientos y la calidad de cultivos de importancia económica.

Período que se certifica: Enero-Junio 2024

Denominación del resultado:    Parcial x		Final 

Cumplimiento del cronograma de Actividades: Especificar, de forma breve, el cumplimiento de las actividades propuestas para cada trimestre o semestre. Precisar si se ha concluido alguno de los objetivos propuestos y si existen o se mantienen atrasos.

[bookmark: _30j0zll]Consideramos que, durante el período, pese a las grandes dificultades relacionadas con el combustible y la corriente eléctrica; se ha trabajado en las líneas principales de este proyecto para el semestre correspondiente. Se continuó con la caracterización de los extractos de sargazo, así como con la determinación de dosis y formas de aplicación en condiciones de campo para el caso del cultivo del frijol y el pimiento. Aunque no se ha avanzado como esperábamos en la evaluación de las respuestas morfo-fisio-bioquímicas y de calidad de los diferentes cultivos, por las razones antes expuestas, se han dado pasos en la evaluación de estos extractos en la germinación y el crecimiento inicial de plántulas de arroz en medio salino, así como en la germinación de frijol y el crecimiento en cepellones del tomate y pimiento. 

Cumplimiento de los Resultados planificados: Referir los indicadores que permiten medir estos resultados y los medios que permiten su verificación (Incluir Informe Científico Técnico). Debe enfocarse al estado de cumplimiento de los Resultados comprometidos para el período, señalando lo logrado, lo que no se pudo alcanzar, las causas y las recomendaciones. Precisar si hay resultados protegidos por la propiedad industrial, tesis de doctorados y maestrías defendidas, publicaciones.

En el período que se evalúa, correspondiente al semestre enero-junio de 2024, podemos decir que existen tres maneras fundamentales de medir los resultados que hemos alcanzado además del Informe Técnico correspondiente. El primero es a través de tres publicaciones científicas enviadas, una de ellas a la revista Avances del Grupo 1 (aceptada para publicar), otra a la Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias y la otra a Cultivos Tropicales, en esta última revista se publica un artículo en el número 1 del 2024. La defensa exitosa de una tesis de Diploma, en opción al título de Ingeniero Agrónomo, con resultados que contribuyeron directamente al proyecto, es el segundo modo de verificar los resultados de este período. El tercer modo de verificación es a través de la participación en 6 eventos nacionales e internacionales con 12 trabajos presentados en total. La divulgación  de noticias en plataformas digitales, es el cuarto medidor verificable que permite divulgar los objetivos de este proyecto, así como los resultados preliminares que se van obteniendo.

	Actividades principales cumplidas

	Relacionar las actividades cumplidas en el período: 

1. Caracterización de los extractos de Sargassum. Se caracterizaron los tres extractos de sargazo obtenidos el año anterior en cuanto a proteínas y carbohidratos solubles, compuestos fenólicos, flavonoides, beta caroteno, clorofilas y fucoxantinas.
2. Determinación de dosis, momentos y modos de aplicación de los extractos. En este semestre se ejecutaron varios experimentos de laboratorio, en cepellones y de campo para conocer la influencia de las diferentes concentraciones de los extractos de sargazo y Spirulina en la germinación, crecimiento y rendimiento de frijol, pimiento y tomate. 
3. Evaluación de los extractos en la protección del arroz sometido a estrés salino. En el semestre se desarrollaron experimentos para evaluar el tratamiento a la semilla con diferentes concentraciones de los extractos de Spirulina y sargazo en la germinación y crecimiento inicial de plántulas de arroz.
4. Además, se continúa trabajando en la estrategia de comunicación del proyecto. Se realizaron publicaciones en las redes sociales sobre las diferentes tareas que realiza el proyecto.

	*Anexar el reporte contable desglosado por actividad que emite el área económica de la entidad ejecutora principal correspondiente al período evaluado

	Estado del proyecto: Con el dictamen que otorga el Consejo Científico o el Técnico Asesor de la Entidad Ejecutora Principal y el del Grupo de Expertos (si está asociado a un programa), sobre la ejecución del proyecto de acuerdo con el cumplimiento de las actividades a concluir en el período (marcar con una cruz en la casilla correspondiente). 

Normal  x           Atrasado        Detenido         Cancelado 

	Ejecución financiera

	Presupuesto anual
	Gastos del período.
	Gastos acumulados

	Aprobado:
	Recibido
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	Observaciones: Si la propuesta de evaluación es atrasado, detenido o cancelado explicar brevemente las causas y si éstas se consideran imputables o no al centro 



	Nombre y apellidos
	Cargo
	Firma
	Fecha

	Yanelis Reyes Guerrero
	Jefe de Proyecto
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	20/06/2024

	Alexander Miranda Caballero 
	Director de la EEP
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