[bookmark: _gjdgxs]Anexo 20. Modelo de Certificación de Actividad / Resultado
	CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

	Código y Título del Programa: PS131LH004 Programa de desarrollo y uso sostenible de Bioinsumos agrícolas y veterinarios
Código y Título del Proyecto: PS131LH004-00X3-2 Nuevos Bioestimulantes a base de Rizobios y Oligosacarinas para Frijol y Soya.
Período que se certifica: Enero-Noviembre 2024
Denominación del resultado:    Parcial x		Final 
Cumplimiento del cronograma de Actividades: Especificar, de forma breve, el cumplimiento de las actividades propuestas para cada semestre. Precisar si se ha concluido alguno de los objetivos propuestos y si existen o se mantienen atrasos.
Consideramos que en el período que se evalúa, pese a peores dificultades que en el semestre y el año pasados como, problemas de equipamiento, déficit de combustible y problemas con la corriente eléctrica que afectaron los momentos de montaje y la ejecución de los experimentos y validaciones; se trabajó en las tareas comprometidas y se obtuvieron resultados que perfilan un buen cumplimiento en respuesta al objetivo general y los específicos del proyecto. 
En la caracterización biológica de la nueva mezcla de oligosacáridos pécticos (OGAs), una vez seleccionadas las mejores concentraciones de ambas mezclas (H y Pm) se ejecutó un experimento para compararlos en el crecimiento y la activación de indicadores fisio-bioquímicos. De este último experimento ya fue realizada una repetición y se realiza la segunda. Los resultados de la primera se procesaron y analizaron y se presentan en el informe técnico de este semestre.
Con respecto a las validaciones en soya y frijol, en ambos casos sufrieron los contratiempos de combustible y electricidad que persisten desde el semestre pasado y los perjuicios de las lluvias y el huracán reciente que no han permitido que se haya sembrado ni en el Inca ni en otras localidades ninguna validación. Esto se hará a partir del 15 de Noviembre en el Inca y de ser posible el envío de todos los productos también en Granma, por lo que estamos procediendo a solicitar una prórroga de tres meses en el proyecto al programa para terminar dichas validaciones y elaborar y presentar el informe final. 
Los objetivos que se persiguen con estas validaciones son precisar la acción benéfica del nuevo bioproducto (Azofert-Plus) consistente en la combinación del Pm y el Azofert®-F en el rendimiento y protección del frijol, resultado que aún no está claro con lo realizado hasta ahora en el proyecto; mientras que la combinación de QMx y el Azofert®-S cuando se aplican combinados a la semilla de soya, ha dejado mucho más claro la superioridad de esta combinación sobre la sola aplicación del inoculante y ahora se pretende demostrar si una aplicación foliar adicional de QMx en prefloración permite un resultado aún mejor de los rendimientos de la soya, lo que apuntaría a una nueva tecnología de aplicación de bioestimulantes para incluir en el paquete tecnológico del cultivo.
[bookmark: _GoBack]A su vez, y en concordancia con lo planificado y con las afectaciones de combustible, se realizaron las pruebas químicas para caracterizar la nueva mezcla y la combinación Azofert-F con Pm. Estamos a la espera de que nos entreguen los resultados del laboratorio del IMRE que demoró varios meses por desperfectos de su equipamiento y problemas de combustible. Ya están terminadas las pruebas y esperamos la documentación de los resultados.
En paralelo a la caracterización química se solicitaron las pruebas diagnóstico toxicológicas de ambas mezclas en Cenatox. Al mismo tiempo se prepararon e intercambiaron firmas del nuevo contrato del Cenatox con el INCA. Aunque se nos informó que los diagnósticos estan hechos y plasmados en documentos, estamos en espera de las firmas de la documentación, así como firmas que quedaron pendientes en el contrato entre ambas instituciones, que esperamos se resuelvan antes de que termine este mes. Tanto la caracterización química como las pruebas toxicológicas de ambos bioproductos son requisitos indispensables para su posterior registro.
Finalmente, en el período se continuaron las actividades de divulgación y capacitación a los principales actores agrícolas, incluyendo una feria con más de 50 participantes y productores, así como una entrevista sobre bioestimulantes para el programa “Cultivar conciencia” de la TV cubana; lo que permitirá una mejor introducción y uso de estos bioproductos en la agricultura.
Cumplimiento de los Resultados planificados: Referir los indicadores que permiten medir estos resultados y los medios que permiten su verificación (Incluir Informe Científico Técnico). 
En el período que se evalúa, correspondiente al año 2024 (Enero-Noviembre), se mantiene el cumplimiento de los resultados planificados. Se obtuvieron 3 publicaciones, una en revista indizada en scopus (grupo I) y se mantiene el trabajo en otros tres manuscritos, que están en arbitraje o se enviarán a revistas del Grupo I. Parte de los resultados se presentaron en 3 reuniones científicas, dos de ellas fueron congresos internacionales y otra parte se envió a participar en el fórum municipal de este año. Mientras que se mantiene el impacto social y entre actores del sistema agrícola del país como resultado del trabajo de divulgación en organismos afines del gobierno y en spots de televisión y plataformas digitales que se proyectan como un tercer modo de verificación. Como colofón del trabajo en el proyecto se obtuvo el premio anual del MES al mayor impacto Científico en las Ciencias agrícolas del año 2023, lo cual no estaba entre los premios planificados en el proyecto.

	Actividades principales cumplidas

	Relacionar las actividades cumplidas en el período:
a) La primera repetición donde se compararon las concentraciones seleccionadas de ambas mezclas de oligopectatos en la estimulación del crecimiento y la fisiología de las posturas, apunta a que es posible utilizar la nueva mezcla (OGAs) como alternativa al Pectimorf en dependencia de la concentración en la estimulación de las plantas de tomate. 
b) Se logran los resultados de caracterización química y toxicológicas de los nuevos bioproductos como requisitos indispensables para la posterior solicitud de registro de ambos.
c) Se obtienen publicaciones planificadas para la etapa, se participa en congresos internacionales y se obtiene el Premio al Mejor trabajo científico del MES en 2023 con parte de la información trabajada dentro del proyecto.

	*Anexar el reporte contable desglosado por actividad que emite el área económica de la entidad ejecutora principal correspondiente al período evaluado

	Estado del proyecto: Con el dictamen que otorga el Consejo Científico o el Técnico Asesor de la Entidad Ejecutora Principal y el del Grupo de Expertos.
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