ANEXO No. 6

Jefe del Departamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal

| APROBADO: | Cargo del que aprueba el plan |
| --- | --- |
|  | Yanitza Meriño Hernández |
|  | Nombre (s) y apellidos del que aprueba |

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL PARA EL MES DE diciembre, 2024_

| TAREAS PRINCIPALES |  | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| 1. Coordinación y preparación para Plan general de tesis doctoral “Uso de bioestimulantes para mejorar la tolerancia al déficit hídrico en plantas de Phaseolus vulgaris: respuesta fisiológica, nutricional y productiva” |  | Cumplido |
| Impactos: |  |  |
| Cargo del que presenta el plan: | Reserva Científica |  |
| Nombres y apellidos: | Betsy de la Caridad Peña Herrera |  |

| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 -Última toma de potencial hídrico foliar, conductancia estomática, unidades spad. Selección y guardado de hojas para potencial osmótico actual y saturado. -Fotos con cámara termográfica. | 4 -Pasado en limpio de datos | 5 -Practicas cámara termográfica y con programa ThermaCam Researcher | 6 |
| 9 | 10 -Corte, disección y pesaje de plantas -Agrupación y almacenamiento en bolsas por separado | 11 -Conteo de vainas y numero de semillas - pasado en limpio de datos obtenidos | 12 - Redacción de metodología y datos obtenidos | 13 -Pasado en limpio de datos |
| 16 -Pasado en limpio de datos | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |  |  |  |

________________________                                		_________________________

AUTORIDAD QUE APRUEBA      				 	TRABAJADOR