



[bookmark: _Toc129598825]Anexo 13. Dictamen sobre el Informe Científico Técnico de Resultado.
	Código y Título del Programa: PS131LH004 Programa de desarrollo y uso sostenible de Bioinsumos agrícolas y veterinarios

	Código y Título del Proyecto: PS131LH004-00X1- Bioproductos a base de rizobios para arroz y maíz

	Entidad Ejecutora Principal: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)

	Órgano consultivo que dictamina:  CC 	x	CTA 	     Grupo de Expertos

	Denominación del Resultado: 

	Tipo de Resultado: Parcial x		Final 

	Año: enero-junio 2024

	CUMPLIMIENTO
Valoración de la calidad y utilidad de los resultados obtenidos, de los impactos (científicos, tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales) de los resultados del proyecto respecto a los esperados (breve y directo) y cumplimiento de los plazos y ejecución del financiamiento.
Las actividades planificadas en el semestre se han cumplido. Se han propuesto medios de cultivo que permiten una alta concentración del ingrediente activo en el caso del Azofert-Maíz y que parte de su composición lo constituyen subproductos de la industria agrícola nacional. Se estudió la estabilidad del bioproducto para arroz a temperatura ambiente y se logró el escalado de este último bioproducto hasta 500 L. Se continuaron los estudios sobre la actividad antagonista de cepas de rizobios frente a patógenos fúngicos. Se observó una inhibición de Bipolaris, hongo que constituye una gran amenaza para las plantaciones de arroz en el país, por algunas cepas de rizobios seleccionadas como más promisorias. Se lleva a cabo la validación, divulgación y capacitación sobre estos bioproductos.  Se publica un artículo en una revista del Grupo 2, es aceptado para publicar otro en el Grupo 1 y se entregan dos en revistas del grupo 2. Se presentan ponencias en 5 eventos nacionales e internacionales. Se discute una tesis de diploma y se publica un artículo científico.

Marcar con una cruz (X) la valoración sobre el cumplimiento de los resultados y actividades:

	
	Adelantado
	Normal
	Atrasado
	Observaciones

	Resultados
	
	x
	
	

	Actividades
	
	x
	
	

	Ejecución financiera: Cifra del anticipo otorgado y los gastos incurridos. En el caso del Informe Final, reportar el cierre financiero (planificado y ejecutado)



	Conclusiones:   Certificar  x     No certificar   el resultado. 
Valorar los resultados y aprobar el paso a la siguiente etapa. Si el resultado es final, Aprobar el Paso a la Producción (Publicación)



	Recomendaciones: Incluir lo referente a la magnitud de asignación por Aporte del Conocimiento y Acciones de continuidad de los proyectos concluidos


	Nombre(s) y apellidos
	Cargo
	Firma
	Fecha 

	María Caridad Nápoles García
	Presidenta del Consejo Científico INCA
	[image: D:\INCA\Firma digital.jpg]
	

	Alexander Miranda Caballero
	Director General INCA
	
	







[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




