# INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

# Departamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal.

# 2019.

Implementación de la Resolución 60

Componente Gestión y Prevención de Riesgos

Norma 3. Plan de prevención de Riesgos (Anexo 2)

| NO. | ÁREA | RIESGO | POSIBLE MANIFESTACIÓN NEGATIVA | MEDIDAS A APLICAR | RESPONS. | EJECUT. | FECHA CUMPLIMIENTO | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARC-2: IMPACTO ECÓNOMICO Y SOCIAL DE LOS RESULTADOS. Objetivo 3: Incrementar el impacto de la investigación, desarrollo, las actividades de innovación (IDi) y el proceso de extensión, en el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social. Objetivo 4: Incrementar el impacto medible de la organización en el desarrollo local (DL), en los aspectos económicos sociales en los municipios, a través de proyectos pilotos. Objetivo 5: Satisfacer con elevada calidad las necesidades de formación posgraduada, de personal interno y externo de la entidad, en concordancia con las necesidades de desarrollo de la entidad y del país. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLAN ANUAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | Evaluación no satisfactoria por parte del MES y de otros organismos demandantes, de los objetivos trazados en la actividad de CiT y, atrasos en el proceso de acreditación de la institución | - Incumplimiento en el plan de proyectos en ejecución y a elaborar a nivel de Departamentos de Investigación. - Incumplimiento en la entrega de Premios planificados - Incumplimiento con la confección de proyectos planificados en el año - Incumplimiento con la ejecución de experimentos de campo y la entrega de los protocolos experimentales - Incumplimiento de la entrega de los expedientes para el logro del registro de productos - Incumplimiento en la entrega de artículos planificados - Incumplimiento de las demandas de los organismos vinculados a la actividad sustantiva del centro (MES, MINAG, MINAZ, CITMA). - Incumplimiento de la entrega de Azofert demandado y contratado. - Incumplimiento de las acciones previstas para dar cumplimiento a las demandas identificadas. - Tener una carpeta de proyectos que no se corresponda con la proyección y campos estratégicos aprobados. - Incumplimiento en el chequeo y control de los proyectos internacionales - Incumplimiento de los procedimientos establecidos para el intercambio con el exterior. - Incumplimiento del control de los criterios de medidas del Dpto. - Pocas acciones de colaboración efectivas. - No disponibilidad de productos demandados. | - Control mensual de las tareas a cumplimentar en cada proyecto a nivel de Departamento mediante la revisión de los protocolos de los experimentos y el Plan de Trabajo Individual de investigadores y técnicos. - Chequeo de los informes semestrales de los proyectos en las comisiones y en el consejo científico - Control trimestral del cumplimiento de los objetivos del 2019. - Análisis y aprobación de los nuevos proyectos en el Consejo Científico. - Análisis y aprobación de los Informes finales de los proyectos en el Consejo Científico. | J’ de Dpto. | Investigadores y J’ de proyectos | Jun. y Nov. |  |
|  |  | Incumplimiento en el desarrollo de los proyectos contratados |  | - Chequeo de los informes semestrales de los proyectos en las comisiones y en el consejo científico | J’ de Dpto. | Investigadores J’ de proyectos | Jun. y Nov. |  |
|  |  | Incumplimiento en la entrega de Premios planificados |  | - Control trimestral del cumplimiento de los objetivos del 2018. | J’ de Dpto. | Investigadores implicados | Marz., Jun., Sept., Dic. |  |
|  |  | Incumplimiento en la entrega de artículos planificados |  | - Control trimestral del cumplimiento de los objetivos del 2019. | J’ de Dpto. | Investigadores implicados | Marz., Jun., Sept., Dic. |  |
|  |  | Incumplimiento de las demandas de los organismos vinculados a la actividad sustantiva del centro (MES, MINAG, MINAZ, CITMA). |  | - Control trimestral del cumplimiento de los objetivos del 2019. | J’ de Dpto. | Investigadores implicados | Marz., Jun., Sept., Dic. |  |
|  |  | Insatisfacciones de los organismos introductores por dificultades en el suministro del producto contratado. |  | - Control mensual de la producción - Participación en la reuniones de comercialización - Participación en reuniones de sustitución de importaciones. | J’ de Dpto. | Administr. | Último miércoles del mes. |  |
|  |  | No lograr un trabajo satisfactorio en la identificación de posibles clientes para producto en escalado. |  | - Identificación de clientes y firma de contratos | J’ de Dpto. | Investigadores responsables de productos y comercialización. | Marz., Jun., Sept., Dic. |  |
|  |  | Incumplimiento en el plan de acción para lograr introducir en la práctica productiva del sector agrícola los bioproductos (PectiMorf, Quitomax y Azofert). |  | - Chequear plan de acción | J’ de Dpto. | Investigadores responsables de productos | Jun. y Nov. |  |
|  |  | Incumplimiento del Programa de Sustitución de Importaciones en la producción de Azofert y otros productos. |  | - Chequear plan de producción | J’ de Dpto. | Investigador responsable de produc. Y Administr. | Último miércoles del mes. |  |
|  |  | No aprovechamiento de las oportunidades de convocatorias de colaboración internacional. |  | - Ajustar y adecuar planes de trabajo. | J’ de Dpto. | Investigadores | Enero y Jun. |  |
|  |  | Ilegalidades por violación de los procedimientos establecidos para el intercambio con el exterior. |  | - Auditorías internas | J’ de Dpto. | J’ proyecto y Administr. | Última semana del mes. |  |
|  |  | Falta de la visibilidad nacional e internacional, y de liderazgo en los grupos de investigación. |  | - Ajustar y adecuar planes de trabajo según estrategias definidas. | J’ de Dpto. | J’ de Grupos | Última semana del mes. |  |
|  |  | Falta de explotación de los recurso disponibles y lentitud en el proceso de acreditación de los grupos de trabajo del Dpto. |  | - Realizar y chequear semestralmente plan de acción. | J’ de Dpto. | J’ de Grupos | Jun. y Nov. |  |
|  |  | Falta de gestión en la colaboración interinstitucional y alianzas estratégica para la elaboración de proyectos de ciencia e innovación tecnológica. |  | - Motivar y hacer convenios marcos interinstitucionales con instrucciones prestigiosas afines nacionales e internacionales | J’ de Dpto. | J’ de Grupos | Enero y Jun. |  |
|  |  | Falta de calidad en los experimentos realizados. | Gasto de recursos humanos y materiales, falta de calidad en las publicaciones e incumpliendo con el plan establecido | - Chequear los protocolos a nivel de grupo, presentación de principales resultados en el grupo | J’ de Dpto. | J’ de Grupos | Enero y Jun. |  |
|  |  | Perder la Certificación del Laboratorio de Seguridad Biológica. | Se pierde el permiso para producir Azofert y para investigar en el laboratorio. | - Cumplir con todas las normas de seguridad biológicas establecidas - Cronograma de auditorías internas. | J’ de Dpto | J’ de grupo y técnicos e investigadores vinculados al área | Marz, Junio, Sept., Dic |  |
|  |  | Que no se produzca un incremento de salario adecuado en correspondencia con la labor realizada y que satisfaga las demandas básicas del trabajador, | Éxodo de personal del Instituto, falta de motivación y menor rendimiento de la capacidad intelectual del personal | - Pagar un salario justo que se corresponda con la los nuevos modelos de la economía del país y permita satisfacer en inicio las demandas básicas de los trabajadores en el mercado privado y estatal actual. | El estado |  | urgente |  |
| ARC 1. PERSONAL REVOLUCIONARIO DE EXCELENCIA CON UNA ADECUADA PREPARACIÓN POLÍTICA IDEOLÓGICA. Objetivo 1: Incrementar la formación integral, el compromiso y la motivación de los trabajadores, en particular los investigadores, con la Revolución y con la organización a partir de una preparación general político-ideológica y científica. Objetivo 2: Incrementar el impacto de la entidad en todos los tipos de cursos y escenarios docentes (Lineamientos vinculados 140, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152 y 153. Objetivos del Partido vinculados: 52, 56, 62, 63 y 64). ARC-2: IMPACTO ECÓNOMICO Y SOCIAL DE LOS RESULTADOS. Objetivo 5: Satisfacer con elevada calidad las necesidades de formación posgraduada, de personal interno y externo de la entidad, en concordancia con las necesidades de desarrollo de la entidad y del país. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | No satisfacer las solicitudes y compromisos de formación de estudiantes de los niveles medio y universitario. | - Evaluación deficiente en la actividad de formación de estudiantes de los niveles medio y universitario - Limitaciones en la impartición de docencia por falta de Categoría Docente del personal de investigación. | - Chequear el desarrollo del Aula Anexa para la formación de Obreros Agrícolas en la Sede Central | J’ de Dpto. | J’ de grupo y Profesores | Marz, Junio, Sept., Dic. |  |
|  |  |  |  | - Chequear el cumplimiento de las solicitudes de las Facultades de Agronomía (UNAH) y Biología (UH), en relación con la impartición de Asignaturas opcionales y/o Conferencias Especializadas. | J’ de Dpto. | Investigad. | Marz, Junio, Sept., Dic. |  |
|  |  |  |  | - Elaborar un Plan de Medidas para desarrollar la categorización docente de los investigadores. | J’ de Dpto. | J’ de Grupos | Mayo |  |
|  |  |  |  | - Chequear el cumplimiento del Plan de Medidas para la categorización Docente. | J’ de Dpto. | Director Desarrollo | Octubre |  |
|  |  | Evaluación deficiente por parte del MES, de la actividad de formación de doctores. | - Incumplimiento por parte de aspirantes y tutores del Plan de defensas de doctorados y chequeos. - Manifestaciones no acordes con los principios de la revolución y con los valores morales e ideológicos. - Índice de publicaciones bajo. - Bajo índice de doctores en el área y bajos niveles de formación de personal externo. | - Chequeo de planes individuales trimestralmente | J’ de Dpto. | Doctorando y Tutores | Enero, Marz., Jun., Oct. |  |
|  |  | Bajos niveles de publicaciones en revistas del Grupo I. |  | - Ajustar y adecuar planes de trabajo según posibilidades objetivas - Chequear criterios de medidas | J’ de Dpto. | Investigadores | Enero y Jun. |  |
|  |  | Incumplimiento en el cronograma definido por parte de aspirantes y tutores del Plan de doctorados y de maestrías. |  | - Chequeo de planes y presentación de resultados en comisión científica | J’ de Dpto. | J’ de Grupos, Aspirantes y Tutores | Enero, Marz., Jun., Oct. |  |
|  |  | No integrarse a sociedades y redes nacionales e internacionales de la especialidad |  | - Incluirlo en planes de trabajo y chequearlo evaluando resultados. | J’ de Dpto. | J’ de Grupos | Jun. y Nov. |  |
|  |  | Ineficiencia en la gestión del Programa de Doctorado Curricular de Ecofisiología Vegetal. |  | - Tener un del Plan de acción de la línea del Programa de Doctorado y chequear su ejecución eficiente | J’ de Dpto. | José Dell’Amico, Miriam Núñez | Febr, Mayo, Sept., Diciembre. |  |
| ARC-3: GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN Objetivo 7: Lograr avances en la selección, preparación, superación y control de la actuación de los cuadros y reservas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (CUADROS) | Cuadros y Reservas insuficientemente preparados en aspectos económicos y gerenciales. | - Manifestaciones no acordes con los principios de la revolución y con los valores morales e ideológicos. - Favoritismo en decisiones que incumben a relaciones parentales. - Incumplimiento en la actualización del plan de prevención de las relaciones de familiaridad - Incumplir con informar al colectivo laboral de los resultados de la gestión como cuadro. - Incumplimiento en los aspectos regulatorios de la propiedad intelectual e industrial. | - Hacer plan de formación de reserva adecuado con ejercicios prácticos sistemáticos. | J’ de Dpto. | Secretario del PCC. | Enero y Jun. |  |
|  |  | Cuadros y Reservas insuficientemente preparados en aspectos político-ideológicos |  | - Hacer plan de formación de reserva adecuado con ejercicios prácticos sistemáticos. | J’ de Dpto. | Secretario del PCC. | Primera semana del mes. |  |
|  |  | Violar los preceptos de los Códigos de Ética de los Cuadros y de los Trabajadores de la Ciencia e incurrir en acciones de nepotismo por Cuadros y Dirigentes. |  | - .Evaluar sistemáticamente al cuadro en asambleas de base y PCC | J’ de Dpto. | Secretario del PCC. | Primera semana del mes. |  |
|  |  | Desactualización de las Relaciones de Familiaridad y violación de los mecanismos de control en los casos que lo requieran. |  | - Actualizar las relaciones parentales Ajustar plan de medida para cada caso | J’ de Dpto. | Administr. | Enero y Jun. |  |
| ARC-3: GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN Objetivo 6: Incrementar la calidad, eficiencia y racionalidad de la entidad, logrando una mayor integración y control de los procesos, en correspondencia con los planes y presupuestos aprobados. Objetivo 8: Lograr el mejoramiento de la gestión con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para el desarrollo de las actividades de la entidad. Objetivo 9: Avanzar en el Perfeccionamiento Institucional, con la participación decisiva de todos los trabajadores, potenciando la integralidad y el trabajo por procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RECURSOS MATERIALES Y FINANCIE ROS pp | Control inadecuado de los recursos materiales y financieros disponibles | - Descontrol de los activos fijos tangibles - Incumplimiento de los planes de ahorro de energía eléctrica y materiales. - Planes sin respaldo económico - Presupuesto sin ejecutar por no planificarse. - Presupuesto insuficiente para cubrir necesidades del área. - Perdida de activos fijos y tangibles. | - Control internos y chequeo de activos semestralmente. - Control de acceso a los locales. - Control de préstamos y documentaciones actualizada | J’ de Dpto. | Administr. | Enero y Jun. |  |
|  |  | Pobre disponibilidad de fuentes de financiamiento del Sistema Empresarial. |  | - Buscar opciones e incursionar con propuestas atractivas y bien confeccionadas. | J’ de Dpto. | J’ de Grupos | Enero y Jun. Y diario donde se requiere |  |
|  |  | Inadecuado control de los activos fijos tangibles |  | - Control internos y chequeo de activos semestralmente. - Control de acceso a los locales. - Control de préstamos y documentaciones actualizada | J’ de Dpto. | Administr. | Enero y Jun. Y diario Control de acceso.. |  |
|  |  | Violación de las normas de consumo y excesivo gasto de energía eléctrica y otros recursos materiales |  | - Realizar el plan de ahorro, divulgarlo y exigir el control de las medidas defendidas ene l plan de ahorro | Administ. | Trabajadores | enero |  |
|  |  | Deficiencias en la ejecución del presupuesto asignado a proyectos de infraestructura. |  | - Chequear ejecución de proyecto y hacer estrategias adaptadas al cada caso | J’ de Dpto. | Administ. J’de grupos | Marz., Jun., sept. y Nov. |  |
|  |  | Mala planificación de los planes económicos anuales |  | - Hacer planes objetivos y chequear su cumplimiento | J’ de Dpto. | Administ. J’de grupos | Enero, Marz., julio, Nov. |  |
|  |  | Falta de objetividad y deficiencias en elaboración en el plan de inversión. |  | - Discutir en asamblea de trabajadores del área - Chequear trimestralmente su efectividad y ajustarlo. | J’ de Dpto. | Administ. J’de grupos | Enero, Marz. Jun. Sept. Nov. |  |
|  |  | Falta de control de la calidad de las obras por con contratos a trabajadores por Cuenta Propia, así como de que se cumplan las normas de materiales para cada labor y se contrate un precio justo por la labor a realizar. | - Sobornos a funcionarios implicados con la contratación. - Desperdicio de recurso materiales y financiero. - Que no se cumpla el objetivo para lo que fue contratado el servicio por mala calidad del acabado - Malestar de los trabajadores | - Hacer contratos justos - Certificar la obra para proceder a su pago si cumple con los requisitos contratados. - Aplicar las normas de materiales para cada labor. | J’ de Dpto. | Administ. | Enero, Marz. Jun. Sept. Nov. |  |
|  |  | Falta de control sobre el ahorro de agua. | Despilfarro injustificado de agua, así como de la energía que para ponerla disponible, | - Controlar todos los salideros - Velar contantemente por mantener llaves cerradas si no están en uso - Concientizar a todo el personal del centro con esta labor. | J’ de Dpto. | Administ. | mensual |  |
|  | PERFECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | No contar con un Sistema Integral de Control de la Calidad para los procesos, productos y servicios del Departamento. | - Incumplimiento en la actualización del plan de prevención de las relaciones de familiaridad - Incumplir con informar al colectivo laboral de los resultados de la gestión como cuadro. - Incumplimiento en los aspectos regulatorios de la propiedad intelectual e industrial. - Incumplimiento de lo establecido por el reglamento de pago x resultados - Incumplimiento de los compromisos contraídos con clientes y con los planes de producción y venta. - Inconformidad de los trabajadores en asambleas, espacios colectivos de forma directa. | - Tener PNO de control de calidad y chequear el cumplimiento del mismo | J’ de Dpto. | Administr.. | Enero y Jun. |  |
|  |  | No contar con un sistema de pago por resultados que logre incrementar la eficiencia y la productividad del trabajo. |  | - Hacer análisis en la base de los grupos y analizar en asamblea de afiliados. | J’ de Dpto. | J’ de Grupo y Administr.. | Primera semana del mes. |  |
|  |  | Falta de gestión eficiente en el Sistema de Comercialización de los productos de la ciencia y no identificación adecuada de los mismos. |  | - Chequeo sistemático del plan de ingreso y cumplimiento de contratos establecidos. | J’ de Dpto. | Administ. J’de Grupos. | Primera semana del mes. |  |
|  | CONTROL INTERNO | Incumplir con el Cronograma de la Resolución 60 de la CGR en el Departamento. | - Incumplimiento de lo tipificado en el objeto social. - Incumplimiento de lo reglamentado en la Resolución 60 CGR - Incumplimiento en la divulgación de informaciones que deban ser de conocimiento de los trabajadores. - Hacer uso inadecuado de los reactivos del Dpto. - No tener un control sistemático sobre la distribución y el manejo de los reactivos por parte de los investigadores. - No tener actualizado el listado de personal autorizado a utilizar reactivos en cada área para desarrollar determinaciones y protocolos de trabajo. - No tener asignado un responsable de control de reactivos en áreas de trabajo de los Dptos. | - Chequear cronograma e implementarlo | J’ de Dpto. | Administ. J’de Grupos | Enero, Jun. y Nov. |  |
|  |  | Incumplir con el Plan de Medidas derivado de la Guía de Autocontrol. |  | - Chequear cronograma e implementarlo | J’ de Dpto. | Administ. J’de grupos | Enero, Jun. y Nov. |  |
|  |  | Incumplir con las medidas previstas en el Plan de Prevención de Riesgos |  | - Chequear cronograma e implementarlo | J’ de Dpto. | Administr. | Enero, Jun. y Nov. |  |
|  |  | Inadecuado ambiente de control en el Departamento |  | - Control interno y chequeo de activos mensualmente 10%. - Control de acceso a los locales. - Control de préstamos y documentaciones actualizada | J’ de Dpto. | Administr. | mensual |  |
|  |  | No detección de problemas de control por deficiente funcionamiento del sistema de Control Interno |  | - Control interno y chequeo de activos mensualmente 10%. - Control de acceso a los locales. - Control de préstamos y documentaciones actualizada | J’ de Dpto. | Administr. | mensual |  |
|  |  | No contar con un flujo eficiente de información con los trabajadores. |  | - Hacer el flujo e informarlo | J’ de Dpto. | Informática Administr. | Enero |  |
|  |  | No cumplir con el control de reactivos y despensa en el departamento. |  | - Tener control sistemático sobre la distribución y el manejo de los reactivos por parte del personal autorizado para su uso - Tener actualizado el listado de personal autorizado a utilizar reactivos en cada área para desarrollar determinaciones y protocolos de trabajo. - Tener asignados y en funciones a los responsable de control de reactivos en cada área de trabajo de los Dptos. | J’ de Dpto. | Omar Cartaya Responsable de reactivos del Dpto. | Diario |  |
| - ARC-3: GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN - Objetivo 10: Garantizar la adecuada preparación del personal en las actividades de la Defensa, Protección contra Desastres y Medidas Higiénico Sanitarias, reafirmando el compromiso de todos los trabajadores con los principios de la Revolución. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEFENSA Y REDUCCIÓN DE DESASTRES | No contar con una estrategia adecuada para la conservación y el mantenimiento del germoplasma de Rhysobacterias | - Incumplimientos en la actualización de la documentación que impidan obtener la condición Listos para la Defensa. - Incumplimiento en el diseño y actualización de una estrategia que asegure la conservación y el mantenimiento del germoplasma de Rhysobacterias durante la etapa de la guerra. - Incumplir con el aseguramiento material a presupuestar para la actividad de la defensa - Incumplimiento de las medidas higiénico sanitarias. - Falta de contrato con las entidades que conservan en los recursos. | - Chequear fiscalmente la colección y las condiciones de la misma | J’ de Dpto. | Coordinadora de subgrupo (M.C Nápoles) | Enero y Jun. |  |
|  |  | No tener bien definido un plan frente a catástrofes naturales. |  | - Elevar el plan para que sea censurado por especialista del área de defensa interna. | J’ de Dpto. | Trabajadores | Enero |  |
|  |  | No cumplir con los requisitos establecidos para el desarrollo del Plan de Defensa en Tiempo de Paz. |  | - Chequear plan de acción para cada etapa. | J’ de Dpto. | Administr.. | Enero y Jun. |  |
|  |  | No cumplir con las demandas de los órganos de la Defensa. |  | - Chequear plan de acción para cada etapa | J’ de Dpto. | Administr.. | Primera semana del mes. |  |
|  |  | No contar con condiciones para la desconcentración del germen y el material científico etapa de crisis del tiempo de guerra. |  | - Chequear plan de acción para cada etapa. - Hacer contratos con centros definidos en el pan para tiempo de guerra | J’ de Dpto. | Administr.. | enero |  |
|  |  | No cumplir con las medidas higiénico sanitarias que garanticen la preservación de la salud de los trabajadores |  | - Exigir su cumplimiento y facilitar a los trabajadores recursos para las mismas | J’ de Dpto. | Administ. J’de grupos | Primera semana del mes. |  |
|  | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | Ocurrencia de Hechos Delictivos por el no cumplimiento de las medidas de Seguridad y Protección. | - Incumplimiento en el Reglamento de Seguridad Informática - No tener permiso de autorización para trabajar fuera de horario con el cuño y firma del J’ de Dpto. - No cerrar los locales de trabajo cuando no hay un miembro presente. - No tener identificados permiso de acceso. - No controlar la entrada de personal ajeno. | - Chequear el plan de prevención y definir responsabilidades de áreas | J’ de Dpto. | Administ. J’de grupos | Enero, Marz., Jun., Oct. |  |
|  |  | Incumplimiento con lo establecido para la permanencia de personal fuera del horario laboral en el Dpto. |  | - Hacer permiso de estancia en el centro evaluando cada caso y con las medidas de seguridad correspondientes | J’ de Dpto. | Administr. y J’ de Grupos | Diario |  |
|  |  | No cumplir con el Reglamento que rige la Seguridad Informática |  | - Controlar accesos a maquinas, tener contraseñas activadas, tener registro de uso, chequear por la responsable informática. (84) | Administr | J’ de Seguridad Informática | Diario |  |
|  |  | No cumplir con el compromiso de la guardia obrera, así como con la calidad de la misma. | Posibilidades de robo de los recursos del instituto. | - Velar por que se cumpla la guardia de los trabajadores y que se cambie en caso de que algún trabajador no pueda asistir (85) | Yuliem Mederos | Tdo el presonal comprometido conla guardia | mensual |  |

Dr. C. José Miguel dell’amico Rodríguez

J’ Dpto. De Fisiología y Bioquímica Vegetal

INCA