INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60/11 DE LA CGR

2018

| Componente del Control Interno/Norma/ Aspecto | Medidas | Período de ejecución | Responsable de ejecución | Período de Control / Responsable Control / Lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE DE CONTROL |  |  |  |  |
| Planeación |  |  |  |  |
| Planificación Estratégica 2017-2021. | - Controlar la elaboración de la Plan y Presupuesto 2019 | Primer Trimestre. | Directores, UCTB-LP, Jefes Departamento, | Enero-Febrero-Marzo. Director General, RTD, CD. |
| Integridad y Valores Éticos. |  |  |  |  |
| Sistema de Seguridad y Protección Física | - a) Controlar la marcha del cumplimiento de las medidas para solucionar las NO ONFORMIDADES del control del MININT al Sistema de Seguridad y Protección Física en el centro b) Informar de la marcha a todos los trabajadores. | Trimestral | Director General, Jefe de Seguridad y Protección Física. | Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre, Director General, Asamblea de Trabajadores |
| Políticas y Prácticas en la Gestión de Recursos Humanos. |  |  |  |  |
| Manual de Procedimientos | - Chequear el completamiento y actualización del Manual de Procedimientos del centro y en cada área de trabajo. | Junio-octubre | Directores, Jefes Departamento | Julio, Noviembre, Especialista de Gestion de la Calidad, Comité Prevención Control. |
| GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. |  |  |  |  |
| Prevención de Riesgos. |  |  |  |  |
| Plan de Prevención de Riesgos | - Controlar la confección del Plan de Prevención y Control de Riesgos de las áreas. - Confeccionar el Plan de Prevención y Control de Riesgos de la institución y aprobarlo con los Trabajadores. - Analizar semestralmente los riesgos en cada Área o ante una situación específica, dejando evidencia escrita del Diagnóstico realizado. - Actualizar sistemáticamente el Plan de Prevención de Riesgos en todas las Áreas de la Institución garantizando la activa participación de los trabajadores. - Incrementar las medidas de seguridad y protección en todas las áreas, así como los controles nocturnos. | Enero-Febrero Febrero-Marzo Enero-Julio Todo el año. Cuando se requiera. Todo el año, con cortes semestrales. | Directores y Jefes de Áreas Director General Directores y Jefes de Departamentos. Directores y Jefes de Departamentos. Directores y Jefes de Departamentos. | Febrero Chequeo en Comité de Prevención y Control Marzo Comité de Prevención y Control y Asamblea de Trabajadores Febrero-Septiembre Director General, Consejo Dirección Secretaria General Sindicato, Asamblea Trabajadores de Marzo y Octubre. Junio-Diciembre. Consejo de Dirección. Comité de prevención y Control. 17-Junio y 16-Dic. |
| ACTIVIDADES DE CONTROL. |  |  |  |  |
| Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. |  |  |  |  |
| Efectividad del control interno en el Subsistema Cuentas por Cobrar y Pagar | 9. a) Continuar conciliando los pagos anticipados vencidos. - Continuar realizando las gestiones pertinentes para disminuir los pagos anticipados. - Continuar realizando las gestiones de cobro correspondientes. | Mensual Mensual Mensual | Director de Aseguramientos y Servicios-Jefa del Departamento Económico | Director General Comité de Prevención y Control y Consejo de Dirección |
| Control de las actividades de Mantenimiento y Construcciones y de Cuenta Propistas.. | 10a) Realizar controles mensuales a la ejecución de las obras. b) Controlar las construcciones con Cuentapropistas en el centro y en ONAT, certificaciones de obra, Control de calidad, pagos a ejecutar. c) Controlar la ejecución de otros servicios contratados a Cuenta Propistas, | Mensuales. Semestral | Especialista de Mtto. y Construcciones. Inversionista. Inversionista, Director Aseguramientos y Servicios. | Director General. Despachos mensuales. Cte. de prevención y Control según cronograma, CD (Chequeo Plan de medidas Inspección) en abril-sept-diciembre. |
| Perfeccionar los controles de ventas en cafetería y a trabajadores. | 11a) Controlar el cumplimiento de los procedimientos de ventas y depósitos en actividades de cafetería y ventas a trabajadores, en el área de Servicios. b) Controlar el cumplimiento de los procedimientos de ventas y depósitos en actividad de ventas a trabajadores, en el área del DSA. | Semestral | Dirección de Aseguramiento y Servicios y Jefe del Dpto. de Economía Dirección de Extensión y Producción y Jefe del Dpto. de SA | Comité de Control. Abril/ Oct Comité Control Mar/Sept. |
| Perfeccionar el Sistema de Seguridad Informática. | 12a) Revisar semestralmente la efectividad del plan de Seguridad informática. - Ocurrencia de hechos Extraordinarios. - Permisos de accesos a las PC. - Softwares instalados. | Abril-Octubre | Jefe del Departamento de Informática y Comunicaciones. | Mayo-Noviembre. Consejo de Dirección. |
| Establecer la rotación de los puestos de trabajo que lo requieren. | - a) Presentar propuesta de rotación de puestos de trabajo en las áreas de Aseguramientos y Servicios y Economía. b) Analizar el cumplimiento del Programa aprobado. | Enero. Semestral. (Junio-Diciembre). | Director de Aseguramientos y Servicios-Jefa del Dpto. de Economía. | Comité de Prevención y Control, CD. Enero-Junio-Diciembre. |
| Controlar la marcha de los Proyectos Internacionales y de los nacionales (FONCI). | - a) Control Individual de cada proyecto. | Mensual (por proyecto) | Jefa del Departamento de Gestión de Proyectos-Jefes de Departamento. | Director de Ciencia e Innovación. Consejo de Dirección Semestral (Control de los Objetivos). |
| Indicadores de Rendimiento y Desempeño |  |  |  |  |
| Indicadores para evaluar la eficiencia de los procesos sustantivos. | - Elaborar los indicadores de las áreas de Aseguramientos- Servicios y DSA. - Realizar la evaluación externa y la acreditación de Doctorado | Enero 1er. Trimestre | Director de Aseguramientos y Servicios.. Director de Extensión-Producción. Directora de Desarrollo-Jefa Dpto. Fitotecnia. | Febrero, Directora General, Comité de Prevención y Control. Abril. Directora General. Consejo de Dirección. |
| Control del Plan de defensas de Doctorado | - Análisis en CD de la marcha del plan de defensas de la institución a) Adoptar medidas que garanticen el cumplimiento planificado | Junio y Octubre | Jefes de Depto. Investigación y Directora Desarrollo | Según fecha/Directora General. |
| Control del desarrollo del Plan de Gestión de la calidad del INCA | - Análisis en despachos y CD del desarrollo del Plan de Gestión de la Calidad de la entidad | Abril y Octubre | Directora Desarrollo | Según fecha/Directora General. |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
| Rendiciones de cuentas |  |  |  |  |
| Sistema de Rendición de Cuentas de Cuadros y procesos. | - Continuar el Sistema de Rendición de Cuentas de Cuadros y Reservas, ante niveles superiores, Consejo de Dirección, Comité de Control, Comité PCC y colectivo de trabajadores, atendiendo a la inclusión de los aspectos de Control Interno del área que atienden. | Febrero | Especialista Cuadros | Abril, Directora General, Comisión Cuadros y Consejo de Dirección. |
| SUPERVISIÓN Y MONITOREO |  |  |  |  |
| Evaluación de la eficiencia del Sistema de Control Interno. |  |  |  |  |
| Sistema de Control Interno | - a) Incrementar las acciones de Control Interno en las áreas de: - Mantenimiento y Construcción - Transporte y Combustible - Seguridad y Protección | abril, julio, noviembre | Jefe Mantenimiento Constructivo. Jefe Transporte. Jefe Seguridad y Protección. | Mayo, septiembre, diciembre, Director de Aseguramientos y Servicios. Directora General, Comité Prevención Control. |
|  | - Desarrollar una Auditoría Externa a las principales actividades sustantivas del centro. - Diagnóstico CANEC - Auditoría Especial | Según Plan de auditorías. | Auditores externos | Directora General, CD |
|  | - Aplicar la Guía de autocontrol semestralmente. | Junio. Octubre. | Jefes de Comisión | Julio, Noviembre. Directora General Consejo Dirección |
|  | - Incrementar el control de los planes de medidas de las inspecciones internas y externas, para tener más efectividad en los mismos | Según auditorías internas y externas realizadas | Jefes de Áreas | Mayo, septiembre, diciembre, Directora General, Comité Prevención Control y Consejo de Dirección |

23 medidas

Dr.C. Alexander Miranda Caballero

Director General

INCA.

Enero de 2018.