Banco de Problemas del INCA (Sede) y la UCTB Los Palacios.  
2017

Para chequeo en Consejo de Dirección el 21-9-17
Banco de Problemas del INCA (Sede) - 2017

Lineamientos en que incide el Banco de Problemas. 129,134 y 135
	Departamento
	No.
	Problema a resolver
	Fecha de ejecución y  cumplimiento
	Responsable

	Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas


	1
	El sistema de conexión de la red del departamento tiene problemas


	enero-noviembre 2017
cumplido.
	Informatización y mantenimiento especializado.

	Fitotecnia


	1
	Se necesita mesa de trabajo y estante para exhibir plantas ornamentales a la venta.
	1er. semestre 2017
Pendiente.

Solución propuesta: 

La mesa existe, solo hay que ponerle la tabla superior.
	Dirección de mantenimiento y construcción.

	
	2
	Hace falta  una nave para las Casas de Cultivos
	enero-diciembre de 2017
En proceso
(Le falta techo y terminación.)


	Dirección de Aseguramientos y Servicios

Se va a ejecutar con Pluriempleo

	
	3


	No hay drenaje en los fregaderos de la Nave de Cosecha
	1er. semestre de 2017
Pendiente.


	Dirección de Aseguramientos y Servicios

Se va a hacer un nuevo fregadero con drenaje al exterior..

	
	4
	La carpintería del laboratorio de semilla está deteriorada
 (Se mandaron a hacer las puertecitas  de corredera )
	Junio -noviembre/2017
Pendiente  
(por carpintería de aluminio ya solicitada)
	Dirección de Aseguramientos y Servicios 



	
	5
	A la estufa hay que ponerle la junta aislante.
	Febrero- junio 2017.

      Pendiente

	Dirección de Aseguramientos y Servicios.

	
	6

	No existe sistema de drenaje exterior de casas de cultivo
	1er. semestre/2017
   Pendiente.

(Se hará una zanja de drenaje al fondo de las casa de cultivo)
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	7
	No hay cercado perimetral en las casas de cultivo
	Enero- noviembre 2017
Pendiente
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	8
	Falta parte del cercado perimetral de la Casa de cristal
	Enero – noviembre 2017       

Pendiente
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	9

	No hay visibilidad nocturna en áreas de las casas de cultivo por falta de iluminación
	Febrero- noviembre 2017
  CUMPLIDO.
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	10

	Hay tupición en el drenaje de los baños y fregaderos, que requieren un cambio toral de herrajes.
	1er. Semestre 2017
     Pendiente
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	Genética
	1
	Las canaletas de papa necesitan reparación

	mayo-diciembre /2017
Pendiente

Echar derretido para sellar las canaletas.
	Dirección de Aseguramientos y Servicios



	Fisiología

	1


	El  frízer de -80oc no tiene protector
	2do. Semestre 2017
CUMPLIDO.
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	2
	 Faltan los compresores para la cámara fría
	enero- dic. 2017
Pendiente
	ATM

Hay que comprar los compresores y no ha habido ofertas.

	Informática y Comunicación

	1
	Protección de los servidores contra fallas eléctricas.

Hacer adaptaciones con baterías.
	Febrero - dic. 2017
CUMPLIDO.


	Florido y Dirección de Aseguramientos y Servicios



	
	2
	Instalación y conexión del cable de Fibra óptica
	Enero - dic. 2017
En proceso.

Conectado ETECSA con el servidor, falta la instalación interna.
	ETECSA y Dirección de Aseguramientos y Servicios



	Cocina comedor
	1
	El área de corte de carnes y deshuesado carece de medios de protección (guantes de maya metálica)
	    Enero-diciembre 2017 

   CUMPLIDO
	Dirección de Aseguramiento y Servicios. 

	Grupo de semillas


	1
	Ver posibilidad de adquirir o reconstruir en el centro la máquina para extraer semilla de tomate. 
	1er. semestre de 2017
En proceso.

Se llevará la máquina para  arreglarla en Los Palacios.
	Dirección de Aseguramiento y Servicios y grupo de semillas.


	Gestión del Capital Humano
	1
	La cubierta fibrocemento del techo del departamento está rota, entra el agua y se meten los pájaros, necesita reparación.
	2do semestre de 2017
En proceso
Se cambiaran a nuevo local
	Dirección de Aseguramientos y Servicios



	Área de Comercialización


	1
	Necesidad de ampliar o cambiar área de trabajo para una mayor.

	Mayo- dic. 2017.
En Proceso.
Se cambiarán a nuevo local.
	 Dirección de Aseguramientos y Servicios



	Transporte


	1


	Chapistería y pintura del Moscvich  
	Enero-Nov. 2017
      En proceso.

Ya se está trabajando en el.
	Transporte y  Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	2
	Recuperación del Niva  Blanco.
	Enero- noviembre 2017.

Pendiente
	Transporte y Dirección de Aseguramientos y Servicios 

	Grupo de ATM


	1
	Cambiar puerta lateral del almacén central
	Enero- nov. 2017
Pendiente


	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	2

	Falta señalización del sentido de evacuación del personal en casos de catástrofe.
	Enero – dic. 2017
      En proceso
El compañero Castellano indicó el lugar de las señalizaciones.
	Proetcción e higiene del Trabajo y la defensa.

	
	3
	Hay puertas obstruidas en el almacén por mercancía
	2do. semestre 2017
EN PROCESO

Se tiene ya proyecto con la EMPA para rehabilitación del almacén general. 
	Grupo de ATM

	Departamento de Servicios Agrícolas


	1
	Terminar las casetas de los 2 motores de Diesel
	Enero- nov.2017
En proceso.

- A uno falta techo y puerta.  

-  Al otro falta puerta.
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	2
	Terminar caseta de máquina de pivote central.
	Enero-nov. 2017
En proceso

Falta el techo.


	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	3
	Montaje de máquina de Pivote Central.
	2do semestre de 2017
CUMPLIDO

	DSA

	
	4
	Montaje del sistema de fertiriego en maquina de pibote central
	2do. Semestre de 2017
       En proceso

Se hizo contrato con la ETAH para su instalación.

	Héctor Febles

	
	5
	Montaje de Semi –protegido para el huerto
	Enero –nov.2017
  PENDIENTE

Se está trabajando en ello.


	Héctor Febles

	
	6
	Los dos tanques elevados no tienen tapa (nave de café)
	2do. Semestre 2017
En proceso
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	
	7
	La estructura que sostiene los tanques elevados está en mal estado (nave de café)
	2do semestre 2017
En proceso 
	Dirección de Aseguramientos y Servicios

	Áreas comunes
	-
	
	
	

	Mantenimiento constructivo
	-
	
	
	


Tabla resumen de tareas del Banco de problemas por departamentos y grupos de trabajo del INCA 2017. Problemas que pasan al 2018.

	Departamentos
	Total de problemas a resolver en 2017
	Problemas en proceso.
	Problemas pendientes
	Problemas resueltos.
	Problemas que pasan al 2018

	Biofertilizantes
	1
	-
	-
	1
	-

	Fitotecnia
	10
	1
	8
	1
	2

	Genética
	1
	-
	1
	
	-

	Fisiología
	2
	-
	1
	1
	-

	Informática y Comunicaciones
	2
	1
	-
	1
	-

	Cocina Comedor
	1
	-
	-
	1
	-

	Grupo de semillas
	1
	1
	-
	
	-

	Gestión del Capital humano
	1
	1
	-
	
	-

	Área de comercialización
	1
	1
	-
	
	-

	Transporte
	2
	1
	1
	
	2

	Grupo de ATM
	3
	2
	1
	
	-

	DSA
	7
	5
	1
	1
	-

	Mantenimiento y construcción
	
	
	-
	
	-

	Áreas comunes
	
	
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	

	Total en INCA Sede
	32
	13
	13
	6
	4


UNIDAD CIENTÍFICO TECNOLÓGICA DE BASE LOS PALACIOS (INCA)

BANCO DE PROBLEMAS POR OBJETIVOS 2017
	Objetivo
	No.
	Problema a resolver
	Fecha de ejecución y  cumplimiento
	Responsable

	UCTB


	1
	Problemas con los registros de la red eléctrica
	1er. semestre 2017
En Proceso.
Solo falta la instalación de los breaker.
	Dirección UCTB-Dirección de aseguramiento y Servicios INCA

	
	2
	Remodelación del área para los obreros agrícolas. Plan de Remodelación.
	1er semestre 2017
(Se comenzó, pero está detenido momentáneamente)
En Proceso
	Dirección UCTB-Dirección de aseguramiento y Servicio INCA

	
	3
	Realización del trabajo de impermeabilización del techo.
	marzo- diciembre 2017
En proceso

	Dirección UCTB-Dirección de aseguramiento y Servicio INCA.

	
	4
	Poner carpintería de aluminio del comedor
	mayo-diciembre/2017
En proceso, cuando entreguen marquetería.
	Dirección de aseguramiento y Servicio INCA-Dirección UCTB

	
	5
	Reparar cochiquera
	Enero-diciembre/2017
CUMPLIDO
	Dirección UCTB -Dirección de aseguramiento y Servicio INCA

	
	6
	Construir local para cocinar con madera
	enero-diciembre/2017
En proceso
Faltan bloques y cemento
	Dirección UCTB -Dirección de aseguramiento y Servicio INCA

	
	7
	Construir local para guardar, secadero proyecto BASAL
	enero-diciembre/2017
Pendiente.
Faltan bloques y cemento
	Dirección UCTB -Dirección de aseguramiento y Servicio INCA

	
	8
	Construcción de las tapas de los registros eléctricos 
	1er. Semestre 2017.
Pendiente.

Faltan acero y cemento
	Dirección UCTB -Dirección de aseguramiento y Servicio INCA

	
	9
	Compra luces para la cámara fría 
	mayo - dic. 2017
Pendiente.

	ATM INCA

	
	10
	Los equipos del laboratorio necesitan revisión técnica y mantenimiento
	mayo-diciembre/2017.

En proceso.
	Dirección de aseguramiento y servicio INCA-Dirección UCTB.

	
	11
	Compra de baterías y adaptadores para equipos de laboratorio del crédito Chino
	mayo-diciembre/2017
En Proceso.
Se compraron las baterías, faltan los adaptadores.
	ATM INCA-Dirección UCTB.

	
	12
	Instalación de campanas de extracción.
	mayo-diciembre/2017
Pendiente
	Dirección de aseguramiento y Servicios INCA

	
	13
	Arreglo de baños 
	mayo -diciembre/2017
En Proceso.
Faltan latiguillos y llaves de ángulo.
	Dirección de aseguramiento y Servicios INCA

	
	14
	Recogida de reactivos ociosos 
	mayo -diciembre/2017
CUMPLIDO.

	Dirección de aseguramiento y Servicios INCA

	
	15
	Montaje de la Estación Meteorológica
	1er. Semestre 2017
En proceso
Faltan bloques y cemento
	Dirección UCTB

	
	16
	Mal estado de los inmuebles, como archivos buró y sillas, necesitándose la mejora de los mismos.
	mayo -diciembre/2017
Pendiente.
	Dirección de aseguramiento y Servicios

	
	17
	No se cuenta con salva de documentos electrónicos.                                               
	mayo -diciembre/2017
Pendiente.
	Dirección de aseguramiento y Servicios

	Economía 


	1
	No se cuenta con el sistema ASSET
	mayo -diciembre/2017
En proceso.

	J’ Dpto. Economía INCA

	
	2
	Enrejado Dpto. Economía 
	mayo -diciembre/2017
Pendiente.
	J’ Dpto. Administración UCTB- Dirección de aseguramiento y Servicios INCA

	
	3
	Comprar caja fuerte
	1er semestre/2017
Pendiente.
	J’ Dpto. Administración UCTB- Dirección de aseguramiento y Servicios INCA



	
	4
	Chapistear y Reparar camioneta ARO 
	1er. semestre 2017
Pendiente.
	Dirección UCTB- Dirección de aseguramiento y Servicios- J’ Transporte UCTB

	
	5
	Compra de un equipo oxicorte
	mayo -dic 2017.
Pendiente.
	Dirección UCTB- Dirección de aseguramiento y Servicios- J’ Transporte UCTB

	Departamento de Servicios Agrícolas


	1
	Construir tapas para drenajes
	mayo -dic 2017.

Pendiente.
Faltan cemento, arena y áridos.
	Dirección UCTB- Dirección de aseguramiento y Servicios- J’ DSA UCTB

	
	2
	Aplicar nivelación a 40 ha de las áreas agrícolas
	mayo -diciembre/2017
En proceso.
	EAIG Los Palacios-Director UCTB   


Tabla resumen del banco de problemas por objetivos 2017 y las tareas que pasan al Banco de problemas 2018.
	Tareas de 2015
	total
	En proceso
	Pendientes
	Problemas resueltos.
	Quedan para 2018

	UCTB
	17
	9
	6
	2
	4

	Economía
	5
	1
	4
	
	-

	DSA
	2
	1
	1
	
	-

	Transporte
	-
	-
	-
	
	8

	Total
	24
	11
	11
	2
	12


El documento fue actualizado a partir de información aportada por la Directora de la UCTB Los Palacios y los chequeos hechos por la dirección del INCA en  septiembre de 2017.
Resumen General.

Tabla resumen de las tareas del Banco de problemas por departamentos y grupos de trabajo del INCA + el Banco de Problemas por Objetivos de la UCTB Los Palacios para 2017, y problemas que pasan al año 2018. 
	Departamentos
	Total de problemas en el 2017
	Problemas en proceso.
	Problemas pendientes
	Problemas resueltos
	Problemas que pasan al 2018

	Total en INCA (Sede)
	32
	13
	13
	6
	4

	Total en Los Palacios.
	24
	11
	11
	2
	12

	Total general:


	56
	24
	24
	8
	16


Problemas transferidos al 2018

INCA (Sede)

	Departamento
	Actividad transferida

	Fitotecnia
	El techo de la casa de cristal está roto.

	
	No se suministra el fertilizante adecuado a las plantas en las casas de cultivo por falta de sistema de fertirriego.

	Transporte
	La construcción de Oficina de transporte y parqueo.

	
	Reparación del ómnibus Fiat.


UCTB Los Palacios.

	Departamento
	Actividad transferida

	UCTB
	Montaje de techo y cierre de nave para almacenaje de semilla de arroz y fertilizante.

	
	Reparación de invernadero. 

	
	Construcción de local para cruzamientos.

	
	Construir local para procesamiento y almacenaje de muestras.

	Transporte
	Reparación capital moto Jawa.

	
	Reparación capital moto Ural.

	
	Reparación capital tractor Yunz 6m

	
	Reparación capital Jeep ARO

	
	Reparación capital Jeep Waz

	
	Reparación capital ómnibus Girón 5.

	
	Chapistería y reparación camioneta ARO.

	
	Reparación capital Torno.


Confeccionado por: M. Sc. Alejandro F. Hernández Zardón.

Fecha de confección: 20 de septiembre de 2017.
